200万吨/年催化裂化装置停工方案 车间审核. 生产计划部审核：. 安全环保部审核：. 技术质量部审核：. 机动设备部审核：. 总工程师审定：. 联合二车间 2020年02月15日

200万吨/年重油催化裂化装置停工方案

第一部分  总则

一、停工吹扫目的：

本次停工为200万吨/年催化裂化装置随交口河区域装置联动停工检修，为本装置第一个不间断运行三年后首次停工。为了确保停工吹扫过程中能“停的稳、吹得净”，同时做到“油不落地、汽不升天、声不扰民”的环保要求，特制定本停工吹扫方案。本方案秉承我厂精益化管理理念，对停工吹扫的每个作业环节进行精益化管理，做到每项工作专人负责，专人落实，每步作业有检查、有确认、有台账，对每个作业环节进行风险辨识并制定管控措施，从而达到整个停工吹扫过程安全、环保、有序、高质量运行。

二、时间进度：

本次停工安排时间为4月5日至4月11日，共计6天，具体进度见下表。

| 时间 |  | 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停工前两天 | 9:00 | 干气预提升切出，加装盲板 |  |
|  | 10:00 | 急冷汽油切出，低点排凝 |  |
|  | 10:30 | 钝化剂罐内介质加注完毕，系统停运， |  |
|  | 14:30 | 各加装盲板法兰保温拆除，螺栓喷松动剂润滑 |  |
|  | 15:00 | 各区域阀杆套、导淋管帽回收至库房 |  |
|  | 18:00 | 各盲板票证完成初期填写，台账建立完整 |  |
|  | 20:00 | 各高点吹扫蒸汽排凝皮带就位，工具就位 |  |
| 停工前一天 | 8:00 | 系统检查 |  |
|  | 9:00 | 开备机 |  |
|  | 10:30 | 开机正常 |  |
|  | 14:00 | 主备机切换 |  |
|  | 16:30 | 备机并入系统 |  |
|  | 18:30 | 停四机组 |  |
|  | 20:30 | 烟机出口水封罐上水 |  |
|  | 21:00 | 二再开始卸剂 |  |
| 停工当天 | 5:00 | 降量生产，同时改原料返原料罐流程 |  |
|  | 8:00 | 反应手动切料、原料集合管给汽吹扫 |  |
|  |  | 气压机切出系统 |  |
|  | 8:20 | 锅炉入口水封罐上水 |  |
|  | 8:30 | 增压机切出系统 |  |
|  | 8:40 | 原料集合管吹扫完毕，器壁手阀全关，再阀关 |  |
|  | 8:50 | 停热水循环泵，自循环开 |  |
|  | 10:00 | 沉降器总料位为0，关待阀 |  |
|  | 10:10 | 逐渐关小反应器注气 |  |
|  | 11:20 | 反应器注气几乎关完 |  |
|  | 13:00 | 开始降压撤风，准备加装大盲板 |  |
|  | 15:00 | 大盲板加装完毕 |  |
|  | 15:10 | 反再开始卸催化剂/分馏退油并开始置换油浆系统 |  |
|  | 15:10 | 斜管汽-风切换 |  |
|  | 15:30 | 分馏、吸收开始全面退油，视情况开始给汽吹扫 |  |
|  | 20:30 | 反应器温度低于200℃时，停止注气 |  |
|  | 20:50 | 主风进入反应器、吹扫 |  |
| 停工第二天 | 9:00 | 提升管底部卸剂 |  |
|  | 13:00 | 主风撤出再生器，卸剂结束 |  |
|  | 15:00 | 停备机、视情况两器开人孔 |  |
|  | 15:00 | 停再生器所有净化风 |  |
| 停工第五天 | 18:00 | 各岗位全面检查系统吹扫情况 |  |
| 停工第六天 | 08:00 | 吹扫结束、停汽、系统排凝 |  |
|  | 14:00 | 安检 |  |

三、总体要求及注意事项：

1、停工要求：

（1）、停工期间要在生产调度的统一安排下，做好和油品、仪表、电工等单位的联系、协调工作。

（2）、装置停工要达到安全、平稳、文明卫生的要求，做到统一指挥，各岗位要密切配合，有条不紊，忙而不乱。

（3）、参加停工的所有人员，必须严格按方案工作，工作认真细致，确保作业过程中不串油、不跑油、不着火、不伤人、不憋压、不堵塞、不损坏设备、少跑催化剂、不满水、不产生不合格油，减少一切不安全因素，避免意外事故的发生，要把设备内的催化剂、油等物料全部卸净、扫净，为检修创造良好条件。

（4）、需要拆加的盲板应由专人负责并列表标出盲板所在的位置、规格、安装及拆除情况，作业要求必须严格执行《盲板抽堵作业安全规程》。

（5）、停工后须拆卸的高温部位的法兰、螺栓，在停工前浇注润滑油。

（6）、停工前要和锅炉联系好，逐步甩负荷，减少装置外送蒸汽量，确保平稳过渡，保障全厂安全生产。

（7）、反应岗位在降量及切断进料的过程中，要防止尾燃，严禁超温。卸催化剂时要先慢后快，严格控制卸料温度不大于450℃。催化剂快卸完时（参考再、待滑阀压降），应调整反-再正差压操作沉降器压力高于再生器压力10~20KPa），严防空气串入沉降器。

（8）、退油时，要按从前到后，自下而上的原则，先退油浆，待快退完时将回炼油向分馏塔底转，回炼油快空时原料油向回炼油罐转。加好大盲板后，用柴油置换重油系统时再依次把一中、贫富吸收油、顶循扫入分馏塔，保证退油彻底。各塔和容器内存油尽量送往罐区，严禁大量排入下水道。各种油品出装置线必须保持畅通，并严格控制外排油温。

（9）、电缆沟、仪表引线沟不得进油，沟内有油时，要用水或风赶走，若需动火则要作气体分析。

（10）、液态烃不许放入下水道，要气化作瓦斯。

（11）、催化剂卸料线要畅通，D-2102保持空罐，D-2103预留150吨空间，确保系统催化剂的卸出。

（12）、反应分馏大盲板加好后卸剂后期，通过两器差压变换等方式带走再生斜管催化剂藏量。

（13）、控制油浆外甩温度不大于100℃。

（14）、分馏置换退油和吸收水顶油时不可走设备副线。

（15）、装置最后一个与低压瓦斯相关的扫线蒸汽停汽前，一定要将低压瓦斯出装阀关闭并立即联系加盲板，严防瓦斯回串。

（16）、停工过程中开塔顶、塔底放空时间需各岗位技术人员确认。

2、退油、扫线要求

（1）、流程动改要准确无误,认真交接班，严防跑、冒、窜、漏。

（2）、注意环保，严禁乱排乱放。

（3）、节约用汽，合理安排。

（4）、给汽前要排净冷凝水，缓慢给汽，避免水击。若出现水击，应立即停止给汽，重新脱水后再给汽。

（5）、扫线时，要联系仪表，吹扫有关仪表引线。

（6）、扫线结束时，应先关死隔离阀再停汽。

（7）、扫好的管线打开检查应无油、汽、水。

（8）、与运行系统相连的管线应加盲板后再吹扫。

（9）、停工过程专人负责轻污油罐压油。

（10）、各轻油系统尽可能向轻污油罐退油。

（11）、压力表均要拆下过汽。

（12）、液位计过汽即可，不能长时间过汽。

（13）、温度计提前拆下，以免损坏。

（14）、进行退油时要按从前向后、先重后轻的原则，待泵抽空后关闭出口阀停泵，等几分钟后再开泵，反复抽空，将油尽可能拿净。扫线时不得将油品排入下水道。

（15）、严格控制油品出装温度：汽油不大于40℃，柴油不大于60℃。

（16）、切料后根据情况及时控制柴油抽出量，控制各段循环不要降量过快，停止顶循、一中循环不可过早，保证迅速降低分馏塔整体温度、控制油浆密度不要过大以便于吹扫。

（17）、扫线时，要按扫线流程走。分馏要先扫轻油线，后扫重油线，最后把顶循油扫入塔底的方式进行，严防油品串入蒸汽管网。应注意不能遗漏各系统相关跨线。

（18）、冷却器停用后应立即将设备内存水放净，然后方可扫设备内存油。

（19）、冷却器或换热器吹扫前，应打开另一程的放空阀或设备出、入口阀及此线路与塔、容器连接的所有阀门，严防憋压。要注意三通阀旁路、备用泵、控制阀副线等容易被忽视部分的吹扫。

（20）、吹扫时并联流程要分别走，间断憋压，顺序吹扫，确保吹扫质量；前边换热器吹净后可关入口阀，走副线吹扫后边的换热器。

（21）、吹扫计量表时，先走副线，整个流程吹扫干净后，吹扫一下计量表。

（22）、进行吹扫、蒸塔等工作时，一定要密闭排放，不可随意放空；水洗后吹扫，必须将设备、管线内的水放净。

（23）、管线基本吹净后，联系仪表吹扫测量仪表的引压管。

（24）、吹扫、蒸塔完毕后应打开各放空，以迎接安全检查，但必须保证与地沟断开，防止倒吸。

（25）、水顶液化气时，应注意防止液化气串入新鲜水中。

（26）、停工时做好各项工作的记录及交接班工作，每项工作由专人负责，以确保停工质量。

第二部分   组织机构及职责分工

一、组织机构

组长：冯中平

副组长:惠小河、张盼、孙东、杨肖

成员：贺凤杰、王忠伟、李旭、邓洪平、王丁、张浩、曹振兴、屈鹏飞、王文博、高海涛、王学军、赵娟、王学敏

二、职责分工

冯中平：总体负责装置停工、吹扫期间的全面指挥、协调工作。

惠小河：负责装置停工、吹扫期间的安全、环保工作。

张  盼：负责催化单元装置停工、吹扫期间的现场指挥、班组人员管理工作。

孙  东：负责装置停工、吹扫期间的设备管理及现场“6S”管理工作。

杨  肖：负责装置停工、吹扫期间的热力、脱硫-脱硝单元的指挥工作。

贺凤杰：负责装置《停工吹扫方案》的编制及相关技术工作。

李  旭：负责装置停工、吹扫期间的反-再工艺技术管理工作。

王忠伟：负责装置停工、吹扫期间的反-再设备技术管理工作。

邓洪平：负责装置停工、吹扫期间的分馏工艺技术管理工作。

曹振兴：负责装置停工、吹扫期间的分馏设备技术管理工作。

王  丁：负责装置停工、吹扫期间的吸收-稳定工艺技术管理工作。

张  浩：负责置停工、吹扫期间的机组岗位的管理工作。

屈鹏飞：负责装置停工、吹扫期间的吸收-稳定设备技术管理工作。

王文博：负责装置停工、吹扫期间的安全、环保管理工作。

高海涛：负责装置停工、吹扫期间的安全、环保及临时工管理工作。

王学军：协助技术员完成置停工、吹扫期间的现场管理工作。

王学敏：负责置停工、吹扫期间的材料领用、发放、库房管理工作。

赵  娟：负责置停工、吹扫期间的后期保障工作。

第三部分   停工步骤

一、岗位人员安排（暂定）：

（1）反应停工人员安排

停工班组：运行一班

班组指挥：王力

喷咀吹扫：折雄雄、刘永斌（当班）

晚班卸剂人员：常江旭、黄延飞、刘东、王磊

（2）停工加班人员（暂定）：

反应岗位：朱龙静、杨超、田添、黄延飞（早8:00到）、高建斌、强勇博、刘东（早10:00到，中午12:00回）

分馏稳定岗位（负责关器壁阀、改流程、停水等）：晁鑫、何旭、康懋森、刘虎

油浆泵：高大春

（3）分馏岗位吹扫、打水安排：

a.负责管线：原料油系统（包括开工循环及补油线）、封油、冲洗油系统

负责人：杨鑫

人  员：方  远   赵旭斌  常方圆

b.负责管线：油浆系统、一中回流系统、二中回流系统

负责人：王力

人  员：赵亚龙  白  鹏  杨菁菁  陈甜甜

c.负责管线：含硫胺污水系统、顶循环系统、粗汽油系统

负责人：朱龙静

人员：惠蓓蓓  晁鑫  鲁鹏超

d.负责管线：0#柴油系统、－10#柴油系统、贫、富吸收油系统

负责人：高建斌

人员：任嘉惠  刘东  刘虎

（4）吸收岗位吹扫安排：

a.负责管线：稳定汽油、液化气系统

负责人：王 力

人  员：何珊珊  高大春  陈甜甜

b.负责管线：高压瓦斯系统、低压瓦斯系统

负责人：朱龙静

人  员：郭宁宁  李晓健  李怀芳

c.负责管线：碱洗系统、脱乙烷油系统

负责人：高建斌

人  员：郝叙  赵琪  高军峰

d.负责管线：吸收中段、吸收塔底油、凝缩油系统

负责人：杨鑫

人  员：惠桥  孙建东  崔倬望  王迪

二、停工准备工作：

标准作业步骤说明及填写要求

一、图例 [ ]表示操作；( )表示确认；<>表示安全 ； */*表示协同操作

二、岗位 指：表示指挥；技：表示技术人员；班：表示班长；内：表示内操；外：表示外操

三、填写要求 1、执行步骤完成后，在[ ]、( )、<>内打“√”；

1、反应岗位：

技/班[  ]－停工前两天8点班停注钝化剂。

技/班[  ]－干气预提升改蒸汽预提升。

技/外[  ]－将D-2102内催化剂转入D-2101，保证D-2102、D-2103中有足够的空间，并D-2102、D-2103卸压，改好蒸汽抽真空流程，卸剂时首先向D-2102内卸剂。提前卸空细粉收集罐、储罐的催化剂。

技/外[  ]－D-2103检尺。

外(  )－试通二再及汽提段至D-2102的卸料线。

技[  ]－制定盲板方案，准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

外 [  ]－拆除沉降器顶、大油气管线的放空盲板。

外 [  ]－引原料集合管吹扫蒸汽，脱水备用。

外 [  ]－停工前必须保持细粉罐内催化剂卸干净，前一天晚上小夜班打开卸剂阀门。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停注钝化剂 |  |  |  |
| 干气预提升改蒸汽预提升 |  |  |  |
| 转剂、D-2102、2103检尺 |  |  |  |
| 贯通大型卸剂线 |  |  |  |
| 引原料集合管吹扫蒸汽、脱水 |  |  |  |

2、分馏岗位

技  [  ]－检修项目提前向操作员交底，使大家心中有数，既要全面吹扫又要特别注意重点动火部位的吹扫。

技  [  ]－准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

技  [  ]－停工前三天用新鲜原料补分馏塔，置换油浆性质。

外  [  ]－停工前二天贯通分馏塔、原料罐、回炼油罐、柴油汽提塔底放空线畅通。

内  [  ]－确认分馏系统各点温度、流量、压力平稳，确认汽油干点合格，轻柴油95%点、闪点合格，分馏塔顶温度≯120℃，分馏塔底温度≯350℃。

内  [  ]－切料前，反应降量，分馏塔、原料罐、回炼油罐液位降至20%，C-2202：80%，C-2203：80%，D-2205：90%，D-2201：40%。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各塔、罐放空确认 |  |  |  |
| 大、小外甩线、次品线确认 |  |  |  |
| 分馏塔液位 |  |  |  |
| 回炼油罐液位 |  |  |  |
| C-2202 |  |  |  |
| C-2203 |  |  |  |
| D-2205 |  |  |  |

3、吸收-稳定岗位

技  [  ]－检修项目提前向操作员交底，使大家心中有数，既要全面吹扫又要特别注意重点动火部位的吹扫。

技  [  ]－准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

停富气水洗：

外  [  ]－关严水洗水入口阀，停富气水洗，D-2301有水手动压至D-2207，确认阀门关严防止油水互串。

停再吸收塔C-2304：

外  [  ]－联系分馏岗位停贫富吸收油系统，关闭贫油至再吸收塔C-2304器壁阀。

内  [  ]－压空C-2304液位。

内  [  ]－调整LICA-2308的调节阀全关。

外  [  ]－关闭塔底富吸收油调节阀及上、下游阀。

检查高、低压放火炬线畅通：

外  [  ]－火炬山底凝液罐、D-2306液位压空。

外  [  ]－检查高、低压放火炬线畅通。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贫油系统 |  |  |  |
| 富油系统 |  |  |  |
| D-2306 |  |  |  |
| 停富气水洗水系统 |  |  |  |

4、机组岗位

外[  ]－检查备用主风机状态完好，为切换四机组做准备。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

此时状态 具备切断进料条件，油浆大外甩线贯通具备大量退油条件。此时状态产品出装置正常，高低压火炬线畅通，停工准备完成。

三、停工步骤：

1、降温降量

（1）机组岗位：

技/班  [  ]¬－启备用主风机，切换四机组。切换完毕后，按停机方案停四机组。

外    [  ]－烟机出口水封罐建立水封。

内    [  ]－配合反应降低气压机转速，提高反飞动量，控稳反应压力。

内/外  [  ]－做好停气压机的准备。

（2）反-再岗位：

内   [  ]－降量前，注意控制好一、二再压力、温度。

内   [  ]－进料量以10t/h的速度降低，降量的同时逐渐提高预提升蒸汽量，以保证提升管内有足够的线速和压力，防止VQS系统由于操作波动而跑剂。

内   [  ]－相应降低外取热器的负荷，以保证一、二再温度的平稳。

内   [  ]－控好反应温度和氧含量，可相应降低主风量，严防超温和二次燃烧。

外(  )－再次检查各卸料线是否流程畅通，备用良好。

外   [  ]－停小型加料。

外   [  ]－提升管底排凝线倒盲板。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倒提升管底排凝盲板 |  |  |  |
| 四机组切换 |  |  |  |
| 降量操作 |  |  |  |

（3）分馏岗位：

a.随反应降量，调整好各段回流、返塔温度及液位。

内  [  ]－控制分馏低负荷正常操作。

外  [  ]－调整好各段回流、返塔温度及液位，使产品合格。

外  [  ]－与吸收稳定配合停C-2304贫富吸收油。

内  [  ]－顶循、一中量不足时启用冷回流和柴油补一中。

b.油浆经小外甩线外甩，严格控制外甩温度≯100℃。

c.控制好分馏塔C-2201、分馏塔顶油气分离器D-2201、封油罐D-2205液面及粗汽油冷后温度。

内  [  ]－控制稳全塔温度与各段回流量。

外  [  ]－现场检查分馏塔顶油气分液罐D-2201、封油罐D-2205液面、界位正常。

外  [  ]－确认界位正常含硫污水外送不带油。

外  [  ]－根据汽油冷后温度逐台停空冷。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停贫富吸收油系统 |  |  |  |

（4）吸收岗位：

内  [  ] － 降低各塔，容器液面至30℅，联系调度，做好不合格汽油出装置的准备工作。

内  [  ] － 控制脱吸塔C-2302塔底温度不低于120℃，维持稳定塔C-2303热源，保证产品质量合格。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次品汽油流程检查 |  |  |  |

此时状态 备机运行；油浆大外甩线贯通，具备大量退油条件；产品出装置正常，高低压火炬线畅通，停工准备完成。

2、切断进料，停气压机

（1）反-再岗位：

班   [  ]－联系调度，告知本装置将停止对外供应瓦斯和中、低压蒸汽。

内   [  ]－进料逐渐降量至180t/h，随着反应处理量的下降，与机组配合逐渐降低气压机转速，开大反飞动量，同时联系分馏稳定系统逐渐降低稳定系统压力。

内   [  ]－打开事故旁通跨线，原料返原料罐线，控制原料进装置量≯100t/h，调整外甩量，维持原料进、出平衡，原料罐维持低液位操作，为切料时留出缓冲液位。

班/外[  ]－手动切断进料，迅速关闭原料集合管上游阀，开阀后吹扫蒸汽将喷嘴前管线存油吹入有催化剂循环，提升管出口温度正常的提升管中。吹净后关喷嘴器壁手阀，停汽。油浆、回炼油、急冷油作类似处理，处理完后关小再生滑阀、待生滑阀。防止沉降器转剂过快，导致风机出口压力大幅度上升。视二再温度，适时减少外取热取热量。

外   [  ]－启用二再大型卸料线D-2102卸剂，卸剂温度不大于450℃。

外   [  ]－迅速将分馏塔内的油退走。

内   [  ]－切断进料后，调节反飞动控制反应压力。气压机停运后，用气压机入口放火炬控制反应压力（不能全关），油气量过小时用分馏塔顶蝶阀控制反应压力。

外   [  ]－外取热汽包排污打开，外取热器床层温度＜200℃时停强制循环泵。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇报 |  |  |  |
| 切料 |  |  |  |
| 卸剂 |  |  |  |
| 停P-2101 |  |  |  |

此时状态 切断进料，转卸催化剂。

（2）分馏岗位：

内  [  ]－确认反应切断进料。

内  [  ]－联系调度，启用油浆大外甩。

外  [  ]－改通油浆紧急外甩流程，油浆紧急放空线用蒸汽贯通，罐区见汽；根据分馏塔底液位控制情况开始甩油浆，控制外甩温度≯100℃。

外  [  ]－反应切料后，分馏打开事故旁通，用新鲜原料置换油浆，控制好分馏塔液面不送空，不超高，用手阀调节紧急外甩量。

外  [  ]－关闭0#、-10#柴油出装调节阀，关闭柴油汽提塔汽提蒸汽，开柴油补一中返塔，打入一中塔盘,直至送空C-2202、C-2203液位，停P-2206（停柴油）。

外  [  ]－ 开封油补一中返塔，将封油打入一中塔盘，直至送空D-2205液位，停P-2205（停封油）。

外  [  ]－现场检查各回流泵的运转情况，做好停泵准备。

内  [  ]－启用冷回流泵，控制塔顶温度在105～120℃、塔底温度≯350℃；控制好油浆系统循环量保证上返塔量正常，加大油浆外甩量。

外  [  ]－确认顶循环泵P-2204抽空，停顶循环泵P-2204，间隔5分钟启动顶循泵一次，直至将管线内存油送至分馏塔，停顶循泵、空冷A-2204。（停顶循）

外  [  ]－确认一中泵P-2205抽空，停一中泵P-2205，间隔5分钟启动一中泵一次，直至将管线内存油送至分馏塔。（停一中）

外  [  ]－确认塔顶温度降至80℃、D-2201液位送空，停冷回流。（停冷回流）

内  [  ]－塔底温度<250℃时停塔底搅拌蒸汽，以防止油浆泵抽空，油浆温度低于200℃，E-2201改走付线。

外  [  ]－确认油浆汽包产汽量降至最小、分馏塔C-2201底温降至＜200℃，关闭油浆产汽至蒸汽管网阀，打开油浆汽包顶放空阀，关闭采样阀、连排阀，打开D-2221底放水阀，放净存水。

内  [  ]－用新鲜原料置换重油系统，置换时间2-3小时。

内  [  ]－联系调度，停止原料进装置，罐区原料进D-2203阀门，给汽吹扫原料进装线至罐区。

外  [  ]－现场检查

外  [  ]－加大事故旁通返分馏塔量，送空原料罐原料，确认P-2201抽空，停P-2201，间隔5分钟启动原料泵一次，如此反复尽量将管线内存油送至分馏塔。（停原料）

外  [  ]－确认回炼油泵P-2209抽空，停回炼油泵P-2209，间隔5分钟启动回炼油泵一次，如此反复尽量将管线内存油送至分馏塔。（停回炼油））

外  [  ]－将分馏塔液面送空，减小油浆系统各路循环量，加大油浆外甩量，控制外甩温度80～90℃，确认油浆泵P-2210抽空，停油浆泵P-2210，间隔5分钟启动油浆泵一次，反复尽量将管线内存油送至罐区，确认分馏塔底液面抽空。（停油浆）

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改大外甩流程 |  |  |  |
| 关闭油浆产汽至蒸汽管网阀 |  |  |  |

（3）吸收岗位：

外  [  ]－ 停补充吸收剂泵P-2304。

内  [  ] － 调节TIC-2302调节阀，维持脱吸塔C-2302热源。

内  [  ] － 稳定塔底热源不足，可适当提高塔顶温度。

外  [  ] － 稳定汽油按成品出装置。

内  [  ] － 吸收中段流量波动大时，通知外操停泵P-2302。

外  [  ] － 接到内操通知后，停泵P-2302。

内  [  ] － 调节FIC-2310，将吸收塔C-2301油全部送入气压机出口油气分离罐D-2301，吸收塔底液面空，流量波动大，通知外操停吸收塔底泵。

外  [  ]－ 吸收塔底泵抽空后，停吸收塔底油泵P-2307。

内  [  ] － 调节FIC-2305，将气压机出口油气分离罐D-2301油全部送入脱吸塔C-2302，气压机出口油气分离罐D-2301液面空，流量波动大，通知外操停脱吸塔进料泵。

外  [  ] － D-2301底抽出泵抽空后，停泵P-2301/1，切出脱吸塔底热源。

内  [  ] － 脱吸塔液面抽空后，流量波动大，通知外操停稳定塔进料泵（如能自压，稳定塔进料泵处于停用状态）。

外  [  ] － 稳定塔进料泵抽空后停稳定塔进料泵P-2301/2。

内  [  ] － 稳定塔C-2303液面压空后，关闭稳汽出装调节阀。

内  [  ] － 将液化气全部送至液化气罐区。

外  [  ] － 液化气罐D-2302液面抽空后,停泵液化气泵P-2305。

内  [  ] － 稳定塔保持一定的压力，保证稳定汽油水顶顺利进行。

外  [  ] － 关闭E-2307、E-2312的上水阀和回水阀,放净存水。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停泵 |  |  |  |
| 关闭E-2307、E-2312的上水阀和回水阀,放净存水 |  |  |  |

（4）机组

内   [  ]－反应切料后停气压机，关闭气压机出口碟阀，按规定盘车。

外   [  ]－停气压机后关气压机缓冲气、密封干气。隔离气保留至停油泵后。

此时状态 分馏部分回炼油、油浆系统已用原料油置换一遍，维持油浆系统循环。等待反再卸剂后加大盲板。退油、水顶液化气结束。

3、卸剂、退油、粗扫、装大盲板、蒸塔

（1）反-再岗位：

内   [  ]－二再卸剂初期，应维持一再较高的藏量以封住料腿。随着二再卸剂相应降低二再风，以保持较高的床层密度。

内   [  ]－当待生斜管推动力、汽提段密度、二反区密度藏量回零时，表明汽提段、二反区内催化剂转净，关闭待生滑阀。（当再生滑阀压降或待生滑阀压降快要回零时，提高反应压力使其高于再生压力10～20KP a）。启用汽提段底部卸料（注意放净第一道阀和第二道阀之间管线内的存水）。

内   [  ]一再藏量较低，二再藏量也较低时，大幅度降低二再风、一再风，开大半再生滑阀，活动外取热下滑阀，将催化剂尽可能落入二再卸出。

外   [  ]－两外取热器床层温度降至200℃以下时，停强制水循环并放水

内   [  ]－二再藏量密度很低时，进一步降低风量和再生压力，在反应压力高于再生压力10KPa时，开再生滑阀，将催化剂反向顶入二再，完毕后关再生滑阀。

内   [  ]－当确认再生、待生、待生循环、半再生斜管内，外取热器及一、二再床层催化剂卸净后，开双动滑阀，外取热滑阀，半再生滑阀，适当开大一再风，全开二再风，重新引主风反复吹扫再生器。

外   [  ]－当沉降器各部温度低于200℃且分馏塔吹扫已停，关闭进入反应器的所有蒸汽根部阀，并打开沉降器顶及大油气线顶放空，为装油气大盲板创造条件。

班   [  ]－系统内催化剂未卸净时，严禁停各松动点。

外   [  ]－反应松动点进行汽风切换。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卸剂 |  |  |  |
| 切出外取热系统并放水 |  |  |  |
| 反应系统松动点汽风切换 |  |  |  |

此时状态 卸剂结束

（2）分馏岗位：

外  [  ]－ 确认柴油汽提塔汽提蒸汽关闭，各吹扫点蒸汽关闭。

内  [  ]－ 确认D-2201、D-2202、D-2203、D-2205、D-2207、C-2201、C-2202、C-2203送液位送空。

外  [  ]－稍开塔底搅拌蒸汽，开塔顶、油气大管线放空，保持塔内微正压，配合加大盲板。

技  [  ]－确认大盲板装完后开始扫线、蒸塔。

内  [  ]－ 全开分馏塔顶蝶阀，

外  [  ]－ 关闭塔顶、油气大管线放空。

外  [  ]－ 开大C-2201搅拌蒸汽，柴油汽提塔汽提蒸汽，蒸塔。

外  [  ]－ 关闭装置口0#柴油、-10柴油出装阀，打开跨次品柴油阀，装置口给汽吹扫，通过次品柴油线吹至罐区。

外  [  ]－ 粗汽油线改至次品汽油线，向罐区吹扫。

外[  ]－ 各系统给汽吹扫，将各系统管线存油全部吹至分馏塔，C-2201存油后，启动油浆泵P-2210外送，严禁外排。扫线结束，C-2201液位送空，停泵。

技  [  ]－ 全面吹扫，按吹扫要求进行吹扫。

外  [  ]－ 全面停汽， 检查、确认新鲜水引至粗汽油泵前，改流程，启动冷回流泵水洗分馏塔，系统排凝降温。

技  [  ]－ 联系施工队分馏出装置线加盲板，施工队自上而下开人孔，自然通风降温。

技  [  ]－ 进行安检，达到安检合格后，检修全面开始。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽提塔汽提蒸汽关闭 |  |  |  |
| 所有液位送空 |  |  |  |
| 开搅拌蒸汽 |  |  |  |
| 开塔顶、油气大管线放空 |  |  |  |
| 分馏塔微正压 |  |  |  |
| 加油气大盲板 |  |  |  |

此时状态 水洗结束，具备扫线、蒸塔条件。

（3）吸收岗位：

用水顶油，存油退干净：

技  [  ] － 联系调度通知罐区进行水顶油。

外  [  ] － 启粗汽油泵P-2203打水顺流程将吸收稳定系统存油顶出装置，此过程中必须保证稳定塔压力不低于0.4Mpa。

外  [  ] － 启液化气泵P-2305上水顶液化气至返塔和液化气罐区。

注意：提前一天试好所有备用泵，打水时，防止电机超载。

外  [  ] － 罐区大量见水后关闭汽油、液化气出装置阀门。

外  [  ] － 停液化气泵P-2305。

技  [  ] － 通知罐区水顶结束。

外  [  ] － 吸收稳定系统全面泄压，打开放空系统全面排凝。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启用粗汽油泵 |  |  |  |
| 启用液化气泵 |  |  |  |

此时状态 上水顶油，系统和管线内存油顶干净。

全面扫线：

外  [  ] － 打开1.0MPa蒸汽管网扫线蒸汽阀，打开各塔、泵入口扫线蒸汽排凝阀，排净存水。

外  [  ]－ 全面给汽吹扫各塔、换热器、容器、机泵至火炬放空及正常流程出装置，确保吹扫不留死角。

外  [  ] － 全面吹扫138小时，全面吹扫结束后对吸收四塔水洗2小时后脱水。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 此时状态 吸收－稳定系统全面吹扫 |  |  |  |

（4）停备机

反再、机组

外   [  ]－油气大盲板装完后，顺序打开再生、待生滑阀、待生循环滑阀，分别反复吹扫再生斜管、提升管及待生斜管、汽提段、待生循环斜管、沉降器内催化剂，同时关闭双动滑阀。

外   [  ]－打开四旋至烟囱阀门，卸净四旋系统的催化剂。

内/外[  ]－反应器吹扫完毕后，停备用风机。备机停运后，反再系统所有工艺用反吹风吹扫一段时间后，关闭非净化风至两器总阀。

外   [  ]－分别打开两器上下两端人孔通风降温，为检修创造条件。

外<>－严防反应器内焦碳自燃，若出现局部温度大幅度升高，应通蒸汽灭火。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两器反复吹扫 |  |  |  |
| 四旋排剂 |  |  |  |
| 停备机前检查 |  |  |  |

此时状态 停备机，反再开人孔，采样分析氧含量合格。

4、停止吹汽，塔、容器冷却

技  [  ]－通知相关装置和罐区吹扫完毕准备停汽，关闭各自阀门。

技  [  ]）－确认相关装置和罐区已关闭进装置和进罐阀门，防止倒流。

外  [  ]－关闭所有油气出装置界区阀门，全面关闭蒸汽吹扫阀门停汽，打开各低点放空阀门排凝。

外  [  ]－关闭各塔顶安全阀连通阀门，关闭气体放火炬罐D-2306出口低压瓦斯线DN800大阀。

技  [  ]－安全确认出装置界区阀门关严，各流程排凝检查无油气倒流；确认低压瓦斯罐气体放火炬罐D-2306吹扫完毕与瓦斯管网切断。

| 操作项目 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关闭罐区进装置和进罐阀门 |  |  |  |
| 关闭所有油气出装置界区阀门 |  |  |  |
| 关闭各塔顶安全阀连通阀门 |  |  |  |
| 关闭气体放火炬罐D-2306出口低压瓦斯线DN800大阀 |  |  |  |

此时状态 分馏、吸收－稳定系统吹扫完毕，泄压完成，低压瓦斯系统与管网闸阀关闭。

5、加盲板

技  [  ]－联系维修人员加装盲板。

外  [  ]－配合维修人员准确加装盲板。

| 操作执行人 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

此时状态 各系统完成盲板加装与装置外油气系统全面隔绝

6、开各塔、容器人孔

技  [  ]－系统冷却，注意防止系统负压。

技  [  ]－联系检修打开各塔、容器人孔，联系化验室采样分析。

| 操作执行人 | 操作人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 此时状态 各塔、容器打开人孔自然通风，检验合格后交付施工检修。 |  |  |  |

第四章：风险辨识及应对措施

1、停工过程中FeS、废水、废汽、固废管理

FeS预防管理

（1）工艺技术人员根据我车间吹扫方案，精心组织吹扫，按照时间节点安排保证吹扫时间充裕。

（2）扫完成后，工艺技术人员从低点排凝进行检查，必要时申请化验室进行化验分析。

（3）管线拆法兰前对于存在硫化亚铁可能堆积的部位技术人员进行现场确认，通过现场测温（测温点温度<40℃）测可燃气体等手段检查，设备管线拆开后确认并签字，技术人员安排专人进行监护，现场放置灭火器、消防沙，保持通风。

（4）、施工过程，清理出的含硫化亚铁铁锈油污及时清理，用铁桶盛装，用水浸没，由技术人员安排人员送至指定地点进行掩埋处置。

废水、废汽、固废管理

废水

（1）严格执行我厂密闭吹扫要求，禁止吹扫过程中乱拍乱放。

（2）含硫氨污水通过污水系统送至联合一车间污水汽提装置，并确保外送温度不大于50℃。

（3）分馏塔、回炼油后期污水通过临时管线，经重柴油泵送至小外甩线混合后出装。

（4）吸收后期经过水顶、吹扫、蒸塔后预留液体，经化验分析合格，并得生产调度批准后排入污水系统。

（5）如果发生局部、低点、少量油污，非排不可的，可联系生产调度申请污油车进行外排。

废汽

装置吹扫过程中产生的废汽全部进入放火炬系统燃烧。

固废

（1）保温棉、废旧铁皮等废料送至指定位置保存。

（2）四旋细粉、提升管底部少量催化剂按正常程序存放在指定位置，并及时联系安环部进行外送。

（3）含有油污的沙土、平衡剂等按要求存放在固定位置，要求处置。

2、停工过程中重点监控位置及应对措施

（1）、再生斜管膨胀节包盒子处。由于目前再生斜管膨胀节下部波纹管包盒子，膨胀功能基本实效，在本次停工过程中，由于温度变化不可避免，故存在安全风险。

应对措施：

a.缓慢降低，同时缓慢关小再生滑阀，降至最低量时手动切料，延长再生斜管温度变化缓冲时间。

b.手动切料后，不立即切断两器，维持再生滑阀、待阀10%左右催化剂循环，尽可能做到两器、再生斜管温度缓慢降低，防止降温过快而引起的位移变化。

（2）、背压式汽轮机低压出口膨胀节包盒子处。

应对措施：

a.停机时，主汽门缓慢关小，不能过快。

b.主汽门全关时，出口手动闸阀缓慢关小，延长降温时间。

（3）、沉降器各点温度监控，防止焦炭自燃。

应对措施：

a.专人留守，加强DCS各点温度监控。

b.反应总蒸汽后48小时不完全切出，管廊处脱水备用。

c.反应温度异常，就近投用蒸汽，消除焦炭自燃。

3、停工吹扫过程中风险辨识及应对措施

| 项目 | 1、系统降量降温 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在风险 | 操作波动大，液位、温度控制未达到临时工艺指标要求，部分产品出现次品 |  |  |
| 采取措施 | - 技术员制定合理的停工方案。 - 培训停工方案，对于重要操作要进行详细讲解，对于存在的风险要进行梳理，并制定合理的预防措施。 - 加强沟通，分馏、吸收岗位根据反应岗位降量情况，逐步降低中段回流、粗汽油进吸收量，同时，配合机组降低系统压力，确保机组安全运行。 - 认真操作，确保各塔底温度，测线抽出温度在规定范围内，保证降量过程中产品合格。当产品质量无法保证时，通知外操改次品线。 - 改次品线之前，联系油品确认流程，避免因后路不畅造成液位超高。 - 吸收内外操联系，改次品线过程中，注意及时关小碱洗区出装置调节阀手阀，确保压力大于0.3Mpa，避免造成流量计指示不准。同时，次品线阀门不能开度过大，在保证压力的同时缓慢开阀，直至流程完全切换。 - 在操作过程中，内操注意控制好调节幅度，避免大幅度操作损坏设备，外操在操作时注意使用防爆工具，放空、导淋加强检查，保证不发生跑油、漏油现象。 |  |  |
| 项目负责人 | 贺凤杰 李 旭 邓洪平 王 丁 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | / | 负责领导 | 张盼 |

| 项目 | 2、切料操作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在风险 | 1、准备不到位，部分条件不具备。 2、误操作。 3、降量幅度把握不好。 4、操作幅度过大或误操作。 |  |  |
| 采取措施 | 1、停工前针对性的制定停工方案。 2、对操作人员进行专项培训，培训考核必须合格。 3、对技能不熟练的要进行考核。 4、按照停工要求，提前做好充足准备。 5、按照相应作业的作业指导书进行培训操作。 6、相应作业完成后管理人员进行三级确认，确保正常停用，完全切出。 7、降量的同时联系机组降低风量。 8、调节外取热器负荷，保证好三大平衡正常。 9、降低两器压力要平稳。 10、调整和气压机转速和流量要平稳。 11、切料采用手动切料。 12、技术员现场和主控室指导操作。 13、主管领导全盘把控协调。 14、各岗位密切配合。 15、操作工必须经过理论实践培训，熟练掌握操作技能。 16、原料完全切出后，集合管给汽吹扫原料至反应器。 17、吹扫时间要充足，保证反应温度480以上，充分反应，不结焦。 18、控制好线速不大于7m/s，减少催化剂跑损。 19、主风吹扫时，要严密监控，防止沉降器焦块着火，若温度上涨过快，及时切断主风并投用相关蒸汽灭火。 |  |  |
| 项目负责人 | 贺凤杰 李 旭 王学军 | 班组负责人 |  |
| 监护人 | / | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 3、二再卸剂 |  |  |
| 存在风险 | 1、开停抽真空作业不规范。 2、改流程作业不规范。 3、作业步骤不规范，开阀过快，管线超温。 4、卸剂量过大，管线温度超过450℃，未及时调整。 5、根部阀位置不佳，作业时易受伤。 6、未投用反吹风，管线堵塞。 7、未检查确认后离开。 |  |  |
| 采取措施 | 制定开停工作业相关规范及作业要求。 催化剂罐检尺相关规范及作业要求。 1、作业人员必须熟知相关流程，具备本岗位相关作业常识，方具备上岗条件。 2、不熟悉作业流程和步骤的严禁上岗进行作业活动无。 3、对阀门及平台位置进行合理布局。 4、调整卸剂量和卸剂温度时，内外操配合好。 5、外操调整阀门开度时，一定要小幅多次，严禁大开大关。 6、对不按要求操作的要严格考核。 7、对因操作失误造成事故的要追究责任。 8、严格按照相关作业要求及作业步骤进行作业。 9、作业完毕后必须按照要求确认无误后离开。 10、作业人员要熟知卸剂作业注意事项，具备检查确认能力和责任心。 |  |  |
| 项目负责人 | 贺凤杰 李 旭 王学军 | 班组负责人 | 常江旭 黄延飞 韩军林 陈黎明 |
| 监护人 | / | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 4、分馏油气大盲板加装 |  |  |
| 存在风险 | - 油气互窜 - 漏油着火 3、机械伤害 |  |  |
| 采取措施 | 1、加盲板前主风撤出再生器，反应岗位开大沉降器顶放空、分馏开塔顶放空撤压，反应开汽提蒸汽、分馏开搅拌蒸汽，给大蒸汽量，吹扫置换油气大管线、分馏塔内油气，吹扫1小时后，减小吹扫蒸汽量，控制反应压力：≯0.003Mpa、分馏压力：≯0.002Mpa、分馏塔底温度：≯120℃，达到加盲板条件。 2、原料罐液位LICA-2201控制≯20%，回炼油罐液位LICA-2213控制≯20%，分馏塔液位LICA-2202、LIA-2207抽空，停开路循环，调节塔底搅拌蒸汽微过量，保持分馏塔微正压。 3、联系电仪车间对分馏塔液位LICA-2202、LIA-2207检查，液位指示正常（0%）。 4、检查盲板作业点处作业所用电葫芦、倒链、平台、栏杆是否牢固，并符合安全要求。 5、凡参加作业人员必须熟悉本方案，一切行动听指挥，现场由负责领导指挥，严禁三违作业。 6、凡参加作业人员必须穿戴劳保用品，使用合适作业工具，严格遵守作业规程。 7、对各步骤的进行必须严格按照检查确认表进行检查确认。 8、作业期间半径15米内严禁动火。 9、做好作业期间的人员疏散工作。 10、消防车和消防人员到现场监护。 |  |  |
| 项目负责人 | 王忠伟 邓洪平 | 班组负责人 | 王力 |
| 监护人 | 赵亚龙（暂定） | 负责领导 | 孙东 |
| 项目 | 5、频繁启动机泵 |  |  |
| 存在风险 | 1、出口倒淋未关，油品喷出引起火灾。 2、出口法兰垫裂，油品外溢，烫伤在场人员。 3、高温热油泵密封漏、压力表呲，热油喷出自燃引起火灾。 4、机泵油箱内润滑油过少导致设备损坏。 5、机泵冷却水中断导致设备损坏。 6、电机接地不良，漏电伤人。 7、泵缸内有气体引起泵抽空，密封漏造成油品外泄着火。 8、机泵未盘车就启动造成抱轴起火 |  |  |
| 采取措施 | 1、按操作规程第四章单机操作法、维护管理规定（四）机泵的开停步骤进行操作 2、按车间管理规定中设备润滑规定进行操作。 3、定期检查。 |  |  |
| 项目负责人 | 王忠伟 曹振兴 屈鹏飞 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | / | 负责领导 | 孙东 |
| 项目 | 6、工艺管线退油、吹扫 |  |  |
| 存在风险 | 1、存在人身伤害。 2、存在设备损坏。 3、存在泄漏、环境污染。 |  |  |
| 采取措施 | 1、进行退油吹扫方案培训学习考核； 2、退油吹扫严格执行停工方案要求； 3、进行三级确认，责任落实到人； 4、出现泄漏时立即联系化建进行处置，安排班组人员对泄漏出来的油品进行收容、稀释、规范处置。 5、出现人员伤害，立即联系医护人员进行急救。 |  |  |
| 项目负责人 | 李 旭 邓洪平 王 丁 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | 贺凤杰 | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 7、分馏塔蒸塔、洗塔 |  |  |
| 存在风险 | 1、流程不熟、延误工作。 2、环境污染。 3、损害设备。 4、未达到目的，安检不过关。 |  |  |
| 采取措施 | 1、改流程落实三级确认。 2、对班组作业人员进行作业三交底，严禁乱排乱放，造成环境污染。 3、严格执行洗塔、蒸塔工艺要求。 4、如果排凝管线堵塞，正确穿戴防护用品，佩戴护目镜进行处理，防止喷溅物伤人。 5、污水排放必须按生计部安排进行操作。 |  |  |
| 项目负责人 | 邓洪平 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | 贺凤杰 | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 8、吹扫时管线水击 |  |  |
| 存在风险 | 1、损坏管线、设备。 2、造成人员伤害。 |  |  |
| 采取措施 | - 技术员制定合理的停工方案。 2、培训停工方案，对于重要操作要进行详细讲解，对于存在的风险要进行梳理，并制定合理的预防措施。 3、外操检查吸收区域蒸汽总阀，确保蒸汽已经正常引入，低点排凝，确保存水排净。 4、对于需要吹扫的管线，进行现场检查，保证蒸汽至用汽点之间流程正确，放空关闭，以防开阀时蒸汽喷出伤人。 5、管廊阀门开启后，必须在用汽点前进行排凝操作，确保蒸汽进入吹扫点时不带水，排净存水后关阀备用。 6、联系内操，确认系统是否具备吹扫条件，确认各塔、罐液位压空，压力低于蒸汽压力，方可投用蒸汽吹扫线。 7、吹扫时严禁直接全开蒸汽阀，避免造成存液和凝结水水击，应缓慢给汽，待系统温度上涨，流程贯通后逐渐开大蒸汽。 8、给汽过程中注意加强低点排凝，保证冷凝水及时排出。 9、如果出现水击，必须立即关小或者关闭给汽，排净存液后重新给汽吹扫。重新给汽前蒸汽仍需进行排凝操作。 10、吹扫时注意流量计走副线、机泵走副线，后期给少量蒸汽进行短时间吹扫，避免损坏仪表、机泵。 |  |  |
| 项目负责人 | 李 旭 邓洪平 王 丁 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | 贺凤杰 | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 9、液态烃水顶、排凝、加盲板 |  |  |
| 存在风险 | 液态烃一旦发生泄漏会造成人员中毒、窒息、着火、爆炸。 |  |  |
| 采取措施 | 发生液态烃等有毒气体泄漏： 1、发现液态烃泄漏者立即向班长汇报，班长向车间汇报，班长组织初期泄漏源控制和抢救。 2、所在岗位人员立即准确果断关闭泄漏管线或设备进、出阀门进行泄漏控制；为防止发生中毒、窒息的次生事故，进入泄漏区域时必须采取防护措施，如使用正压式空气呼吸器等。 3、对泄漏区域进行警戒隔离，防止车辆进入、防止产生火源。 4、用蒸汽驱散泄漏物。 5、当有人中毒、窒息，立即打电话报卫生急救（3811120），救援者应佩戴正压式空气呼吸器将受伤者救出，并做人工呼吸等相应处理，防止失去抢救机会。 6、对事故设备进行抢修处理。 7、处理液态烃泄漏时防止人员冻伤。 发生液态烃泄漏引起火灾或爆炸： 装置设备间距离非常近，发生着火或爆炸后会引发连锁着火、爆炸，事故抢救要以设备、区域或单元进行隔离控制。 1、发现着火者立即报火警（3811119），并向班长汇报，班长向车间汇报，班长组织初期泄漏源控制和灭火。 2、所在岗位人员立即准确果断关闭泄漏管线或设备的进、出阀门进行泄漏源控制；在火灾初期，所在岗位人员应立即用灭火器、消防蒸汽皮带灭火，以免延误时机使火势扩大成灾。 3、消防人员来后，配合消防队灭火，人员急救。 4、如有人员受伤，立即打电话报卫生急救（3811120），若有人滞留在着火区域，立即请求消防队进行搜寻救出，并进行紧急抢救。 5、对事故设备进行抢修处理。 6、发生大火或爆炸，必须立即报火警，报卫生急救，对着火、爆炸区域内的人员抢救由消防队组织进行，车间救援人员没有采取专门防护设施不得进入。 |  |  |
| 项目负责人 | 王 丁 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | 贺凤杰 | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 10、系统互窜 |  |  |
| 存在风险 | 流程分工不明，介质互窜、未达到吹扫要求，安检不合格 |  |  |
| 采取措施 | 细化吹扫方案，流程连同线、跨岗位连同线进行责任明确。 分馏岗位： 开工循环线归原料吹扫流程 柴油补一中归柴油流程 封油补一中归封油流程 反应岗位： 干气预提升由吸收岗位负责给汽，反应岗位负责排凝。 吸收岗位： （1）停工水顶过程： 为避免水顶时油品、液化气倒入水线，水顶前必须确认系统内压力低于0.5Mpa。特别是液化气给水时，确保压力不超0.5Mpa。 给水位置：P-2203入口、D-2301罐顶、A-2301入口、D-2302罐底水包、C-2304顶部、C-2303底部抽出管线（换热器小二层）。 （2）互窜流程： 干气预提升至反应，由吸收岗位从再吸收塔顶给汽，吹扫至反应集合管处，反应负责排凝。 次品汽油至分馏往返，由吸收岗位从次品汽油线集合管给汽，吹扫至分馏集合管（D-2201压力低）。 贫富吸收油系统由分馏负责吹扫，再吸收塔给汽，吹扫至分馏。 D-2204至锅炉燃料气线由分馏给汽，吹扫至D-2204，D-2204罐吹扫至D-2201。 D-2306至D-2201由D-2306给汽，吹扫至D-2201。 （3）停汽时再吸收塔保持一定蒸汽流量，避免降温后蒸汽冷凝形成负压，造成设备损坏。 |  |  |
| 项目负责人 | 李 旭 邓洪平 王 丁 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | 贺凤杰 | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 11、盲板抽堵作业 |  |  |
| 存在风险 | 1、介质泄漏，发生火灾、爆炸、环境污染 2、人员中毒、受伤 |  |  |
| 采取措施 | 1、本次停工盲板抽堵作业数量大，盲板作业必须做好检查、记录、监控，确保一票一盲板，必须严格落实三级确认，技术人员未现场检查确认，不允许办票、作业。 2、现场检查，确认盲板抽堵作业位置，是否具备抽堵条件。 3、技术人员负责办理《盲板抽堵安全作业证》并对本盲板抽堵作业负全面责任。 4、作业前由单位项目负责人、安全员组织对作业人员和监护人员进行安全教育和培训，辨识作业风险、制定安全措施，按规定办理《盲板抽堵安全作业票》，检查现场安全措施，符合安全规范，各级人员在《盲板抽堵安全作业票》上签字批准后方可进行作业。审查不合格重新检查申请作业票，直至符合办理《盲板抽堵安全作业票》条件。盲板抽堵作业三交底必须交情介质及危险性。 5、办理了经批准的《盲板抽堵安全作业票》，按作业票规范和安全规定实施作业，直至作业结束。 6、作业结束后，项目负责人、安全管理人员到现场检查核实作业完成情况，确认作业完成，恢复现场，确保工完料净场地清、无安全隐患，关闭作业程序，作业完成。 7、防护措施要求 （1）作业人员要严格遵守各自的安全规程。 （2）严格按照作业指导书进行。 （3）作业现场应有专人监护。 （4）作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。 |  |  |
| 项目负责人 | 李 旭 邓洪平 王 丁 | 班组负责人 | 各班长 |
| 监护人 | 见盲板表 | 负责领导 | 张盼 |

第五章：吹扫流程

分馏岗位：

负责班组：运行四班          负责人：杨鑫

1、原料油系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料油系统 | 注意事项： 1）开D-2203排凝时两人携带对讲机缓慢开，防止飞溅，开后加强检查； 2）喷嘴吹扫在切断进料后，关闭支线手阀，由雾化蒸汽吹扫入提升管。 3）原料泵出口至一中换热器前调节阀需投用压控阀后DN40给汽线。 4）未接到外排作业指令不得外排。 5）原料罐抽出至P-2201进口管线大修需更换，吹扫务必保证吹扫质量。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2、封油、冲洗油系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封油、冲洗油系统 | 注意事项： 1）冲洗油至各重油泵、换热器，待重油系统大油赶净后，稍开连通阀门后吹扫，防止互串；（技术员未通知开阀不得） 2）给汽前关闭封油至各泵第一道阀，卡开上法兰侧对阀门，防止损坏机封； 3）E-2216循环水侧堵头吹扫前打开排净存水。 4）吹扫前关小D-2205溢流阀，防止蒸汽从溢流线窜至地面，造成污染。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

负责班组：运行一班    负责人：王力

1、油浆系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油浆系统 | 注意事项： 1）反应切料后，需将原料罐和回炼油罐油转至分馏塔，通过启动油浆泵多次外甩至罐区，何时给汽吹扫必须经过车间同意方可进行。 2）切断进料后，保证柴油汽提塔、封油罐液位，不退柴油，柴油通过柴油补一中返塔、封油补一中返塔注入油浆系统。 3）油浆系统在退油过程中，要专人监护油浆泵，一旦抽空立即停泵。 4）油浆换热器可关闭进口，分别给汽吹扫，达到吹扫干净。 5）油浆下返塔调节阀、油浆泵进口管线大修需更换，吹扫务必保证吹扫质量。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2、一中回流系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一中回流系统 | 注意事项： 1）按正常流程进行吹扫。 2）一中泵停运后，关闭一中抽出阀给汽全面往C-2201吹扫。 3）一中进解吸塔底重沸器新配一条吹扫线，一中进E-2202配一条吹扫线，增大给汽量。 4）柴油扫线汽量不够，可通过柴油补一中线，增加柴油线汽量，但要加强沟通，防止水击。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

3、二中回流系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二中回流系统 | 注意事项： 1）切断进料后，先用原料、柴油进行置换，按吹扫流程给汽往C-2201吹扫。 2）E-2304大油扫净后，稳定塔底重沸器走跨线。 3）C-2201与D-2202跨线，待大油赶净后，稍开过量。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

负责班组：运行二班    负责人：朱龙静

1、粗汽油系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗汽油系统 | 注意事项： 1）本次吹扫，汽油出装待调度通知后，另行通知。（改走次品汽油线至罐区，装置口关闭成品出装阀，给汽向次品出装线吹扫）。 2）A-2201吹扫时分别关闭进口阀，进行吹扫，务必吹扫干净，达到动火条件。 3）油气大管线进出口大修需更换，吹扫务必保证吹扫质量。 4）通过调整搅拌蒸汽，提高分馏塔压力，保证吹扫干净。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2、顶循环系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶循环系统 | 注意事项： 1）給汽前打开排凝将系统内水排干净，以防水击，排完水后关闭排凝阀，给汽吹扫。 2）停工后用空冷出口放空线跨至P-2216，启动P-2216，将管线存水送至D-2201。 3）顶循系统吹扫时，大小放火炬需打开，防止顶循管线水击，阀位开度20-30%。 4）p-2204进口阀门以下至泵体管线更换，保证吹扫质量。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

3、含硫胺污水系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含硫胺污水系统 | 注意事项： 1）D-2207污油送至D-2201，含硫污水送至一联合。 2）含硫污水至一联合时，如汽量不足时，关小污水罐底阀，开大吹扫阀门。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

负责步骤：运行三班负责人：高建斌

1、0#柴油系统

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#柴油系统 | 注意事项： 1）吹扫前关闭除盐水进出E-2206/1.2阀，排净存水。 2）反应切断进料后，柴油汽提塔保持满液位，不向罐区输送，全部通过柴油补一中返塔，打入一中塔盘，对油浆进行置换 3）切料后，关闭装置口0#柴油出装阀,打开跨次品柴油线阀门，通过给汽向次品柴油线吹扫（待调度通知）。 4）柴油系统管线大修更换。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2、－10#柴油系统:

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10#柴油系统 | 注意事项： 1）反应切断进料后，柴油汽提塔保持满液位，不向罐区输送，全部当封油油，通过冲洗油注入重油系统，注意保护好封油系统。。 2）切料后，关闭装置口-10#柴油出装阀,打开跨次品柴油线阀门，通过给汽向次品柴油线吹扫。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

3、贫、富吸收油系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫、富吸收油系统 | 注意事项： 1）贫、富吸收油吹扫进再吸收塔，进再吸收塔阀门稍开过量，给汽向分馏塔吹扫。 2）贫富吸收油与0#柴油出装连通线要带上。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

吸收稳定部分：

负责班组：运行一班负责人：王力

1．稳定汽油脱硫醇系统：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定汽油脱硫醇系统 | 注意事项： 1）塔内汽油退完后，负责C-2303底给汽，顶放空及安全阀副线。 2）为保证液化气和汽油空冷吹扫干净，应关小冷回流副线阀和调节阀，以防大量的蒸汽走冷回流后从液化气出装吹走，越过空冷。可根据吹扫情况，对空冷进行。分组吹扫，保证吹扫干净。 3）次品汽油线与罐区联系是否扫线到罐区。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2、液化气流程

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化气流程 | 注意事项： 1）塔内汽油退完后，负责C-2303底给汽，顶放空及安全阀副线。 2）为保证液化气和汽油空冷吹扫干净，应关小冷回流副线阀和调节阀，以防大量的蒸汽走冷回流后从液化气出装吹走，越过空冷。可根据吹扫情况，对空冷进行。分组吹扫，保证吹扫干净。 3）液化气线吹扫至装置口接皮带放空。 4）P-2305吹扫时，时间不宜过长，同时吹扫泵泵体泄压线。 5）D-2302进汽时，罐底放空打开，放净存水并保留开度，让蒸汽过量。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

负责班组：运行二班负责人：朱龙静

1.D-2306压油线

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-2306压油线 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2．燃料气：（负责C-2304底给汽，顶放空）

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料气流程 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

3．气体放火炬：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体放火炬 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

注意事项：

1）塔内汽油退完后，负责C-2304底给汽，开塔顶放空。

2）压油线在，P-2309出口放空接蒸汽皮带。

3）火炬山底凝液罐液位要有专人负责，严禁乱排乱放。

4）吹扫富吸收油至D-2306压油线。

5）吹扫不凝气放火炬线。

6）C-2304打开底部放空，放净存水后关小，保存过量即可。

7）与生产科对接原40万吨/年催化装置放火炬系统吹扫方案。

负责班组：运行三班负责人：高建斌

1.碱液：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱液 | 注意事项： 1）技术员联系调度、一联合，组织协调碱渣线至罐区吹扫方案。 2）装置口给汽，碱渣线扫线至罐区，见汽后吹扫半小时，停汽。 3）碱渣线过桥头管廊，与一联合管线汇合手阀处加盲板。 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2.脱乙烷汽油：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱乙烷汽油 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

注意事项：

1）塔内汽油退完后，负责C-2302底给汽，顶放空及安全阀副线。

2）碱渣罐D-2503已拆除，相关放空全部接皮带排放至制定回收点。

3）C-2302打开底部放空，放净存水后关小，保存过量即可。

负责班组：运行四班负责人：杨鑫

1．吸收塔中段：

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔中段 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

2．吸收塔底油、凝缩油：（负责C-2301底给汽，顶放空及安全阀副线）

| 项目 | 流程说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收塔底油、凝缩油 |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 确认人 签字： | 岗位人员 |  | 班长 | 技术员 | 主管主任 |

注意事项：

1）塔内汽油退完后，负责C-2301底给汽，顶放空及安全阀副线。

2）A-2301吹扫时可一组一组吹扫，吹净后关闭入口阀，待压力上升后再次吹扫另一组。

3）吹扫控制阀时，先走付线，控制阀稍走即可，同时在排凝处检查吹扫效果。

4）各引压点与仪表配合吹扫，停表后扫净引压线。

5）气压机凝缩油线、气分不凝气线、催化来干气线和C302脱水线与各岗位配合吹扫防止遗漏。

6）D-2301、C-2301打开底部放空，放净存水后关小，保存过量即可。

第六章：盲板表龙门架工艺管线分布

反应岗位检修盲板抽堵登记表

| 序号 | 抽堵位置 | 规格 | 编号 | 停工 |  |  |  |  | 开工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 |
| 1 | 沉降器顶放空 | DN300 PN2.5 | 盲-2114 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 2 | 沉降器顶放空 | DN200 PN2.5 | 盲-2113/1 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 3 | 沉降器顶放空 | DN200 PN2.5 | 盲-2113/2 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 4 | 沉降器顶放空 | DN200 PN2.5 | 盲-2113/3 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 5 | 沉降器顶放空 | DN200 PN2.5 | 盲-2113/4 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 6 | 沉降器顶放空 | DN200 PN2.5 | 盲-2113/5 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 7 | 提升管底排凝 | DN100 PN2.5 | 盲-2199 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 8 | 干气预提升 | DN200 PN2.5 | 盲-2114 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 9 | 汽风切换 | DN80 PN2.5 | 盲-2198/1 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 10 | 汽风切换 | DN50 PN2.5 | 盲-2198/2 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 11 | 汽风切换 | DN50 PN2.5 | 盲-2198/3 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 12 | F-2101瓦斯线 | DN200 PN2.5 | 盲-2124 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 13 | F-2101柴油线 | DN50 PN2.5 | 盲-2182 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分馏岗位检修盲板抽堵登记表

| 序号 | 抽堵位置 | 规格 | 编号 | 停工 |  |  |  |  | 开工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 |
| 1 | 原料自罐区进装置 | DN350 PN1.6 | 盲-2201 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 2 | 开工原料返回罐区 | DN200 PN4.0 | 盲-2202 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 3 | 不合格柴油进出装置 | DN150 PN2.5 | 盲-2203 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 4 | -10#柴油出装 | DN150 PN2.5 | 盲-2204 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 5 | 0#柴油出装 | DN150 PN2.5 | 盲-2205 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 6 | 油气大管线 | DN1000 PN2.5 | 盲-2206 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 7 | 油浆小外甩出装置 | DN80 PN4.0 | 盲-2207 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 8 | 油浆大外甩出装置 | DN200 PN4.0 | 盲-2208 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 9 | 分馏塔底排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2209 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 10 | 原料油罐底排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2210 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 11 | 回炼油罐底排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2211 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 12 | -10#汽提塔底排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2212 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 13 | 0#汽提塔底排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2213 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 14 | 分馏塔顶放空 | DN200 PN2.5 | 盲-2214 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 15 | 油气大管线放空 | DN300 PN2.5 | 盲-2215 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 16 | 油气大管线排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2216 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 17 | 顶循调节阀排凝阀 | DN80 PN2.5 | 盲-2217 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 18 | 顶循空冷出口排凝阀 | DN80 PN2.5 | 盲-2218 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 19 | 次品汽油线 | DN150 PN2.5 | 盲-2234 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 20 | 含硫污水上游阀 | DN150 PN2.5 | 盲-2235 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 21 | 含硫污水跨线 | DN150 PN2.5 | 盲-2236 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

吸收岗位检修盲板抽堵登记表（塔区）

| 序号 | 抽堵位置 | 规格 |  | 编号 | 停工 |  |  |  |  | 开工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 |
| 1 | 吸收塔顶放空 | DN50 PN2.5 | 盲-2333 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 2 | 解吸塔顶放空 | DN50 PN2.5 | 盲-2334 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 3 | 稳定塔顶放空 | DN50 PN2.5 | 盲-2335 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 4 | 再吸收塔顶放空 | DN50 PN2.5 | 盲-2336 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 5 | 吸收塔顶管线吹扫蒸汽线 | DN50 PN2.5 | 盲-2315 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 6 | 稳定塔顶管线吹扫蒸汽线 | DN50 PN2.5 | 盲-2318 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 7 | D-2302底水线和氮气线 | DN50 PN2.5 | 盲-2341 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 8 | 再吸收塔顶水线 | DN50 PN2.5 | 盲-2350 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 9 | D-2301顶水线 | DN40 PN2.5 | 盲-2351 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 10 | 稳定汽油顶水线 | DN50 PN2.5 | 盲-2352 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 11 | 吸收塔吹扫蒸汽线 | DN100 PN2.5 | 盲-2313 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 12 | 稳定塔吹扫蒸汽线 | DN100 PN2.5 | 盲2317 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 13 | 再吸收塔吹扫蒸汽线 | DN50 PN2.5 | 盲-2319 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 15 | 脱吸塔吹扫蒸汽线 | DN100 PN2.5 | 盲-2316 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 16 | 再吸收塔底排凝 | DN50 PN2.5 | 盲-2309 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 17 | 吸收塔底排凝 | DN50 PN2.5 | 盲-2310 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 18 | 稳定塔底排凝 | DN100 PN2.5 | 盲-2312 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 19 | 脱吸塔底排凝 | DN80 PN2.5 | 盲-2314 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 20 | E-2307/1-2吹扫线 | DN50 PN2.5 | 盲-2338/1 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 21 | E-2307/3-4吹扫线 | DN50 PN2.5 | 盲-2338/2 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 22 | E-2307/5-6吹扫线 | DN50 PN2.5 | 盲-2338/3 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 23 | E-2307/7-8吹扫线 | DN50 PN2.5 | 盲-2338/4 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 24 | P-2302/1入口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/1 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 25 | P-2302/1出口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/2 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 26 | P-2302/2入口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/3 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 27 | P-2302/2出口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/4 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 28 | P-2302/3入口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/5 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 29 | P-2302/3出口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/6 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 30 | P-2302/4入口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/7 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 31 | P-2302/4出口吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2340/8 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 32 | P-2301/1吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2342/1 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 33 | P-2301/2吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2342/2 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 34 | P-2307/1吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2360/1 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 35 | P-2307/2吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2360/2 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 36 | P-2304/1吹扫线 | DN40 PN2.5 | 盲-2361/1 |  | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |

吸收稳定高、低压瓦斯区域

| 序号 | 抽堵位置 | 规格 | 编号 | 停工 |  |  |  |  | 开工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 |
| 1 | D-2306顶催化放火炬线 | DN800PN1.6 | 盲-2320 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 2 | P-2309/1凝缩油进口 | DN100PN2.5 | 盲-2353 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 3 | P-2309/2凝缩油进口 | DN100PN2.5 | 盲-2354 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 4 | 老催化压凝缩油至D-2306顶 | DN50PN2.5 | 盲-2355 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 5 | 瓦斯线进出装置下游阀 | DN250PN2.5 | 盲-2356 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 6 | 瓦斯线进出装置跨线阀 | DN200PN2.5 | 盲-2357 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 7 | D-2306底放空阀 | DN150PN2.5 | 盲-2358 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

吸收稳定装置口管架区域

| 序号 | 抽堵位置 | 规格 | 编号 | 停工 |  |  |  |  | 开工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 |
| 1 | 稳定汽油出装装置口 | DN250PN2.5 | 盲-2305 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 2 | 高压瓦斯出装装置口 | DN250PN2.5 | 盲-2323 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 3 | 液化气出装装置口 | DN150PN2.5 | 盲-2303 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 4 | 开、停工次品汽油进出装装置口 | DN150PN2.5 | 盲-2304 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 5 | 凝缩油出装置口 | DN50PN2.5 | 盲-2359 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 6 | 干气至三联合装置口管架 | DN300PN2.5 | 盲-2343 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 7 | 氮气进装置 | DN80PN2.5 | 盲-2363 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |

装置口龙门架工艺管线分布：

| 顺号 | 管线名称 | 起点 | 终点 | 介质 | 管径/mm | 压力/MPa | 温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一排（管线框架层数由上至下）由东至西（管线并排位置方向） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 联合二车间干气线 | 联合二车间 | 联合三车间 | 干气 | DN250 | 1 | 40 |
| 第二排（管线框架层数由上至下）由东至西（管线并排位置方向） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含硫氨污水线 | 联合二车间 | 污水井 | 含硫污水 | DN150 | 0.8 | 45 |
| 2 | 150万常压渣油线 | 150万常压装置 | 200万催化原料线 | 渣油 | DN150 | 0.8 | 90 |
| 3 | 凝结水出装置线 | 联合二车间 | 管网（一除盐） | 凝结水 | DN150 | 0.8 | 100 |
| 4 | 除盐水进装置 | 管网（油品办公楼东侧） | 联合二车间 | 除盐水 | DN350 | 0.6 | 30 |
| 5 | 含硫氨污水出装置 | 联合二车间 | 联合一车间污水汽提 | 含硫污水 | DN150 | 0.8 | 45 |
| 6 | 软化水进装置 | 管网（水场40万集合管） | 联合二车间 | 软化水 | DN250 | 0.6 | 30 |
| 7 | 200万催化汽油出装置 | 联合二车间 | 油品63单元罐区 | 汽油 | DN250 | 0.5 | 40 |
| 8 | 净化水进装置 | 新区污水汽提 | 联合二车间 | 净化水 | DN200 | 0.6 | 75 |
| 9 | 300万常压常顶汽油出装置 | 联合二车间 | 油品63单元罐区 | 汽油 | DN100 | 0.4 | 40 |
| 10 | 催化凝缩油出装置 | 联合二车间 | 油品67单元罐区 | 凝缩油 | DN50 | 0.5 | 30 |
| 11 | 二联合凝结水线（气压机） | 联合二车间 | 管网（一除盐） | 凝结水 | DN100 | 0.8 | 60 |
| 12 | 催化次品汽油（开工引有线） | 联合二车间 | 油品63、67单元罐区 | 汽油 | DN150 | 0.5 | 30 |
| 13 | 300万常压含盐污水出装置 | 联合二车间 | 一污 | 水 | DN150 | 0.5 | 30 |
| 14 | 净化风进装置 | 管网（油品办公楼东侧） | 联合二车间 | 空气 | DN200 | 0.7 | 30 |
| 15 | 氮气进装置 | 管网（氮气站） | 联合二车间 | 氮气 | DN80 | 1.5 | 30 |
| 16 | 非净化风进装置 | 管网 | 联合二车间 | 空气 | DN150 | 0.6 | 30 |
| 17 | 采暖水出装置 | 联合二车间 | 管网 | 水 | DN80 | 0.4 | 70 |
| 18 | 采暖水进装置 | 管网 | 联合二车间 | 水 | DN80 | 0.6 | 80 |
| 19 | 燃料气进出装置 | 联合二车间、气柜 | 气柜、联合二车间 | 燃料气 | DN250 | 1 | 30 |
| 20 | 低压蒸汽进出装置 | 联合二车间、管网 | 管网、联合二车间 | 蒸汽 | DN500 | 1 | 260 |
| 第三排（管线框架层数由上至下）由东至西（管线并排位置方向） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万常压渣油出装置 | 联合二车间 | 油品62单元罐区 | 渣油 | DN250 | 0.6 | 85 |
| 2 | 300万常压重污油出装置 | 联合二车间 | 油品67单元罐区 | 污油 | DN200 | 0.6 | 75 |
| 3 | 300万常压次品柴油线 | 联合二车间 | 油品67单元罐区 | 柴油 | DN150 | 0.6 | 40 |
| 4 | 200万催化液化气出装置 | 联合二车间 | 新区246单元 | 液化气 | DN150 | 1.2 | 40 |
| 5 | 300万常压常顶汽油出装置 | 联合二车间 | 油品罐区 | 汽油 | DN150 | 0.6 | 40 |
| 6 | 重整加氢粗汽油线（废线） | 64单元北侧 | 联合二车间 |  | DN80 |  |  |
| 7 | 300万常压二线出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 柴油 | DN150 | 0.5 | 50 |
| 8 | 重整拔头油线（废线） | 64单元北侧 | 联合二车间 |  | DN80 |  |  |
| 9 | 300万常压一线出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 柴油 | DN150 | 0.5 | 40 |
| 10 | 300万常压三线出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 柴油 | DN200 | 0.5 | 50 |
| 11 | 300万常压次品汽油进出装置 | 联合二车间 | 油品67单元罐区 | 汽油 | DN150 | 0.5 | 30 |
| 12 | 200万催化油浆小外甩出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 油浆 | DN80 | 0.8 | 90 |
| 13 | 200万催化0#柴油出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 柴油 | DN150 | 0.8 | 40 |
| 14 | 200万催化重柴油出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 柴油 | DN100 | 0.8 | 40 |
| 15 | 200万催化-10#柴油出装置 | 联合二车间 | 油品64单元罐区 | 柴油 | DN150 | 0.8 | 40 |
| 16 | 200万催化次品柴油进出装置 | 联合二车间 | 油品67单元罐区 | 柴油 | DN150 | 0.8 | 40 |
| 17 | 200万催化大外甩出装置 | 联合二车间 | 油品62、67单元 | 油浆 | DN200 | 0.8 | 90 |
| 18 | 200万催化开工循环线 | 63单元罐区 | 联合二车间 | 渣油 | DN200 | 0.8 | 85 |
| 19 | 200万催化原料进装置 | 62单元罐区 | 联合二车间 | 渣油 | DN350 | 0.8 | 80 |
| 20 | 200万催化碱液进装置 | 一除盐 | 联合二车间 | 碱液 | DN80 | 0.6 | 30 |

附件2

陕西延长石油（集团）有限责任公司

延 安 炼 油 厂

生产装置停工申请单陕延炼［调度］字20-000

| 单位名称 |  | 装置名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 停工时间 |  | 计划开工时间 |  |
| 累计运行天数 |  | 计划停工天数 |  |
| 生产计划部： 我车间装置由于以下方面原因，现需要停工（检修、临修、抢修），具体时间为年 月日至年月日，共计天。特此申请，请批复。 停工原因： 生产部门（章） 年 月 日 |  |  |  |
| 车间主任（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

车间经办人：                     厂经办人：

延安炼油厂盲板表范本