300万吨/年常压装置停工

吹扫方案

| 车间审核 |  |
| --- | --- |
| 生产计划部审核： |  |
| 安全环保部审核： |  |
| 机动设备部审核： |  |
| 技术质量部审核： |  |
| 总工程师审定： |  |

联合二车间

二零二零年三月

第一部分总则

一、停工目的

本次停工是300万吨/年常压装置随我厂全面停工，为确保停工质量，停工前所有人员必须认真学习停工方案。停工过程中要加强联系，严格按停工方案的要求做好各项工作，服从统一指挥。操作过程中遇到问题，及时处理、汇报。一方面要严格执行停工和吹扫方案及我厂的有关规定, 另一方面要针对一些无法预料的困难和意外及时采取灵活的应变措施加以解决。

本次停工特点如下：

1、由于环保要求，吹扫时严禁乱排乱放，停工前准备好临时吹扫排污措施。

2、由于本周期运行时间长，各塔、容器、换热器内可能存有大量的FeS，在停工期间各塔、容器必须按照吹扫方案要求进行打水冲洗防止自燃。

二、停工要求

(一)停工注意事项

1、停工期间要在生产调度的统一安排下，做好和油品、电仪等单位的联系、协调工作。

2、装置停工要达到安全、平稳、文明卫生的要求，做到统一指挥，各岗位要密切配合，有条不紊，忙而不乱。

3、需要拆加的盲板应由专人负责并列表标出盲板所在的位置、规格、安装及拆除情况。

4、停工前将全装置地漏、水井疏通清理一遍。

5、停工过程中开塔顶、塔底放空时间需生产主任确认。

6、检修开人孔时间需要设备主任确认。

7、停工做到“十不”：降量不出次品，不超温、不超压、不水击损坏设备，不冒油、不串油、不着火、不爆炸、设备管线不存油和水，停工不拖延时间。

8、停工要做到两个“一次”：管线吹扫一次合格，瓦斯罐与其它容器内化验分析一次达到动火条件。

(二)停工环保要求

1、停工期间加强外排污水的检查，外操每两小时检查一次污水颜色及气味。

2、停工期间每四小时联系化验室，分析化验外排污水一次。

3、污水含油不大于50mg/l,含硫污水铁离子含量不大于3 mg/l，含盐污水温度不大于40℃。

三、停工进度安排

| 时间 |  | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月2日 | 0:00 | 开始以20t/h降量 | 降量阶段 | 停工及吹扫144h |
|  | 6:00 | 加热炉开始以30℃/h降温 |  |  |
|  | 8:00 | 加热炉出口温度降至300℃后，装置切换改为开路循环 | 降温改循环阶段 |  |
|  | 10:00 | 炉出口温度降至250℃后熄火，停侧线、中段 |  |  |
|  | 14:00 | 停原油、闪底和渣油泵，停循环 |  |  |
|  | 15:00 | 改退油流程，开始退脱盐罐及中段系统油 | 退油阶段 |  |
|  | 17:00 | 开始退原油系统内油 |  |  |
| 4月3日 | 8:00 | 开始退汽油及侧线系统油 |  |  |
|  | 17:00 | 开始退闪底油及加热炉油 |  |  |
|  | 23:00 | 重油退完后，关闭塔底抽出阀，给汽吹扫渣油线 |  |  |
| 4月4日 | 8:00 | 给汽吹扫原油、汽油、侧线及污油，装置全面吹扫 | 吹扫阶段 |  |
| 4月5日 | 8:00 | 给汽吹扫高低压瓦斯及含盐污水系统 |  |  |
| 4月6日 | 8:00 | 吹扫机泵和流量计，换热器带付线吹扫 |  |  |
| 4月7日 | 8:00 | 系统吹扫完毕、停汽，系统排凝 | 加盲板 |  |
|  | 10:00 | 加盲板，做隔离措施 |  |  |
|  | 14:00 | 安检 |  |  |

第二部分停工人员安排及准备工作

- 组织机构及分工

| 工作安排 | 姓名 | 车间职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停工总协调 | 冯中平 | 主任 | 6519 |
| 后勤保障 | 惠小河 | 书记 | 65127 |
| 停工指挥 | 张 盼 | 副主任 | 660424 |
| 安全总监 | 惠小河 | 安全总监 | 65127 |
| 设备负责人 | 孙 东 | 副主任 | 67939 |
| 后勤服务 | 赵娟 | 综合管理员 | 686669 |
| 材料 | 王学敏 | 综合管理员 | 636573 |
| 安全、环保监督 | 王文博 | 安全、环保员 | 69678 |
| 工艺 | 张宏伟 | 技术员 | 62432 |
| 设备 | 高旭龙 | 技术员 | 67815 |
| 现场协调 | 王建安 | 大班长 | 62877 |

2、职责

组  长：负责300万吨/年常压装置停工协调指挥。

副组长：张盼，常压停工退油吹扫总负责。

副组长：孙东，停工退油吹扫设备部分指挥工作。

安全总监：负责停工吹扫过程安全环保工作。

组员分工：

张宏伟、王建安：具体负责装置停工吹扫工作。

高旭龙：具体负责装置停工过程设备的吹扫工作。

王文博：具体负责停工期间的安全环保方面的工作。

王学敏 ：负责装置停工期间工艺材料的领用、保管及发放工作。

- 岗位人员安排

| 停工步骤 | 时间 | 班长 | 操作工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 降量降温 | 4月2日2时至8时 | 惠平平 | 惠锐高燕马延军李阳兴徐小学 |  |
| 改循环退中段油 | 4月2日8时至17时 | 黄鹏 | 赵洁晁智杰高芳军王航 |  |
| 退脱盐罐及原油 | 4月2日14时至17日2时 | 冯新华 | 闫改梅惠郑州王刚曹帅李雨恒 | 加班 |
| 退原油 | 4月3日2时至8时 | 郭伟 | 高海霞孟雪陈建峰杨军罗鹏 |  |
| 退汽油及侧线油 | 4月3日8时至17时 | 惠平平 | 惠锐高燕马延军李阳兴徐小学 |  |
| 退闪底及炉管油 | 4月3日17时至18日2时 | 黄鹏 | 赵洁晁智杰高芳军王航 |  |
| 退闪底及炉管油 | 4月3日2时至8时 | 冯新华 | 闫改梅惠郑州王刚曹帅李雨恒 |  |
| 关塔底阀吹扫渣油、蒸塔 | 4月3日8时 | 郭伟 | 高海霞孟雪陈建峰杨军罗鹏 |  |

4月4日8点装置全面吹扫，吹扫系统及人员安排如下：

| 吹扫系统 | 时间 | 班长 | 夜班留守人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油渣油及至重污油 | 4月4日8点 | 郭伟 | 陈建峰 |  |
| 侧线及次品汽柴油 | 4月4日8点 | 惠平平 | 马延军 |  |
| 中段及三注系统 | 4月4日14点 | 黄鹏 | 晁智杰 |  |
| 汽油燃料气及放火炬 | 4月4日14点 | 冯新华 | 惠郑州 |  |

三、停工准备工作

标准作业步骤说明及填写要求

一、图例 [ ]表示操作；( )表示确认；<>表示安全 ； */*表示协同操作

二、岗位 指：表示指挥；技：表示技术人员；班：表示班长；内：表示内操；外：表示外操

三、填写要求 1、执行步骤完成后，在[ ]、( )、<>内打“√”；

技/班  [  ]－停工前根据调度安排停常顶压缩机。

技/班  [  ]－停工前两天把蒸汽引至装置各区域，排净管线内存水。

技/班  [  ]－停工前两天贯通次品汽、柴油线及重污油线保持畅通。

技/班  [  ]－停工前一天连接好塔底排污短接。

技/班  [  ]－停工前一天给水冷器水程放空接好皮带。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

此时状态S0 常顶压缩机停机，次品汽、柴油及重污油线已贯通，具备停工条件。

第三部分停工步骤

1、降量：

内   [  ]－加热炉四路进料总量按20 t/h降量。

内   [  ]－关小塔C-1102底通汽量，同时注意调节产品质量，保证产品合格。

内   [  ]－及时调节炉温，炉出口按正常指标控制。

内   [  ]－控制好各塔底液位，防止机泵抽空。

内   [  ]－降量同时降低电脱盐注水。

内   [  ]－加热炉进料流量降至140t/h时降量完毕。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

此时状态S1 加热炉进料流量降至140t/h，具备降温条件。

2、降温及改循环：

内   [  ]－炉出口温度按30~40℃/h降温。

内   [  ]－炉出口温度降至300℃时，常压塔自上而下关侧线，轻油下压清洗塔盘。

外   [  ]－停止C-1102底通汽及各侧线通汽（关通汽进塔根部阀），0.3MPa蒸汽在各调节阀底放空。

班   [  ]－汇报调度，联系原油付炼工，装置改开路循环（热循环）。

外   [  ]－检查冷换设备，防止憋压泄漏。

外   [  ]－原油及渣油质量流量计改走付线。

外   [  ]－炉出口温度降至250℃时炉子熄火，停鼓、引风机，改自然通风。

外   [  ]－侧线及中断泵抽空时，关泵出口阀，停泵。

外   [  ]－当炉膛温度降至200℃以下，打开人孔，看火窗、防爆门、风门及烟道挡板，进行通风自然冷却。

外   [  ]－停电脱盐注、脱水泵，关闭注水根部阀。

外   [  ]－停电脱盐超声波及变压器电。

内   [  ]－C－1102顶温度降至80℃时，停塔顶冷回流和顶循环回流。

外   [  ]－关汽油泵和顶循泵出口阀，停泵，装置冷循环。

技/班  [  ]－停原油泵、闪底泵和渣油泵，装置停循环。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

此时状态S2 当塔顶温度降至80℃以下，装置停冷循环后，具备退油条件。

3、退油：退油前质量流量计走付线。（34小时）

退油注意事项：

1、在退油时，当蒸汽将设备管线内油都吹入塔内后，用泵送油至原油罐，这时必须停汽停泵，保证其它系统有足够的蒸汽退油。

2、退脱盐罐内的油时，必须脱尽罐底部存水，保证罐正压操作，防止抽坏设备。

3、各给汽点给汽前必须排尽存水，防止水击。

4、退油时渣油出装置温度不大于80℃。

# （1）退顶循及中段油：

# 流程：从各中段抽出阀后给汽→P－1108／1.2、P－1109、P－1110／1.2付线→各中段换热流程及付线→C－1102。

# 注意事项：稍开塔顶安全阀付线，控制好塔顶不超压。

# 步骤：

# 外   [  ]－开顶循、一二中泵付线，关闭泵进出口阀；

# 外   [  ]－开顶循、一二中调节阀付线；

# 外   [  ]－关顶循、一二中常压塔抽出阀；

# 外   [  ]－开顶循、一二中给汽吹扫阀门。

（2）退脱盐罐油

流程：D－1101／1～3进出口同时给汽→经罐底退油线→P－1102／2 →C－1102→渣油线→原油罐

注意事项：1、退D－1101／1～3内油前脱净罐底存水；

2、罐压力保持在0.3～0.5MPa；

3、禁止三个脱盐罐同时退油；

4、严格控制C－1102液位。

步骤：

外   [  ]－开脱盐罐D－1101／1～3罐底排污阀，脱净罐底存水。

# 外   [  ]－开脱盐罐D－1101／1～3付线阀，关闭进出口阀。

# 外   [  ]－依次开D－1101／1～3罐底退油阀和进出口给汽阀，启动闪底泵P－1102／2退脱盐罐油。

# 内/外   [  ]－C－1102液位升至50%时，启动渣油泵。

# （3）退原油系统内油：

# 流程：原油开工循环线给汽→P－1101／1.2付线→脱前换热系统→D－1101／1～3付线→脱后换热系统→C－1101。

# 注意事项：1、由于原油流程较长，脱后两路可以从E-1104和E-1112前给接力蒸汽吹扫退油。

# 2、吹扫时缓慢打开给汽，待原油泵付线不憋压时开大吹扫阀。

# 步骤：

# 外   [  ]－开原油泵付线，关闭泵进出口阀；

# 外   [  ]－关原油罐界区付炼阀门；

# 外   [  ]－开循环线原油吹扫蒸汽阀门。

（4）退闪底油：

流程：a、C－1101→P－1102／1.2→E－1107／1~3（管）→E－1108／1~4（管）→F－1101→ C－1102；

b、从F－1101四路进料调节阀后给汽扫至C－1102。

步骤：

外   [  ]－启动P－1102／1.2；

内/外   [  ]－C－1102液位上升至50%时，启动渣油泵外送塔内油品。

外   [  ]－关C－1101塔底阀门；

外   [  ]－开C－1101吹扫蒸汽阀门；

外   [  ]－开炉管吹扫蒸汽阀门；

# （4）渣油系统及燃料油系统内油

流程：

a、C－1102→P－1107／1.2→E－1108／1~4（壳）→E－1116／1.2（壳）→E－1106/1.2（壳）→E－1110/1.2（壳）→E－1121/1.2→渣油线→原油罐。

b、燃料油系统内油：从E－1110／1.2后燃油抽出阀后及各火咀处给汽→渣油系统→渣油线→原油罐。

步骤：

外   [  ]－启动P－1107／1.2；

内/外   [  ]－C－1102液位上回零或渣油泵抽空时，停渣油泵。

（5）汽油及侧线油

流程：a、侧线油：

用侧线泵先将C－1103上中下段油抽完后停泵，从各汽提塔抽出阀后给汽（水）沿着各侧线流程将油退到油品次品罐。（泵走付线，冷却器水程放空，二、三线空冷器处给接力给蒸汽）。

# b、汽油系统油：

D－1102内油→P－1103／1.2 →油品罐区，然后停泵从P－1103／1进口给水顶汽油至罐区

步骤：

外   [  ]－开一、二、三线泵，把汽提塔内油送完；

外   [  ]－关闭各侧线汽提塔底抽出阀门；

外   [  ]－开一、二、三线泵付线，关闭泵进出口阀；

外   [  ]－启动汽油泵，把汽油罐内油送完，停泵；

外   [  ]－开P－1103／1进口水阀门，把管线内汽油水顶至罐区。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

4、装置吹扫：（72小时）

常压装置退油和吹扫互相穿插，当系统内重油通过渣油泵全部送至原油罐区后，关闭常压塔底抽出阀门，打开渣油罐底阀，给汽吹扫渣油线时 ，装置进入全面吹扫阶段。吹扫原则为先重油系统后轻油系统，先大系统后小系统。所有质量流量计走付线，冷却器水程放空。

吹扫时注意事项：

1、吹扫前做好各项检查及联系工作，流程是否正确，严防吹扫时串线伤人及设备事故。

2、吹扫时统一指挥，以保证足够的蒸汽压力，有主有次，确保吹扫效果。

3、吹扫前要排尽冷凝水，缓慢开汽，防止水击，憋坏设备。

4、备用设备，付线管线也要吹扫，防止死角存油。

5、扫线后打开低点排凝泄压，冬季防冻防凝。

6、吹扫时注意塔顶压力变化，严防超压冲翻塔盘或损坏设备。

7、吹扫时间为轻油设备管线不少于48h，重油设备管线不少于24h.

8、冷却器吹扫时，一定要断开循环水，排净存水，打开水程放空，防止憋压。

9、吹扫前各质量流量计改付线，各调节阀走付线。

10、停工吹扫时每个过程必须作好详细记录。

（1）渣油系统：（责任班组：一班）

流程：C－1102底抽出阀后给汽→P－1107／1.2付线→E－1108／1～4→E－1116／1.2→E－1106／1.2→E－1110／1.2→E－1121／1.2→渣油罐区放空。

步骤：

班   [  ]－汇报调度，联系油品工打开渣油进罐阀门，关闭原油退油阀门。

外   [  ]－关闭常压塔底抽出阀门；

外   [  ]－打开渣油水冷器放空阀门，排净管程存水；

外   [  ]－开塔底吹扫蒸汽阀门。

（2）燃料油系统（精制柴油）：（责任班组：一班）

流程：从燃料油抽出阀后、各火咀雾化蒸汽处给汽→燃料油返回线→渣油系统→渣油罐区放空。

步骤：

外   [  ]－开E－1110／1.2后燃料油吹扫阀门；

外   [  ]－开雾化蒸汽吹扫阀门。

（3）原油及重污油系统：（责任班组：一班）

流程：a、从原油开工循环线给汽→原油罐放空。

b、从原油开工循环线给汽→P－1101／1.2付线→流量计走付线→脱前换热网络→D－1101／1～3付线→脱后两路换热网络→C－1101→C－1102→安全阀付线→D-2306放空，原油线吹扫完后适当开闪蒸塔蒸塔蒸汽蒸塔，蒸汽冷凝后可以清洗塔盘。

c、从C－1101底抽出阀后给汽→P－1102／1.2付线→E－1107／1~3（管）→E－1108／1~4（管）→F－1101四路进料（四路同时）→C－1102顶放空底排凝。

d、电脱盐罐切出单独吹扫，每个罐进出口给汽，顶部放空底部排凝。

e、从重污油总线及各支线给汽→重污油罐区放空。

步骤：

班   [  ]－联系油品工，开罐底付炼阀门；

外   [  ]－开界区原油付炼阀门吹扫付炼线；

外   [  ]－电脱盐罐原油退完后，关闭罐底退油阀；

外   [  ]－开脱盐罐安全阀付线，开罐顶吹扫蒸汽；

外   [  ]－开闪蒸塔、常压塔底排污阀门；

外   [  ]－开闪蒸塔蒸塔蒸汽阀门;

外   [  ]－开重污油总线吹扫阀门；

外   [  ]－开渣油、三线重污油吹扫阀门；

外   [  ]－开重油换热器去重污油总线阀门。

（4）侧线系统：（责任班组：二班）

流程：a、三线吹扫：

①从C－1102（16层）抽出阀后给汽→C－1103下部底排凝。

②从C－1103三线抽出阀后给汽→P－1106／1.2付线→E-1115→E－1112／1.2→E－1103／1.2→A－1103／1.2（带付线）→流量计走付线→次品柴油罐区。

b、二线吹扫：

①从C－1102（26层）抽出阀后给汽→C－1103中部底部排凝。

②从C－1103二线抽出阀后给汽→P－1105／1.2付线→E－1113／1.2→E－1109→A－1102／1.2付线→流量计走付线→次品柴油罐区。

c、一线吹扫：

①从C－1102（38、40层）抽出阀后给汽→C－1103上部底排凝。

②从C－1103一线抽出阀后给水（汽）→P－1104／1.2付线→E－1104→E－1102／1.2→E－1120／1.2流量计走付线→次品汽油罐区。

③从汽提塔抽出给汽→重沸器E-1117→C-1103上部。

注意事项：先吹通三线后，再吹一、二线。

步骤：

内   [  ]－开一、二、三线常压塔抽出调节阀；

外   [  ]－开一线水冷器冷却水放空阀，排净存水；

外   [  ]－开一、二、三线流量计付线阀门；

内   [  ]－联系油品工，改好罐区次品汽柴油流程；

外   [  ]－关装置口一、二、三线出装置阀；

外   [  ]－开装置口一线至次品汽油阀；

外   [  ]－开装置口二、三线至次品柴油阀；

外   [  ]－开一、二、三线汽提塔根部吹扫阀门；

外   [  ]－关C--1103上部航煤抽出阀，开给汽吹扫阀。

（5）中段循环系统：（责任班组：三班）

a、顶循抽出阀后给汽→P－1108／1.2付线→ E－1101／1~3（管）→C－1102放空。

b、一中抽出阀后给汽→P－1109付线→E－1118（管）→ E－1111／1.2（管）→C－1102放空。

c、二中抽出阀后给汽→P－1110／1.2付线→ E－1107／1~3（壳）→E－1114／1.2（壳）→E－1105（壳）→C－1102放空。

退油时，顶循及中段已给汽，所以根据吹扫排凝情况控制给汽阀大小。

（6）汽油系统：（责任班组：四班）

流程：a、蒸汽从C－1102顶油气线来→A－1104 →E-1124/1.2→D－1102放空

C－1102

P－1103／1给水置换→  D－1103→罐区放空

不合格线→次品罐放空

b、常顶压缩机系统：

①、蒸汽从D－1102顶部来→D－1104→压缩机进口压力表放空。

②、K－1101出口给汽至D-2201罐。

③、蒸汽从汽油空冷A－1104来→压缩机出口安全阀付线→D-2306。

步骤：

外   [  ]－开汽油水冷器除盐水付线阀，关闭冷却器进出口阀；

外   [  ]－开E-1124/1.2除盐水放空阀；

内   [  ]－联系油品工，改好罐区次品汽油线流程；

外   [  ]－装置口关闭汽油出装置阀门，开次品汽油出装置阀门；

外   [  ]－开P－1103／1新鲜水阀，启动汽油泵，水顶汽油至次品罐区；

内   [  ]－罐区见水后，停泵，关闭汽油泵新鲜水阀门；

外   [  ]－关汽油罐底抽出阀，开罐底次品阀；

外   [  ]－开罐底次品线吹扫蒸汽阀；

外   [  ]－联系催化分馏操作工，开K-1101出口给汽阀；

外   [  ]－开A－1104至压缩机阀门和压缩机出口安全阀付线。

（7）燃料气及压缩机系统： （责任班组：四班）

流程：a、高压燃料气系统（天燃气）：从进D－1106调节阀给汽→

D－1106罐底→D-2201及D-2306。

瓦斯进罐前→D－1106安全阀付线→D-2306。

F－1101高点放空。

b、低压燃料气系统：

①、从D－1102抽出阀后给汽→D－1107→D-2306。

②、D－1107→F－1101（放空线、火咀）放空。

步骤：

外   [  ]－开高压瓦斯进罐吹扫蒸汽；

外   [  ]－开罐底去D-2201及D-2306阀门；

外   [  ]－开D－1106安全阀付线；

外   [  ]－开F-1101高点放空及瓦斯火咀阀。

（8）次品汽柴油系统（责任班组：二班）

次品汽油罐区

流程：a、从D－1102抽出口次品汽油线给汽→   E-1120

C-1103上部→E-1117

b、从脱盐罐旁开工柴油线给汽→ 次品柴油罐区放空

步骤：

外   [  ]－开一线水冷器E-1120至次品汽油阀；

外   [  ]－开C-1103上部一线进出重沸器阀；

外   [  ]－开装置口次品柴油出装置阀；

外   [  ]－开脱盐罐旁次品柴油吹扫蒸汽阀。

（9）脱注水系统与三注系统：（责任班组：三班）

流程：a、P－1111／1.2放空口给汽→E－1119／1.2→D－1101／1～3放空。

b、塔顶挥发线注水前放空处给汽→流量计处放空。

c、P－1111／2进口排污处给汽→D－1108放空。

d、P－1112／1.2、P－1113进出口放空处给汽→D－1101／1～3放空

e、从一、二、三级罐底脱水线给汽

E-1119/1.2→E-1122→污水场放空

D－1101／1放空

f、注缓蚀剂线：从塔顶挥发线注入点前放空处接皮带给汽→P－1115／1.2进口排凝处放空。

步骤：

内   [  ]－联系污水操作工，改含盐污水流程；

外   [  ]－开二、三级脱水泵付线，关闭进出口阀门；

外   [  ]－开二、三级脱盐注水阀；

外   [  ]－开一、二、三及脱盐罐底脱水吹扫蒸汽阀；

外   [  ]－从塔顶给汽吹扫缓蚀剂管线及泵。

5、停汽

（1）停汽前，稍开机泵和流量计进出口阀门，开换热器、调节阀付线阀门，把机泵、流量计、换热器、调节阀死角存油赶净。

（2）开换热器（接皮带）、流量计、机泵放空阀，检查吹扫是否干净。

（3）停装置内吹扫在蒸汽，联系油品操作工关各罐底阀。

（4）开塔顶、汽油罐顶放空阀的同时，关闭常压大油气至D-2306阀，防止油气倒吸。

（5）开调节阀、流量计、机泵等排凝阀泄压，泄压完毕排净设备管线内存水，关闭放空阀。

（6）装置加盲板、安检，开始检修。

| 操作执行人 | 确认人 | 技术员 | 主管领导 |
| --- | --- | --- | --- |

此时状态S4 装置吹扫干净，加盲板安检合格后，进入检修阶段。

第四部分风险识别及管控措施

| 项目 | 1、装置降量降温过程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在风险 | - 超温超压 - 产品不合格 - 漏油着火 - 损害设备 |  |  |
| 采取措施 | 1、进行停工方案培训学习考核； 2、严格执行停工吹扫方案要求； 3、降量速度不大于20t/h,降温速度不大于30℃/h； 4、外操加强机泵、换热器及塔容器的检查； 5、进行三级确认，责任落实到人。 6、出现泄漏时立即联系化建进行处置，安排班组人员对泄漏出来的油品进行收容、稀释、规范处置。 7、消防车和消防人员到现场监护。 |  |  |
| 项目负责人 | 张宏伟 | 班组负责人 |  |
| 监护人 |  | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 1、装置退油 |  |  |
| 存在风险 | 1、超温超压 2、跑油漏油 3、损坏设备 4、人身伤害 |  |  |
| 采取措施 | 1、进行停工方案培训学习考核； 2、严格执行停工吹扫方案要求； 3、退油给汽前排净蒸汽管线存水； 4、退原油时缓慢打开吹扫蒸汽，待原油泵副线不憋压时再开； 5、退脱盐罐油时，内操加强监盘保持罐正压操作； 6、退油时泵走付线，冷却器水程放空； 7、进行三级确认，责任落实到人； 6、出现泄漏时立即联系化建进行处置，安排班组人员对泄漏出来的油品进行收容、稀释、规范处置； 7、消防车和消防人员到现场监护； 8、退油时正确佩戴安全防护用品； 9、加强与生计部、罐区的沟通，做好退油作业衔接。 |  |  |
| 项目负责人 | 张宏伟 | 班组负责人 |  |
| 监护人 |  | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 1、装置吹扫 |  |  |
| 存在风险 | 1、超温超压 2、跑油漏油 3、水击损坏设备、拉裂管线 4、人身伤害 5、吹扫不合格 |  |  |
| 采取措施 | 1、进行停工方案培训学习考核； 2、严格执行停工吹扫方案要求； 3、吹扫炉管时保证炉出口温度不小于120℃； 4、吹扫机泵、冷却器、流量计时先走副线，后带设备； 5、吹扫时先缓慢打开吹扫蒸汽，待管线不憋压再开大； 6、吹扫汽油及一线时，先用水顶通流程再给汽吹扫； 7、吹扫时稍开塔顶或汽油罐安全阀副线，防止塔顶憋压； 8、管线、容器吹扫时间不小于48小时； 9、进行三级确认，责任落实到人； 10、消防车和消防人员到现场监护； 11、吹扫时正确佩戴安全防护用品； 12、加强与生计部、罐区的沟通，做好退油作业衔接。 |  |  |
| 项目负责人 | 张宏伟 | 班组负责人 |  |
| 监护人 |  | 负责领导 | 张盼 |
| 项目 | 1、吹扫排凝或水洗塔、容器 |  |  |
| 存在风险 | 1、污染环境 2、冲击污水厂 3、人身伤害 |  |  |
| 采取措施 | 1、进行停工方案培训学习考核； 2、严格执行停工吹扫方案要求； 3、加强外排污水的检查，外操每小时检查一次污水颜色及气味； 4、每八小时联系化验室，分析化验外排污水一次； 5、对作业人员进行作业三交底，严禁乱排乱放，造成环境污染； 6、如果排凝堵塞，疏通时正确穿戴防护用品，佩戴护目镜进行处理，防止喷溅物伤人。 7、进行三级确认，责任落实到人； 8、消防车和消防人员到现场监护； 9、加强与生计部、罐区的沟通，做好作业衔接。 |  |  |
| 项目负责人 | 张宏伟 | 班组负责人 |  |
| 监护人 |  | 负责领导 | 张盼 |

| 项目 | 1、停工加盲板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在风险 | 1、油气瓦斯中毒 2、蒸汽伤人 |  |  |
| 采取措施 | 1、严格执行盲板抽堵操作规程； 2、严格执行炼化公司九项作业票证管理制度； 3、拆装前进行施工人员三交底； 4、拆装前进行管线测温，温度超过40℃禁止作业； 5、拆装盲板专人监护，拆装完挂牌登记； 6、拆装后现场进行三级确认； 7、施工人员正确穿戴劳动防护用品。 |  |  |
| 项目负责人 | 张宏伟 | 班组负责人 |  |
| 监护人 |  | 负责领导 | 张盼 |

| 项目 | 1、塔、容器开人孔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在风险 | 1、硫化亚铁自燃 2、蒸汽伤人 |  |  |
| 采取措施 | 1、退料后对常压塔进行水洗降温，防止硫化亚铁自燃； 2、开人孔前联系消防车监护； 3、进行施工人员三交底； 4、技术员全程跟踪、检查。 5、施工人员正确穿戴劳动防护用品。 |  |  |
| 项目负责人 | 高旭龙 | 班组负责人 |  |
| 监护人 |  | 负责领导 | 孙东 |

附表1—盲板抽堵登记表

| 序号 | 抽堵位置 | 规格 | 编号 | 停工 |  |  |  |  | 开工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 | 拆装 | 实施人 | 时间 | 确认人 | 时间 |
| 1 | 常压渣油出装置（8） | DN250 PN4.0 | 盲1101 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 2 | 常压重污油出装置（8） | DN200 PN2.5 | 盲1102 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 3 | 次品柴油进出装置（8） | DN150 PN2.5 | 盲1103 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 4 | 常顶汽油出装置（8） | DN150 PN2.5 | 盲1104 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 5 | 常压二线出装置（8） | DN150 PN2.5 | 盲1105 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 6 | 常压一线出装置（8） | DN150 PN2.5 | 盲1106 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 7 | 常压三线出装置（8） | DN200 PN2.5 | 盲1107 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 8 | 次品汽油进出装置（8） | DN150 PN2.5 | 盲1108 | 装 |  |  |  |  | 拆 |  |  |  |  |
| 9 | 燃料气进出装置（8） | DN200 PN2.5 | 盲1109 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 10 | 天燃气进装置（8） | DN200 PN2.5 | 盲1110 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 11 | 常压直汽去催化（8） | DN100 PN2.5 | 盲1111 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 12 | 含盐污水出装置（8） | DN200 PN2.5 | 盲1112 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 13 | 常顶瓦斯进D-2306 | DN500 PN2.5 | 盲1113 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 14 | 压缩机进口 | DN200 PN2.5 | 盲1114 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 15 | 压缩机出口 D-2201 | DN150 PN1.6 | 盲1115 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 16 | 瓦斯凝缩油至 D-2201 | DN40 PN2.5 | 盲1116 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 17 | 地下污油罐 | DN80 PN2.5 | 盲1117 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |
| 18 | 原油进装置 (2块) | DN400 PN2.5 | 盲1118/1119 | 拆 |  |  |  |  | 装 |  |  |  |  |

附件2

陕西延长石油（集团）有限责任公司

延 安 炼 油 厂

生产装置停工申请单陕延炼［调度］字20-000

| 单位名称 |  | 装置名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 停工时间 |  | 计划开工时间 |  |
| 累计运行天数 |  | 计划停工天数 |  |
| 生产计划部： 我车间装置由于以下方面原因，现需要停工（检修、临修、抢修），具体时间为年 月日至年月日，共计天。特此申请，请批复。 停工原因： 生产部门（章） 年 月 日 |  |  |  |
| 车间主任（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

车间经办人：                     厂经办人：