联合三车间

制氢装置重整氢系统

停工方案

编制：田东

审核：

审批：

联合三车间

2026年  月  日

制氢装置重整氢系统停工方案

一、组织机构

为了确保2026年大检修顺利完成，车间特成立组织机构。

组 长：宁云锋

副组长：高晓斌 李宝强 李杰

成 员：田东 刘华 高敏 朱文涛 党明斐 贺国华 各班班组长

1.组长全面负责停工期间的组织协调、对外联系工作。

2.副组长具体负责停工期间逝世过程控制及安全管理工作。

3.各专业分别负责停工期间本专业的安全、进度、质量。

二、停工准备及要求

1.制定详细的停工方案，审批后组织培训并考核合格。

2.接调度停工指令。

三、停工步骤

1.接调度通知停K6401。

2.关闭重整氢进出装置阀门。

四、吹扫、置换（密闭吹扫）

2026年检修吹扫见单独方案（后附）。

表1：停工盲板状态四级确认表

| 序号 | 位置 | 尺寸 | 压力 | 状态 | 操作工 | 班长 | 工程师 | 分管副主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7MPa氮气进装置 | 100 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 2 | 2.5MPa氮气进装置 | 80 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 3 | 重整氢至燃料气管网 | 350 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 4 | 重整氢至燃料气管网 | 450 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 5 | 天然气进装置 | 100 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 6 | 污油出装置 | 100 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 7 | 净化水出装置 | 100 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 8 | 重整PSA产品氢气出装置 | 200 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 9 | 净化风自界区外来 | 100 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 10 | 3.5MPa蒸汽进装置 | 200 | 11 | 盲 |  |  |  |  |
| 11 | 3.5MPa蒸汽进装置小跨线 | 40 | 11 | 盲 |  |  |  |  |
| 12 | 1.0MPa蒸汽进装置 | 200 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 13 | 重整氢进装置 | 450 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 14 | 非净化风进装置 | 100 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 15 | 火炬线出装置 | 500 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 16 | DMDS进装置 | 25 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 17 | DMDS出装置 | 25 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 18 | 轻烃进装置 | 80 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 19 | 凝结水出装置 | 80 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 20 | 制氢PSA产品氢气出装置 | 200 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 21 | 瓦斯进装置 | 150 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 22 | 脱氧水进装置 | 150 | 11 | 盲 |  |  |  |  |
| 23 | 氢气自加氢来 | 50 | 15 | 盲 |  |  |  |  |
| 24 | 重整PSA尾气出装置 | 100 | 5 | 盲 |  |  |  |  |
| 25 | K6401A密闭排放1 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 26 | K6401B密闭排放1 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 27 | K6401A密闭排放2 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 28 | K6401B密闭排放2 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 29 | K6402A密闭排放1 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 30 | K6402B密闭排放1 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 31 | K6402A密闭排放2 | 25 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 32 | K6402B密闭排放2 | 25 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 33 | 分析小屋密闭排放 | 20 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 34 | 分析小屋减压箱密闭排放 | 15 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 35 | 重整PSA密闭排放 | 80 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 36 | D6404密闭排放 | 50 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 37 | D6102密闭排放 | 40 | 2 | 盲 |  |  |  |  |
| 38 | D6108密闭排放 | 50 | 2 | 盲 |  |  |  |  |

制氢装置重整氢系统吹扫置换方案

一、吹扫准备及要求

1.制定详细的吹扫置换方案，审批后组织培训并考核合格。

2.接调度吹扫置换指令。

二、吹扫目的

装置停用后，检查、检修人员进入塔、罐等做好安全保障；其次，吹扫的目的是装置检修项目中的部分动焊项目，能够达到动火作业前提准备。

三、吹扫介质

1.0MPa蒸汽、 0.7 MPa氮气

四、本装置吹扫要求：

1.技术员停工之前对每位操作工及班长认真培训本吹扫方案，并有培训记录。

2.给汽原则：给汽时先微开暖管，过汽为原则，等最终的排放点过汽（测温枪，触碰，听）后，沿流程开导淋排凝，无凝液后，慢慢开大给汽阀，防止水击，拉裂部分管线焊缝等。

3.吹扫时，先吹主干线、主管合格后，再吹各支管。吹扫经过调节阀处，调节阀全开，副线间隔开。污染物密闭吹扫24h后，确认无明油并经调度同意后可改为现场直排。吹扫中，要将盲头、导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底吹扫，防止出现死角，吹扫液相介质全部进地下污油罐。

4.系统吹扫给汽后，微开所有密闭排放至地下污油系统（目的排管线或罐里积液，微开以过介质为原则），全进密闭系统。

5.吹扫48小时后，通知仪表吹扫仪表引压线；卸现场压力表，打开压力表根部阀吹扫；卸现场液位计上下堵头吹扫。

6.冷换设备吹扫时，将循环水出口导淋打开，防止换热器憋漏。

7.给汽前8小时确定实施及监护人，专人实施吹扫工作并监护，给汽后实施人保持在随时检查，确保吹扫通畅。检查标准：

（1）测量密闭排放管线吹扫温度是否介于100℃至200℃之间。小于100℃时，说明管线吹扫不通畅，存在盲点，及时进行疏通；大于200℃时，排查管线是否存在吹扫蒸汽短路情况。

（2）所有高点排放口打开后，以观察到出蒸汽为标准。

（3）吹扫时各处压力不得大于正常操作压力。

五、吹扫前准备工作：

1.制定吹扫实施人、检查人四级确认表，谁干活，谁签字，谁负责。

2.给汽吹扫前汇报调度并和动力车间沟通，沟通协调到位后方可给汽。

3.全面给汽后以见汽为准，不能过大，防止汽量浪费及噪音过大。

4.给汽吹扫前确认所有安全阀处于投用状态。

5.冷换设备吹扫前切除水冷线，高点放空及循环水出口导淋打开。

6.确认各低点排不出物料。

六、吹扫步骤

1.重整氢压缩机系统（K-6401）

联合一重整氢管线给氮气→D-6401→压机进出口→D-6402罐顶安全阀副线泄压至0.2MPa，重复5次；

重整氢压缩机入口低压氮气线→D-6401→压机进出口→D-6402→重整氢出装置边界至柴油加氢、汽油精制装置

整氢压缩机入口低压氮气线→D-6401→压机进出口→D-6402→重整氢至燃料气边界至火炬系统吹扫直至合格为止（氢/烃含量不大于0.5%）。

2.火炬系统

E-6104处火炬线末端给蒸汽→放空罐→放空线出装置

- 3.污油系统：

- 末端给蒸汽→污油罐→放空罐

4.污水系统水冲洗

在吹扫结束后，经调度同意，对污水井井壁进行水洗，水洗完成无油气味后，沙袋封边界，井盖封土。