联合三车间

180万吨/年汽油精制

开停工方案

编制：晁晓辉

审核：

审批：

联合三车间

2026年  7 月  7 日

180万吨/年汽油精制装置停工方案

一、组织机构

为了确保2026年大检修顺利完成，车间特成立组织机构。

组长：  宁云锋

副组长：高晓斌  李宝强  王何伟

组  员：晁晓辉  郑超超  李阳

宋晓路  安 冬   薛静 贺国华 各班班组长

1.组长全面负责开工期间的组织协调、对外联系工作。

2.副组长具体负责开工期间逝世过程控制及安全管理工作。

3.各专业分别负责开工期间本专业的安全、进度、质量。

二、停工前的准备工作

1.停工之前对车间各班组认真培训本停工方案，并有培训记录。

2.组织对各班组操作工及班长停工方案内容的考试，所有人员均须达到合格标准。

3.所用全部盲板已加工完毕，准备好记录表格。

4.严格执行调度令，接到调度令后方可开始停工操作。

三、停工步骤

提前对D-112、D-113检尺，检查确认容器空高；提前排空D206、D204内污油；用氮气吹扫D-110到D-113的卸剂线，连接、投用R-101底部转剂到D-105的线。准备降量前，将仪表控制切至手动位置，切除DCS及SIS有关联锁。

（一）汽油进料停止

1.装置停工前，根据实际情况控制原料缓冲罐（D-101）液位在30%左右，为D-104、D-121退油留有空间。联系调度停送原料（盲催化汽油进装置直供及罐区来边界管线），切除相关联锁。

| 序号 | 位置 | 仪表位号 | 联锁值 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工量 | FI1101A | 45t/h | SIS |
| 2 |  | FI1101B |  | SIS |
| 3 | 循环氢量 | FI1102A | 6000Nm3/h | SIS |
| 4 |  | FI1102B |  | SIS |
| 5 | 反应进料泵A状态 |  |  | SIS |
| 6 | 反应进料泵B状态 |  |  | SIS |
| 7 | 再生空气流量低低 | FIC3101 | 100Nm3/h | SIS |
| 8 | 再生空气流量低低 | FIC3101 | 100Nm3/h | DCS |
| 9 | 再生烟气氧含量高高 | AI2903 | ≤2% | DCS |

2.联系调度确认退料去向（如退油至延炼需将D101硫含量降至10ppm内），将精制汽油改至原料罐，装置进行循环操作2小时。加热炉出口温度TIC1606以15-20℃/h的速度将加热炉出口温度降至380℃，以20t/h的速度降低进料量，加热炉出口温度会上升，开大循环氢流量，及时调整加热炉出口温度。

3.降低进料量后，继续开大循环氢流量，同时，视热高分罐、冷分罐液位、界位变化，关小底部排液阀FV1201及FV1203、LV1203，维持两个罐的液位及界位不低于40%，防止热分离器、冷分离器氢气窜入稳定塔。

4.当FI1103流量降至80t/h时，关闭至反应器的汽油进料控制阀。关闭混氢点前进料双阀，反应器停止进料，停原料泵，关闭泵出口手阀。混氢点油路加盲板隔离，此时反应系统切断进料，该系统维持热氢气循环带油。

（二）反应器热氢气循环

1.热氢气循环的目的在于将吸附剂表面以及炉管内、换热器等反应系统设备内的存油带出。

2.控制还原器底的还原气气量大于2000Nm3/h；反应器接受器底的流化介质气量大于1500Nm3/h；仪表反吹气流量正常，确保测量仪表不被吸附剂堵塞。

3.反应器停进料后，炉出口温度维持在380℃。

4.反应器降温过程中开两台循环机，循环氢流量控制在16000Nm3/h。

5.调节EH-101及TIC1607，使还原器D-102床层温度TI2802高于200℃，反应器接收器D-105床层温度TI2301控制在300℃以上。

6.间断打开E-101、E-103的热路跨线，退出其中积存的油气。

（三）系统卸吸附剂

1.系统卸剂的条件

1.1反应—再生系统的所有吸附剂都要通过再生器接收器卸出，反应系统吸附剂先通过闭锁料斗输送到再生器，最后通过再生器接收器卸出。最终卸至吸附剂储罐（D-113）。

1.2反应系统停止进料后，维持热氢带油4小时。

1.3从反应器进入到再生器的吸附剂缓慢降低再生风，避免过度再生。

1.4开始卸吸附剂过程中，控制D110（再生器接受器）中的吸附剂温度不高于200℃。

2.反应系统卸剂

2.1将闭锁料斗置于“停工卸剂”模式，吸附剂将只从反应器R101卸出，不会从再生器经过闭锁料斗D106回到反应器R102，卸剂过程中维持氢气正常循环。

2.2根据再生吸附剂硫含量，适当调整再生空气量和流化氮气量，维持吸附剂部分再生和再生器的正常流化，确保离开再生器的吸附剂已经充分氧化再生。卸吸附剂时，通过调整再生风量控制再生温度确保再生器接收器中的吸附剂温度低于D113（吸附剂储罐）的最高允许温度。

2.3开始从再生器接收器D110向吸附剂储罐D113转移吸附剂，继续将再生器中的吸附剂转移到再生器接收器中。

2.4将反应器接收器中的吸附剂转至闭锁料斗，直至反应器接收器清空。

2.5卸剂到尾期时根据卸剂情况连通反应器底部去D106临时转剂线进行卸剂，注意保证吸附剂流化，用热循环氢作为提升吸附剂管的提升气。继续将反应器底部余下的吸附剂卸至闭锁料斗，直到反应器清空。

2.6将闭锁料斗中吸附剂送到再生器进料罐D107。

2.7反应器内吸附剂卸完后将D102底部卸剂线与卸剂流程联通，完成D102卸剂。

2.8在D-105到D-106、D-106到D-102、D-106到D-107的送料线完全卸空，没有吸附剂留存后，确认卸剂完成后，停闭锁料斗。

（四）再生系统卸剂降温

1.将吸附剂从再生器进料罐转移到再生器。

2.当待生吸附剂停止从再生器进料罐进入再生器时，再生器温度会开始降低，调整再生器电加热器EH-102出口温度保证再生器按照40℃/h降温，应避免过载超负荷、烧毁电阻丝。

3.将吸附剂自再生器底部转移到再生器接收器，直至再生器卸空。

4.当再生器接收器内吸附剂温度低于430℃，将再生器接收器中的吸附剂卸至吸附剂储罐，完成后关闭卸剂线和提升气管线。

5.为避免R-102、D-110、D-107锥体底部积存吸附剂堆积、堵塞吸附剂管线，要尽可能将此处的吸附剂完全卸空后，再关小提升风。

在D-102、D-105、D-106、D-107 、D110及R102内没有吸附剂留存后，确认卸剂完成后，停闭锁料斗。

6.再生器内藏量低于30%时，切除DCS上料位联锁，将再生风量控制在100标方/小时，提高再生压力至0.15MPa降低再生器线速，避免吸附剂大量跑损。

7.停再生系统取热

再生系统与烟气、热水、蒸汽关手阀隔离，仅保留与氮气、再生空气连通，停空气电加热器EH-102、氮气电加热器EH-103、P-105及每个冷却盘管的入口阀。

8.再生系统卸剂完成后降温到50℃以内，关闭D-107吸附剂入口手阀、D-110吸附剂出口手阀，将再生系统与闭锁料斗和反应系统隔离开，关闭去再生器的氮气手阀，将再生系统与氮气系统隔离；然后开大再生空气进行置换、吹扫，另D-107和D-110与再生器链接起来一起置换吹扫，置换过程中分别从D-107、R-102、D-110顶放空。

（五）反应器系统氢气循环降温

1.降温过程中保持还原器D102底的热氢流量（2000Nm3/h），反应器接受器D105底的热氢流量（1500Nm3/h）正常。仪表反吹气流量正常，确保测量仪表不被吸附剂颗粒堵塞。

2.当反应器卸剂结束后，调整循环氢压缩机全量运行。

3.电加热器EH-101出口温度以20-30℃/h的降温，调整火嘴燃烧数量及瓦斯流量，TIC1606以15-20℃/h的降温速率，降低进料加热炉出口温度。

4.根据降温速度适时熄灭火嘴及长明灯。待反应器温度降至80℃时，系统降温结束，停循环氢压缩机。

（六）反应系统氢气泄压

1.停循环氢压缩机K-101、反吹氢压缩机K-102、新氢压缩机K-103。

2.关闭进装置氢气双阀并加盲板，倒通氢气充氮盲板。

3.控制热产物分离器、冷产物分离器的汽油去稳定塔的流量，控制液位不低于20％，防止高低压互窜。

4. 降低稳定塔（C-201）压力，由0.8MPa降低至0.6MPa。当反应系统压力降低到1.0MPa时，将冷、热产物分离器内的汽油全部排入C-201中。

5.当压力降低到1.0MPa，通过冷产物分离器安全阀副线将反应系统压力继续放空到火炬线，降压至0kPa时，关闭放空。

6. 反应系统开始降压：当系统压力高于1.0MPa时，通过冷产物分离器顶部FV1202将反应系统压力放空到瓦斯总管，同步降低过滤器反吹系统PIC2105压力。

（七）稳定系统、进料系统隔离，退油

1.待反应系统降量、切料、带油过程后，维持稳定系统、进料系统液位、压力，系统静置。如系统压力降低至0.1MPa以下，充氮气维持压力在0.3MPa。

2.反应系统切料后将进料处8字盲板置于盲处，将反应系统和进料系统隔离。

3.热产物分离器、冷产物分离器内油退至稳定塔后将其与稳定系统盲板隔离，将循环氢压缩机入口分液罐罐底与稳定系统盲板隔离。

4.稳定系统、进料系统内汽油在保证硫含量低于10ppm时，大油退至惠家河，低点存油走密闭排放退至污油系统。

5.将装置与外界系统盲板隔离，准备进行吹扫作业。

停工盲板状态确认表：

| 序号 | 位置 | 尺寸 | 压力 | 状态 | 操作工 | 班长 | 工程师 | 分管副主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区催化汽油 | 300 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 2 | 直供催化汽油 | 300 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 3 | D-121和D-106含氢体出装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 4 | 新氢进装置 | 100 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 5 | 新氢管线吹扫氮气 | 50 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 6 | 再生烟气出装置 | 150 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 7 | 非净化风进装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 8 | 低压蒸汽出装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 9 | 精制汽油出装置 | 300 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 10 | 燃料气进装置 | 150 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 11 | 污油出装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 12 | 火炬气出装置 | 300 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 13 | 除盐水 | 40 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 14 | D-123进水(除氧水） | 50 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 15 | 1.0MPa蒸汽进装置 | 300 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 16 | 1.0MPa蒸汽凝结水至管网 | 100 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 17 | 净化风进装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 18 | 非净化风进装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 19 | 0.7MPa氮气进装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 20 | 2.5MPa氮气进装置 | 40 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 21 | 含氨污水出装置 | 50 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 22 | D-121出口至C-201 | 100 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 23 | D-104出口至C-201 | 250 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 24 | 催化汽油至混氢点 | 250 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |

密闭排放盲板清单

| 序号 | 位置 | 尺寸 | 压力 | 状态 | 操作工 | 班长 | 工程师 | 分管副主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-122密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 2 | 精制汽油出装置流量计密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 3 | 稳定塔重沸器A密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 4 | 稳定塔重沸器B密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 5 | 汽油进料调节阀 | 20 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 6 | 小流量进料调节阀 | 20 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 7 | 进料流量计 | 20 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 8 | 反应器进料切断阀后 | 20 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 9 | P-203A密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 10 | P-203B密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 11 | P-201A密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 12 | P-201B密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 13 | D-201水包密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 14 | E-102管程密闭排放 | 40 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 15 | E-102壳程密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 16 | K-101A1密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 17 | K-101A2密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 18 | K-101A3密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 19 | K-101B1密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 20 | K-101B2密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 21 | K-101B3密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 22 | K-102A密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 23 | K-103A密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 24 | K-102B密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 25 | K-103B密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 26 | D-203密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 27 | 燃料气过滤器(ME-201)A密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 28 | 燃料气过滤器(ME-201)B密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 29 | E-101ABCD管程密闭排放 | 40 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 30 | E-101ABCD壳程密闭排放 | 40 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 31 | E-101EFGH管程密闭排放 | 40 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 32 | E-101EFGH壳程密闭排放 | 40 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 33 | 反应器进料阀密闭排放 | 20 | 4.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 34 | D-114密闭排放 | 40 | 6.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 35 | P-101A密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 36 | P-101B密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 37 | ME-104A密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 38 | ME-104B密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 39 | D-101密闭排放 | 40 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 40 | D-206水包密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 41 | D-206密闭排放 | 50 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 42 | 压缩机旁放空管线至密闭排放 | 20 | 1.0 | 盲 |  |  |  |  |

180万吨/年汽油精制装置吹扫方案

一、吹扫置换准备及要求

1.制定详细的吹扫置换方案，审批后组织培训并考核合格。

2.各低点导淋排不出物料。

3.切除水冷器E106、E202、E204，打开循环水一侧导淋。

4.地下污油系统与放空系统连通。

二、吹扫步骤

（一）反应系统

1.氮气置换。置换时要通知调度。在新氢边界及K101出口给氮气对系统充压至0.5MPa。置换时PV1301先不投用，以防充压时系统管线短路，待系统压力稳定后再对此管线进行置换。

2.通过紧急泄压阀副线排放至火炬，对系统泄压到0 kPa，然后关闭放空。置换过程中打开新氢补循环氢线；打开EH-101入口至出口跨线、EH-101入口至D-102跨线、EH-101入口至D-106跨线；间断打开E-101壳程副线，D-114底部排液线多次开关排放置换。

3.反复充压、泄压进行氮气置换，直至反应系统和反吹系统中采样分析系统中分析合格（烃＋氢含量低于0.5%）。当系统泄压到0.05MPa时，关小放空，继续在新氢边界或K101出口补氮气600 Nm3/h保持流化。置换结束后，系统压力保持0.05MPa。

4.置换过程中，确保吹扫整个反应系统（包括反吹气系统）及管线死角均被氮气置换，联系仪表配合置换仪表引压管。

反应系统切料、退油后与进料系统、稳定系统进行隔离。

反应系统在卸剂、降温、置换后使用0.7MPa或者2.5 MPa氮气吹扫与放空和污油系统相连管线，确保管线无可燃介质；

5.将K-101、K-102、K-103入口氮气盲板倒通，氮气→K-101→E-101→F-101→R-101→E-101→D-104→D-121→D-103，R-101顶部安全阀副线在置换过程中间断打开，置换用D-121顶部安全阀副线控制。

氮气→D-122→火炬。

氢气系统全部氮气置换，D-102、D-105氮气吹扫置换。

6.反应系统置换合格后切出E101,对E101管程单独吹扫。倒通E101吹扫蒸汽

蒸汽→E101→密闭排放系统

↓

安全阀副线→火炬

7.所有安全阀副线在置换及吹扫过程中间断打开排放。

（二）再生系统

由于再生系统正常运行过程中为氧环境，风险较低，吹扫的主要目的在于清理管线内残存吸附剂，防止管线堵塞。再生系统内安全阀在置换过程中通过安全阀副线间断排放。

在反应系统、再生系统内吸附剂转移到吸附剂储罐过程中，开大各管线松动气体量，将管线及容器内吸附剂清理干净。

（三）进料系统

1.原料罐底部吹扫线给汽

蒸汽→D-101→P101进口→进D-204→火炬

↓→D-203→D-204→火炬

安全阀副线→火炬

- 原料线

直供、罐区汽油边界加盲板，导淋自D-208底部给汽吹至D-101

导淋给蒸汽→原料管线→D-204→火炬

↓

ME-104→D-101→火炬

导淋给蒸汽→混氢点导淋→D-204→火炬

↓

P-101出口→D-204→火炬

LS→P101入口（关闭D101底部切断阀）→P101跨线→E102→混氢点密闭排放↓

原料取样器→密闭放空

（四）闭锁料斗和反吹氢管线

1.闭锁料斗与反应系统关闭D-102和D-105与D106之间程控阀及现场球阀，再生器与D-110用再生风进行置换。

2. 待吸附剂全部转运完毕后，联系仪表切出各分析仪和核料位仪，对闭锁料斗系统进行全面置换吹扫，D106给气点为热氮气流程。

热氮气→D106→高点放空

（五）稳定系统

稳定系统塔底给蒸汽：

蒸汽→C-201→E-102→A-202→E-204→P-203→污油罐→火炬，吹扫24小时后打开底部现场排污阀和现场放空阀。

蒸汽→C-201→D201→P-201跨线→C-201→火炬

（六）燃料气系统吹扫（蒸汽）

燃烧气总管的吹扫

自瓦斯入装置阀后给汽

边界蒸汽→D-203→安全阀副线→火炬

↓→D-204→火炬

火嘴、长明灯

（七）其他系统

1.吹扫过程中倒通密闭排放系统远端蒸汽吹扫线，吹扫系统。吹扫完成后盲住所有密闭排放口。

2.打开装置所有污水井，从最远端引消防水冲洗井内，确保井内无油气。

3.吹扫完成后用沙袋封堵污水井装置口。

4.封堵地面及平台所有地漏。

（八）吹扫后的废气污油处理

1.吹扫产生的废气汇入放空罐 D206；由 VOCs 治理单位敷设管线与放空罐对接，废气首先进入湿式空冷预处理单元完成预处理，随后送入分液罐开展气液两相分离；分离后气相介质进入药剂吸收塔进行吸收净化；经后端分液罐二次分液，再输送至三级冷凝单元，将废气冷却至 - 75℃；低温尾气最终送入活性炭吸附单元深度处理。

2.装置吹扫产生的污油经密闭管线排入污油罐 D204 进行收集；收集后的污油送入循环水换热器实施换热降温处理，严格管控换热后污油温度≤50℃，达标污油再外送至轻质油罐区，外送污油流程如下：

180万吨/年汽油精制装置开工方案

一、组织机构

为了确保2026年大检修顺利完成，车间特成立组织机构。

组长：宁云锋

副组长：高晓斌李杰李宝强王何伟

组员：晁晓辉郑超超田东刘华李阳高敏朱文涛党明斐安冬党明斐薛静贺国华

各班班组长

二、准备工作：

1.全装置现场卫生清理干净。

2.现场压力表、温度计、液位计、安全阀已安装完毕并投用。公用系统水、电、汽、风、瓦斯、氮气供应正常，污油、污水、不合格油系统要畅通。

3.开工所需用具（对讲机、阀门扳手等）齐全。

4.重整开工正常，可提供足够合格的氢气。

5.开工之前对车间各班组认真培训本开工方案，并有培训记录。

6.所有检修项目已完工，安检已合格。

7.严格执行调度令，接到调度令后方可开始开工操作。

三、开工步骤

（一）反应系统氮气置换、气密

1.反应系统氮气充压至0.2MPa，泄压至50kPa进行置换，直至氧含量≯0.5%合格。

2.气密的目的

临氢系统气密的目的是为了进一步检查系统内的阀门、法兰、管线、设备、焊缝的质量。通过使用合适的气体介质，在规定的压力下，对系统内所有密封点用肥皂水进行试漏，并考察系统内的压降情况，可以保证系统的密封性，确保试车的安全进行，冷态气密介质为N2。

3.气密的准备工作

（1）投用安全阀、液位计及压力表。

（2）联系调度，落实气密用氮气源，确保充足的氮气供给。

（3）联系保运单位，做好气密保运准备。

（4）联系仪表，在装置气密期间，对仪表引压管线、沉筒、控制阀等进行气密。

（5）准备好喷壶、肥皂水等气密工具，并组织好人员分区域检查记录，联系泄漏点的处理。

4.气密阶段和标准

| 气密阶段 | 气密标准 | 气密介质 | 升压速度 | 静压试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（反应、反吹） | 0.5MPa | N2 |  |  |
| 第二阶段（反应、反吹） | 1.0MPa | N2 | 1.0MPa/h |  |
| 第三阶段（反应、反吹） | 2.0MPa | N2 | 1.0MPa/h | ≯0.02MPa/h |
| 第四阶段（反应、反吹） | 1.0MPa | H2 | 1.0MPa/h | ≯0.02MPa/h |
| 第五阶段（反应、反吹） | 2.0MPa | H2 | 1.0MPa/h | ≯0.02MPa/h |
| 第六阶段（反吹） | 4.5MPa | H2 | 1.0MPa/h | ≯0.02MPa/h |
| 第七阶段（反吹） | 6.5MPa | H2 | 1.0MPa/h | ≯0.02MPa/h |

注：气密反应系统压力以D121顶部压力为准，反吹系统压力以D114压力为准。

5.隔离系统

（1）流程：

①新氢及循环系统（最高气密压力为2.0MPa）

②反吹系统（最高气密压力至6.5 MPa，前期与新氢系统一起进行）

（2）隔离系统

①与进料系统隔离：进料阀组后双阀关闭开排凝。

②与稳定系统隔离：关闭D121液控、界控，关闭D104底手阀，双阀隔离加盲板。

③与再生系统隔离：确认关闭XV2410、XV2409、XV2408、XV2405、XV2406程控阀门。

（3）新氢、循环及反吹氢系统气密

按照气密试压工作表中气密步骤对反应系统进行气密试压。

6.打通反应系统及反吹流程及并确认，同时检查确认所有引压线及松动氢气流程正常。

7.氢气边界补氮气，反应系统0.5MPa、1.0MPa、2.0MPa氮气气密。指定专人负责各区域，对反应系统所有部位气密。

8.循环氢压缩机K101出口引中压氮气进行1.0MPa、2.0MPa气密，氮气气密结束后向大气泄压。

9.闭锁料斗随反应系统置换、气密。

（二）再生系统氮气置换、气密、升温

系统置换过程中联系仪表调试所有联锁及闭锁料斗系统内程控阀。

1.再生系统氮气充压至0.2MPa，泄压至50kPa进行置换，直至氧含量≯0.5%合格。

2.再生系统氮气充压气密，分别在0.05MPa、0.1MPa、0.15MPa、0.20MPa、0.25MPa、0.30MPa压力情况下气密，每个阶段合格后进入下一阶段。

3.再生系统氮气合格后，检查各松动点、流化点流量正常后，启动再生风加热器，再生系统升温干燥。

（三）反应系统氢气置换气密、升温

1.反应系统氢气气密

拆边界氢气盲板，联系调度，引氢气充压。系统氢气边充压边气密，有漏点及时处理。反应系统在引氢气之前已经经过了氮气置换和冷态氮气气密，然后通过装置外来的2.0MPa 氢气逐渐升压至1.0MPa、2.0 MPa，气密完成后，开K101A/B 循环氢压缩机建立氢气循环。

反应系统用1.0MPa、2.0 MPa 氢气升压气密的具体途径如下：

（1）再次确认反应系统与其它系统隔离。投用自保系统，确认XV2235阀关闭。

（2）外操缓慢打开氢气进装置手阀，引氢气进入装置。内操再DCS上打开FIC1102将新氢引入到反应系统，对反应系统进行充压。

（3）外操要检查好现场流程中的每一个流程，确保反应系统各部分特别是集合管等细小管线的畅通，并警惕任何可能发生发展的泄漏。

（4）氢气线的各个支管的流量计在向反应系统引入吸附剂之前必须保证管路畅通。

（5）外操确认氢气通过了反应进料加热炉的对流室，还原器（D-102），反应接受器（D-105）和氢气的各个支管，然后根据设计提供的数据对氢气流量计进行流量调整。

（6）外操投上系统内的所有空冷风机和有冷却器的上水和回水。

（7）当反应压力达到2.0MPa，在反应系统不同位置进行采样分析，当分析结果中氢气含量大于90％后，反应系统氢气置换结束。

2.反应系统升温

待循环氢压缩机启动后，氢气建立循环，确认各氢气管线内流量正常时，按照操作规程点加热炉长明灯和火嘴，反应系统以20-25℃/h的速度提高系统温度至400℃，分别在150℃、250℃、350℃恒温2小时进行热紧、气密。

反应系统升温图

（四）反再系统装剂

1.投用闭锁料斗，按程序装吸附剂。

2.在吸附剂储存罐的以下位置通入氮气：顶部管线、储罐锥底部、吸附剂储罐出剂阀前法兰、ME105吹扫自立式调节阀管线。

3.控制吸附剂储罐压力为0.18MPa。

4.开始接通从再生器到再生器接收器的吸附剂转剂线：投用再生器接收器压控阀，确保再生器接收器保持合适压力接收来自再生器的吸附剂；打开流向再生器接收器的氮气提升风线上的流控阀；打开滑阀，保证从再生器到再生器接收器的吸附剂输送。

5.开始填装再生器接收器，调节氮气提升风量确保吸附剂能顺利转移。

6.确保所有进出闭锁料斗的管线畅通。

7.将闭锁料斗置于装剂模式，并开始将吸附剂转移至闭锁料斗。

8.这时调节好所有闭锁料斗的仪表，打开所有控制回路。

9. 设定闭锁料斗循环计时器为最大转剂速率。

10.设定闭锁料斗料位来控制吸附剂转移速率和数量，设定闭锁料斗高料位最大速率转移吸附剂。

11. 从闭锁料斗开始往还原器转移吸附剂。

12.继续装填还原器，直到吸附剂溢出时再装反应器。

13. 装完反应接受器之后，继续用吸附剂装反应器。

14.把闭锁料斗从“装剂模式”转换到“正常操作”，并使控制器处于自动控制状态。

15.当吸附剂循环已经建立，停止从再生进料罐到再生器吸附剂的转移量，当所有容器吸附剂的达到理想操作的料位时，装置的吸附剂填充过程就已经完成了，关闭从吸附剂储存罐到再生器的进料线和提升气管线。

16.继续让吸附剂在所有容器内保持循环。这时装置所需要吸附剂已经装填完闭，所有设备已经加热到合适温度，按要求的流速在合适的压力下操作，开始准备引原料汽油进入装置。

（五）进料系统、稳定系统置换、气密，冷油联运

1.进料系统、稳定系统蒸汽吹扫，氮气置换。

2.进料系统、稳定系统氮气气密。

3.进料系统引原料油至原料缓冲罐静置脱水。

4.将进料泵出口流程改至稳定塔，启动进料泵，进料系统、稳定系统冷油运。

5.油联运过程中加强低点脱水，检查各密封点、仪表情况。

6.确定消除进料系统、稳定系统油联运中存在问题，系统液位建立正常后，停止冷油联运，将进料泵出口流程改为正常流程，为反应系统进料做准备。

（六）反应系统进料并建立吸附剂循环

1.反应系统倒进料盲板。

2.加热炉出口及反应器温度在350℃、系统压力2.0MPa及反应器吸附剂藏量25吨时，反应系统启动进料泵开始进料，以5t/h-20t/h提高加工量至175t/h(注意反应器温升，防止系统飞温）。

3.D-104、D-121建立液位后打通流程。

4.反应系统继续装剂至系统藏量到30吨。

5.建立吸附剂循环。

6.再生器点火，再生器温度由250℃升至500℃。

7.反应器过滤器建滤饼，装置调整操作。

8.反应系统进料后，系统精制汽油循环。

（七）装置调整操作

1.待各系统运行正常后，及时分析精制汽油各项指标。

2.加强现场检查，及时发现并处理各项问题。

3.接调度通知后，C201汽油硫含量小于10ppm时引新鲜原料。

4.产品合格后外送。

开工盲板状态确认表：

| 序号 | 位置 | 尺寸 | 压力 | 状态 | 操作工 | 班长 | 工程师 | 分管副主任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区催化汽油 | 300 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 2 | 直供催化汽油 | 300 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 3 | D-121和D-106含氢体出装置 | 100 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 4 | 新氢进装置 | 100 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |
| 5 | 新氢管线吹扫氮气 | 50 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 6 | 再生烟气出装置 | 150 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 7 | 非净化风进装置 | 100 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 8 | 低压蒸汽出装置 | 100 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 9 | 精制汽油出装置 | 300 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 10 | 燃料气进装置 | 150 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 11 | 污油出装置 | 100 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 12 | 火炬气出装置 | 300 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 13 | 除盐水 | 40 | 2.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 14 | D-123进水(除氧水） | 50 | 5.0 | 盲 |  |  |  |  |
| 15 | 1.0MPa蒸汽进装置 | 300 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |
| 16 | 1.0MPa蒸汽凝结水至管网 | 100 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |
| 17 | 净化风进装置 | 100 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 18 | 非净化风进装置 | 100 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 19 | 0.7MPa氮气进装置 | 100 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 20 | 2.5MPa氮气进装置 | 40 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |
| 21 | 含氨污水出装置 | 50 | 2.0 | 通 |  |  |  |  |
| 22 | D-121出口至C-201 | 100 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |
| 23 | D-104出口至C-201 | 250 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |
| 24 | 催化汽油至混氢点 | 250 | 5.0 | 通 |  |  |  |  |