2026年联合二车间气体分馏装置

停开工、密闭吹扫方案

为确保2026年气体分馏装置大修按预期完成，特制定此方案，以对停工、氮气吹扫置换、开工步骤做出明确规定，确保大修顺利完成。

第一节  人员安排

负  责  人：李  强

安全负责人：储开建

工艺负责人：杨  强   白海刚

设备负责人：储开建

材料负责人：韩斌斌

各班组及工艺技术员、设备技术员、安全员各负其责，配合各负责人完成停工检修任务。

第二节  气体分馏装置停工

一、停工要求

1.编制好详细的停工方案，并组织职工学习。

2.联系生产调度做好停工配合工作。

3.丙烯改走不合格线。

4.中控室将所有调节阀改为手动操作。

5.拆除所有蒸汽吹扫线上的盲板。

6.停工过程中应做到统一指挥，严格执行停工方案，各岗位密切配合，有条不紊。

7.停工时严格控制塔及反应器的压力和反应器温度，防止超温超压，避免安全阀起跳或损坏设备。

8.降温降压时要均匀缓慢，保证系统压力平稳下降，回流泵不抽空。

9.塔、容器内物料等必须退净，防止排入地下污染环境或弄脏地面。

10.系统排液吹扫时，应注意先将设备底部可能残余的液体吹完，然后再对整个设备进行吹扫。

11.吹扫时不留死角，不跑油、不冒罐，各设备、管线要吹扫干净。

二、停工操作

（一）停工

1.联系生产调度，要求停送液态烃，关原料进原料缓冲罐(201-D-101)阀门，丙烯改走不合格线。

2.待原料缓冲罐(201-D-101)抽空后停原料进料泵(201-P-101)。甩开原料预加热器(201-E-101)，蒸汽冷凝水继续送出装置，逐步关小脱丙烷塔重沸器(201-E-102)加热蒸汽同时减少脱丙烷塔回流量，使脱丙烷塔缓慢降温降压，直至全关201-E-102蒸汽，停回流泵201-P-102，塔底物料自压至脱戊烷塔(201-C-105)，塔底液位空后关塔底出料阀。当脱丙烷塔回流罐(201-D-102)抽空后停脱乙烷塔进料泵(201-P-103)。

3.脱乙烷塔(201-C-102)进料切断后，逐步关小该塔重沸器(201-E-103)蒸汽同时减少回流量，使塔缓慢降温降压，直至全关重沸器(201-E-103)蒸汽。当脱乙烷塔回流罐(201-D-103)抽空后停脱乙烷塔回流泵(201-P-104)，并关塔底出料阀。

4.丙烯塔(1)(201-C-103)进料切断后，丙烯改走不合格丙烯线，逐步降汽轮机转速，压缩机改闭路循环，关压缩机出口阀及丙烷进丙烷蒸发罐(201-D-106)的调节阀LIC-0701、LIC-0702，降201-C-103和丙烯塔(2)(201-C-104)回流，直至停丙烯中间泵(201-P-107)和丙烯塔(2)顶回流泵(201-P-106)，当丙烯塔顶回流罐(201-D-104)抽空后停丙烯产品泵(201-P-108)，关丙烷出装置阀门，201-C-103液位空后，关丙烷出装置阀门。

5.脱戊烷塔(201-C-105)进料切断后，逐步关小该塔重沸器(201-E-105)加热蒸汽，同时减少回流量，使塔缓慢降温降压，直至全关201-E-105蒸汽，关该塔顶回流调节阀FIC-0902。当塔底抽空后，停戊烷馏分泵(201-P-110)，关戊烷馏分出装置阀门。

当脱戊烷塔顶回流罐(201-D-107)抽空后，停脱戊烷塔顶回流及碳四馏分外送泵(201-P-109)关碳四馏分出装置阀门。

6.退烃，逐个打开各塔底、容器底部停工抽出线，依靠各自系统的压力，从高压到低压依次将各系统的残余液态烃送至罐区，当系统压力过低，退料泵不上量时，可向系统充氮气加压，确保将系统内液态烃退尽。

特别注意：退烃过程中高、低压系统不能同时退，否则会引起互窜。

（二）停工后的处理

泄压：打开设备、管线上所有的跨线，副线及连通阀，不留死角，各系统先排高压瓦斯，待系统压力与高压瓦斯管网压力平衡后，关闭高压瓦斯出装置边界阀，改排低压瓦斯系统。

系统泄压时各冷凝、冷却器保持循环水流通，各塔底再沸器可给少量蒸汽，以防液态烃在气化过程中吸热降温而冻坏设备。

第三节  密闭吹扫方案

一、吹扫的准备工作

1.联系生产调度做好停工准备的协调工作，如：蒸汽、氮气、工业风等的使用。

2.各种消防器材、安全防护用品如防护眼镜、面罩、橡胶手套等都应齐全备用。

3.通知上下游装置做好改流程准备，并做好丙烯不合格产品的接收准备工作。

4.通知化验室做好各项分析工作准备。

5.准备好吹扫、置换、检修使用的器材、工器具如：胶管、电筒、盲板等等。

二、停工要求及注意事项

1.密闭吹扫要求吹扫蒸汽排放泄压走低压瓦斯系统，各系统内吹扫过程冷却下来的水走低点排污线，必须密闭排放，不允许现场直排。

2.对于部分排凝点没有排污地漏的情况，配临时吹扫线至密闭系统。

3.吹扫结束后，取样分析，系统中可燃气体含量低于0.2%（v/v）。

4..各塔均于塔底蒸汽吹扫口给汽，由塔内往外吹扫，与塔相连的设备管线一起吹扫，吹扫流程同开工蒸汽吹扫流程。吹扫时间不少于48小时。

塔见汽时间不少于48小时。

容器见汽时间不少于24小时。

换热器见汽时间不少于是16小时。

管线见汽时间不少于8小时。

三、蒸汽吹扫注意事项

1.吹扫时所通过的管线与设备上的阀门，均应全开后再关回1—2扣。

2.吹扫应分系统，逐段，逐条进行，不留死角。

3.蒸汽吹扫时，各塔、容器底部及管线低点处排污阀打开脱水，不得排入地漏，脱完水后关闭排污阀，所有塔和罐吹扫蒸汽走安全阀副线，不允许现场放空排气。

4.玻璃板(管)液面计上下手阀及各仪表引线手阀先关闭，待系统吹扫干净后通知仪表将引线吹扫干净。

5.进出装置管线边界处排净污物，201-K-101出入口处必须加盲板或拆开法兰。

6.吹扫前设备，管线内存水要放尽，吹扫过程中注意脱水，蒸汽通过冷换设备时，另一程要打开放空。

7.吹扫过程中，系统管线或死角处要反复憋压吹扫。

8.泵出入口管线吹扫时，泵体吹扫时间要短，泵体扫净后关进出口阀，蒸汽走进、出口连通阀。

9.压机201-K-101机体内用氮气吹扫。装置外管线必须与生产调度，罐区联系，再用氮气吹扫或用水冲洗。

10.先脱净存水后再给汽，给汽速度要慢，严防水击或温升过快损坏设备。一旦出现水击应停止给汽，排净积水后再重新给汽。

11.各塔底、容器底部，管线低点注意脱水，排净脏物。

12.严禁蒸汽串入压缩机201-K-101内和泵体内。

13.严防蒸汽胶带甩龙或伤人。

14.控制吹扫蒸汽压力≮0.5MPa。

15.联系仪表，吹扫一次表引线，并将设备、管线上的温度计、压力表拆除进行吹扫。

16.吹扫过程中，严禁设备形成负压，损坏设备。

四、各系统吹扫给汽点

1.201-D-109出口管线上给蒸汽（LS-210103），吹扫去凝聚脱水器（201-D-109）管线至201-D-109（P-210103/1/2），底部排凝口排汽；原料烃进装置边界管线(P-210101)；液化气原料缓冲罐（201-D-101）的进料管线（P-210101）。

2.201-D-101系统给汽点为，201-P-101吹扫蒸汽管线（LS-210105）给蒸汽，吹扫P-101A/B/C进口管线（P-210104）；原料液化气罐201-D-101至安全阀PSV-101A/B副线 ； P-101A/B/C连通线 ； 脱丙烷塔进料调节阀FIC0101（P-210105、P-210106）。

3.201-C-101系统给汽点为塔底蒸汽线LS-210202处，吹扫脱丙烷塔；塔顶至201-D-102管线（P-210201、P-210301）及空冷器（201-A-101）；塔底至201-E-102管线（P-210203、P-210304）；塔底出料至脱戊烷塔管线（P-210202）；201-P-102吹扫蒸汽管线（LS-210302）给蒸汽，吹扫脱丙烷塔回流管线（P-210304）；脱丙烷塔回流罐（201-D-103）；脱丙烷塔回流罐（201-D-102）顶部高瓦管线（P-210306）；脱丙烷塔回流罐（201-D-102）底部到脱乙烷塔进料泵（201-P-103）管线（P-210305）。

4.201-C-102系统给汽点为塔底蒸汽线LS-210402处，吹扫脱乙烷塔201-C-102及安全阀PSV-104A/B副线至低压瓦斯；脱乙烷塔塔顶至脱乙烷塔回流罐（201-D-103）管线（P-210402）；脱乙烷塔至塔底再沸器（201-E-103）管线（P-210404、P-210405）；塔底出料管线（P-210403）；脱乙烷塔回流罐（201-D-103）至高压瓦斯管线（P-210504）；201-P-103吹扫蒸汽给汽（LS-210403），吹扫脱乙烷塔201-C-102进料管线（P-210401）；201-P-104吹扫蒸汽管线（LS-210502）给蒸汽，吹扫回流管线（P-210503）；脱乙烷塔回流罐（201-D-103）至201-P-104管线（P-210502）。

5.201-C-103、201-C-104系统给汽点为塔底蒸汽线LS-210602、LS-210801处，吹扫丙烯塔；塔顶气相线（P-210601）；201-C-103回流管线（P-210809）；201-C-104回流管线（P-210802）；201-E-108至C-103管线（P-210608）；201-K-101至201-C-103底管线（P-210603）； 201-P-105吹扫蒸汽管线（LS-210603），吹扫丙烷出装置管线（P-210605、P-210909）;201-P-106吹扫蒸汽管线（LS-210802）、201-P-107吹扫蒸汽管线（LS-210803）给蒸汽，吹扫201-C-104至201-P-107管线（P-210808）;201-P-108吹扫蒸汽管线（LS-210804）,吹扫丙烯塔回流罐（201-D-104）至火炬线; 丙烯塔回流罐（201-D-104）至高压瓦斯线（P-210812）丙烯塔回流罐（201-D-104）至201-P108管线（P-210801）;丙烯出装置管线（P-210804）; 201-P-108吹扫氮气管线（NG-210804）,吹扫聚丙烯装置至丙烯塔回流罐（201-D-104）补充丙烯管线（P-210813）。

6.压缩机入口吹扫线处给氮气（NG-210705）,吹扫压缩机入口分液罐（201-D-105）至压缩机入口管线  (P-210705) ;压缩机入口分液罐201-D-105）至火炬线；反飞动冷却器（P-210707）;201-K-101至201-C-103底（P-210706）。

7.脱戊烷塔（201-C-105）系统给汽点为塔底蒸汽线LS-210902处,吹扫201-C-105至火炬线；201-C-105顶部至回流罐201-D-107管线（P-210901、P-211002）；201-C-105底部至塔底再沸器（201-E-105）管线（P-210902、P-210903）；201-C-105底部至戊烷产品冷却（201-E-112）管线（P-210904）;201-P-109吹扫蒸汽管线（LS-211001），吹扫回流管线（P-211004）；201-D-107至火炬管线；201-D-107至201-P-109管线（P-211003）; 201-P-109至碳四馏分冷却器（201-E-111）管线（P-211005）;201-P-110吹扫蒸汽管线（LS-210902）, 戊烷产品冷却（201-E-112）至201-P-110管线（P-210905）；201-P-110出装置管线（P-210906）。

8.气分界区碳四去储运车间管线，201-P-109处给汽NG-211001。

9.气分装置界区丙烯外送至储运车间罐区管线，201-P-108处给汽NG-210804。

10.气分装置界区不合格丙烯外送至储运车间罐区管线，201-P-108处给汽NG-210804。

11.待各系统管线吹扫完后，用蒸汽吹扫泄压管线至火炬，给汽点为201-P-105C泄压导淋处。

第四节  气体分馏装置开工

一、准备工作

开工准备工作（检修安检通过）

1.水、电、汽、风、除盐水运行正常。

2.联系生产调度，相关部门配合开工。

3.安全消防设施配备齐全。

二、装置气密

1.按抽堵盲板位置抽堵好有关盲板。

2.气密用氮气，各系统气密标准及步骤见下表。

3.气密升压过程中安排专人查看压力表，并按升压步骤要求升压，严禁系统超压，高压氮气由聚丙烯装置PK602提供。

4.安全阀手阀应关闭，各系统间的阀门应关闭，系统内的阀门应全开，严防窜压。

5.气密压力见下表

| 项目 | 试压值 | 试压范围 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201-D-101系统 | 1.6MPa | 从液态烃进装置边界至201-P-101入口至FIC-0101调节阀处 | 按0.8、1.6二个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查 |
| 201-C-101系统 | 2.1 MPa | 从201-P-101出口至201-P-103入口 | 按0.7、1.4、2.1三个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查 |
| 201-C-102系统 | 3.3MPa | 从201-P-103出口起至201-C-102底出料FIC—0401调节阀处 | 按0.8、1.6、2.4、3.3四个阶段来升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查 |
| 丙烯塔系统 | 1.6MPa | 从FIC—0401调节阀后起至丙烯，丙烷出装置边界，至压缩机201-K-101出入口阀处 | 按0.8、1.6二个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查 |
| 201-C-105系统 | 0.6MPa | 从201-C-101底出料FIC-0202调节阀后起至碳四碳五出装置边界 | 直接升压至0.6MPa稳压30分钟，用肥皂水检查 |

6.各系统气密时的给气点

6.1 201-D-101系统给气点为201-D-101的进料管线处的氮气管线(NG-210101)给氮气。

6.2 201-C-101系统给气点为塔底氮气线NG-210201处。

6.3 201-C-102系统给气点为塔底氮气线NG-210401处。

6.4 201-C-103、201-C-104系统给气点为塔底氮气线NG-210601、NG-210801处。

6.5 201-C-105系统给气点为塔底氮气线NG-210901处。

三、氮气置换要求及步骤

气密后，各系统分别从氮气线进氮气置换空气。系统充氮至0.3 MPa，反复三次，采样分析含氧量小于0.5％即可。

氮气置换注意事项

1.置换时系统内所有的阀全开，以免留下死角。

2.逐塔进行置换，有专人看压力表和充压氮气阀。

3.压力升到0.3MPa，先关充压氮气阀，再由顶底同时排放。

4.氮气置换合格后使系统保持微正压。

四、开工要求及注意事项

（一）进料前的准备工作

1.检查原料进装置线，产品出装置线上所有盲板及各系统试压时所加盲板是否全部拆除，各设备的停工抽出线上，各吹扫口处开工应加的盲板是否已加。

2.检查各设备的液面计、温度计、压力表、安全阀是否齐全，量程是否正确，并打开其切断阀，使之处于备用状态。

3.检查各设备、管线上的放空、低点排凝阀，液面计放空阀，采样阀是否全部关闭。

4.检查高、低压瓦斯线出装置总阀是否打开，并进行试通。

5.检查可燃性气体报警仪是否灵敏好用。

6.检查安全设施、消防工具、防毒面具等是否齐全好用，并放置于指定位置，工艺设备及电气设备接地线经测量确认良好，机动设备防护罩装好。

（二）开工要求及注意事项

1.开工由车间统一指挥，班长分工指挥岗位人员操作。

2.进料前所有的阀门应关闭，所有设备在投入运转前均应处于隔离状态。

3.由岗位操作工改好流程，班长检查、车间工程师及分管领导复查，要做到不跑、串、漏液化气。

4.按流程顺序用液态烃置换氮气，置换时，在各设备顶放空，见瓦斯后关闭放空阀，改排瓦斯系统。

5.液态烃置换时，系统要保持微正压，置换速度不宜过快，以防冻坏管线、设备。置换时要防止系统氮气互串。

6.压缩机未启动前，各加热器的蒸汽由1.0MPa蒸汽管网供给，并通过蒸汽调节阀PIC-1104将蒸汽压力降到0.5MPa，再引至再沸器入口调节阀前。

7.各塔升温时严格按30℃／小时速度控制升温。严禁超温、超压、升温前各塔顶冷凝器给上循环水、各空冷器要投用正常。

8.启用调节阀时一律先用手动，待平稳后投入自动或串级。

9.丙烯塔开工，先启用开工重沸器，当塔底操作压力达1.0MPa，温度为30℃左右时，压缩机并入系统，此时压缩机出口压力必须高于塔底压力。

10.各容器底部要经常脱水，脱水时现场不得离人。

五、开工步骤

（一）塔C-101系统开工步骤

1. 201-D-101置换：改好201-D-109和201-D-109收液态烃流程，联系生产调度要求罐区送料，同时打开201-D-109安全阀副线至低压瓦斯，打开201-D-101顶放空阀，见瓦斯后关闭，打开安全阀副线改排低压瓦斯，置换干净后关201-D-109和201-D-101安全阀副线。

2.塔C-101系统置换：打开塔C-101中间进料口，改好塔C-101塔顶经201-A-101至201-D-102流程，打开201-P-101进出口连通阀进行置换，打开201-D-102顶放空阀，见瓦斯后关闭，打开安全阀副线改排低压瓦斯，置换干净后关安全阀副线，关201-P-111进出口连通阀。

3.当201-D-101液位达50％后，给201-D-109通蒸汽进行加热，注意观察201-D-109压力变化，严禁超压。启动201-P-101向201-C-101进料，开始时控制流量12～15T／h。

4.当塔底液位达50％时，启用塔底蒸汽调节阀手动控制调节阀开度，使蒸汽缓慢进入201-E-102，控制升温速度30℃／小时，凝结水送至201-D-108，当201-D-108液位达50％，启动201-P-112向201-E-101提供热源，启用TIC-0101控制进料温度在80℃左右。

5.当回流罐201-D-102液位达60％小时，启动201-P-102打回流，启用回流调节阀FIC-0201，根据回流罐的液位和顶产品质量来调节回流量，同时启用热旁路压控阀PdIC-0201，控制顶压为1.9MPa。

6.如塔底液面和回流罐液面已达80％，而质量仍未合格，塔底不合格产品经塔底跨线150-P-210908跨至碳四馏份出装置线，送出装置，塔顶不合格产品经回流罐停工抽出线80-P-210307至丙烷馏分出装置线送出装置。

7.按工艺卡片要求调整各操作参数，稳定塔的操作，联系化验中心采样分析，顶、底质量合格后，向下一塔进料。

（二）塔C-102系统开工步骤

1.塔C-102系统置换：打开201-P-103进出口连通阀，略开塔-102进料调节阀FIC-0402，将物料引入塔内。在201-D-103顶打开放空，见瓦斯后关闭，打开压控阀PIC-0501副线，改排高压瓦斯线，置换干净后关压控阀副线。

2.当该系统压力大于0.6MPa后，关闭201-P-103进出口连通阀，启动201-P-103，逐步开大塔C-102进料调节阀FIC-0402。

3.当塔底液位达30％时，缓慢打开201-E-103蒸汽入口阀，启用TIC-0401，塔底按30℃／h缓慢升温。

4.启用回流罐压控PIC-0501，控制塔压缓慢上升。

5.待回流罐201-D-103液位达到60％，启动泵201-P-104建立回流，启用回流调节阀FIC-0403，根据回流罐液位和顶产品质量来调节回流量。

6.按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，联系化验采样，塔底碳二含量≤0.1％向塔-103进料。

（三）塔C-103和塔C-104系统开工步骤

1.系统置换：改好流程，打开塔C-103中间进料阀门，开启塔C-103进料调节阀进烃置换，分别在201-D-104、201-D-106、201-D-105顶打开放空，见瓦斯后关阀，打开201-D-104和201-D-106顶压控阀副线改排低压瓦斯系统，置换干净后关阀。

2.做好升温前的准备工作，联系生产调度，要求罐区改好收不合格丙烯流程，压缩机开机准备工作完毕，油路循环正常，暖机升温正常。

3.根据塔C-102底液位调整进料量，当塔C-103底液位达30％，缓慢打开201-E-104蒸汽入口阀，用蒸汽控制升温时底温不大于35℃，压力不高于1.00MPa，达到后停蒸汽。

4.改好压缩机闭路循环流程，启用LIC-0701、LIC-0702向201-D-106引入液态烃，控制201-D-106压力不大于1.0MPa汽轮机低速暖机后，正式开机，进行闭路循环(步骤详见开机方案)注意调节压缩机入口温度，注意各塔加热蒸汽量的变化。

5.联系仪表启用PDIC-0601，并将A阀(冷进料调节阀)开30～40％，B阀(热进料调节阀)开60～70％左右。并逐渐关小反飞动阀，使压缩机出口压力高于塔C-103底压力，此时逐步将压缩机出口手阀打开，同时关小反飞动阀直至全关，随着压缩机并入系统的同时，打开调节阀LIC-0701、LIC-0702补充201-D-106/A、B液位控制在30％。

6.调节两蝶阀(A阀、B阀)开度调整塔底温度，当201-D-104液位达60％，启动201-P-106建立塔C-104回流，当塔C-104底液位达80％，启动201-P-107建立塔C-103回流，启用回流调节FIC-0802。当201-D-104液位继续上升时启动201-P-108，启用LIC-0803将不合格丙烯经不合格丙烯管线送出装置。

7.当塔C-103底液位达80％后，启动201-P-105，将塔底丙烷送至罐区，启用LIC-0601控制塔底液位为50％。

8.调节各参数，尽快达到正常操作值，稳定操作并联系化验，采样分析，当丙烯纯度达99.6％时，丙烯改走合格丙烯线出装置。

（四）塔C-105系统开工步骤

1.系统置换：开塔C-105中间进料阀门，改好塔C-105顶经201-A-102和热旁路，打开PdIC-1001副线至201-D-107流程，进烃置换，打开201-D-107顶放空阀放空，见瓦斯后关闭，打开安全阀副线改排低压瓦斯，换干净后关安全阀副线，关调节阀PDIC-1001副线。

2.关闭塔C-101底物料直接出装置阀，塔C-101底物料全部进塔-105。

3.当塔C-105底液位达到30％时，给201-E-105缓慢引入蒸汽，启用塔底温度调节TIC-0901，控制底温按30℃／小时升温。

4.当回流201-D-107液位达60％，启动201-P-109，启用回流调节阀FIC-0902控制回流由小到大，启用热旁路压控PdIC-1001，控制顶压0.5MPa，当回流罐液位继续上升时，启用FIC-1001，塔顶物料经碳四馏分冷却器201-E-111，送出装置。

5.当塔C-105底液位达80％后，塔底物料经戊烷馏分冷却器201-E-112，冷却至40℃后，启动201-P-110泵将塔底物料送出装置，同时启用FIC-0901控制塔底液位为50％。

6.按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，尽快使产品合格。