2026年联合二车间聚丙烯装置停开工、氮气吹扫置换方案

为确保2026年聚丙烯装置大修按预期完成，特制定此方案，以对停工、氮气吹扫置换、开工步骤做出明确规定，确保大修顺利完成。

- 人员安排

负  责  人：李  强

安全负责人：储开建

工艺负责人：杨  强   白海刚

设备负责人：储开建

材料负责人：韩斌斌

各班组及工艺技术员、设备技术员、安全员各负其责，配合各负责人完成停工检修任务。

- 聚丙烯装置停工

一、停工要求

1.编制详细的停工方案，并组织职工学习。

2.准备好停工所需的工具，特殊劳保用品和消防器材。

3.计算好各原材料的用量，如主催化剂、TEAL、DONOR等，到装置停工时基本用完，以减少浪费。

4.与生产调度、油气储运车间等相关单位取得联系，油气储运车间做好停止供应丙烯原料的准备。

## 二、停工操作

（一）200#单元停车

1.关主催化剂进D201手阀，停P108A/B。

2.继续向D201进DONOR和TEAL 2小时，然后停TEAL和DONOR进料，停泵P101A/B、P104A/B，用油冲洗Z203A/B及Z211A/B。

3.继续进丙烯稀释反应器，随着反应器密度的下降，逐渐降低FIC203、FIC231的量。关注TI303温度，确保温度高于70℃，避免HV301提前切排放。

4.一旦R201、R202温度有下降的趋势，联系外操打通E204、E205与夹套水系统流程，内操打开HV272、HV273给夹套水加热，维持R201、R202的温度为70℃。

5.当R201的密度降至470kg/m3时，将LIC301，LIC311投手动，逐渐倒空D301、F301，然后每隔两三分钟开大LV301，LV311一次，使D301，F301内无料位。

6.当R201、R202密度达到450kg/m3时，切断到环管反应器的H2，停PK705，同时HV311切向D602，停ATMER163。

7.当R201、R202密度达到400kg/m3达2小时后（确保环管内部细粉被带出），可停轴流泵P200、P201、P202（停泵前旁路联锁I202、I204、I206、I220、I221），冲洗丙烯FIC221、FIC241、FIC251正常维持（待环管氮气置换时，通过氮气吹扫机封）。

8.关闭FV204、FV203、FV231，P301A/B打出的丙烯大部分经E305返回到D302。界区改好退丙烯流程，与调度联系并经批准后，打开P301A/B出口退丙烯线上阀，阀门开度要调整好，以保持D302液位在45%左右（不得低于40%），并调节FIC331，使P301出口压力稳定。

9.断开TIC241与TIC242，TIC251与TIC252的串级，将TIC242、TIC252的设定值提到70℃。

10.联系外操开HV243、HV258、HV253前手阀，内操打开HV243、HV258、HV253，约15%的开度，LIC231投手动，开度为20%，当FIC301测量值低于100kg/h（或R201压力迅速下降至约1.8MPaG）时，停E203蒸汽并关闭F201A/入口阀，关D301至T301的手阀，关FV326，维持T301的正常操作。（注意： LV231的开度大小根据实际情况调整，以不对D301造成冲击为准，必要时从环管底部HV244/1-2、HV254/1-2依次倒空）。

11.反应系统剩余丙烯D301→F301→F302→T302→PK301→T301进行回收，至该系统压力降至0.2MpaG。注意调节LV301的开度，以保证PK301入口压力不超高或偏低。

说明：退净反应系统的丙烯可能需要较长时间，若要求停工时间较短，可向环管中通入HHN，将液相丙烯通过闪蒸线压至D301。这样操作的缺点是会有大量的不凝气进入T301，影响其平衡操作。

12.将环管夹套水温降到30℃后，停反应器的夹套水循环泵。

13.反应系统向火炬泄压，然后N2置换三次。

（二）300#单元停车

1.反应系统退完丙烯后，停A301，停闪蒸线的夹套蒸汽，停F301的反吹丙烯，关PK301至T301丙烯线上手阀，停PK301。

2.逐渐降低LIC321的设定值，断开LIC321与FV328的PRD控制，维持FV328阀开度不变。当LIC321将至10%时，逐渐关闭FV321。在操作过程中若出现T301超压现象，可通过开大PV323或FV323的方式降低T301的压力，并逐渐关小FV328阀门开度。

3.通过P302A/B将E301的液面降至20%时，停P302A/B并关PV323及P302A/B的出口阀，T301及E301内少量丙烯通过FV323排至火炬。

4.停E303的蒸汽，停E301的循环水。

5.T302内的油经P303退至D607处理。

6.对300#进行N2置换。

7. 使用CO2对F301、F302进行保压（70Kpa左右）置换,反应掉滤布上的TEAL。

注意：在300#停工过程中，要防止D501内蒸汽反串至F301内。

（三）500#单元停车

1.当来自F301的聚合物停止后，LV501投手动慢慢将D501内的物料倒空。

2.LIC501指示为零时，料位未完全倒空，应继续出料，倒空后，关LV501。

3.关D501的夹套蒸汽及C503的蒸汽，停A501及轴封蒸汽。

4.关D501的三股汽蒸蒸汽，向D501内通N2，使D501内微正压。

5.停P501A/B，将T501内的水放掉。

6.将LIC531投手动，慢慢倒空D502内的物料。

7.停E503的加热蒸汽，停S502、D507的伴热蒸汽。

8.停C502A/B， PV535手动关闭。

9.停P502，将T502内的水放掉。

10.停E502及E501的循环冷却水。

（四）700#、000#单元停车

1.停T701再沸器E702的蒸汽，停E701的循环水。

2.通过E302至T701的1″气相丙烯线给T701加压，使丙烯经T701→E703→E704→T702A/B底1″退丙烯线退出装置。

3.T701退净丙烯后，关T701至T702A/B的进料阀，关E302至T701的气相丙烯，通过E302至T702A/B的气相丙烯线给T702A/B加压，经T702A/B底的1"退丙烯线退丙烯。然后关E302至T702A/B的气相丙烯。

4.T703A/B，T704 A/B采用与T702A/B相同的方法退丙烯。

5.700#液相丙烯退净后，关E302至T704 A/B的气相丙烯。

6.通过各塔的安全阀副线向火炬泄压。

7.700#丙烯退完后，关E302至T701的气相线，打开P301A/B出口退料丙烯线的手阀。当D302液位降至20%时，停P301A/B。通过E302维持D302的压力，将剩余丙烯靠自压退出装置。然后停E302的蒸汽。

8.700#、D302可通过火炬线泄压至0.1MpaG。

9.装置退完丙烯后，通知油品车间改流程。

10.00#单元退丙烯与700#相同。

（五）100#单元停车

1.TEAL系统

启动P102，关闭HV112，用新鲜白油将D101出口至D201管线，包括F101、P101A/B冲洗干净，废油排至D607。

用油将D111注满，然后用N2压至D101

用油将D111中的TEAL稀释到一定浓度（大约10%），送至D101，然后N2压至D102。

用油冲洗全部管线，泵，过滤器及流量计，将油送入D102。

当D102装满时，将被污染的油送到D607。

用N2吹扫整个系统，直至确认无TEAL为止。

将D102、D103中的油用P102送至D607，再用新鲜油冲洗D102、D103一次，废油送至D607。

2.主催化剂系统

2.1提前规划主催化剂使用情况，尽量减少从D108倒回D106中的催化剂数量。

2.2将D108A/B中的催化剂油膏退回到D106中，D106、D105A/B，将D105A/B内的油、脂和D106内的催化剂油膏放入油桶中，作为危废处置。

2.3用新鲜的白油将D108A/B至D201的管线冲洗干净。

3.DONOR系统

将D110A中剩余的DONOR排至油桶中，作为危废处置。

（六）800#、900#停车

1.在“AUTO”操作方式下按自动停车按钮。

2.待PCW（切粒水）进切粒机的三通阀HV8357切至水箱方向，蝶阀HV8338打开，把切粒水室及管线中的水放净。

3.将切粒机与模板脱离。

4.清理切刀，表面涂硅油。

5.将操作方式打“MANUAL（手动）”，相互联锁打至“OFF（脱离）”。

6.将离心干燥器D805出口旁路HV8346从“CLASSIFIER（分级）”打至“DVERT（旁通）”，粒料旁通阀HV8347由“HOPPER（料斗）”切换至“GROUD（地面）”。

7.启动开车电机，从开车阀处排空混炼机筒体内物料。

8.停开车电机。

9.清理模板表面，涂硅油。

10.停D805、S803。

11.停PK803系统及冷却风扇。

12.停切粒水系统。

13.热油单元降温，以30℃/h幅度逐步降低热油温度，每次降温后，应保温一段时间，待温度稳定时再进行下一步的操作，直至降到150℃之后，关掉加热器，保持油泵运行，使热油和被加热装置自然冷却。当热油温度达到100℃时停热油泵并关闭热油泵的出、入口阀门，再关闭热油泵的冷却水阀门。

14.挤压机筒体温度与热油温度应同步降低，同样以30℃/h幅度逐步降低筒体温度，直至挤压机温度筒体降到100℃时，停电加热器及冷却水系统，并停第二段筒体冷却水。

15.倒空进料系统。

16.停集中抽吸系统（此时W801和W802内应不再存料）。

17.停Z802、M802等处的氮气。

18.待主电机和主减速器的温度降至常温时停主电机和主减速器的润滑油单元。

19.停各润滑油单元、换热器冷却水。

20.停液压油系统。

21.停PK801系统及冷却风扇。

（七）公用工程停车

1.在其他单元停车完毕后，停PK601，停P601A/B，放空冷冻水。

2.待D607失活完毕后，将D607内废油放出，作为危废处置。

3.停进PK705的氢气。

4.根据装置需要停蒸汽，将D606内凝结水液位降至20%后，停P603A/B。

5.待聚合停车完毕，及时用氮气加压将D601中粉料倒至D602。D602、D603内粉料倒空。

6.待装置全部氮气置换完毕后合格后，停界区N2。

7.拆加盲板。

第三节  氮气吹扫置换方案

一、吹扫的准备工作

1.联系调度做好停工准备的协调工作如氮气、工业风等的使用。

2.各种消防器材、安全防护用品如防护眼镜、面罩、橡胶手套等都应齐全备用。

3.通知上游装置做好改流程准备，并做好回收丙烯的接收准备工作。

4.通知化验中心做好各项分析工作准备。

5.准备好吹扫、置换、检修使用的器材、工器具如胶管、盲板等等。

6.操作人员的劳动保护用品已配齐。

二、氮气吹扫置换注意事项

1.根据设备管道的使用要求和具体情况，选择吹扫置换用介质。

2.吹扫置换时，不应吹扫置换的设备及管道应与吹扫置换系统隔离。

3.吹扫置换要做到不留“死角”。

4.在用工厂风吹扫时要注意扎好胶管，一旦脱绑，要立即前去关闭阀门。

5.吹扫置换设备和管道时，微开各设备顶部安全阀旁通，最后吹扫置换介质排至低压排放罐D602中。

6.常压系统管线不应采用憋压吹扫方案。

7.吹扫置换合格的标准：使用气体探测仪测试相关设备内气体组分，系统中可燃气体含量低于0.2%（v/v），无有毒有害气体。

三、泄压、密闭吹扫置换步骤

（一）泄压

1.泄压应缓慢进行，否则容易引起低压排放罐D602压力波动。200单元、300单元、700单元泄压至常压；

2.系统泄压时，系统内各设备及有关连接管线附属的阀门应全部打开，避免憋压；

3.各冷换设备循环水必须在泄压以后方可停水，停水后打开其上、下放空阀放尽存水。

（二）吹扫系统

1.聚丙烯装置需氮气吹扫置换的系统包括环管反应器系统（以D202为中心）、丙烯进料系统（D302）、D301系统、T301系统、E301系统、F301系统、丙烯预精制系统、丙烯精制系统和排放系统。

（三）200#吹扫置换

1.丙烯进料系统吹扫

通过F201A/B进料HHN接头，将氮气送至F201，以F201为储罐吹扫丙烯进料冷却系统。

①氮气→F201→E201→Z203→火炬

②氮气→F201→FV203→R201→火炬

③氮气→F201→F204→FV221→P200冲洗→R200→火炬

④氮气→F201→F204→FV241→P201冲洗→R201→火炬

⑤氮气→F201→FV204→R200→火炬

⑥氮气→F201→FV231→R202→火炬

⑦氮气→F201→F205→FV251→P202冲洗→R202→火炬

⑧氮气→F201→冲洗丙烯阀门HV223-2、FV244、HV243、HV258、HV248、HV244-1/2、HV253、LV231、HV254-1/2、HV249→火炬

⑨氮气→F201→E203→D202→火炬

⑩氮气→D302→F201→火炬

- ②③④⑤⑥⑦⑧⑨进气点为F201，⑩进气点为D302。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

2.D202系统吹扫

通过D202顶部HHN接头，将氮气送至D202，以D202为储罐吹扫环管反应器系统。也可以通过R200、R201、R202的给气点分别向R200、R201、R202进氮气。

①氮气→D202→R200、R201、R202→火炬

②氮气→R200→火炬

③氮气→R201→火炬

④氮气→R202→火炬

⑤氮气→D202→D202液位计→火炬

⑥氮气→F701→E302→冲洗环管反应器系统顶部各阀门PV221、PV241、HV242、PV251、HV252→火炬

⑦氮气→D202→FV232→一闪线→火炬

①⑤⑦进气点为D202，②进气点为R200，③进气点为R201，④进气点为R202，⑥进气点为F701。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

（四）300#吹扫置换

1. D302进料系统吹扫

通过D302顶部HHN接头，将氮气送至D302，以D302为储罐吹扫D302进料系统。

①氮气→D302→火炬

②氮气→D302→E305→火炬

③氮气→D302→退料→火炬

④氮气→F701→D302→火炬

⑤氮气→F701→E302→D302→火炬

- ②③进气点为D302，④⑤进气点为F701。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

2.D301系统吹扫

通过D301顶部HHN接头，将氮气送至D301，以D301为储罐吹扫D301系统。

①氮气→D301→火炬

②氮气→R202→一闪线→火炬

③氮气→D301→T301→火炬

④氮气→R202→一闪线→D301→火炬

⑤氮气→D301→F301→火炬

- ③⑤进气点为D301，②④进气点为R202。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

3. T301系统吹扫

通过T301中下部HHN接头，将氮气送至T301，以T301为储罐吹扫T301进料系统。

①氮气→T301→E301→火炬

②氮气→T301→E301液位计→火炬

③氮气→T301→二闪线→火炬

④氮气→T301→T301液位计→火炬

⑤氮气→T301→D302→火炬

⑥氮气→T301→二闪线→F301→火炬

⑦氮气→T301→E703→T701→火炬

⑧氮气→T301→D303→F301→火炬

- ②③④⑤⑥⑦⑧进气点为T301。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

4. F301系统吹扫

从F301进气，将氮气送至F301，以F301为储罐吹扫F301进料系统。注意F301系统严禁超压。

①氮气→F301→火炬

②氮气→F301→F302→火炬

- 氮气→F302→火炬

- ②进气点为F301，③进气点为F302。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

5.T302系统吹扫

①氮气→F301→F302→T302→D304→火炬

②氮气→F301→F302→T302→D304→F303→火炬

③氮气→T302→D304→F303→火炬

- 氮气→F303→火炬

①②进气点为F301，③进气点为T302，④进气点为F303。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

（五）700#吹扫

从700单元各塔的引气点引进氮气吹扫置换

①氮气→E703→T701→E701→火炬

②氮气→E703→T701→E701液位计→火炬

③氮气→E703→T701→T701液位计→火炬

④氮气→T701→T702→火炬

⑤氮气→T702→火炬

⑥氮气→T702→T703→火炬

⑦氮气→T703→火炬

⑧氮气→T703→T704→火炬

⑨氮气→T704→火炬

⑩氮气→T704→F701→火炬

①②③进气点为E703，④进气点为T701，⑤⑥进气点为T702，⑦⑧进气点为T703，⑨⑩进气点为T704。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

（六）000#吹扫

从000单元各塔的引气点引进氮气吹扫置换

①氮气→T001→火炬

②氮气→T001→T002→火炬

③氮气→T002→火炬

④氮气→T002→FV004→AC1→火炬

⑤氮气→气分装置201-P108→HV025→D001→火炬

⑥氮气→D002→D001→火炬

①②进气点为T001，③④进气点为T002，⑤进气点为气分装置201-P108，⑥进气点为D002。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

（七）排放系统吹扫

①氮气→D601→火炬

②氮气→FV604→D602→火炬

③氮气→FV604→D603→火炬

④氮气→FV604→D602→D603→火炬

蒸汽→D004→火炬

①进气点为D601，②③④进气点为FV604，⑤进气点为D004，进气为蒸汽。

给气人：      给气时间：      负责人：

停气人：      停气时间：      负责人：

第四节  聚丙烯装置开工

一、开工准备

1.开工方案、预案已制定并审核通过，组织培训。

2.化工原材料、润滑油、备品备件准备齐全。

3.公用工程系统正常运行。

4.仪表、电气、设备等正常，联锁已调试正常。

5.引丙烯前所有系统都已用氮气置换合格（氧含量小于0.5%），并保压0.6MPa。

二、装置气密

1.按抽堵盲板位置抽堵好有关盲板。

2.气密用氮气，各系统气密标准及步骤见气密表。

3.气密升压过程中安排专人查看压力表，并按升压步骤要求升压，严禁系统超压。气密完成后再次确认联锁泄压阀门是否正常。

三、氮气置换

各系统分别从各给气点充氮气置换。置换时确保高低压不互窜，高压系统、环管系统氮气置换时最低压力不低于1Mpa，其余系统最高置换压力不超过气密压力。氮气置换三次，采样分析含氧量小于0.5％即可。

1.置换时系统内所有的阀全开，以免留下死角。

2.置换时有专人看压力表和充压氮气阀，严禁超压。

3.压力升到给定值时，先关充压氮气阀，再由顶底同时排放。

四、汽蒸部分开车

（一）T501投用

1.P501A/B盘车。

2.开P501A/B进出口阀，开T501补水阀，LI503至40%

3.开P501A/B密封冲洗水阀。点动电机，确认方向正确。

4.开E501循环冷却水上、下水阀门。

5.开FV503前后截止阀，关旁通。

6.启动P501A/B，设定FIC503在50m3/h投自动。

7.开FIC504，设定为300kg/h，控制TI506温度在90℃。

8. P501A/B现场开关至“自动”位置。

9.确认I502动作正常。

10.当T501有水排出时关T501补水阀。

11.系统开车时，使离开洗涤塔T501的蒸汽，不经汽蒸废气压缩机C501而直接由旁路送往排放系统(开PIC501前后截止阀，关旁通，PIC501设定为0.025MPaG)。

（二）汽蒸罐D501开车：

1.关F502后截止阀，开前截止阀，开疏水器旁通，排SC。

2.开F502后截止阀，关疏水器旁通。

3.开PIC506前后截止阀，关旁通，开疏水器前后阀。设定PIC506为0.05MPaG。

4.开S501进出口管线夹套LS阀，开人孔夹套LS截止阀，开A501密封填料的LS，开进C503的LS阀。

5.开FV501、FV502、FV505前后截止阀，关旁通，开疏水器前止阀。设定FIC501在1000kg/h、FIC505在900kg/h和FIC502在300Kg/h。

6.开TV502、TV503、TV509前后截止阀， TIC502、TIC503、TIC509设定在110℃。

7.关FIC504。

8.点动A501，确认方向正常，启动A501。

9.D501进料前，LIC501开5～10%，排尽D501中积水，并确认LV501畅通。

10. D501进料后，调节LV501开度，设定LIC501在35%。

11.一旦汽蒸系统运行稳定，投用E504，启动PK501，设定出口压力PIC512为0.4MPaG，并投自动。LIC514、LIC518设定在50％并投自动。

五、干燥部分的开车

（一）T502的投用

1.确认机电仪安装就位，氮气吹扫、试压结束。

2.开E502的冷却水进出口截止阀，开E502的PW进出口阀。

3.开P502进口补水阀和密封冲洗水阀，用水充满T502底部。

4.检查P502的进出口管线上的阀门处于正常状态。

5.当T502溢流口有水排出时，启动P502A/B，关补水阀。

6.将现场P502切换开关至自动位置，并且确认自动切换正常。

（二）C502的启动

1.确认RF800底部出料蝶阀关闭，RF800至D502顶部两个平衡阀处于开位。打开FI531的吹扫氮气。

2.手动打开氮气补充调节阀PV535，对系统冲压至0.01MPaG，用N2吹扫置换干燥器系统三遍。如在较长时间停车后再开车时要排掉系统内可能有的冷凝液。

3.再用氮气对该系统冲压至0.01MPaG。

4.将PCV535设定在0.03MPaG，确认N2流量正常。

5.打通N2循环流程，全开鼓风机入口阀、旁通阀、出口阀，启动C502，空载启动，视出口压力和流量慢慢地关小旁通，以免在吸入管线上形成负压，PIC535设定6kpa投自动。

6.打开到E503A/B的蒸汽，用E503A/B加热循环N2。

7.打开到LT531和D502视镜的吹扫N2。打开S502的伴热蒸汽。

（三）干燥系统投用

1.确认PK801系统已投用。

2.开HV530C前截止阀，开度30%左右。确认I508动作正常。

3.TIC531设定110℃投自动。

4. D502进料前，LV531开5～10%，并尽量排尽D501、D502、D507、D800A/B内的积水。

5.D502进料后，调节LV531开度，设定LIC531在35%料位投自动。

6.调试I508动作是否正确。

六、引丙烯建小循环

1.确认所有的N2连接管线均已关闭，接口法兰均盲死，整个系统排放阀均关闭，各压力安全阀的出口阀均可靠，处于开位置（并锁定）。

2.确认系统的氮封保压良好，检查系统的泄漏符合要求，氮气置换合格。

3.确认联锁I705（开PV701）、I706（开PV704）、I307（开PV336）、I700（开HV701）I001复位（使各阀门处于开位）。

4.投用E704、E701、E305循环水，打开其冷却水进、出口阀门。

5.丙烯蒸发器E302投入运行，打开其蒸汽进口阀和冷凝液排出阀。

6.T001、T002、T701、T702A/B、T703A/B、T704 A/B、F701旁通阀开，界区丙烯进料截止阀打开（全开），D302上部进料阀开，D302底部进料阀保持关闭。

7.打开丙烯线上FV004的前后手动阀，打开FT007的前后手阀，打开OG管线上的所有手动阀。

8.用氮气对丙烯进料系统(从界区经700单元旁路到D302)加压(至少0.6MPaG)，以避免发生冻结

9.慢慢打开界区处的PR线上的手动阀，检查PI009和PT005的读数，看界区丙烯压力的大小，确认无任何泄漏。

10.当界区丙烯压力升至2.5MpaG时，慢慢打开FV004旁通阀10%的开度。检查B.L→0单元旁路→700#单元各塔旁路→E302→D302流程是否畅通，投用E302蒸汽。

11.当D302升压至0.8MpaG时切断丙烯进料（即关闭FV004旁路），通过PSV331旁路泄压（也可以从D302液位计排放线排至BDL直到压力为0.1Mpa G），重复置换三次以上。将D302冲压至0.8MpaG。

12.将FV004旁通阀开至20%，继续向D302进料，建立D302液位，若D302液位有显示，关闭FV004旁通阀，打开FV004，保持FI004为3T/h，打开D302底部进料阀。

13.当LIC331达10%时，PIC331设定为1.8MpaG投自动。通过E302至0#、700#的气相丙烯线分别对T001、T002、T701、T702A/B、T703A/B、T704 A/B进行置换三次，然后保压0.8MpaG。

14.将丙烯改进T701，当T701液位达10%时，投用E702蒸汽，FIC701设定为150～250kg/h。当T701压力升至1.8MpaG时，打开LV701，控制T701液位在50%以下，同时打开控制阀PV703，使液体丙烯回流到T701，逐渐调整操作，使T701的液位、压力、回流量达到正常值，调整E701的尾气排放量至正常值，如果进料丙烯温度低于25℃，打开T701进料管线上的加热夹套蒸汽。

15.当D302液位达到30%，压力达到1.8MpaG以上时，按照P301A/B的启动步骤启动并调整泵出口流量达到正常至50t/h左右。开泵过程中要防止泵抽空，一旦发现有抽空迹象，立刻停泵，检查原因。

16.P301A/B运行正常后，逐渐打开丙烯进T001A的阀门（注意开阀要缓慢且不能全开，以防止无丙烯经E302进D302，使D302压力下将）。此时可适当开大FV004，但要保证D302液位不超过60%。在开T001A丙烯进料阀的同时，要保证0﹟旁路阀处于开状态。

17.当T001A压力升到1.5MpaG左右时，从T001A安全阀副线排气。当排气线结霜时，说明T001A已充满液相丙烯，关掉安全阀副线阀，开T001A出料阀，然后向T001B充液相丙烯，备用塔不应进丙烯。以投用T001A方法投用T002、T702、T703、T704。

七、丙烯引入高低压系统建立高低压循环

该系统必须在反应器R201、R202充满液相丙烯之前就处于操作状态，以便该系统接收R202的排料。该系统正常操作压力为1.8MPaG，需要用丙烯(不含聚合物)开车。聚合物闪蒸及丙烯回收系统开车可独立于环管反应器和大多数上游设备而进行。其下游系统如F301、T302及PK301等必须与此同时具备开车条件。

（一）建立高压循环

1.确认所用仪表好用，并且手动关闭控制阀，打开截止阀。

2.在闪蒸罐进丙烯前，下游系统F301、T301、C301必须已做好开车准备。

3. HV301切D301，开D301气相到T301阀，保持LV301关闭。

4. A30l的密封系统投用

5.开密封油夹套换热器CW进出口阀。

6.开Z301加油阀，当液位处于50%～80%时，关加油阀。

7.用高压氮气把Z301加压至0.3～0.5MPa。

8.开Z301排气阀至油澄清状，关阀，同时加油保持油位50～70%。

9. P302A/B的密封系统投用

10.开CW进出口阀门。

11.打开到火炬排放线上手阀。

12.开Z304A/B加油阀，加油至80%液位，关加油阀。

13.打开到P302A/B的上油及回油阀。

14.打开PSV301、PSV321、PSV323前后截止阀。

15.解除I301、I302、I303、I304联锁。

16. A301启动操作

16.1点动A301，并确认转向正确。

16.2打开到E301的冷却水的前后截止阀。

16.3投用D301罐体伴热蒸汽。

17.开PV301前后阀，开PV301，引蒸汽时注意排凝，PIC301设定0.02MPaG，投自动。

18.检查从P301A/B出口至D301的流程，开FV244前后手阀，FV244保持关闭，打开丙烯进闪蒸线手阀，检查F201A/B后所有进反应系统的丙烯阀都处于关闭状态。LV231关闭，HV301在正常方向上。

19.缓慢打开丙烯进F201A或B的阀门，要防止FIC331大幅波动，F201A或B充满后，在缓慢打开出口阀，然后逐渐打开F201后的冲洗丙烯手阀。再打开FV244，给15～20%的开度，丙烯进入D301。

20.当D301压力达到0.8MpaG时，开Z301与D301的丙烯连接阀门，投密封油活塞Z301，启动A301，并确认电流正常。

21.手动控制PV301，使TIC301温度在75~90℃之间。

22.当该系统压力达到1.8MpaG时，关闭FV244，打开FIC323，并经火炬系统泄压，排出系统内的惰性组份。

23.设定PIC323压力为1.8MpaG，并投自动。

24.打开FO321的前后手动切断阀，防止E301抽空。开P302A/B返回到D302阀。

25.随着高压闪蒸系统压力的升高，E301会慢慢建立液位，E301的液位达到30%时，打开HV321，打开P302A/B的截止阀，灌泵、排气、启动P302A（或B），投用FIC301A/B。

26.慢慢打开FIC321，当流量到8～9t/h后投自动，PIC323通过调节PV323的开度将多余的丙烯送到丙烯进料罐D302。

27.打开FV328前后阀，管线排凝后开FV328，投用E303。

28.手动打开D301底部阀LV301，开度为10-20%给下游系统加压。

29.将T301的液位控制LIC321设定在50%打自动。

30.PIC321设定0.25MpaG投用小闪蒸线夹套蒸汽，首先打开蒸汽疏水器旁通，再打开蒸汽，待管子加热后关闭疏水器旁通。

31.当所有必要的下游设备都已准备完毕能够正常开车后，打开塔底部阀门，FV326开度为23%，开始向袋滤器进料，关闭LV301，通过手阀调节丙烯温度TI321在40～50℃。

32.开启FV323，以脱出E301的不凝气。此时系统处于无聚合物的正常状态。此时对仪表进行检查，并确认操作参数是否与正常操作条件一致。

33.关闭FO321的前后手动切断阀。

（二）建立低压循环

1.该单元在开车之前，要对此系统进行氮压试验，以检查系统的严密性，并进行氮气置换。

2.确认所有的仪表已校正好，并投用。

3.投用T302回流泵P304A/B的密封油系统：

打开Z305A/B上的N2，并打开FO395A/B前手阀置换Z305A/B。

置换一段时间后，打开FO396A/B前手阀给Z305加油至液位的80%。

关闭FO395A/B下游的手阀。

打开密封油从Z305A/B～P304A/B上的上油和回油管线。

4.打开E304循环水进出口阀。

5.计算需加入T302中的白油和脱活剂的体积量，其比例为2：1，总体积为T302底部液位的50%。

6.用P109泵将白油加入T302，通过FQS146计量。

7.用P110泵将脱活剂加入T302，通过FQS152计量。

8.打开T302底部至P303进口管线上夹套蒸汽阀及冷凝液阀。

9.启动P303泵，将塔T302内的白油和脱活剂的混合液打循环、升温，加热至40～50℃（现场表TI341）。

10.保持这一温度，停P303泵及夹套蒸汽。

11.启动P304A或B。

12.调节P304A或B出口截止阀，使油流量在17t/h以上。

13.将F301、F302、T302、E304、D304、F303及压缩机C301间的气体管线连通。

14.投用F301的反吹气罐D303，从T301塔顶出来的丙烯气体，一部分通过PV312进入D303定时对F301反吹，现场确认现场脉冲阀全部工作正常，PIC312设定在0.5MPaG投自动。

15.打开到F301测量元件的丙烯冲洗FIC311，调节流量为1Nm3/h。

16.通过T301底部阀FV326向F301进气相丙烯，充压至0.06MPaG，然后通过F301、F302、D304顶部安全阀的旁通以及HV341排放置换N2，重复三次。

17.置换合格后，FV326打开一定开度，控制流量FI324在1000kg/h，PIC311设定0.095MPaG，投自动，准备开C301。

18.启动丙烯压缩机C301。

PIC341设定在0.05MPaG置于于自动状态。

零负荷启动C301，然后逐步提高负荷到100%。

当PK301出口压力达到1.8MPaG后将C301出口阀打开连接到T301。

19.手动打开LV301在10～20%的开度，向F301进气相丙烯，调整LV301开度使流量FI311在3600kg/h。

20.检查汽蒸器D501，准备接收物料。

21.如果需要启动C501，可手动打开LV311在10%开度，使丙烯进入D501。

22.投E504冷冻水。

23.检查PK501机组内部正常后，按开机步骤启动。

24.控制PK501出口压力PIC512为0.4MpaG投自动。

（三）建立大循环

1.预接触罐系统启动

1.1开车前准备工作

1.2 D201、Z203A/B试压检漏

1.3用高压氮气加压D201和与R200上的柱塞阀(关闭状态)连接的管线，检查法兰连接处的泄漏情况。

1.4将油送到冲洗油限流器Z210及D201，氮气通过Z203A/B的泄压阀排至排放系统，用6MPaG的油对D201、Z203A/B、Z211A/B试压，检查泄漏情况。

1.5 D201夹套冷冻水投用

1.6开D201夹套、Z210夹套及TEAL套管循环回路的冷冻水进出阀。

1.7开TV211前后截止阀，旁通阀处于关位。开P203泵的进出口阀，手动全开TV211，使系统充满冷冻水。

1.8从Z210处管线对冷冻水管线排气。

1.9启动P203，确认运转正常。

1.10开冷冻水出口阀。

1.11设定TIC211自动控制在10℃。

1.12确认D101已加入TEAL、D110A/B/C已加入DONOR、D108A/B已加入催化剂。

1.13通上D108至D201间的CAT管线上的夹套冷冻水。启动P113建立冷冻水循环。

2.轴流泵密封系统投用

P200、P201、P202各有一套机械密封之外，P201、P202还有一套安全密封系统。

2.1打开P200、P201、P202机械密封油冷却水的上水及回水阀门。

2.2关闭FV241、FV221、FV251及其旁通阀，前后截止阀。

2.3关闭Z200、Z201、Z202底部手动截止阀，连上N2软管，向上推动活塞，然后关闭N2截止阀，并拆下软管。

打开密封油总管到主密封油罐的手动切断阀，对P200、P201、P202盘车数圈，使油充满密封油罐、泵的密封腔和相关管线，打开密封油罐顶部管线上的阀门（小开度），在高点放空直至有不带气泡的油流出，当压力达到约1MPaG时，关闭进油管线上的手动切断阀。

2.4环管压力到达1.0MPaG时，打开与环管相连的丙烯管线截止阀，投用密封油系统。

2.5 P201、P202安全密封油罐Z207、Z208投用：

2.6打开安全密封油（Z207、Z208）冷却器上的上水及回水阀。

2.7打开FO284、FO288前手阀，向Z207、Z208进油至液位的50%为止，同时连通Z207、Z208与安全密封的上油及回油阀。

开Z207、Z208顶部至BDL截止阀，对P201、P202盘车数圈排出密封腔内气体，使Z207、Z208正常投用。

3.预聚合反应器（R200）夹套水循环的建立：

R200夹套水系统投用

3.1开E201冷冻水进出口截止阀，关TV201，开TV201旁路，将换热器充满冷冻水。

3.2开R200夹套冷冻水进出口阀门，开P204旁通。

3.3向夹套内灌冷冻水，从顶部的1-1/2″的手动切断阀排气。

3.4开P204前后截止阀，关旁通，启动P204。

3.5设定TIC222在18℃，投自动。

4.环管反应器夹套水系统投用

确认系统已清洗，开循环管线上所有手动阀。

4.1打开换热器E208、E209的冷却水。

4.2通过LV241向夹套充脱盐水直至LAH242报警显示。

4.3打开氮气管线阀门，将夹套水缓冲罐D203置于氮封状态下。

4.4启动夹套水循环泵P205、P206（或备用泵P207）。

4.5在Z209A/B内加入缓蚀剂。

4.6开Z209A或B加料口阀，加入一定量的缓蚀剂。

4.7关加料阀，开Z209A或B的JW进出口阀。

4.8循环30分钟后，测试JW的pH值。

4.9调整缓蚀剂注入量，直至JW的PH值为9。

4.10将夹套水的温度控制器TIC242、TIC252设定在50℃，然后打开到加热器E204、E205的蒸汽，加热夹套水。

5.进料管线及反应器系统气相丙烯置换

反应系统已进行过N2压力试验。

5.1氢气管线用N2置换，置换气排放至反应器。

5.2关闭从预接触罐D201至在线混合器Z203A/B之间管线上的切断阀。

5.3开HV223/1、HV234及前后截止阀，关HV253、HV258、HV243、HV244/1.2、HV254/1.2，HV301切排放，将R200、R201、R202、D202连通。JW升温到70℃。

5.4手动关闭LV231及其下游切断阀。

5.5用高压氮气为环管升压。

5.6当压力升到0.8MPaG时投用密封油系统，当压力升至3.5MPaG时进行检漏、消漏。

5.7环管通过紧急排放阀泄压，如有漏点，则进行消漏。

5.8如环管反应器经过大修，用高压氮对环管反应器进行检漏，最高试验压力4.5MPaG。

5.9消漏结束后，再对环管进行氮气置换，压力到0.8MPaG，置换3次。

5.10 HV301切D301。

5.11丙烯蒸汽检漏。

5.12确认D302已投用。

5.13开E302到D202、R200、R201、R202顶部充气截止阀，全开PV221、HV242、HV252、PV241、PV251，关至BDL手阀。

5.14用经E302加热汽化后的丙烯给D202、R200、R201、R202加压。

5.15当压力达到1.8～2.0MPaG时，检查泄漏。

5.16通过紧急排放阀泄压，如有漏点，则进行消漏。

5.17消漏结束后，再对环管进行丙烯蒸汽置换，压力到0.8MPaG，置换3次。

5.18丙烯充压和置换结束，最后用丙烯蒸汽将环管升压到1.0 MPaG，并在0.8MPaG时投用Z200、Z201、Z202。

5.19关E302和D202之间管线上的切断阀。

5.20关E302到D202、R200、R201、R202顶部充气阀。

6.液相丙烯进料

6.1确认高低压丙烯循环建立：丙烯经过冲洗管线→闪蒸管线→D301→T301→E301→D301→F301→T302→PK301→T301→E301→D302。

6.2 200单元联锁旁路，连通F201A（或B），确保其旁路关闭。

6.3连通到R200的丙烯进料管线，FIC204置于手动关闭，其旁通阀关闭。

6.4连通到R201的丙烯进料管线，FIC203置于手动关闭，其旁通阀关闭。

6.5连通到R202的丙烯进料管线，FIC231置于手动关闭，其旁通阀关闭。

6.6连通D202与R202，开R202带连接截止阀。

6.7连通P200、P201、P202的丙烯冲洗管线，将FIC221、FIC241、FIC251置于手动关闭，其旁通阀关闭。

6.8确认环管各出料阀关闭，TIC242设定50℃投自动。

6.9打开到E203的蒸汽，检查疏水器的工作情况。将PIC231设定为2.5MPaG，投自动。

6.10将FV221、FV241、FV251的阀门开度升至30%，开始向轴流泵加冲洗丙烯，确认冲洗密封油系统压力活塞底部阀门已打开。

6.11分别打开FV204、FV203、FV231小开度向环管进液相丙烯。按从上游到下游的顺序打开FIC204去Z203A（或B）的双重截止阀V203A/B或V208A/B，打开Z211A下游的球阀V204和角阀V205或Z211B下游的球阀V209和角阀V210。

6.12通过FIC203和FIC231向环管反应器逐渐加大丙烯进料量，提升的幅度以P301能稳定压力和工作状况为前提，进料量以两个流量控制器的80%量程为限，在环管压力至3.0MPaG左右时提前降低进料量。

6.13调节PIC231设定值使D202的压力逐渐增加到3.4MPaG。同时将FIC232的前后截止阀打开，并打开其下游去闪蒸管线的阀门，设定200kg/h，投自动。

6.14在环管升压操作期间，现场应仔细检查所有接口法兰处的泄漏情况（主要是底部大法兰）。如有异常泄漏，需立即通知中控停止环管丙烯进料。

6.15待LIC231达到10％时液位时，打开LV231的下游截止阀。手动打开LV231向闪蒸管线排放几分钟，以检查LV231是否正常。然后将LIC231投自动，给控制器一个比实际显示高5%的设定值，待LIC231自动控制到达后，再继续重复向上设定，直至达到最终目标40%。

6.16将FIC203流量控制在18000Kg/h，到FIC231流量控制在7000kg/h。

6.17定期打开PV221、PV241、PV251、HV242、HV252，开度为10％以内（阀门开度尽量小，过大会导致热丙烯排出过多，造成无法观察到排放管线温度下降情况），观察相应的下游温度指示器，当温度急剧降至零度以下时，表明环管充满液相丙烯。反复确认，直至各个温度点均符合要求后，关闭所有排气阀。将PIC221、PIC241、PIC251设定比所需压力高0.15Mpa，投自动。

6.18检查并调整好环管反应器循环泵P200、P201、P202的密封油、润滑油系统

6.19将轴流泵的冲洗丙烯FIC221、FIC241、FIC251分别投自动，设定值为400kg/h、800kg/h、800kg/h。

6.20确认D302的液位保持在40～50％，并在各轴流泵盘车后然后启动循环泵P200、P201、P202（注意：启P201、P202温度为50℃）。

6.21复位I202，摘掉I202的旁路，使之投用。

6.22将预聚反应器R200的温度设定在18℃。按4～6℃/20分钟的升温速度缓慢提高环管反应器R201、R202温度至70℃，然后将环管反应器温度调节TIC241、TIC251投入自动，并和夹套水的温度调节TIC242、TIC252投串级。

6.23环管充满丙烯后，根据D302的液位在65%时停进装置丙烯，改动流程，将P302A/B回收的丙烯逐渐改进T701，经T701→T702A/B→T703A/B→T704 A/B进D302。调整T701的各参数，使T701操作平稳。此时，已建立了整个装置的丙烯大循环。

6.24将LIC231调整设定到40%。

八、100#单元开车及投催化剂和氢气

确认整个装置的丙烯循环运行平稳，仪表调节好用，各工艺参数正常、无报警，确认CO终止系统准备完毕且好用。R200、R201、R202温度分别稳定在18℃、70℃、70℃。LV231开度合适。

（一）100#单元开车

1. TEAL系统

1.1该系统所有的仪表、联锁都已投用，系统处于N2封状态。

1.2  TEAL送往D101

1.2.1关闭排放线上的阀门HV109（HV106必须是已经关闭的），关闭从钢瓶到D111管线上的阀门，从现场仪表盘上用HS117打开气动阀HV117。

1.2.2打开加压N2管线上的阀HV108，TEAL即可从储罐D111流到计量罐D101，当D101液位达到70%时，手动切断送料。关HV117、HV108，开HV109。

1.3 启动计量泵

1.3.1确认入口和出口管线已用油冲洗过且冲洗油阀门关闭，泵的入口和出口打开，在线过滤器F101和在线质量流量计FT111可以使用。

1.3.2当工艺区准备接收TEAL时，通过相应的手动开关打开HV112、HV113、HV114A和HV115A（P101A）或HV114B和HV115B（P101B）。

1.3.3将流量控制器置于手动，“0”冲程启动泵，逐渐提高冲程，当泵的出口压力高于5.0MPaG的压力时，打开位于预接触罐的TEAL管线上的阀门。

1.3.4手动调节流量控制器直至达到要求的流量，然后把控制器打到自动，当装置达到稳定状态时，把FIC111和FIC203串级控制。

2. DONOR系统

2.1该系统所有的仪表投用，系统处于N2封状态。

2.2检查伴热是否通上。

2.3连接N2保护到要卸料的给电子体桶。

2.4把泵P103连接到给电子体桶并连接上压缩空气。

2.5开启排料阀使DONOR卸料，启动P103，将给电子体加入D110A。

2.6当给电子体桶全部加完后，关上卸料管线上的截止阀，并切断通向给电子体加料泵的动力风。

2.7罐最大充到75%液位，用N2进行鼓泡。

2.8当工艺区准备好接受给电子体时，将罐D110C通过过滤器F104C连到计量泵P104A（或B）的吸入口。

2.9将流量控制器FIC121置于手动状态，“0”冲程启动所选择的计量泵，逐渐提高冲程，并检查流量变送器。

2.10当给电子体泵的出口压力大于5.0MpaG的压力时，开启给电子体管线通往D201的阀。

2.11手动调节流量，直至达到要求的量，然后投自动，当装置达到稳定状态后（密度已建立好）将FIC121与FIC203串级控制。

3.主催化剂系统

3.1催化剂配制

3.1.1该系统已经吹扫、气密、单机试运、联动试运，所有的仪表投用，系统处于N2封状态。

3.1.2把熔化了的凡士林脂和白油分别从桶中送入油罐D105B和脂罐D105A中，用泵P105A/B通过夹套管线注至其容积的80%。

3.1.3油和脂应连续搅拌，通过TIC131A/B把温度维持在70℃。

3.1.4循环泵运转的同时，在插入管中鼓入N2以除去氧气和水（最少2小时），取样作水分析，在把油和脂排入D106之前，必须做到不含水份。

3.1.5把TIC133设定在70℃，通过PSV134将D106放空，（打开HV134并确认关上HV132，HV135，HV133），然后置于N2下。

3.1.6 依照操作规程配置主催化剂

3.1.7取样分析，AC7的镁浓度质量分数应在3.5%左右。

3.2催化剂计量罐

3.2.1用泵P107A/B把管线，泵和注射器（油侧）充满油。

3.2.2从注射器的高位管线上放空，直至有清澈的油溢出。

3.2.3用催化剂浆料充满注射器。

3.2.4用高压油系统给注射器增压，备用。

3.3脱活剂系统

3.3.1该系统仪表已投用，系统处于N2封状态。

3.3.2用HS152（开）打开阀门FV152B。

3.3.3将桶装的脱活剂用P110打入D112内，至其液位的80%。

3.3.4将TIC151投自动，设定温度为30℃，并通入N2经Z112鼓泡，并用P110将D112内脱活剂打循环2小时。

3.3.5  2小时后，停N2鼓泡及P110。

3.3.6当需要向闪蒸线加入脱活剂时打通D112→F110→P112之间的流程。

3.3.7将流量控制器FIC152置于手动，设定值相当于TEAL重量流量比率的50%，然后零冲程启动计量泵并逐渐提高冲程，控制排出压力。

3.3.8当P112中排出管线压力大于3.5MPaG时，打开脱活剂进入闪蒸管线的进料阀。

3.3.9适时依照操作规程给T302加白油和脱活剂。

4.投催化剂和氢气

整个装置运行平稳，各工艺参数正常，则开始化工投料。

4.1打开进油阀，对D201充油，打开Z210的进油阀，并从现场压力表处排气直至不带气泡的白油溢出。

4.2当D201压力高于环管压力0.5MPaG时，连通D201和Z203A（或B），确认D201压力和FI211冲洗油流量正常。

4.3启动A201，并确认运转正常。

4.4启动三乙基铝计量泵P101A/B，给定30%冲程，待泵出口管线上的压力达到5MPaG时，打开靠D201的三乙基铝供料管线上的截止阀，三乙基铝开始进料，将FIC111投自动，设定6 kg/h。

4.5关闭D201进油阀。

4.6启动给电子体计量泵P104A/B，给定30%冲程，待泵出口管线上的压力达到5MPaG时，打开靠D201的给电子体供料管线上的截止阀，给电子体开始进料，将FIC121投自动，设定0.6kg/h。

4.7 TEAL和DONOR进料1小时后，开始向环管反应器进H2。

4.8根据产品牌号要求的氢气浓度，选择在线分析仪和流量控制器，打开各有关阀门。

4.9在TEAL和DONOR进料100分钟之后启动P108A/B（零冲程启动所选择的计量泵P108），后给定冲程（40%），在D201前现场排剂，直至主剂颜色正常、无气泡。TEAL投用2小时，待泵出口管线上的压力达到5MPaG时，打开靠D201的供料管线上的主催化剂手阀，主催化剂开始进料。

4.10 在主催化剂加入后，开脱活剂至一闪线手阀，投脱活剂，流量设定为3.0kg/h。

九、R201、R202密度与300#、500#料位建立

（一）环管建密度

1.一旦加入主催化剂，最初的表现是小环管温度开始上升。

2.大环管的浆料密度也慢慢上升，确认TIC241与TIC242、TIC251与TIC252已投串级，这时如果要保证环管温度不升高，则TV242A、TV252A会慢慢开大，随反应的进行，应通过HIC272、HIC273逐渐关掉大环管夹套水的加热蒸汽。

3.环管密度上升的同时，可慢慢增大环管丙烯进料，以保证环管密度平稳上升。

4.在环管加入主催化剂，R202密度开始增大后，将HV311切至排放方向，当DIC251达450kg/m3时，HV311切向F301，开始建300#、500#料位。

5.当环管密度达到540～560kg/m3后，将FIC203与FIC111、FIC121分别投串级。

6.调节H2进料量，通知化验分析人员快速分析出MI，以便能将MI控制在规定的范围内。

7.保证D302的液位控制在70~80%。

8.确认P200、P201、P202工作正常，R200、R201、R202、D202、D302操作稳定。

（二）300#、500#建料位

1.当进主催化剂后（DIC251<450kg/m3），将HV311切向低压排放。

2.将LIC301投手动，并保证15～30%的开度，使D301无料位。打开FV244一定的开度，以保证LV231阀后管线内始终有吹扫丙烯，防止堵塞。

3.随环管密度的逐渐升高，LIC301在15～35%的开度不能保证D301无料位，需每隔几分钟就将LV301全开一次。

4.当DIC251达450kg/m3时，HV311切向F301。

5. D301、F301、D501、D502可慢慢建立料位。

当D502向D800A/B排料时，LV531不要一下开得太大，以免下落到D800A/B的粉料过多，压实，造成堵塞。

至此，聚合开车已完成，整个装置的开车操作已结束，这时要根据生产调度安排的生产负荷进行调整，使整个装置平稳操作，生产出合格的产品T30S。

十、开工过程中联锁的使用

（一）下列联锁为泵的自启动联锁，这些联锁均在泵启动后，打到自动状态，投用联锁，并改好流程。

1.  I104  P107A／B运行的控制

2.  I213  P207备用泵的再启动

3.  I214  P207备用泵的再启动

4.  I305  P302备用泵的自动启动

5.  I306  P301备用泵的自动启动

6.  I50l  P50l备用泵的自动启动

7.  I503  P502备用泵的自动启动

8.  I601  P601备用泵的自动启动

9.  I631  P603备用泵的自动启动

（二）下列联锁有启动键和复位键或/或旁路键，应视具体情况而定。

1.  I201切断催化剂进料：投TEAL或DONOR前，HS204D取消，HS203S（R）复位

2.  I202R200停车及向排放系统排放：P200启动后，HS222D取消，HS223S（R）复位

3.  I203反应器进料停止：建丙烯大循环前，HS232D取消，HS233S（R）复位

4.  I204P201停车：P201启动正常，HS247D取消

5.  I205  R201紧急停车：丙烯大循环前HS235S（R）复位，HS246单独停P201，与I205无关

6.  I206  P202停车：P202启动正常，HS257D取消

7.  I207  R202紧急停车：丙烯大循环前HS234S(R)复位，HS256单独停P202，与I207无关

8.  I209  R201底部紧急排放：丙烯大循环前HS245D取消，HS244S（R）复位

9.  I210  R202底部紧急排放：丙烯大循环前HS255D取消，HS254S（R）复位

10.  I220  紧急向R201注入阻聚剂的自动起动：P201启动后，HS240D取消

11.  I221  紧急向R202注入阻聚剂的自动起动：P202启动后，HS251D取消

12.  I301  闪蒸罐故障；反应器向排放系统排放：D301进丙烯前，HS304D取消

13.  I303  F301故障：低压循环建立前，HS312D取消

14.  I304  切断F301的排料：F301料位超过10%以后，HS316D取消