2026年联合二车间MTBE装置

停开工、密闭吹扫方案

为确保2026年MTBE装置大修按预期完成，特制定此方案，以对停工、密闭吹扫、开工步骤做出明确规定，确保大修顺利完成。

第一节  人员安排

负  责  人：李  强

安全负责人：储开建

工艺负责人：杨  强   白海刚

设备负责人：储开建

材料负责人：韩斌斌

各班组及工艺技术员、设备技术员、安全员各负其责，配合各负责人完成停工检修任务。

第二节  MTBE装置停工

一、准备工作

1.联系调度做好停工准备的协调工作如蒸汽、氮气、工业风等的使用。

2.各种消防器材、安全防护用品如防护眼镜、面罩、橡胶手套等都应齐全备用。

3.通知上下游装置做好改流程准备，并做好回收甲醇、不合格产品的接收准备工作。

4.通知化验中心做好各项分析工作准备。

5.准备好吹扫、置换、检修使用的器材、工器具如胶管、手电筒、盲板等。

6.操作人员必须熟悉停工方案，停工过程中应做到统一指挥，严格执行停工方案，各岗位密切配合，有条不紊。

7.停工时严格控制塔及反应器的压力和反应器温度，防止超温超压，避免安全阀起跳和损坏催化剂或损坏设备。

8.降温降压时要均匀缓慢，保证系统压力平稳下降，回流泵不能抽空。

9.塔、容器内物料等必须退净，防止排入地下污染环境或弄脏地面。

10.系统排液吹扫时，应注意先将设备底部可能残余的液体吹完，然后再对整个设备进行吹扫。

11.吹扫时不留死角，不跑油、不冒罐，各设备、管线要吹扫干净。

二、停工操作

（一）反应部分

1.联系调度，通知罐区停C4原料泵，关闭C4原料界区阀。

2.待D-101接近抽空（约10-20%液面）时，关停E-101凝结水，停止预热。

3.当反应无温升后，改剩余C4至出装置流程，D-101抽空后停P-101，P-101停运15分钟后再停P-102，并联系罐区，停送甲醇。

4.从集合管处向M-101引入N2，将SR-101A/B、R-101内物料缓慢压至C-101，注意操作监控，防止大量氮气压入C-101导致超压。影响C-101的正常操作，但也要注意保持氮气压力应略高于反应器的压力，防止物料倒窜。

5.在压送物料的过程中，一定要平稳操作，否则会影响催化蒸馏塔的正常操作。

6.过滤器、反应器内物料基本压完后，关闭至C-101阀门。

（二）催化蒸馏部分

1.当反应器停止向C-101进料时，注意维持C-101正常操作压力及温度，并根据塔底液位，逐渐减小MTBE产品流量且注意产品质量。

2.当C-101底无液位时，停出产品，此时手动关闭C-101底液控阀及其上下游阀，同时逐渐降低E-105蒸汽量直至停止加热。

3.停C-101回流，向C-102进料至P-103抽空后停泵。关P-103至C-102调节阀及其上下游阀，停止向C-102进料。

4.启动P-108将C-101内剩余物料继续送出装置至泵抽空为至。

5.D-101剩余物料启用P-101将其中物料全部送出装置退至罐区。

（三）回收部分

1.萃取塔停进料后，维持C-102、C-103双塔循环，回收萃取塔甲醇水溶液中的甲醇。当甲醇回收完毕后，停向C-103进料。

2.C-102停进料后，观察D-106液位，当低于20%时停剩余C4泵P-106。

3.回收塔底以20-30℃/h的速度降温，同时调整回流量以防甲醇落入塔底。将D-105内甲醇全部送往D-102，P-104抽空后停泵。再将D-102内甲醇用P-102退出装置。

4.加大萃取水流量，打开C-102压控副线，用水将C-102中剩余C4顶入D-106中，注意不得超压。D-106出现界面后，停P-105。

5.当C-103底温度低于50℃时，停E-110蒸汽。

6.在D-106脱水包处脱尽水，启动P-106将剩余C4送往罐区，直至抽空为止。

7.打开C-102、C-103顶底放空阀，排尽存水。

第三节  密闭吹扫方案

一、准备工作

1.联系调度做好停工准备的协调工作如蒸汽、氮气、工业风等的使用。

2.各种消防器材、安全防护用品如防护眼镜、面罩、橡胶手套等都应齐全备用。

3.通知上下游装置做好改流程准备，并做好回收甲醇、不合格产品的接收准备工作。

4.通知化验中心做好各项分析工作准备。

5.准备好吹扫、置换、检修使用的器材、工器具如胶管、电筒、盲板等等。

二、密闭吹扫注意事项

1.在密闭吹扫过程中，严防水击对设备造成损坏；

2.在密闭吹扫过程中，若出现剧烈的水击，应立即处理和汇报，特殊情况可先打开导凝排水，确保设备安全。

三、泄压、密闭吹扫步骤

（一）泄压

1.泄压应缓慢进行，否则容易引起火炬系统压力波动。且分别按原料、反应、分离系统顺序泄压至常压；

2.系统泄压时，系统内各设备及有关连接管线附属的阀门应全部打开，避免憋压；

3.各冷换设备循环水必须在泄压以后方可停水，停水后打开其上、下放空阀放尽存水。

（二）吹扫

1.吹扫介质为低压蒸汽，蒸汽贯通前先脱尽设备及管线内存水，引汽从小到大缓慢进行，排尽冷凝水，防止水击或烫伤；

2.设备用蒸汽吹扫时，应由设备内部向外吹扫放空，不得将脏物引进设备内；

3.防止超压，并保证吹扫压力不大于其操作压力；

4.冷换设备吹扫时，管、壳程不能同时吹扫，吹扫某一程时另一程要将出入口阀门打开，防止憋压；

5.管线吹扫贯通应先通过控制阀和计量表的副线，待干净后再引至控制阀和计量表前放空，然后通过控制阀（贯通后即停，时间要短）；

6.管线吹扫要逐条进行，贯通包括采样阀和低点排凝阀。分支多的管线要逐条进行，做好记录，防止遗漏；

7.吹扫气密完毕，泄压时应缓慢打开阀门，以免损坏设备，同时 应打开顶部放空，防止抽负压。

8.吹扫结束后，取样分析，系统中可燃气体含量低于0.2%（v/v）。

（三）吹扫步骤及流程

1.反应系统

①蒸汽→D101→P101、D102→P-102→D-103→R-101→退料线→（底）D107/（顶）D108→火炬

②P101给汽→E101→SR101A/B→R101→E102→C101→D107/D108→火炬

2.催化蒸馏系统

①蒸汽→C101（底）→C—101顶→E—103→D—104→D107/D108→火炬

C—101底

②P-103给汽→C—101回流→C101→D107/D108→火炬

→E—104→C—102→D107/D108→火炬

3.界区物料管线

界区蒸汽 →剩余C4线→D106→D107/D108→火炬

甲醇原料/退料线→D102→D107/D108→火炬

MTBE出装置线→E106→E102→C101→D107/D108→火炬

4.甲醇回收系统

①蒸汽→C—102→D—106→D107/D108→火炬

→P—106→D—106→D107/D108→火炬

②P—105给汽    E—107    C—102→D—106→D107/D108→火炬

③蒸汽→C—103     E109A /B→D—105→D107/D108→火炬

④P-104给汽→D—105顶底放空  开工甲醇线→D—103 →D108→火炬

→C103回流线→D105→D107/D108→火炬

→甲醇至D102线→D—102→D107/D108→火炬

⑤P-105给汽→ E—108（管）→C—102→D—106→D107/D108→火炬

⑥D-106给汽→D107/D108→火炬

5.界区管线至罐区

剩余碳四线（气分界区给汽）→罐区（剩余碳四）→火炬

第四节  MTBE装置开工

一、准备工作

开工准备工作（检修安检通过）

1.水、电、汽、风、除盐水运行正常。

2.联系生产调度，相关部门配合开工。

3.安全消防设施配备齐全。

二、装置气密

（一）注意事项及要求

1.在各系统气密前，详细检查流程，各系统之间要隔开气密，以防窜压损坏设备。C-103、D-102系统为常压，在气密过程要和其它系统完全隔开，严防超压。

2.气密所用的压力表必须是经校验合格的压力表，所用介质为N2。

3.各塔、容器、液位计等连同管道在分系统内一起气密，各塔、容器安全阀关闭上游阀，副线阀关闭，重点检查阀门、填料、法兰连接、螺纹连接、人孔、仪表连接等，以浓度适宜的肥皂水涂喷到各检查点观察有无气泡产生，检查应仔细、全面、不遗漏。

4.升压应缓慢进行，压力先升至0.1-0.5MPa后稳压检查，保持10-30min，无泄漏后再升至气密压力稳压检查。

5.升压及气密过程中有异常声音或变形，应立即停止实验，查明原因并处理后再继续实验。

6.气密过程中，如有泄漏，应用记号笔做出明显标记并记录在案，检查完成后视情况处理。

7.气密完毕，各放空点和导淋点要放尽气密介质，排气应缓慢进行尽量高点排放，注意尽量避开设备，构筑物和通道等，且有人现场监护。

（二）各系统气密及具体要求

1. C4原料系统

1.1气密压力：0.55MPa。

1.2给气点：由界区N2线给气→C4原料管线→D101系统

1.3排气点：D-101安全阀副线至火炬排放。

1.4检查内容：

①C4原料线（管P-310101）：装置界区处阀关闭；

②C4至301-D-104线，入D-104前阀关，C4至301-D-106线，入D-106前阀关；

③C4至D-101线，D-101入口阀开；

④C4返罐区线，入管P-310101前阀关闭；

⑤D-101安全阀上游阀开，副线阀关闭；

⑥D-101顶、P-109来料线阀关闭，循环C4线阀关闭，R-101来料线阀关闭；

⑦脱水线阀关闭，液面计根部阀全开；

⑧D-101至P-101线，P-101A/B入口阀关闭，跨线阀关；

⑨D-101本体及附件。

2.甲醇系统

2.1气密压力：0.25Mpa。

2.2进气点：D-102顶氮气线

2.3排气点：D-102安全阀副线至火炬排放。

2.4检查内容：

①D-102顶安全阀上游阀及副线阀关闭；泄压线阀关；

②甲醇来料线界区阀关闭，D-102液位调节阀上下游及副线阀开；

③循环甲醇自P-104来线阀关；

④P-102A/B进料口阀关，跨线阀关；

⑤脱水线阀关闭；

⑥D-102本体及附件。

3. D-107系统

3.1气密压力：0.55MPa。

3.2进气点：D-107顶氮气线。

3.3排气点：D-107顶现场放空管至火炬排放。

3.4检查内容：

①D-107顶安全阀上游阀关，副线阀关；

②R-101至D-107线，R-101出口阀关；

③P-107至E-108前阀关；

④C-101底至D-107线C-101底出口阀关；

⑤R-101、SR-101A/B、C-101至D-107下游阀关，副线阀关；

⑥罐D-101、D-102、D-104、D-105、D-106脱水、泄放至D-107阀关。

4.反应系统

4.1气密压力：0.7MPa。

4.2给气点：①SR-101顶氮气线给气；②D-103氮气线。

4.3排气点：①SR-101A/B顶、R-101顶、D-103顶安全阀副线至火炬；②由E-102（壳）入C-101至火炬排放。

4.4检查内容：

①SR-101A/B顶、R-101顶、D-103顶安全阀上游阀关，副线阀关；

②P-102至M-101线，P-102A/B出口阀关，跨线阀关；

③SR-101A/B底、D-103底入D-107前阀关；

④E-101入SR-101A/B前阀关；

⑤R-101至D-101线，入D-101前阀关闭；

⑥R-101至E-102（壳）线，入E-102前阀关；

⑦R-101至D-107线阀关。

⑧P-102A/B出口阀关，跨线阀关，P-102A/B进D-103前阀关；

⑨SR-101A/B、R-101、D-103本体及附件

5.C-101系统

5.1气密压力：0.65MPa。

5.2给气点：C-101底氮气线。

5.3排气点：①D-104顶泄压线至火炬排放。

②由C-101底开工甲醇线经P-103跨线入E-104及C-102至火炬排放。

5.4检查内容：

①C-101顶、D-104顶安全阀上游阀开, 副线阀关，D-104顶泄压阀关，塔底至D-107阀关，D-104底至D-107阀关，液面计阀全开；

②D-104至P-103A/B线，P-103A/B进口阀关；

③D-104、E-103A/B、E-102、E-106本体及附件；

④MTBE出装置线界区阀关；

⑤C-101底至P-103线，P-103A/B入口处阀关。

6. C-102系统

6.1气密压力：0.70MPa。

6.2给气点：C-102底氮气线。

6.3排气点：D106顶安全阀副线至火炬。

6.4检查内容：

①C-102顶安全阀上游阀开，副线阀关；

②C-102顶馏出线入D-106前阀关，压力控制调节阀上下游阀开，副线阀开；

③C-101顶回流线调节阀下游阀，副线阀关；

④P-103A/B出口阀关；

⑤P-103A/B至E-104线全开，E-104、E-107贯通；

⑥C-102底液位调节阀，萃取水流量调节阀上下游阀及副线阀全开；

⑦P-105A/B出口阀关。

⑧液位计阀全开；

7.C-103系统

7.1气密压力：0.25MPa

7.2给气点：C-103底氮气线。

7.3排气点：D-105顶泄压线至火炬。

7.4检查内容：

①C-103顶、D-105顶安全阀上游阀开，副线阀关，D-105顶泄压线阀关；

②萃取水至E-108（管）线，E-108萃取水由E-108至P-105A/B入口阀关；

③E-108（壳）进料阀关；

④E-110及其进出料线阀全开；

⑤C-103顶馏出线及热旁路、E-109A/B、D-105贯通；

⑥P-104A/B入口阀关、C-103及D-105液位计阀全开；

⑦C-103顶回流调节阀下游阀，副线阀关；

⑧D-105顶开工甲醇线阀关。

三、装置氮气置换

1.气密结束后，使用各系统气密的氮气，合理导通流程进行置换，以节约氮气；

2.置换给气点与气密给气点相同，排气点与分析点选取管道低点导淋处；

3.各系统充氮气至0.25 MPa，反复三次，置换结束后，取样分析，要求O2＜0.5%；置换完毕后，系统保压0.05-0.1MPa。

四、开工引料

（一）准备工作

1.关闭所有阀门，然后根据需要逐个开启阀门，打开所有安全阀的上下游阀门。

2.联系调度，做好C4原料供应，未反C4接收和火炬排放，甲醇供应工作。

3.联系化验中心，查看原料、甲醇分析数据，并做好分析准备。

（二）甲醇浸泡催化剂

1.将甲醇引入甲醇原料罐，启动甲醇原料泵P-102，将甲醇送至D-103、SR-101A/B、R-101、D-101和D-105，同时分别打开其顶部放空阀。

2.动态浸泡R-101的催化剂时，通过D-101及P-101实现，流程见附图1，静态浸泡D103、R-101时，甲醇充满后停甲醇原料泵P-102。

附图1：R-101催化剂甲醇浸泡流程

新鲜甲醇→P-102→D-103→M-101→E-101→SR—101A/B→R-101

P-101←D-101

3.C-101催化剂进行动态浸泡。起始甲醇从D-103通过P-102打入，然后通过P-103建立循环，见附图2。必要时可通过P-102分次补充甲醇，以保证循环量。

附图2：C-101甲醇浸泡

→管P-310607→C—101回流→C—101→P—103

新鲜甲醇→P—102→D—103→

补充甲醇线

4.每两小时分析浸泡甲醇浓度，当甲醇中水份含量不发生变化时（估计浸泡时间约为24-48h）进行甲醇回收。

5.向D-101及C101引氮气，将甲醇水溶液压排至D-107内，设备、管线内甲醇水溶液必须排干净。

6.注意D-107液位，不得冒罐。

（三）回收系统双塔热循环，回收甲醇

1.准备工作

为了使装置能顺利开工，并回收浸泡催化剂所用的甲醇，C-102、C-103必须在投料前先循环起来。因此，在两塔水循环之前，必须做好以下工作：

- C-102、C-103系统经除盐水置换；②E-107、E-109投用。

2.C-102、C-103双塔热循环

①打通P-105至C-102流程，引除盐水至P-105入口，经P-105打入至C-102；

②当C-102液位计有液位后，手动控制C-102液位，保持液位40%；

③导通C-102向C-103进料流程，向C-102引氮气充压至0.5～0.6MPa，向C-103进水，并保持C-102液位及压力；

④当C-103底液面达80%时，启动塔底重沸器E-110，并由FIC-0801控制蒸汽流量，慢慢（20℃/h）将塔底温度升至110℃；

⑤当C-103底温为110℃，液位大于70%时，停除盐水进装置，此时用P-105抽C-103底水经E-108及E-107后进C-102，进行循环；

⑥启动P-104，建立C-103回流，全回流操作，同时调整好C-103进料量和C-102萃取水流量，使双塔平稳循环；

⑦甲醇水溶液自D-107经P-107送至C-102液控后合并向C-103进料，此时要注意C-103的操作调节回流比，确保塔顶甲醇产品的质量合格后，通过回收甲醇采样器SN-110取样分析合格后，导通循环甲醇线，控制好D-105液位，将甲醇送至D-102，若D-102液位过高，可启动P-102将甲醇送回罐区；

⑧ C-103底水取样分析合格后排至污水系统，C-103底排至水干净，同时不断补充新鲜除盐水，以保持C-103底液位。

（四）反应系统开工

1.准备工作

①C-101系统所有冷凝器，换热器已投入使用；

- 改好流程，做好D-101接收C4原料的准备；

2.催化蒸馏塔开工

①将罐区或气分C4原料引至D-101，控制D-101液位以控制C4流量，并查看C4原料分析报告；

②引C4原料至D-104、C-101，D-104、C-101液位达50%；

③当C-101底液位达50%时，启用塔底重沸器E-105，调整蒸汽流量控制好升温速度，以20℃/h速度升温。控制C-101顶底温度分别在50-56℃和120-130℃之间。

④稍开D-104顶放空见烃后关闭；

⑤当D-104液位达50%时，启动回流泵P-103全回流操作，建立C-101单塔循环。

3.R-101投料反应

①启动P-102，控制流量为2.5t/h左右，同时启动C4原料泵P-101，将C4引入SR-101A/B及R-101，控制C4流量由小到大，随时注意R-101温升变化，最后控制流量在25t/h。

②控制D-101、D-102液位，保证液位在50%； SR-101A/B及R-101进物料后，从放空阀排氮气，见烃后关闭。

③当反应系统压力升至0.55MPa，微开安全阀副线排氮气，当气相线结霜或冒汗时，说明液体已充满，关安全阀副线阀。随时注意R-101温升，按醇烯比要求调整甲醇流量，注意床层温度不大于70℃，如超温应切断C4进料。

④调控E-101凝结水流量，控制原料进反应器入口温度为不大于40℃，根据床层温度提高情况，控制反应温度，如反应情况不好，可打开R-101至D-101之间的闭路循环，当R-101出口温度上升且平稳，向C-101进料。

⑤打开反应物料至C-101阀门，并由塔C-101压控控制系统压力。

⑥待C-101进料后，补充甲醇至C-101，视情况调整甲醇量，继续调节C-101各操作参数，并使各工艺参数达到工艺操作指标。

⑦当C-101操作参数达到指标，且D-104液位达50%，向C-102进料，同时通过D-106顶排放氮气，控制好C-102压力，防止超压，控制好C-102液位为40%。

⑧待D-106液位至50%时，启动P-106，将未反应C4经D-106液控送出装置。

⑨调整C-102、C-103系统各操作参数至工艺指标，控制C-102油水比3-4。

⑩根据化验结果，调整工艺参数，平稳操作，确保产品质量合格；各系统操作平稳后，各调控仪表逐步投入自动。