联合四车间2026年装置大检修开停工方案

联合三车间

联合四车间

2026年07月09日

| 延安石油化工厂联 合四车间2026年装置大检修开停工方案审批表 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 生产计划部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 技术质量部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 机动设备部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 安全环保部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 专业主管领导审批意见 | 领导签字： 年 月 日 |
| 备注：方案和预案可同步审批，开、停工及新建项目的方案、预案由总工程师负责审批，跑冒滴漏监护运行的方案、预案由生产副厂长负责审批；现场检修、临时性施工的方案、预案由设备副厂长负责审批；现场演练、动火作业的方案、预案由安全副厂长负责审批。 |  |

目    录

延安石油化工厂2026年装置大检修开停工方案审批表	1

组织机构与职责	3

联合四车间2026年装置大检修开工方案	5

一、液化气精制-干气脱硫-溶剂再生装置	5

二、污水汽提装置	22

三、硫磺回收装置	27

四、硫磺精制装置	32

五、碱渣处理装置	34

六、混合污水处理装置	40

联合四车间2026年大检修停工方案	42

一、液化气精制-干气脱硫-溶剂再生装置	42

二、污水汽提装置	50

三、硫磺回收装置	54

四、硫磺精制装置	57

五、碱渣处理装置	58

六、混合污水处理装置	60

联合四车间2026年装置大检修开工方案

- 联合四车间为规范2026年装置大检修期间开停工作业流程，保障装置开停工工作安全、平稳、有序开展，有效防范开停工过程中各类异常波动及安全事件发生，特制定本车间装置开停工方案，现将组织机构及职责明确如下：

- 一、组织机构

- 组  长：曹学良

- 副组长：高东峰  赵建荣  何雄伟  宋小哲  刘树繁

- 成  员：张  强  傅国勇  贺艺源  姚微  王俊杰  李常军  张交海  施远东  李明川  赵  军  高红艳

- 二、职责划分

- 组长

- 曹学良：全面统筹装置开停工工作，负责总体协调、重大事项决策及资源调配，对开停工全过程的安全、质量、进度负总责。

- 副组长

- 高东峰：协助组长开展装置开停工总体调度、统筹协调工作；牵头负责现场后勤保障体系搭建，动态跟踪职工思想状态并及时疏导；统筹检修指挥部物资储备管理及现场环境卫生维护。

- 赵建荣：主导车间开停工期间设备管理工作，包括设备状态排查、检修计划衔接；负责开停工现场作业指挥与跨部门协调，保障设备操作规范有序。

- 何雄伟：负责装置开停工方案的审核把关；统筹协调开停工全流程工作，组织管线提前预制的规划、实施与质量管控，牵头相关工作的领导与指挥。

- 刘树繁：负责车间开停工过程的技术指导，制定关键操作控制标准；主导产品质量全过程管控，优化操作参数以保障开停工过程平稳运行，规避生产异常波动。

- 宋小哲：牵头落实各装置开停工期间的现场安全操作规范，组织安全技术交底；负责安全器材的配置、检查与备用保障，确保应急物资随时可用。

- 成员职责

- 工艺组：负责装置开停工方案的编制、报审及落地实施；制定详细的开停工时间节点计划图，精准确定关键时间节点；统筹开停工过程中的物料平衡管控，负责检修材料的计划提报、准备及管线提前预制的具体执行。

- 设备组：负责装置开停工期间所有设备的启停操作指导与规范执行；牵头停用设备的维护检修工作，制定检修进度计划，确保所有检修项目在既定时间节点内高质量完成，保障设备复工状态达标。

- 安全组：负责装置开停工安全预案的编制与审核；全程参与开停工过程的安全与环保监督管理，核查安全环保措施的落实情况；对装置停工吹扫质量进行验收，对检修完成后的装置状态开展安全条件确认，出具安检报告。

一、液化气精制-干气脱硫-溶剂再生装置

（一）全面大检查

1、目的

查找装置存在的隐患和遗漏。

2、检查要求

2.1 按照设计要求和规范，严格检查工艺管线、设备、仪表、电气等是否满足生产要求。

2.2 检修及技改项目是否符合相关要求，整改项目是否全部整改完毕，是否存在错误及漏项，并对照有关标准，严格检查施工质量。

3、检查内容

3.1 工艺管线流程检查。

3.1.1 检修及技改管线安装是否与施工图、流程图一致。

3.1.2 阀门盘根、压盖、大盖是否把紧，法兰、垫片、螺栓是否把好，材质规格是否符合标准。

3.1.3 各阀门是否开关灵活，便于操作，单向阀方向是否正确。

3.1.4 热力管线补偿结构是否符合标准。

3.1.5 管线规格是否符合设计要求，支、吊、托、架等是否符合设计要求，是否齐全、牢固。

3.1.6 温度计套管、热电偶套、压力表等安装是否符合要求，是否齐全。

3.1.7 工艺管线介质、流向是否标明。

3.1.8 机泵是否处于备运状态。

3.2  设备的检查。

3.2.1 设备、管道、管件资料齐全。

3.2.2 设备安装、接地是否符合要求，基础有否下沉。

3.3  装置与系统间的联系检查。

3.3.1 与不开工装置相连的管线是否加盲板隔开。

3.3.2 联系电话是否安装好，并可投入使用。

3.3.3 与系统相联管线是否按要求对接，是否加盲板。

3.3.4 润滑油脂等助剂是否备好。

3.3.5 水、电、汽、风、N2是否可以供应。

3.3.6 分析项目是否确立，所需分析手段是否具备。

3.4 机泵

3.4.1 启动前给所有泵加润滑油。

3.4.2 检查电动机转动是否正常。

（二）氮气置换

1、目的

1.1置换设备管线内空气，使氧含量＜0.5%。

1.2 为投料做好准备。

2、条件

2.1 吹扫完毕，所有调节阀、压力表、温度计、孔板、疏水器等附件安装完毕。

2.2 动设备、仪表、电气系统调试合格。

2.3 新增管线、设备试压完毕。

3、要求

3.1 分系统置换，不能互窜，与系统相连的管线加盲板盲上。

3.2 N2置换时注意安全，尽量在火炬或者高处排放，防止窒息。

3.3 N2置换时，先关闭与该系统相连阀门，再贯通严格按要求进行，不得超压。

3.4 如有泄漏部位必须在泄压后处理，处理完毕再置换，直到置换合格。

4、系统置换

1 干气脱硫系统置换

1.1 置换压力：0.40MPa

1.2 给N2点：重整干气进装置口

1.3 泄压点：C-101顶

1.4 试压范围：干气进装置阀后至干气出装置阀前

经过设备：E-101、D-101、C-101、SR-102、P-102、D-104、SR-101

1.5 检查内容:

1.5.1 所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

1.5.2 干气进装置阀全部关闭。

1.5.3  C-101贫液进料阀、富液出料阀关闭，干气出装置阀关闭，P-102进、出口阀全关，付线阀打开，P-103进口阀关闭，D-105罐底出料阀关闭。

1.5.4 E-101和 D-101进、出口阀打开。

1.5.5 C-101干气进口阀打开,打开SR-101进、出口阀，打开PV0301所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开。

1.5.6 所经过设备安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

1.5.7 各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

2 液化气脱硫脱硫醇系统置换

2.1 液化气脱硫系统

2.1.1 气密压力：0.8MPa

2.1.2 给N2点：液化气进装置口、C-102底

2.1.3 泄压点：C-102顶

2.1.4 试压范围：液化气进装置阀后至脱硫醇阀前

经过设备：D-102、P-101、C-102、D-103、SR-104、SR-105、E-102、SR-103、P-103

2.1.5  检查内容:

2.1.5.1 所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

2.1.5.2 液化气进装置阀关闭。

2.1.5.3  该系统所属P-101、P-103进出口阀门均关闭，P-101、P-103连通阀均打开。

2.1.5.4 D-102底部出料阀打开。

2.1.5.5 阀组FV-0502、FV-0601、LV-0601所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开，阀组LV-0603关闭。

2.1.5.6 C-102液化气进口、出阀打开。

2.1.5.7 SR-104、SR-105 进、出口阀均打开，M-201进口阀关闭，精制液化气气出装置阀关闭。

2.1.5.8 E-102贫液进、出口阀打开，C-102塔底富液出料阀打开，富液出装置前阀关闭。

2.1.5.9 所有经过设备的安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

2.1.5.10 各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

2.2 液化气脱硫醇系统试压

2.2.1 液化气脱硫醇系统

2.2.2 气密压力：0.8MPa

2.2.3 给N2点：D-201

2.2.4 泄压点：D-201、C-201顶

2.2.5 试压范围：液化气进M-201阀后至出装置阀前

经过设备：M-201、D-201、C-201、E-201、P-202、M-203、D-202、D-204、P-203、SR-201

2.2.6 检查内容:

2.2.6.1 所经过设备的放空阀、排净阀均关闭。

2.2.6.2 所经过设备的安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

2.2.6.3 各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

2.2.6.4  E-201出口阀关，SR-105出口阀关闭，D-201罐底出口阀关闭，P-201进出口阀关，P-201付线阀打开，P-203进出口阀关，C-203塔底出料阀关，P-202进出口阀关，付线打开，P-203付线阀打开，D-204除盐水进口阀关闭，脱硫液化气出装置阀关，净化液化气出装置阀关。

2.2.6.5 M-201上下游阀开，D-201进口阀开，C-201进料阀开、塔顶出料阀开、碱液进出料阀开，M-203上下游阀开，D-202进、出口阀开，SR-201进出口阀开。阀组LV-0301、FV-0301、PV-0301、 FV-0101、FV-0201、FV-0202所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开。

置换完后，联系化验分析。系统置换合格标准为O2＜0.5﹪，若不合格，继续充气置换，直至合格为止。

（三）气密试压

1、目的

1.1进一步检查设备、管线的焊缝、阀门盘根、垫片等密封部位的安装质量。

1.2 为投料做好准备。

2、条件

2.1 吹扫完毕，所有调节阀、压力表、温度计、孔板、疏水器等附件安装完毕。

2.2 动设备、仪表、电气系统调试合格。

2.3 新增管线、设备试压。

3、要求

3.1 分系统气密试压，不能互窜，与系统相连的管线加盲板盲上。

3.2 气密试压时注意安全，尽量在火炬或者高处排放，防止窒息。

3.3 气密试压时，先关闭与该系统相连阀门，再贯通严格按试验压力进行，不得超压。

3.4 系统升至规定的压力后，试压人员分工对试压系统进行全面细致检查，发现漏的部位要做好记录，试压时将所有密封部位抹肥皂水进行检查。

3.5 泄漏部位必须在泄压后处理，处理完毕再试压，直到不漏为止。

4、气密试压流程

干气脱硫、液化气精制装置

1 干气脱硫系统

1.1 气密压力：0.80MPa

1.2 给N2点：重整干气进装置口

1.3 泄压点：C-101顶

1.4 试压范围：干气进装置阀后至干气出装置阀前

经过设备：E-101、D-101、C-101、SR-102、P-102、D-104、SR-101

1.5 检查内容:

1.5.1 所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

1.5.2 干气进装置阀全部关闭。

1.5.3  C-101贫液进料阀、富液出料阀关闭，干气出装置阀关闭，P-102进、出口阀全关，付线阀打开，P-103进口阀关闭，D-105罐底出料阀关闭。

1.5.4 E-101和 D-101进、出口阀打开。

1.5.5 C-101干气进口阀打开,打开SR-101进、出口阀，打开PV0301所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开。

1.5.6 所经过设备安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

1.5.7 各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

2 液化气脱硫脱硫醇系统

2.1 液化气脱硫系统

2.1.1 气密压力：1.8MPa

2.1.2 给N2点：液化气进装置口、C-102底

2.1.3 泄压点：C-102顶

2.1.4 试压范围：液化气进装置阀后至脱硫醇阀前

经过设备：D-102、P-101、C-102、D-103、SR-104、SR-105、E-102、SR-103、P-103

2.1.5  检查内容:

2.1.5.1 所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

2.1.5.2 液化气进装置阀关闭。

2.1.5.3  该系统所属P-101、P-103进出口阀门均关闭，P-101、P-103连通阀均打开。

2.1.5.4 D-102底部出料阀打开。

2.1.5.5 阀组FV-0502、FV-0601、LV-0601所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开，阀组LV-0603关闭。

2.1.5.6 C-102液化气进口、出阀打开, D-103罐顶出料阀打开。

2.1.5.7 SR-104、SR-105 进、出口阀均打开，M-201进口阀关闭，净化气出装置阀关闭。

2.1.5.8 E-102贫液进、出口阀打开，C-102塔底富液出料阀打开，富液出装置前阀关闭。

2.1.5.9 所有经过设备的安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

2.1.5.10 各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

2.2 液化气脱硫醇系统试压

2.2.1 液化气脱硫醇系统

2.2.2 气密压力：1.8MPa

2.2.3 给N2点：D-201

2.2.4 泄压点：D-201、C-201顶

2.2.5 试压范围：液化气进M-201阀后至出装置阀前

经过设备：M-201、D-201、C-201、E-201、P-202、M-203、D-202、D-204、P-203、SR-201

2.2.6 检查内容:

2.2.6.1 所经过设备的放空阀、排净阀均关闭。

2.2.6.2 所经过设备的安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

2.2.6.3 各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

2.2.6.4  E-201出口阀关，SR-105出口阀关闭，D-201罐底出口阀关闭，P-201进出口阀关，P-201付线阀打开，P-203进出口阀关，C-203塔底出料阀关，P-202进出口阀关，付线打开，P-203付线阀打开，D-204除盐水进口阀关闭，脱硫液化气出装置阀关，净化液化气出装置阀关。

2.2.6.5 M-201上下游阀开，D-201进口阀开，C-201进料阀开、塔顶出料阀开、碱液进出料阀开，M-203上下游阀开，D-202进、出口阀开，SR-201进出口阀开。阀组LV-0301、FV-0301、PV-0301、 FV-0101、FV-0201、FV-0202所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开。

3 碱液再生系统

3.1  气密压力：O.6MPa

3.2  给N2点：系统

3.3  泄压点：D-203顶

3.4  试压范围：E-201出口阀后至P-202入口

经过设备：M-202、C-202、D-203、E-202、C-203、D-210、P-208

3.5  检查内容:

3.5.1  所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

3.5.2  所经过设备安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

3.5.3  各设备及系统工艺管线汽、风入口阀均关闭。

3.5.4  C-202塔底出料阀关，D-203进D-208罐底阀关，D-203罐顶阀关闭， P-208进出口阀关、付线阀打开，汽油出装置阀关。

3.5.5  D-210重整汽油进装置阀、出装置阀均关闭。

3.5.6 M-202上下游阀及旁通阀均打开， E-202进出口阀开，C-203跨线阀开，C-203碱液进口、汽油进口阀开。

3.5.7  阀组LV-0603、FV-0601、FV-0602、FV-0702、FV-0701所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开。

4 溶剂再生系统

4.1  气密压力：0.2MPa

4.2  给N2点：D-201顶

4.3  泄压点：C-201顶DN50

1.4  试压范围：富液入D-201阀后至贫液出装置阀前

经过设备：D-201、P-201、E-202、C-201、D-203、A-201、E-204、D-203、P-203、P-202、E-201、A-202、E-205、SR-202

4.5  检查内容：

4.5.1  所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

4.5.2  所经过设备安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

4.5.3  各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

4.5.4   富液进装置阀、贫液出装置阀关闭，T-201罐底出料阀关闭，SR-202至T-201入口阀关闭，P-206、T-201入口阀关闭。

4.5.5  PV-0401下游阀及旁通阀关闭, 上游阀打开；LV-0301下游阀及旁通阀关闭,上游阀打开,TV-0101下游阀及旁通阀关闭,上游阀打开。

4.5.6  阀组FV-0102、LV-0101、FV-0401所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开，酸性气出装置阀关闭。

4.5.7  泵P-201、P-202 、P-203、P-204进出口阀门关闭，连通阀打开。

4.5.8  打开D-201进、出口阀，E-201进、出口阀,SR-201进、出口阀,E-202进、出口阀,A-201进、出口阀,E-204(壳程)进、出口阀,D-203进、出阀,A-202 进、出口阀,E-205(壳程) 进、出口阀。

4.5.9  打开富液至C-201进口阀,酸性水回流至C-201塔顶进料阀。

5 保压

5.1  系统气密过程，用肥皂水检查各密封点。系统气密充压后，24小时压降合格标准为＜0.05MPa。

5.2  当系统压力下降时，应查明原因，及时处理，并重新置换气密。

（四）装剂、引料

双脱装置

1.条件

全装置气密完，达到开工条件，再生装置达到开工条件。

2.预碱洗用碱液配制

由系统送来的30％NaOH溶液先进入碱液贮罐D-205，然后加入从系统来的除盐水稀释至15％的浓度，用碱液循环泵P-205循环均匀，再加入到预碱洗罐D-201。

3.抽提用碱液配制

由系统送来的30％NaOH溶液，先进入催化剂碱液贮罐D-206，然后加入从系统来的除盐水稀释至15％浓度，启动P-206将碱液送至D-207，并加入适量的催化剂配制成100～300PPm的含催化剂碱液，启动P-204将催化剂碱液循环均匀送至D-206，用抽提碱液循环泵P-206将碱液抽出至E-202进入硫醇抽提系统。

溶剂再生装置

1. 条件

全装置气密完，达到开工条件。

2. 溶剂配制（T-201内溶剂不足时）

用装剂泵将桶装的复配型高效脱硫剂从桶中卸至溶剂贮罐T-201。然后加入系统来的除盐水稀释至25％浓度后作为脱硫用溶剂。

（五）投料

i 双脱装置

1、投料条件

1.1 装置气密结束，问题整改完毕。

1.2 DCS系统调试、考核合格，全部达到开工条件。

2、检查并关闭本装置内所有阀门，但须打开所有安全阀组上、下游阀及火炬出装置总阀。

3、干气脱硫系统开工程序

3.1 氮气赶空气

系统采用氮气气密，因此可直接在系统采样分析氧含量<0.5％为合格，如不合格，再用氮气置换合格为止。系统保持压力0.2MPa。

3.2  建立溶剂循环

3.2.1 溶剂循环流程

胺液      D-105     P-102      SR-102     FV-0301     C-101  LV-0301      溶剂再生装置

3.2.2 步骤

3.2.2.1 联系溶剂再生装置送胺液至D-105。

3.2.2.2 按流程逐一开启以下阀门: D-105底部出料阀, P-102进口阀，SR-102进、出口阀，FV-0301上、下游阀，C-101胺液进口阀、底部LV-0301上、下游阀，并联系溶剂再生装置改好流程，准备进行胺液循环。

3.2.2.3 启动P-102，向C-101送溶剂，投用并调节FIC-0301、LICA-0301，控制C-101的液面为20%。

3.3 引原料

待溶剂循环稳定后，开始引原料。

3.3.1 打开E-101干气进、出口阀，D-101干气进、出口阀、C-101干气进、出阀，D-104进、出口阀，SR-101进、出口阀,PV-0301上、下游阀。干气组成分析合格后引入。

3.3.2 缓慢打开干气进装置总阀，将干气引入D-101，当D-101液面达到45～60％时，干气进入C-101。

3.3.3 投用FIC-0301，控制干气流量由小到大逐渐加到正常量，胺液循环量为5～8吨/小时，控制C-101顶压0.5MPa。

3.3.4 流程：干气     E-101    D-101    C-101     D-104    SR-101    干气出装置。

3.4 调整操作

3.4.1 控制好C-101下部界位为50％。

3.4.2 进一步调整操作，使各操作参数控制在操作指标内。

3.4.3 产品质量控制。

4、液化气脱硫系统开工程序

4.1 氮气赶空气

系统采用氮气气密，因此可直接在系统采样分析氧含量<0.5％为合格，如不合格，再用氮气置换合格为止。系统保持压力0.8MPa。

4.2 建立溶剂循环

4.2.1胺液流程

胺液    D-105     P-103     SR-103    E-102     C-102

溶剂再生装置

4.2.2 步骤

4.2.2.1 联系溶剂再生装置送胺液至D-105。

4.2.2.2 按流程逐一开启以下阀门: D-105底部出料阀, P-103进口阀，SR-103进、出口阀，FV-0601上、下游阀，E-102进、出口阀，C-102胺液进口阀、底部LV-0601上、下游阀，并联系溶剂再生装置改好流程，准备进行胺液循环。

4.2.2.3 启动P-103，向C-102送溶剂，投用并调节FIC-0601、LICA-0601，控制C-102的液面为20%。

4.3 引原料

待溶剂循环稳定后，开始引原料。

4.3.1 打开D-102LPG进口阀,P-101进口阀、FV-0502上、下游阀、C-102LPG进口阀、塔顶出口阀,D-103原料进、出口阀，SR-104、SR-105原料进、出口阀，液化气组成分析合格后引入。

4.3.2 缓慢打开液态烃进装置总阀，将液态烃引入D-102，当D-102液面达到45～60％时，启动P-101,将LPG抽进C-102，。

4.3.3 投用FIC-0502，控制LPG流量由小到大逐渐加到正常量，胺液循环量为30～40吨/小时，控制C-102顶压1.3～1.6MPa。

4.3.4 流程：LPG     D-102     P-101     C-102    D-103  SR-104     SR-105     LPG脱硫醇

4.5.1 控制好C-102上部界位为5～10％。

4.4.2 进一步调整操作，使各操作参数控制在操作指标内。

4.4.3 产品质量控制。

5、液化气脱硫醇系统开工程序

5.1  氮气赶空气

系统采用氮气气密，因此可直接在系统采样分析氧含量<0.5％为合格，如不合格，再用氮气置换合格为止。系统保持压力0.8MPa。

5.2  建立碱液循环

5.2.1  碱液循环流程

5.2.1.1预碱洗碱液循环流程

D-205     P-205     D-201     P-201     M-201

5.2.1.2  抽提碱液循环流程

D-206     P-206     D-207    P-204     D-206     P-206

E-202    C-203    P-202    C-201    E-201

D-203    C-202     M-202

5.2.2  步骤

5.2.2.1 预碱洗碱液循环系统

5.2.2.1.1 改好流程：打开D-205进、出口阀，P-205出口阀，D-201进、出口阀，P-4201进口阀、FV-0101上下游阀，M-201进、出口阀。

5.2.2.1.2  启动P-205,正常后打开出口阀将碱液自D-205抽送至D-205,当D-205液面达到50～70％时,切断自D-205来料,改为D-201自身循环。调节FIC-0101，控制好碱液循环量，当D-207液面不够时，须及时补碱。

5.2.2.2  抽提碱液循环系统。

5.2.2.2.1  改好流程：打开D-206进、出口阀, P-206出口阀，D-107进、出口阀,P-204进口阀, E-202进、出口阀,C-203进、出口阀,P-202出口阀，C-201进、出口阀,FV-0202、FV-0201上下游阀,E-201进、出口阀,M-202进、出口阀,C-202进、出口阀,D-203进、出阀,LV-0603、FV-0601上下游阀。

5.2.2.2.2  启动P-206，正常后打开出口阀将催化剂碱液自D-206抽出至E-202。

5.2.2.2.3  当C-201上液面至5～10％时，启用并调节FV-0201，依靠自压，碱液经E-201、M-202至C-202。

5.2.2.2.4  碱液自C-202溢至D-203。当D-203液面达到10％时，调节FIC-0601，使碱液得以循环。

5.2.2.2.5  当C-203上液面达到30％时，打开P-202循环碱液进口阀，同时切断自D-206来料。

5.2.2.2.6  控制好C-203、C-202、D-203液面。

5.3  开汽油反抽提系统

5.3.1 流程

D-210     P-208     C-203

5.3.2  步骤

5.3.2.1  改好流程：打开FV-0702上、下游阀，D-210重整汽油进口阀、底部出口阀，P-208进口阀，FV-0701上、下游阀,C-203汽油进、出口阀, D-210循环汽油进口阀，FV-0603上、下游阀。

5.3.2.2  联系重整装置，缓慢打开汽油进装置总阀，将重整汽油引入D-210，当D-210液面达到50～70％时，启动P-208，正常后打开出口阀将汽油从D-210抽送至C-203下部，调节FIC-0701、FIC-0702、FIC-0603控制好C-203上界面（30～50％）及循环量（20吨/小时）。

5.3.2.3  系统内汽油足够时，应及时关闭D-210重整汽油进口阀及重整汽油进装置总阀。

5.4  开空气氧化系统

5.4.1 流程

压缩空气     M-202    C-202     D-203    D-301

5.4.2  步骤

5.4.2.1  改好流程：打开压缩空气进装置总阀，HV-0501上下游阀、PV-0602上下游阀。

5.4.2.2 调节HC-0501，根据工艺要求控制好注风量。

5.4.2.3 调节PIC-0602，控制好D-203压力，压缩空气必须≥0.6MPa 。

5.4.2.4  C-202塔顶温度为57±2℃，塔顶压力0.5MPa。

5.5  开液化气水洗流程

5.5.1  流程

凝结水    D-204    P-203     M-203     D-202

5.5.2  步骤

5.5.2.1  改好流程：打开凝结水（无凝结水时用除盐水）进装置总阀、D-204进出口阀，P-203进口阀， FV-0301上下游阀，M-203上下游阀，D-202底部出口阀，LV-0301上下游阀。

5.5.2.2  启动P-203，正常后打开出口阀将水抽送至D-204。

5.5.2.3  调节FIC-0301、LIC-0301，控制好D-204液面为50～70％，同时根据工艺要求控制好流量。

5.6  投用碱液冷却器

先打开E-202循环水旁路阀，待运行稳定后切换至E-202主线，依据换热量要求，可随时调整循环水量。

5.7  开碱液加热系统

5.7.1 流程

蒸汽→E-201→D-204。

5.7.2 步骤

5.7.2.1 系统排凝，打开FV-0502上下游阀、E-201疏水器上、下游阀。

5.7.2.2  关闭排凝阀，缓慢引进蒸汽。根据工艺要求控制好升温速度及正常进汽量，要求碱液加热后温度为58±2℃。

5.8  引液化气

5.8.1  改好流程：打开M-202上下游阀，D-201液化气进口阀、罐顶出口阀，C-201塔进、出口阀，M-203上下游阀，D-202进、出口阀，SR-201进、出口阀，PV-0301、FT-0401上下游阀。

5.8.2  自LPG脱硫系统引进原料，当D-201液面达到50～70％时，正常后打开出口阀将液化气送至C-201。

5.8.3  液化气自C-201顶溢出经M-203进入D-202，控制好D-202界位在70％。

5.8.4  投用并调节使D-202顶压力为1.2MPa。

5.8.5  控制液化气流量由小到大逐渐加到正常量。

5.8.6  控制好E-201循环水量，使抽提碱液温度保持在40℃以下。

5.8.7  本装置全系统运行稳定后，依据原料性质调整各工艺参数。

5.9 流程：

LPG    M-201    D-201    C-201     M-203    D-202     SR-201    净化LPG出装置

5.10 调整操作

5.10.1  进一步调整操作,使各操作参数控制在操作指标内。

5.10.2  净化液化气合格后，打开净化液化气出装置阀（至罐区或气分），同时打开原料液化气进装置阀、关闭循环线阀。

5.10.3  产品质量控制

净化液化气:总硫含量≤20PPm

硫醇含量≤10PPm。

溶剂再生单元

1、投料条件

1.1 装置气密结束，问题整改完毕。

1.2 DCS系统调试、考核合格，全部达到开工条件。

2、检查并关闭本装置内所有阀门，但须打开所有安全阀组上、下游阀及火炬出装置总阀。

3、溶剂再生系统开工程序

3.1 氮气赶空气

系统采用氮气气密，因此可直接在系统采样分析氧含量<1.0％为合格，如不合格，再用氮气置换合格为止。系统保持压力0.2MPa。

3.2  建立溶剂循环

3.2.1溶剂循环流程

富液    E-201(管程)    D-201    P-201    SR-201

E-202(管程)     LV-0101    C-201    A-201    E-204(壳程)

E-203

D-203       PV-0401    酸性气出装置

P-203    FV-0401    C-201

贫液自C-201     P-202     E-202(壳程)

E-201(壳程)     A-202     E-205    LV-0301     T-201

P-204        贫液出装置

SR-202     T-201

FV-0102   D-201

3.2.2 步骤

3.2.2.1 联系双脱装置送富液。

3.2.2.2 按流程逐一开启以下阀门:E-201进、出口阀,D-201进、出口阀，P-201进口阀，SR-201进、出口阀，E-202进、出口阀,FV-0601上、下游阀， C-201胺液进口阀、P-202进口阀，A-202进、出口阀, E-205进、出口阀，LV-0301上、下游阀，T-201进、出口阀，P-204进口阀，SR-202进、出口阀，FV-0102上、下游阀，贫液出装置阀。

3.2.2.3 富液经E-201至D-201,控制其液位为50%～70%。

3.2.2.4 启动P-201，打开其出口阀，向C-201送溶剂，投用并调节LIC-0101，控制C-201的上液位为50%～70%，D-203的液位为50%～70%。

3.2.2.5 打开LV-0301，启动P-202,打开其出口阀，贫液经E-201、A-202、E-205至T-201，控制其液位在50～70%。

3.2.2.6 打开FV-0102，启动P-204，打开其出口阀，将贫液送至双脱装置。

3.2.3 打开E-203、 E-205循环水系统

3.2.3.1 改好流程：打开循环水进出装置总阀、E-203、 E-205循环水旁路阀。

3.2.3.2 待系统运行稳定后，将E-203、 E-205切换至主线，循环水量根据换热量大小进行调节。

3.2.4 开蒸汽系统

3.2.5流程

蒸汽     E-203    D-202    出装置

进一步调整操作，使各操作参数控制在操作指标内。

3.2.6 产品质量控制

贫液H2S≤1.2g/l

二、污水汽提装置

（一）全面大检查

1、目的

查找装置存在的隐患和遗漏。

2、检查要求

2.1 按照设计要求和规范，严格检查工艺管线、设备、仪表、电气等是否满足生产要求。

2.2 检修及技改项目是否符合相关要求，整改项目是否全部整改完毕，是否存在错误及漏项，并对照有关标准，严格检查施工质量。

3、检查内容

3.1 工艺管线流程检查。

3.1.1 检修及技改管线安装是否与施工图、流程图一致。

3.1.2 阀门盘根、压盖、大盖是否把紧，法兰、垫片、螺栓是否把好，材质规格是否符合标准。

3.1.3 各阀门是否开关灵活，便于操作，单向阀方向是否正确。

3.1.4 热力管线补偿结构是否符合标准。

3.1.5 管线规格是否符合设计要求，支、吊、托、架等是否符合设计要求，是否齐全、牢固。

3.1.6 温度计套管、热电偶套、压力表等安装是否符合要求，是否齐全。

3.1.7 工艺管线介质、流向是否标明。

3.1.8 机泵是否处于备运状态。

3.2  设备的检查。

3.2.1 设备、管道、管件资料齐全。

3.2.2 设备安装、接地是否符合要求，基础有否下沉。

3.3  装置与系统间的联系检查。

3.3.1 与不开工装置相连的管线是否加盲板隔开。

3.3.2 联系电话是否安装好，并可投入使用。

3.3.3 与系统相联管线是否按要求对接，是否加盲板。

3.3.4 润滑油脂等助剂是否备好。

3.3.5 水、电、汽、风、N2是否可以供应。

3.3.6 分析项目是否确立，所需分析手段是否具备。

3.4 机泵

3.4.1 启动前给所有泵加润滑油。

3.4.2 检查电动机转动是否正常。

（二）气密试压

1、目的

1.1检查设备、管线的焊缝、阀门盘根、垫片等密封部位的安装质量。

1.2 为投料做好准备。

2、 条件

2.1 吹扫完毕，所有调节阀、压力表、温度计、疏水器等附件安装完毕。

2.2 动设备、仪表、电气系统调试合格。

2.3 新增管线、设备试压、水联运完毕。

3、要求

3.1 分系统试压，不能互窜，与系统相连的管线加盲板盲上。

3.2 N2试压时，先关闭与该系统相连阀门，再贯通。

3.3 严格按试验压力进行，不得超压。

3.4 系统升至规定的压力后，试压人员分工对试压系统进行全面细致检查，发现漏的部位要做好记录，试压时将所有密封部位抹肥皂水进行检查。

3.5 泄漏部位必须在泄压后处理，处理完毕再试压，直到不漏为止。

3.6 N2试压及置换时注意安全，尽量在高处排放，防止窒息。

3.7 试压标准：操作压力的1.15倍。

3.8 试压介质：N2

4、系统气密

4.1 汽提塔系统

4.1.1  工作压力：0.2MPa

4.1.2  试验压力：O.24MPa

4.1.3  给N2点：C-101底

4.1.4  泄压点：D-102

4.1.5  试压范围：污水入P-101出口，净化水出装置阀前

经过设备：C-101、D-102、A-101/102、P-103、E-101A/B、E-101CD。

4.1.6  检查内容：

4.1.6.1  所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

4.1.6.2  所经过设备安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

4.1.6.3  各设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

4.1.6.4  P-101出口阀关闭，D-102凝液出口阀关闭，D-102酸性气去火炬阀关闭，D-102酸性气至硫磺回收装置阀关闭，D-103凝结水出口阀关闭。

4.1.6.5  PV-0401下游阀及旁通阀关闭, 上游阀打开；LV-0301下游阀及旁通阀关闭,上游阀打开,TV-0101下游阀及旁通阀关闭,上游阀打开。

4.1.6.6  系统所有调节阀组所属手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均打开。

4.2 脱气罐系统

4.2.1  工作压力：0.1MPa

4.2.2  试验压力：O.115MPa

4.2.3  给N2点：D-101底

4.2.4  泄压点：D-101顶

5、检查内容

5.1  所经过设备放空阀、排净阀均关闭。

5.2  所经过设备安全阀组手动阀（包括上下游阀及旁通阀）均关闭。

5.3  设备及系统工艺管线水、汽、风、N2入口阀均关闭。

（三）装置开工

1、开工具备条件

1.1 与开工有关的检修项目全部完成并验收合格。

1.2 设备、仪表及流程符合要求。

1.3 水、电、汽、风及化验满足装置要求。

1.4 安全设施完善，排污管道具备投用条件，工作环境及设备要清洁整齐卫生。

2、 开工前的准备、联系、及检查工作

2.1 准备工作

准备好交接班记录、操作台帐、常用工具、胶皮管、消防器材等。

2.2 联系工作

2.2.1 向厂调度请示开工时间。

2.2.2 联系水、电、汽、风、仪表等单位协作配合。

2.3 检查塔、容器类

2.3.1 所有人孔、法兰、放空螺栓、垫片材质是否合适，紧好。

2.3.2 塔、容器放空阀是否畅通。

2.3.3 消防蒸汽是否畅通无阻。

2.4  冷换系统的检查

2.4.1 封头盖及所有阀兰开口处螺栓是否紧好，垫片是否对正。

2.4.2 换热器的丝堵是否紧固，工艺管线是否正确。

2.4.3 空冷器风扇叶轮是否有松动现象

2.5 机泵的检查

2.5.1 对轮是否上好，螺栓是否紧好紧固，附件、防护罩是否齐全。

2.5.2 盘车检查转动情况，各泵润滑油系统清扫干净，注入润滑油。

2.5.3 压力表是否齐全。

2.6  工艺管线的检查

2.6.1 管线安装是否符合工艺流程。

2.6.2法兰、焊缝有无泄漏、螺栓是否上紧、垫片材质选择是否合适。

2.6.3 检查拆除检修中的临时设备，清除易燃物。

3、冷循环

为了检查工艺流程是否有误，管线、阀门、法兰是否泄漏，机泵运行是否正常，仪表是否好用，并赶出管线内的存水，装置用新鲜水进行冷循环，冷循环流程如下：

新鲜水→P-101→E-101→C-101第45层

C-101     P-102     E-101AB    E-101CD     T-101     P-101     E-101进行循环。

4、引污水

4.1 接到调度通知开工后，引污水进料。

4.2 待C-101液位到30%时，打开C-101付线阀（开工阀），并打开蒸汽重沸器调节阀进行汽提。

4.3 待C-101液位到50%时，启动P-102/AB，开始调整操作。

4.4 待汽提塔顶温度、压力正常时打开酸性气至硫磺回收阀，根据工艺指标调整操作至正常。

三、硫磺回收装置

（一）全面大检查

1、目的

1.1 查找装置存在的隐患和遗漏。

1.2 操作人员进一步熟悉设备、工艺流程，为开车的顺利打下基础。

2、检查要求

2.1 按照设计要求和规范，严格检查工艺管线、设备、仪表、电气等是否满足生产要求。

2.2 检修及技改项目是否符合相关要求，整改项目是否全部整改完毕，是否存在错误及漏项，严格检查施工质量。

2.3 检查所有临时垫片、运输包装和盲板是否已经拆除，是否已经安装符合规格的垫片。

3、检查内容

3.1 检查所有LO-CATⅡ工艺装置的容器、泵、管道、阀门、螺栓和仪表的材质和压力等级是否正确。

3.2 所有LO-CATⅡ化学试剂准备到位。

3.3 外观检查所有管道安装是否均已完成。

3.3.1 检查系统中的阀门位置和类型---PID检查。

3.3.2 确保所有法兰均已拧紧，且其螺栓数量正确。

3.3.3 检查所有公用工程是否已经完全连接。

3.3.4 确保所有泄压阀的压力设置恰当。

3.3.5 确保所有手动阀手柄的方向正确，并安装好链条操作设施。

3.4 外观检查所有容器，包括：

3.4.1 确保所有压力、温度、液位和流量指示器均可以看到。

3.4.2 确保所有仪表操作范围均正确。

3.5 泵和鼓风机

3.5.1 启动前给所有泵加润滑油。

3.5.2 启动前给所有鼓风机加润滑油。

3.5.3 打开鼓风机的放净口。

3.5.3 检查电动机转动是否正常。

3.5.4 检查调整。

3.6 主要设备

3.6.1 在所有的容器内充水至50%～70%。

3.6.2 在容器充水后，检查液位一二次表是否对应。

3.6.3 吸收器/氧化器(R-101)：

a. 确保所有放净口已经关闭。

b. 检查液位报警及联锁。

c. 确保所有放净口、溢流口和取样口均已关闭。

d. 检查氧化器的空气吹扫操作是否正常。

3.6.4 空气鼓风机(K-101 A/B)

a. 确保鼓风机的入口过滤器安装恰当。

- 打开鼓风机与吸收/氧化反应器R-101之间的所有阀门。

- 单独启动每台鼓风机，检查吸收/氧化反应器R-101的供气是否正常。

d. 注意由于充气和循环引起的液位差。

e. 启动鼓风机A，将鼓风机B设置为自动启动；关闭鼓风机A时，鼓风机B应自动启动。

f. 检查鼓风机的容量、压力、温度和安培数。

g. 不要在超过鼓风机设计值情况下操作。

3.6.5 溶液(冷却/加热)换热器（E-101）

a. 循环冷/热水，使其通过冷却器/加热器。

b. 确定水循环若干小时后各装置的升温速率。

3.6.6 真空带式过滤机（SR-101）

a. 按照厂商的预试车核查表进行检查。

b. 安装滤布。

c. 运行真空带式过滤机SR-101、真空泵P-104、滤液返回泵P-103，并设定D-105液位控制。

3.6.7 反应液循环泵P-101 A/B和硫磺浆液泵P-102

a. 确保厂商推荐的密封流量。

b．打开排放压力表上的放净阀，直到液体排放完毕，预先准备好启动每台泵。

c．欲检查系统流量，应打开下述阀门：

1. 反应液循环泵吸入口阀门。

2. 溶液换热器E-101入口和出口阀门。

3. 反应液顶部的喷淋器阀门。

4. 吸收/氧化反应器R-101到溶液循环泵P-101之间的阀门。

5. 硫磺浆液泵P-102的入口阀和截断阀。

d. 打开泵吸入口阀门后，启动泵，当泵达到操作压力后，慢慢地打开泄放阀。

3.6.8 酸性气分液罐（D-102）

a． 检查除雾器洗涤液的操作是否正常。

b． 检查除雾器的安装是否合适。

c． 检查液位控制是否正常。

3.7 仪表

3.7.1 校准所有电子变送器和传感器。应按照开车溶液比重（1.05）校准液位输送器。使用现有的溶液比重进行校准。

3.7.2 启动开/关阀。

3.7.3 检查调节阀。

3.7.4 将所有压力计和温度计归零。

3.7.5 检查现场仪表安装是否恰当。

3.7.6 检查所有流量和压力仪表的安装是否能够防止凝液阻塞仪表。

3.7.7 确认PLC/DCS以及停车系统的可操作性。

3.8 电气

3.8.1 检查所有接线是否均从底部进入现场装置/接线箱。

3.8.2 检查接线的连续性（现场--接线盒--控制盘和马达控制中心）。

3.8.3 检查所有工艺和电气设备是否接地。

3.8.4 确认所有联锁和控制装置是否正常工作，PSV是否已经经过正常的试验并已安装。

3.9 如有需要，调整PID回路。

3.10 进行所有公用工程系统的试车。

3.11 对各个用户连接处的所有水和仪表空气支管进行排污。

3.12 在最终连接到LO-CATⅡ反应器（容器）之前，应该安装完毕工艺气体管道并进行清洗、测试和排污。

3.13 对LO-CATⅡ反应器（容器）、添加剂系统和硫磺沉降罐进行排水。

将到料罐的反应液转入反应器中，如果反应液也为不够时，应及时补水，保持反应液正常液位。

3.14 循环LO-CATⅡ溶液

为确保溶液充分混合，采用鼓风机进行吸收/氧化反应器内的溶液循环是必要的。鼓风机运行2小时足以使溶液充分混合。

（二）开车

1、启动循环泵（P-101）

选择2台循环泵(P-101 A/B)之一进行操作，打开选定操作泵吸入口的手动阀。检查溶液管道上所有的手动和自动隔断阀是否均已打开。泵上的卸料阀应该关闭。确定至吸收/氧化反应器(R-101)的流量。

2、吸收/氧化反应器的空气供应（K-101A/B）

半打开位于空气放空管线上的氧化器空气泄压阀，然后启动空气鼓风机（K-101A/B）。其后慢慢地关闭泄压阀，观察压力，直到阀关闭为止。由此可以防止打开空气鼓风机的泄压阀。泄放压力应该为86.2KPa。应对氧化器内部进行外观检查，以确保气泡的大小和分布。至LO-CATⅡ装置的空气流量应至少保持在7865Nm3/hr。如果没有空气，LO-CATⅡ催化剂会过量还原，且溶液中的H2S会突破而出。

3、最初的进料气流量

加热溶液，使其温度比酸性气温度高几度，由此避免碳氢化合物的冷凝，否则会形成泡沫和漂浮的硫磺。

最初，如果使用原有溶液，当酸性气进入时，LO-CATⅡ溶液的PH值可能下降或不会下降。如果需要，吸收/氧化反应器R-101溶液中可以分批加入KOH,以便维持溶液PH值的稳定。应该认真仔细地查看和调整溶液的PH值。然后运行该装置，使反应器溶液中的硫颗粒含量达到0.4Wt％左右（根据硫磺产率，可能只需要几小时或许多天）。如果在开车期间溶液中可能出现一些泡沫。根据实际情况，对加入适当的消泡剂。

4、硫磺过滤系统

（参见直线过滤器手册）

当硫磺的浓度升高后，开启带式过滤器阀门，调整进料管线上的调节阀，使流量保持在5.54m3/hr左右。当吸收/氧化反应器R-101锥体内的浆液大约为一半时，检查锥体部分的取样阀门，在同时启动真空带式过滤机SR-101的驱动机情况下，启动硫磺浆液泵（P-102）。按照下面的顺序开启设备：

4.1 开启真空带式过滤机的驱动机。

4.2 检查并确保冷凝液供给到真空泵的隔断阀处于开启状态。

4.3 开启真空泵P-104。

4.4 打开硫磺浆液泵P-102与真空带式过滤机SR-101之间的所有手动阀。

4.5 开启硫磺浆液泵P-102,使其在低流量下操作。

4.6 开启滤液返回泵P-103。

4.7 调整浆液进料和带式过滤机速率。

4.8 调整带式过滤机控制堰板，参见直线过滤器操作说明。

4.9 通过流量指示器上的手动阀调整滤饼冲洗水流量。可能需要重复以上操作步骤使过滤器操作优化。

4.10 真空带式过滤机下来的硫饼应当适当地干燥，硫饼冲洗水不能流到斜槽。

四、硫磺精制装置

（一）全面大检查

1、目的

1.1  查找装置存在的隐患和遗漏。

1.2  操作人员进一步熟悉设备、工艺流程，为开车的顺利进行打下基础。

2、检查要求

2.1  按照设计要求和规范，严格检查工艺管线、设备、仪表、电气等是否满足生产要求。

2.2  检修及技改项目是否符合相关要求，整改项目是否全部整改完毕，是否存在错误及漏项，并对照有关标准，严格检查施工质量。

3、检查内容

3.1  工艺管线流程检查。

3.1.1  检修及技改管线安装是否与施工图、流程图一致。

3.1.2  阀门盘根、压盖、大盖是否把紧，法兰、垫片、螺栓是否把好，材质规格是否符合标准。

3.1.3  各阀门是否开关灵活，便于操作，单向阀方向是否正确。

3.1.4  热力管线补偿结构是否符合标准。

3.1.5  管线规格是否符合设计要求，支、吊、托、架等是否符合设计要求，是否齐全、牢固。

3.1.6  温度计套管、热电偶套、压力表等安装是否符合要求，是否齐全。

3.1.7  工艺管线介质、流向是否标明。

3.1.8  机泵是否处于备运状态。

3.2  设备的检查。

3.2.1  设备、管道、管件资料齐全。

3.2.2  设备安装、接地是否符合要求，基础有否下沉。

3.3  装置与系统间的联系检查。

3.3.1  与不开工装置相连的管线是否加盲板隔开。

3.3.2  联系电话是否安装好，并可投入使用。

3.3.3  与系统相联管线是否按要求对接，是否加盲板。

3.3.4  润滑油脂等助剂是否备好。

3.3.5  水、电、汽、风、N2是否可以供应。

3.3.6  分析项目是否确立，所需分析手段是否具备。

（二）投料

1、投料条件：DCS系统调试、考核合格，全部达到开工条件。

2、检查并关闭本装置内所有阀门，但须打开所有安全阀组上、下游阀。

3.1 投用除盐水系统

引除盐水至T-101、V-102，V-102液位达到50%后启动P-101A/B/E/F引除盐水至R-101A/B/C/D/E/F/G/H,微开PV-1001A/B/C/D/E/F/G/H，保持各釜压力为0.35MP，引除盐水建立循环。

3.2 引加热蒸汽

缓慢打开FV-1004A/B/C/D/E/F/G/H,为熔硫釜加热，保持温度在140℃-145℃。

3.3 投料

3.3.1配料罐内加入除盐水后启动M-101搅拌，再用叉车向配料搅拌罐T-101中加入常温散堆原料，每次加7桶，配制成10~20%的硫浆。

3.3.2待搅拌均匀后，启动P-103将硫浆输送到硫磺浆料进料罐V-102后开启A-102。

3.3.3启动P-101，硫浆依次进入R-101/A/B, 每台输送泵对应2台熔硫釜, 熔硫釜的操作压力为0.35MPa，操作温度为140℃。

3.3.4注意各釜压力和温度，当釜内液流与水分离后，打开釜底调节阀引液硫至V-103。

3.4 造粒

启动造粒机系统，当V-103液位至2.3m后启动P-102引液硫至造粒机，启动JD-201，精制硫磺输送到包装料仓内。

3.5包装出产品

当料仓硫磺约至20T时启动包装码垛系统，产出精制硫磺。

五、碱渣处理装置

一、开工检查及公用工程系统投用

1 检查装置各系统

1.1 检查硫酸储罐。确认硫酸罐收硫酸阀门灵活好用；确认罐底排空阀门关闭；确认硫酸罐充压和放空用阀门灵活好用；确认硫酸罐顶部外输硫酸线阀门灵活好用；确认硫酸罐玻璃管液位计、压力表达到备用状态。

1.2 检查碱罐。确认进出口阀门灵活好用；确认加热蒸汽管线和疏水管线阀门灵活好用；确认液位计、双金属温度计完好备用；确认罐底排空阀关闭；确认碱液计量泵完好备用。

1.3  检查碱渣罐。确认进出口阀门灵活好用；确认碱渣罐加温蒸汽和疏水阀门灵活好用；确认罐顶排空阀门关闭；确认收碱渣管线通畅，阀门灵活好用；确认双金属温度计达到备用状态；确认玻璃板液位计、罐顶液位计达到备用状态；确认撇油管线通畅，阀门灵活好用，撇油泵处于备用状态；确认碱渣泵完好备用；确认电磁流量计达到备用状态，阀门灵活好用。

确认废水出口阀门灵活好用；确认加温蒸汽和疏水阀门灵活好用；确认罐顶排空阀门关闭；确认双金属温度计达到备用状态；确认玻璃板液位计、罐顶液位计达到备用状态；确认液化气碱渣计量泵完好备用。

1.4  检查双脱废水池。确认废水出口阀门灵活好用；确认加温蒸汽和疏水阀门灵活好用；确认池顶排空阀门关闭；确认双金属温度计达到备用状态；确认池顶液位计达到备用状态；确认提升废水泵完好备用。

1.5  检查应急池。确认应急池进出口阀门灵活好用；确认废水卸车装置完好备用；确认废水提升泵完好备用；确认反应池液位计达到备用状态；确认反应池顶部至SKBF废气管线通畅。

1.6  检查一级、二级SKBR反应器。确认池内清扫干净；确认各入水管线（包括碱渣原水管线、双脱装置水洗水管线，营养液管线、浓硫酸管线、液碱液管线，污泥回流管线、稀释水管线）通畅；确认曝气管线通畅，曝气头及配件安装完好备用；确认进口风线总阀门及放空阀灵活好用；确认罗茨鼓风机完好备用；稀释水管线通畅，电磁流量计达到备用状态；确认曝气液循环泵完好备用；确认曝气液冷却循环管线通畅，阀门灵活好用；确认热交换器完好备用；确认热流出口温度计、压力表完好备用；确认pH计、DO计完好备用；确认污泥回流线畅通；确认SKBR反应器废气管线通畅；确认备用消泡剂完好备用。

1.7  检查二沉池。确认池内清扫干净；确认污泥回流泵完好备用；确认刮泥机完好备用； 确认进出水、污泥管线通畅，阀门灵活好用。

1.8  检查KMM营养液罐。确认进出口阀门灵活好用；确认加热蒸汽管线入口阀门灵活好用；确认液位计、双金属温度计完好备用；确认罐底排空阀关闭；确认KMM加注泵完好备用；确认KMM计量泵完好备用。

1.9  检查SKMF塔。确认塔内构件完好齐备；确认抽出口阀门灵活好用；确认压缩空气入口阀门灵活好用，风线畅通；确认水线入口阀门灵活好用；确认排污阀门灵活好用；确认液位计是否好用；确认安全附件完好备用；确认引风机完好备用；确认废气管线通畅，阀门灵活好用；确认SKMF喷淋泵完好备用；确认上喷淋管线电磁阀达到备用状态；确认液碱加注管线通畅，阀门灵活好用；确认温度计、压力表、pH计完好备用。

2  公用工程系统的投用

2.1  引入新鲜水

2.1.1  确认新鲜水系统的管线阀门及其相关设备完好。

2.1.2  确认新鲜水流程完好。

2.1.3  拆开新鲜水进装置总阀管端阀前法兰。

2.1.4  用新鲜水冲洗总管线。

2.1.5  确认总管线冲洗干净。

2.1.6  恢复总管线，引新鲜水至使用设备入口。

2.1.7  拆掉新鲜水线上的流量计等流量元件，用新鲜水冲洗。

2.1.8  确认流量元件冲洗干净。

2.1.9  恢复流量计等流量元件。

2.1.10  拆开新鲜水进使用设备的管端阀前法兰。

2.1.11  用新鲜水冲洗进设备新鲜水线。

2.1.12  确认冲洗干净,恢复管线。

2.1.13  新鲜水投用。

2.2  引入1.0MPa蒸汽

2.2.1  确认1.0MPa蒸汽系统的管线阀门及其相关设备完好。

2.2.2  缓慢引1.0MPa蒸汽先在装置界区阀前排凝放空。

2.2.3  拆开蒸汽进装置界区阀前法兰，用蒸汽吹扫。

2.2.4  吹扫干净后恢复管线。

2.2.5  分别拆开各使用设备的入口法兰并打开各支管线上的阀门。

2.2.6  对所有支管线进行吹扫，干净后投用该蒸汽线。

2.3  引入0.6Mpa非净化风

2.3.1  确认检查非净化风管线阀门及其相关设备完好。

2.3.2  拆开装置界区阀前法兰放空。

2.3.3  引非净化风，吹扫主管线。

2.3.4  确认吹扫干净后，恢复管线。

2.3.5  投用非净化风系统。

3  系统吹扫试压

3.1  风线至SKMF塔

3.1.1  引非净化风至SKMF塔。

3.1.2  拆开非净化风进SKMF塔的阀前法兰放空，用非净化风吹扫引非净化风管线。

3.1.3  确认引非净化风管线吹扫干净。

3.1.4  恢复引非净化风管线。

3.1.5  打开SKMF塔循环入口阀门。

3.1.6  检查所有循环喷淋孔是否畅通。若堵，联系人员处理。

3.1.7  确认循环喷淋线通畅。

3.1.8  关闭SKMF塔喷淋线阀门。

3.2  蒸汽线至双脱装置废水罐加热盘管

3.2.1  从1.0MPa蒸汽线引蒸汽到双脱装置废水罐加热盘管入口，在废水罐蒸汽入口阀前排凝放空。

3.2.2  拆开蒸汽进废水罐的阀前法兰放空，用蒸汽吹扫引蒸汽管线。

3.2.3  确认引蒸汽管线吹扫干净。

3.2.4  恢复引蒸汽管线。

3.2.5  缓慢打开废水加热盘管入口阀、出口阀。

3.2.6  见汽后缓慢开大蒸汽，吹扫5分钟。

3.2.7  关闭出口阀，憋压30分钟。

3.2.8  检查盘管是否有漏处。若漏，联系人员处理漏点。

3.2.9  确认盘管无漏处。

3.2.10  关闭蒸汽阀。

3.2.11  缓慢打开出口阀，泄净压力后关闭出口阀。

4 投用预处理系统

4.1 投用碱渣罐、碱渣罐和硫酸罐。联系碱渣储罐装置准备接收液化气碱渣。确认装置内收碱渣流程畅通；联系液化气装置启泵送碱渣；确认液化气碱渣罐接收到碱渣；从碱渣线采样口取样确认碱渣性质；预留扫线空间后无接收碱渣空间时，联系液化气装置停泵扫线；确认碱渣罐的温度，冬季打开伴热蒸汽阀门，调整蒸汽流量，使罐内温度保持不低于20℃；确认碱渣泵达到备用状态；碱渣泵入口过滤器清洗完毕，达到备用状态；确认硫酸罐底排空阀、充压阀、顶部出酸阀关闭，液位计上下排空关闭，上下引出阀打开；打开硫酸罐泄压阀；将硫酸罐车出口卸酸软管插入硫酸罐卸酸口中，并固定牢固；确认硫酸罐压力为零；先打开硫酸罐顶收酸阀，再打开酸车卸酸阀；观察液位计显示，液位到达至80%处时停止收酸；闭罐车卸酸阀，让软管中浓硫酸尽量流净后关闭硫酸罐顶卸酸阀，拆下软管，完成收酸操作；关闭硫酸罐泄压阀；缓慢打开罐顶风充压阀，观察压力表显示，罐充压不能超过0.35Mpa。

4.2 投用SKMF废气除臭罐。确认塔底排污阀关闭；打开新鲜水管线总阀，打开新鲜水入口阀，浮球液位开关打开，开始注入新鲜水约4t；打开液碱管线阀门，启动碱泵加入液碱，取样测定pH值，控制液碱加入量约为2t；打开碱渣除臭剂管线阀门，加入除臭剂月200kg；观察玻璃板液位计液位显示，确认液位达到600mm时浮球开关关闭，取样测定pH值；打开抽出口阀门，启动循环泵，确认运转正常，打开上下喷淋管线阀门，调整阀门开度，均衡上下喷淋量；确认上下喷淋正常；启动SKMF引风机，调节废气管线阀门开度控制废气流量，向SKMF塔进废气；进入SKMF的正常操作阶段。

4.3  投用双脱装置废水罐和液化气碱渣罐。联系双脱装置装置准备接收双脱装置废水；确认装置内收双脱装置废水流程畅通；联系双脱装置启泵送双脱装置废水；确认双脱装置废水罐接收到废水；从废水线采样口取样确认双脱装置废水性质；确认废水的温度，冬季打开伴热蒸汽阀门，调整蒸汽流量，使罐内温度保持不低于20℃；确认提酸废水泵达到备用状态；液化气碱渣罐的投用与提酸废水罐相同。

5  投用生化系统

5.1  投用pH调节系统。确认硫酸罐/碱罐液位在指标内；确认硫酸计量泵/液碱计量泵处于备用状态；确认废水管线通畅，电磁流量计处于备用状态；确认计量泵至SKBR反应器管线通畅。

5.2  投用SKBR系统。确认新鲜水管线通畅，电磁流量计处于备用状态；确认曝气管道通畅，罗茨鼓风机处于备用状态；确认pH计、DO计处于备用状态；确认营养液罐液位满足开泵条件；确认营养液泵处于备用状态；开启罗茨鼓风机，控制放空阀开度，调节SKBR反应器的曝气量；确认碱渣废水从碱渣罐流入SKBR反应器，加入合适的碱渣量；确认双脱装置废水从废水罐流入SKBR反应器，加入合适的双脱装置废水量；开启营养液计量泵，向SKBR反应器加营养液；根据pH计显示数据，向SKBR反应器加入浓硫酸，控制SKBR反应器pH值在6.0～9.0之间；联系化验人员分析SKBR反应器内水质；确认SKBR污泥启动成功，处于投运状态；重新开启双脱装置废水泵和碱渣泵；认废水从双脱装置废水罐流入SKBR反应器，液化气碱渣进入SKBR反应器；根据SKBR容积负荷及水质分析数据，调整各种废水的处理量；打开新鲜水阀门，根据水质分析数据，调整稀释水流量，控制TDS在指标内；调节DO值、pH值在指标内； 根据化验分析数据调整好营养液加入量；确认一级SKBR反应器曝气液可以自流流入二级SKBR 反应器底部；确认二级SKBR反应器正常使用；确认二沉池污泥回流泵处于备用状态；确认二沉池清理干净，刮泥机处于备用状态；外排管线通畅；反应器曝气液流入沉淀池；开启刮泥机；确认二沉池液位达到一半，满足开泵条件；开启污泥回流泵，调节回流泵流量，控制回流比在100～200%；确认二沉池溢流堰开始出水外排；开工后定时检查各设施运行情况；开工后定时进行各项出水水质分析，根据分析数据调整废水处理量，控制SKBR运行状态。

5.3  投用曝气液循环冷却系统（备用）。观察二级SKBR反应器温度情况，温度超过42℃启动曝气液循环冷却系统；确认SKBR曝气液循环管线通畅；打开SKBR曝气液抽出阀及曝气液循环泵入口阀，启动SKBR曝气液循环泵。

六、混合污水处理装置

一、开工前准备

1.检查检修项目是否有漏项。

2.检查工艺管线，要求流程畅通，不堵不漏、相关仪表等部件齐全。所有阀门灵活不漏。盲板在正确的位置上。

3.仪表程序正确调试。模拟全部操作条件的气动阀均设置正确，液位计、压力表、流量计均正确配置，正确安装。

4.全部仪表效验完毕，指示准确，性能稳定。

5.检查供电、电器、照明系统。要求绝缘良好、电机转向正确、运转无杂音，照明完好无损。

6.检查消防及防毒设施是否齐全。

7.药品准备。检查各配药槽中药品准备是否已准备充足，并按要求配制药品。了解硫酸、碱液的库存量，若不足，及时调运。

二、开车及操作步骤

1.投料运行

投料前，停止向设备内注水。

2.1 硫磺废水预处理单元

汽提塔出水设定流量（15m3/h）。其出水进入到反应槽内，槽内安装pH计PHIC103，检测进水pH，当PHIC103显示为大于9时，酸加药泵启动，直至槽内pH调整到7，酸加药泵停止。槽内pH范围在7-9区间，此时启动PAC加药泵，在搅拌作用下充分反应。

反应槽出水进入到硫磺废水凝聚槽，此时PAM加药泵启动，根据水质情况，调整PAM药量输出量。随着PAM的加入，水中矾花增大，出现明显的泥水分离现象。

生成的大量絮体沉淀污水自流进入到沉淀槽内，经沉淀分离后，上清液进入到混合污水处理单元调节池，沉淀污泥定期由泵（参照泵流量表）手动操作，打入到污泥储槽内。沉淀污泥由污泥转移泵打入到污泥处理系统。

2.2 混合污水处理单元

2.2.1 预处理单元的硫磺废水与经过碱渣处理装置高效生物强化处理后的碱渣出废水、双脱装置废水一并进入调节池。

2.2.2 混合废水在调节池均值均化后，通过提升泵进入微电解反应单元。提升泵出口管线上安装酸碱混合器，通过加注硫酸将pH值调整至3-4之间，去除污水中难降解有机污染物，提高污水可生化性。微电解设施运行过程中要持续曝气。

2.2.3 微电解反应槽出水携带二价铁离子进入氧化反应槽，在氧化反应槽中投加适量的30%双氧水后，发生芬顿反应，有机物被彻底氧化分解。反应设施停留时间2～4小时（停留时间随双氧水的添加量增加而延长）。

微电解反应单元出水所携带的Fe2+与双氧水在氧化反应槽内组成芬顿试剂，将难降解物质氧化处理。

芬顿反应原理：过氧化氢(H2O2)与Fe2+的混合溶液把大分子氧化成小分子把小分子氧化成二氧化碳和水，同时Fe2+可以被氧化成Fe3+，有一定的絮凝的作用，Fe3+变成氢氧化铁，有一定的网捕作用，从而达到净水目的。

总体控制待处理污水流量与30%双氧水加药量1000:2（当待处理污水COD值2200mg/L该值为设计要求最大值）。每天定时检测调节池污水的COD值，根据COD值的大小按比例调节30%双氧水加药量。推荐比例为COD总量和30%双氧水质量比为2:1。

若氧化反应装置产生大量微气泡，就可判断30%双氧水加药量偏高，建议减少30%双氧水加入量。加药系统稳定同时出水稳定后方可离人。

2.2.4 芬顿后,将PH值调节至7-9，污水进入絮凝沉淀及气浮设施，进行絮凝沉淀。调节溶气罐的进水阀与出水阀，仔细观察压力表参数，罐内压力稳定至0.4～0.5MPa。

2.2.5 气浮沉淀槽出水进入中间水池调节水量，经污水泵提升进入BAF曝气生物滤池。BAF曝气生物滤池主要功能是进一步处理气浮沉淀槽出水。曝气生物滤池配套设置曝气系统、反冲系统。BAF出水进入清水池，经化验合格后，经污水泵提升外排或对BAF进行反洗。不合格污水返回调节池继续处理。

联合四车间2026年大检修停工方案

一、液化气精制-干气脱硫-溶剂再生装置

（一）停工时间安排

停工、退料、泄压（72小时）   蒸汽吹扫（72小时）    冷却降温（24小时）   隔离安检（24小时）	  交付检修

合计：192小时

（二）停工准备工作

1．根据生产计划部安排确定停工日期后，做好各项停工退料准备工作。

2．联系调度与油气储运车间准备好停工退油罐、LPG罐。

3．准备好检修工具及所需盲板。

4．为防止硫化亚铁自燃，各塔人孔处必须装好备用水带。

（三）停工注意事项

1．操作人员必须学习并掌握停工方案，按方案停工。

2．明确停工的性质、具体要求和措施，做到服从指挥，严格检查。

3．杜绝超压、跑料、高低压互窜等违章操作。

4．不得向明沟排油。

5．调节阀、机泵和流量计扫线应遵循扫线原则、要求和次序。

（四）停工步骤

1 干气脱硫、双脱装置

1.1 切断装置进料，出装置阀必须处在开启状态，与系统压力保持平衡。

1.2 停所有注风、注碱、加热蒸汽和注水。停各路碱循环。密切注意C-201界面变化情况，必要时关闭C-201塔底碱液调节阀上下游阀。

1.3 停止胺液进101-D-105，101-D-105内胺液抽完后，停101-P-102、101-P-103。退各塔、容器、换热器胺液至胺液储罐。

1.4 退汽油

用系统内碱液把C-203内汽油全部顶至D-210，然后经P-208抽送出装置，流程为： C-203→D-210,  D-210→P-208→出装置，将D-210内汽油退完。

1.5 退碱

1.5.1 联系碱渣处理装置，准备退碱。

1.5.2 改好流程，将D-203碱液压至C-203，通过P-202退料线送至碱渣处理装置。D-201碱液通过P-201退料线至碱渣处理装置。

1.6水顶液化气

1.6.1 101-D-102经101-P-101抽尽后，停101-P-101并将其内的液化气经瓦斯线泄压至0.02MPa。

1.6.2 开101-P-103进口水线阀，101-D-105建立液位后，启动101-P-103引水至101-C-102，将其中液化气顶至101-D-103。

1.6.3 101-D-103中液化气顶完后，向102-D-201顶。

1.6.4 102-D-201中液化气顶完后，向102-C-201顶，102-C-201中液化气顶完后，停101-P-103。

1.6.5关闭102-D-202底调节阀，待出装置线见水后，继续用P-203顶水，待罐区见水后向油气储运车间顶水，当气分原料罐见水后停102-P-203，关出装置阀。

其流程为：D-105给水    P-103	  C-102  	D-103    M-201    D-201→C-201

D-204给水  P-203→D-202→SR-201→出装置。

水顶液化气时，必须控制水量，防止电机超负荷，特别注意塔、容器底部、跨线、泵体等死角。

1.7 退凝缩油

D-301内溶剂油经D-107压完后，继续充N2，N2顶凝缩油至罐区。

1.8 水顶完毕，将各系统内存水排尽（排水时充氮气，严防负压损坏设备）。

2溶剂再生装置

2.1 待双脱退完胺液后，将介质全部退至富液闪蒸罐（802-D-201），系统维持胺液再生循环。

2.2 再生系统边循环边降温，降温速度20℃/h。降至50℃时，停再沸器（802-E-203）蒸汽， 富液闪蒸罐（802-D-201）内介质抽完后，停富液泵（802-P-201A∕B），用再生塔顶回流泵（802-P-203）将再生塔顶回流罐（802-D-203）内的介质全部打入再生塔（802-C-201）内，之后停运回流泵（802-P-203）。当再生塔底降至无液位时，停再生塔底泵（802-P-202A∕B）。出装置阀必须处在开启状态，与系统压力保持平衡。退塔、各容器、换热器内少量残留胺液至溶剂储罐（802-T-201）,用氮气将管线设备内胺液全部吹至溶剂储罐（802-T-201）。

2.3 退污油

将富液闪蒸罐（802-D-201）和再生塔顶回流罐（802-D-203）内的污油全部退至污油罐（901-D-201）。联系调度，启动污油泵（901-P-201 A∕B）将污油送至外单位。

2.4 系统泄压

关闭与系统相连的阀门，打开各容器和塔顶的安全阀副线，将系统压力经火炬线卸掉。

(五)吹扫

1 干气脱硫、双脱装置

由给汽点向系统吹扫72小时，保证液化气系统不留死角。

1.1 联系吹扫

1.1.1联系联合一车间协调吹扫干气进装置管线、汽油进装置管线、加氢液化气进装置管线；

1.1.2联系调度协调吹扫系统来液化气进装置线，出装置管线。

1.1.3联系罐区、气分协调吹扫液化气出装置管线；

1.1.4联系调度协调净化干气出装置管线。

吹扫流程

1.2 101-D-101系统

经安全阀付线     低压瓦斯

D-101          C-101       C-101进料阀前

经安全阀付线     低压瓦斯

D-107     103-D-301

给汽点：101-E-101进口。

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301。

1.3 C-101系统

D-107

经安全阀付线     低压瓦斯

C-101        D-104      SR-101      净化干气出装置

溶剂再生系统前

D-106       经安全阀付线       低压瓦斯

SR-102前

给汽点：101-C-101底。

排汽点：密闭吹扫，顶部安全阀付线排至D-301。

1.4  101-D-105系统

溶剂再生系统

P-102      SR-102

D-105           P-103     SR-103      E-102入口

D-108

给汽点：101-D-105底

排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，顶部放空。

1.5 塔C-102系统

D-106

D-103       SR-104     SR-105     D-201

E-102       FV-0601      SR-103跨线      D-105

安全阀付线至火炬

C-102         FV-0502   D-102        系统来液化气进装置阀后

D-106                  加氢LPG进装置阀后

LV-0601     再生闪蒸罐

经安全阀付线    火炬

给汽点：C-102底  DN25

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301

1.6  C-202系统

C-202          安全阀付线至D-206进口法兰

D-203       PV-0601

PV-0602     低压瓦斯系统

D-208         D-208

给汽点：C-203塔底  DN40

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301

1.7 塔C-201系统

安全阀付线至火炬

FV-0202     P-202

C-201          LV-0201     E-201      M-202     C-202

M-203    D-202     安全阀付线至火炬

D-208            SR-201   PV-0301   LPG出装置线	气分原料罐

D-201        安全阀付线至火炬         D-102     罐区	油品罐区

M-201    FV-0101                   气分

给汽点：C-201塔底  DN25

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301

1.8  C-203系统

C-203         P-202      C-201

D-210      P-208

经安全阀付线至火炬线

E-202

P-208

D-208

给汽点：C-203塔底DN40

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301

1.9  D-205、D-206、D-207

1.9.1联系调度及碱渣装置，将其中废碱退出。

1.9.2由于D-205、D-206、D-207、D-208属于常压低温设备，不能引蒸汽吹扫，只能用水冲洗，冲洗干净后，向D-205注水，启动P-204、P-205、P-206冲洗管线，冲洗干净后，在与系统管线相连处加盲板，防止蒸汽窜入。

1.10 系统内各安全阀、放空系统的吹扫

在吹扫各塔、容器时，同时吹扫各安全阀、放空系统，经各安全阀付线往低压瓦斯扫，无付线的往安全阀放空线扫。

1.11各低点排凝接皮管经地沟至双脱废水收集池后，废水收集池水经提升泵送至硫磺回收装置沉降池，最后送至污水汽提装置处理。

2 溶剂再生装置

2.1 802-D-201系统

经安全阀付线     低压瓦斯

D-201       E-201(管程)   富液进装置阀后

贫液线（802-FV-0102前）

退胺线至D-204阀前

除油线至污油罐阀前

脱烃线（802-PV-0101）    低压瓦斯

P-201跨线   SR-201    E-202(管程)出口阀前

胺液至D-204阀前

给汽点：D-201底、P-201入口。

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301。

2.2  802-C-201系统

经安全阀付线    低压瓦斯

C-201         A-202   E-204(壳程)   D-203进料阀前

E-203(壳程)   胺液至D-204阀前

阀组802-LV-0101前

阀组802-LV-0101    富液出E-202(管程)出口阀前

胺液至D-204阀前

至D-204阀前

P-202跨线   E-202(壳程)   E-201(壳程)

A-201   E-205   阀组LV-0101   T-201进料阀前

至D-204阀前

给汽点：C-201塔底。

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301。

2.3 802-D-203系统

经安全阀付线    低压瓦斯

D-203       阀组PV-0401    Amine酸性气分液罐

至污油罐阀前    低压瓦斯

P-203跨线    阀组FV-0401前

至酸性水进料阀前

D-203进料阀后

给汽点：D-203底、P-203入口

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301。

2.4  802-P-204系统

T-201出料阀后

P-204       贫液线（FV-0102后）

SR-202     T-201进料阀前

胺液至D-204阀前

贫液至双脱装置阀前

给汽点：P-204入口

排汽点：密闭吹扫，各低点排凝，顶部安全阀付线排至D-301。

2.5 冷却降温（24小时）

802-C-201吹扫完毕，打开人孔后，为防止FeS自燃，必须在塔顶部、底部、人孔处加设多支水带，用水24小时冲洗，塔底排空保证塔板表面湿润，以便进行塔体检查、检修。

3 蒸汽吹扫注意事项

3.1  所有塔、容器蒸汽吹扫不少于72小时，管线吹扫不少于72小时。吹扫时，联系仪表吹扫相关管线。

3.2  先扫主线、后扫付线、跨线等。

3.3 吹扫前排尽设备及管线内存水，缓慢给汽，打开低点排凝，防止水击。

3.4  吹扫冷换设备的管程或壳程时，必须打开另一程的放空阀。

3.5  特别注意死角的吹扫。

3.6 吹扫前要拆下双金属温度计、压力表。

3.7 打开人孔后，做氧含量分析、爆炸分析，各台设备分析若不合格，则必须重新全面冲洗、吹扫，待分析合格后方可入内。

3.8 吹扫完毕，与装置外相连管线或不动火设备管线加盲板，联系电工切断机泵电源，排水系统全面吹扫，冲洗干净后，封好地漏、漏斗、下水井。

二、污水汽提装置

（一）停工安排

停工、退料、泄压（24小时）    蒸汽吹扫（72小时）    冷却降温（24小时）   隔离安检（24小时）	  交付检修

合计：144小时

（二）停工要求及注意事项

1、降量不出次品，不超温超压、不水击损坏设备、不着火爆炸，设备管线不存水，不拖时间。

2、明确停工的性质、具体要求和措施，做到服从指挥，严格检查。

3、杜绝超压、跑料、高低压互窜等违章操作，不得向明沟排油。

4、为防止硫化亚铁自燃，必须装好备用水带。

（三）准备工作

1、组织学习停工方案，明确停工步骤，按方案停工。

2、准备好停工用具和消防器材。

3、明确停工目的及检修技改项目。

4、做好与检修相关的辅助单位的联系工作。

5、向厂生产调度请示停工时间。

6、准备好检修工具及所需盲板。

（四）停工退料、泄压

1、停工退料

接到停工通知后，切断进料，改流程。降量、降温，逐渐减小重沸器的通汽量。用净化水泵（901-P -102 A/B）将汽提（901-C-101）塔内酸性水全部退至污水储罐（901-T-101 A/B/C）内。塔、容器和冷换设备的少量残留的酸性水经地漏排至地下废水收集罐（901-D-205）。最终，用氮气压至酸性水储罐（901-T-101 A/B/C）内。

2、泄压

关闭与系统相连的阀门，打开各容器和塔顶的安全阀副线，将系统压力经火炬线卸掉。

（五）蒸汽吹扫注意事项

1、塔、容器、管线蒸汽吹扫不少于72小时，吹扫时，联系仪表吹扫相关管线。

2、先吹扫主线，后吹扫副线，跨线等。

3、吹扫前排尽设备及管线内存水，缓慢给汽，防止水击。

4、吹扫冷换设备的管程或壳程时，必须打开另一程的放空阀。

5、特别注意死角的吹扫。

6、吹扫前要拆下双金属温度计、压力表等。

7、吹扫采取密闭方式。

（六）吹扫流程

1、901-D-101系统

经安全阀付线     低压瓦斯

D-101       阀组PV-0101   至酸性气火炬

酸性水进装置

P-101进口    T-101A∕B/C

阀组FV-0201

P-101跨线

阀组FV-0301

阀组PV-0301    T-101A∕B原料进口阀

阀组LV-0301

802-P-203出口阀

T-101A与 T-201连接线至T-201

T-101B切出线至T-101B

901-D-202入口阀前

T-101A∕B倒灌线

给汽点：D-101底。

要求：密闭吹扫，塔顶放火炬线，地点排至地沟入沉降池。

2、901-D-201系统

C-101底除油线

T-101A∕B、T-201除油线

T-101A与D-201连接线

D-101          802-D-201除油线

802-D-203除油线

803-D-302除油线

P-201跨线     污油出装置

D-202入口

D-205

T-201入口

给汽点：D-101底。

要求：密闭吹扫，塔顶放火炬线，地点排至地沟入沉降池。

3、901-C-101系统

安全阀     低压瓦斯

D-102    阀组901-LV-0401

阀组901-PV-0401A    801-D-102

阀组901-PV-0401B    酸性气火炬

C-101         阀组901-FV-0301

P-103A∕B出口阀后

P-103A∕B跨线     A-101    阀组FV-0302

C-101   SR-101A∕B

E-102壳程     C-101

E-101管程     阀组901-FV-0201

P-102A∕B跨线     E-101壳程     A-102

净化水出装置     阀组901-LV-0301

给汽点：C-101底。

要求：密闭吹扫，塔顶放火炬线，地点排至地沟入沉降池。

（七）冷却降温、水洗、加盲板

901-C-101吹扫完毕，打开人孔后，为防止FeS自燃，必须对塔进行水线降温，用水冲洗，保证填料表面湿润，以便进行塔体检查、检修。本次汽提抢修过程中，溶剂再生装置正常运行，为防止酸性气通过放火炬线倒窜至汽提装置内，汽提与放火炬线相连管线必须加盲板。水洗流程：

新鲜水     901-P-101 A/B     901-C-101汽提塔

汽提塔顶填料段

901-T-101 A/B     901-P-102A/B

汽提塔顶    901-P-103A/B

三、硫磺回收装置

（一）停工准备及时间安排

1、准备工作

1.1 组织学习停工方案，明确停工步骤；

1.2 明确停工目的及检修动改项目；

1.3 做好与检修相关的辅助单位的联系工作；

1.4 向厂调度请示停工时间。

2、停工时间安排：退反应液（1天），吹扫（2天）。

（二）停工步骤

1、截断至L0—CATⅡ反应容器的工艺气体(酸性气)。

2、停止添加所有化学添加剂。

3、关闭补充水液位控制阀。

4、将工艺气鼓风机K-101A/B继续运行10～15分钟，然后关闭鼓风机。

5、停尾气增压风机K-301A/B/C。

6、停焚烧炉

手动点炉情况下停炉

停炉操作可在DCS操作画面上亦可在现场点火控制盘上进行，按一下停车钮(DCS操作盘上)或按一下A2(现场点火控制盘上)停车按钮，DCS自动执行停炉程序，即：

关闭燃料气切断阀EMV3432，燃料气调节切断阀FCV3434上电磁阀EMV3433掉电关闭，燃料气调节切断阀关闭，燃料气放空阀EMV3434掉电打开，停主燃料气；关闭废气1切断阀EMV3435，关闭废气l；关闭废气2切断阀EHV3436，关闭废气2；关闭事故酸性气切断阀EMV3437，关闭事故酸性气；吹扫为手动进行。在现场点火控制盘上将开关K3置ON，或在DCS操作画面上将大风吹扫开关置ON，助燃风调节阀开至100％，进行炉膛大风吹扫，吹扫时间为40秒；同时在DCS操作画面上将氮气吹扫燃料气管线切断阀EMV3431、吹扫废气1管线切断阀EMV3439、吹扫废气2管线切断阀EMV3440及吹扫事故酸性气管线EMV3438切断阀开关置ON，进行燃料气、废气l、废气2及事故酸性气管线吹扫，吹扫时间为40秒；停炉完成。

7、截断至8-D-302的燃料气。

8、停8-K-101C，等焚烧炉二燃室温度降至100℃时，停除氧水

9、如果LO-CATⅡ装置停车后，则应连续地抽出硫磺浆液，直到浆液中的硫磺百分含量小于或等于5％为止。

10、改8-P-101A/B和8-P-102流程将硫磺浆液退至停工退料罐T-101。

11、停8-K-102A/B，打开8-D-104放空。

12、将8-D-101、8-D-102和8-D-103酸性水排至8-D-106，并排至污水汽提。

13、关闭所有容器和设备。

（三）停工注意事项

1、明确停工的性质、具体要求和措施，做到服从指挥，严格检查。

2、杜绝超压、跑油、高低压互窜等违章操作。

3、不得乱排乱放。

4、调节阀、机泵和流量计扫线应遵循扫线原则、要求和次序。

（四）吹扫方法和步骤

1、蒸汽吹扫

1.1 蒸汽  D-101    D-102    D-106

溶剂再生酸性气进料口，同时关闭酸性气放火炬阀,引汽至D-101，再引汽到D-102,同时关闭至R-101的进料阀门,再将蒸汽引至D-106。

给汽点：溶剂再生酸性气进料口。

排汽点：酸性气放火炬。

1.2 蒸汽  D-101    D-106

溶剂再生酸性气进料口，同时关闭酸性气放火炬阀,引汽至D-101，再引汽到D-106，同时关闭D-106到D-102阀门及打开D-106到污水汽提的出口阀。

给汽点：溶剂再生酸性气进料口。

排汽点：酸性水储罐。

1.3 蒸汽   D-101   D-102    R-101

从蒸汽管线引蒸汽到溶剂再生酸性气，污水汽提酸性气进料口，同时关闭酸性水到D-106进料阀,引汽至D-101，再引汽到D-102,再到R-101反应器。

给汽点：溶剂再生酸性气进料口。

排汽点：焚烧炉烟囱

2、空气吹扫

K-101/A

2.1压缩空气                     R-101    ST-301

K-101/B

启动鼓风机K-101A/B ,将空气吹至R-101，再由ST-301排出，同时打开XV0802阀、关闭XV0801阀。

给气点：鼓风机K-101A/B。

排气点：烟囱ST-301排出。

2.2 K-101/A.B   R-101   D-103    D-301    K-301    F-301

ST-301

待R-101吹扫一定时间后，打开XV0801阀、关闭XV0802阀,再将风引至D-103,再到D-301，启动K-301，再将风引到F-301，再由烟囱ST-301排出。

给气点：鼓风机K-101A/B。

排气点：烟囱ST-301排出。

2.3  R-101   P-101   R-101

给反应器上水，对循环线进行水洗，废水排至沉降池。

2.4  R-101   P-102   R-101

给反应器上水，对反应器浆液线进行水洗，废水排至沉降池。

3、氮气吹扫

3.1 装置口    D-301    F-301    ST-301

在装置口接一皮管子（从氮气管线至燃料气管线），到D-301，再到F-301，最后到ST-301排放。

给气点：装置口氮气排污。

排气点：烟囱ST-301排出。

四、硫磺精制装置

一、停工准备工作

1、根据生产计划部安排确定停工日期后，通知钳工、电仪、化验以及公用系统配合工作。

2、汇报调度现场空桶预留情况。

3、准备好检修工具及所需盲板。

二、停工注意事项

1、操作人员必须学习并掌握停工方案，按方案停工。

2、明确停工的性质、具体要求和措施，做到服从指挥，严格检查。

3、杜绝超压、跑油、高低压互窜等违章操作。

三、停工步骤

1、停硫浆系统

停止向T-101加料，待T-101硫浆抽完后，停P-103、M-101；待V-102液位降至20%时，停P-101，排空各熔硫釜液硫。

2、水洗

打开进料线除盐水阀门，向熔硫釜内注水，对熔硫釜及其污水线、液硫线进行水洗，废水排至沉降池。

3、停液硫系统

当各釜液硫放完时， V-103液位为1m时停止P-102，依次停止造粒机和包装码垛。

4、停蒸汽系统

关闭蒸汽进各釜调节阀及上下游阀，关闭各釜疏水阀上下游阀，关闭套管蒸汽加热。

五、碱渣处理装置

一、停工注意事项

1.操作人员必须学习并掌握停工方案，按方案停工。

2.明确停工的性质、具体要求和措施，做到服从指挥，严格检查。

3.不得向明沟排废水。

二、停工前准备

1.确认停工所需的工具齐全

2.确认装置公用工程系统运行正常

3.确认各仪表指示正常

4.确认各仪表控制系统正常

5.检查各类安全、消防设施可靠好用

6.降低双脱装置废水罐、液化气碱渣液位，保证足够接收空间。

7.降低应急池液位，保证足够接收空间。

8.确认硫酸罐保持高液位，硫酸计量泵运转正常。

9.确认碱罐保持高液位，碱液计量泵运转正常。

10.确认SKBR反应器曝气正常，保证污泥活性。

11.降低SKBR废水进水量。

三、停工步骤

1. 停SKBR系统

1.1 停运液化气碱渣计量泵、双脱装置废水提升泵。

1.2 停运向反应器加注液碱的计量泵。

1.3 确认SKBR反应器停止进水。

1.4 关闭新鲜水线阀，停止加新鲜水。

1.5 停运向SKBR反应器加注营养液的计量泵。

1.6 确认SKBR反应器内的pH在指标内。

1.7 停运向SKBR反应器加碱的计量泵。

1.8 停运曝气液冷却循环泵，停运冷却塔。

1.9 停运罗茨鼓风机，停止曝气。

1.10 停运污泥回流泵。

1.11 停运刮泥机

2 停KMM系统

2.1 确认SKBR反应器已停工完毕。

2.2 停运营养液加注泵。

3 停SKMF系统

3.1 确认SKBR系统停工完毕。

3.2 停运加液碱的计量泵。

3.3 关闭新鲜水补水阀。

3.4 关闭加热蒸汽进口阀门。

3.5 关闭上下喷淋管线阀门，打开至SKBR反应器的排水阀门，将塔内废水排至应急池或一级SKBR反应器。

3.6 确认循环泵开始抽空。

3.7 停运循环泵，关闭循环泵进出口阀门。

3.8 打开塔底排污阀，排掉残液。

3.9 确认塔内残液排净。

3.10 停运SKMF引风机。

3.11关闭风线入口阀门。

六、混合污水处理装置

一、停工准备工作

1. 确认停工所需的工具齐全

2. 确认装置公用工程系统运行正常

3. 确认各仪表指示正常

4. 确认各仪表控制系统正常

5. 检查各类安全、消防设施可靠好用

6. 准备好检修所需的盲板。

二、停工注意事项

1. 操作人员必须学习并掌握停工方案，按方案停工。

2. 明确停工的性质、具体要求和措施，做到服从指挥，严格检查。

3. 不得向明沟排废水。

三、停工步骤

1. 停预处理单元

切料。关闭硫磺废水线、PAC线、PAM线阀门，停止向预处理反应槽进料，停PAC、PAM、浓硫酸加药泵，停止PAC、PAM、浓硫酸注入，沉淀槽液位降至安全操作下限值时，停沉淀槽排泥泵，并打开污泥转移泵入口生产水线，冲洗至污水处理厂污泥管线。

2. 停混合污水处理单元

2.1 通知污水汽提装置、碱渣处理装置打内循环，双脱装置水洗水改直排，停硫酸加药泵。

2.2 调节池液位降至0.2m停调节池提升泵。

2.3 停氧化反应槽双氧水泵、pH调节槽注碱泵、凝聚槽PAM添加泵。

2.4 停浮渣加压泵、浮渣泵。

2.5 中间池液位降至0.2m停BAF提升泵

2.6清水池液位降至0.2m停反洗水泵、清水提升泵及BAF曝气风机。

2.7 停引风系统，关闭与碱渣装置相连管线的阀门。

3. 注意事项

由于BAF生物滤池需要保证生物滤膜污泥活性，停止曝气和停止进水的时间不能太长。

三、系统清洗及隔离

1. 生产水冲洗各容器、地下池。

2. 废气线引风机出口加装盲板。

2026年07月09日