30万吨/年丙烷/异丁烷

混合脱氢装置开工方案

单位：轻烃中心

编制：巩文博  田萍萍  艾晨  赵岩

审核：

2026年7月

开工方案

一、组织机构

组  长：王  煜

副组长：朱文君   李  松   吴龙辉   加  勇

成  员：巩文博   艾  晨   田萍萍   赵   岩   柯  品

党渊博  刘  亮   郝延平   王  雄    高  欢   曹  琦

高宏涛  张  杰及各班组岗位员工

1、组长全面负责开工期间的组织协调，对外联系工作。

2、副组长具体负责开工期间实施过程控制及安全管理工作。

3、各专业分别负责开工期间本专业的安全、产品质量、进度。

二、开工准备

2.1、开工条件

1、装置所有施工项目结束，验收合格。

2、全部仪表校验完毕。

3、装置开工前的吹扫、置换工作结束。

4、安全阀校验完毕，并正常投用。

5、装置各系统盲板按要求拆装完毕并销号。

6、各机泵、风机、控制阀等均具备投用条件。

2.2 、开工准备事项

1、联系生产计划部做好水、电、汽、风、氮气的准备工作。

2、开工所需安全措施齐全，消防器材到位，操作工具，劳保用品备齐，装置道路要畅通，排污沟要盖盖板。

3、DCS/SIS系统调试完毕（联锁调试表见附件）。

4、联系生产计划部、电仪车间、化验中心、油气储运等有关单位，做好开工配合工作。

5、燃料气系统置换并取样分析，若氧含量<0.5％mol，关闭各加热炉压控及炉前手阀，引燃料气进入装置燃料气系统。

6、完成公用工程投用。

7、装置经N2置换合格（氧含量<0.5％mol）。

8、确认反应器部分所有弹簧吊架和膨胀节能压缩自如，保护连杆已拆除，并处于正常的冷态工作位置。

9、开车注硫泵P-102A/B/C已调试校验完毕。

10、确认开工用氢气质量合格。

11、联系化建做好开工的保运工作。

三、各系统置换方案

3.1、目的

为了排除系统内的空气，避免在进料过程中，物料与氧气接触形成爆炸性混合物。

3.2、 方法

通过使用氮气管网内的N2在规定压力下对系统所有的管线、容器、仪表、机泵进行氮气置换。重复充压、泄压的操作，通过采样分析，直到氧含量测定为低于0.5％mol（不少于3次），避免发生事故，确保开车安全运行。

3.3、注意事项

1、远离注氮点对系统内氧含量测试。

2、按照PID图确认每条线都置换到位。

3、在远离注氮点的地方选择合适的泄压点。

4、泄压时注意N2窒息。

5、注意机泵的保护。

6、氮气置换时要保证装置内通风良好，避免氮气聚集发生氮气中毒或窒息等安全事故。

7、装置引空气管线上的阀门要用盲板进行隔离。以避免发生空气泄露，进入设备，影响氮气置换效果。

8、充放压时，放压不能将压力放的太低，避免空气倒灌至设备内。

9、为了保证置换效果，应对同一设备进行多点取样分析。

3.4、反应器氮气置换流程(责任人：巩文博)

1、反应器内件安装完毕恢复法兰时即可从催化剂收集罐氢气线阀组导淋给工业风，从催化剂收集罐顶部导淋排出给催化剂收集罐置换。置换一天后取样分析，如果不合格则继续置换直至氧含量测定为低于0.5％mol（不少于3次）。

2、反应器吹扫氢气阀组导淋给氮气，从反应器顶部滤网前导淋排出给反应器顶部置换。置换一天后取样分析，如果不合格则继续置换直至氧含量测定为低于0.5％mol（不少于3次）。

3、反应器置换合格后投用微量氮气保证反应器为微正压，将检修前加的盲板全部恢复。

4、反应器盲板全部恢复后按照开工方案进行开工。

3.5、预处理单元氮气置换流程(责任人：艾晨)

1、SO2吸附罐（D-701A/B）入口氮气连接线处注氮气，脱异丁烷塔（T-701）入口单向阀处及其他相关管线加盲板，各放空及导淋处阀门关闭拧紧。充压至氮气管网压力，然后在导淋或放空处将气体排出。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。

2、DME汽提塔（T-501）底部公用工程口注氮气，醚后C4来管线界区处、DME汽提塔（T-501）入口单向阀处、DME汽提塔（T-501）底部出料调节阀后、回流罐（V-501）顶部至燃料气界区阀处、及其他相关管线加盲板，各放空及导淋处阀门关闭拧紧。充压至氮气管网压力，然后在导淋或放空处将气体排出。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。

3、混合C4进料冷却器公用工程口注氮气，脱氧吸附器（V-502A/B/C）至CSP进料缓冲罐（V-601）入口处、CSP塔底至ORU再生线手阀处、废再生剂泵（P-502A/B）至MTBE调节阀后、T-601至再生气回流罐（V-503）手阀及其他管线处加盲板，各放空及导淋处阀门关闭拧紧。充压至氮气管网压力，然后在导淋或放空处将气体排出。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。

4、向进料缓冲罐（V-601）注氮气，脱氧吸附器（V-502A/B/C）出口、进料缓冲罐（V-601）顶气相与界区手阀处、氢气管线界区手阀处、CSP反应器（R-601）去CSP汽提塔（T-601)调节阀后、及其他相关管线加盲板，各放空及导淋处阀门关闭拧紧。充压至氮气管网压力，然后在导淋或放空处将气体排出。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。

5、CSP汽提塔回流罐（V-602）顶注氮气，CSP汽提塔回流罐顶去界区手阀处、CSP汽提塔（T-601)去脱异丁烷塔（T-701)手阀处、去ORU再生剂管线手阀处去罐区界区手阀处、及其他管线加盲板，各放空及导淋处阀门关闭拧紧。充压至氮气管网压力，然后在导淋或放空处将气体排出。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。

6、关闭脱异丁烷塔（T-701)所有进料调节阀，关闭脱异丁烷塔顶回流罐（V-701）出口至反应进料手阀，关闭脱异丁烷塔底泵入口阀门，关闭脱异丁烷塔塔底外甩物料的界区阀，关闭其他相连支路阀门，打开脱异丁烷塔塔顶回流罐顶氮气阀门，将脱异丁烷塔（T-701)系统充压至氮气管网压力。从脱异丁烷塔塔顶回流罐放空处放空，重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。操作人员做好记录。

7、关闭异丁烷进料缓冲罐（V-201）出入口阀，关闭进料泵P-701A/B入口阀，关闭相连支路阀门，打开罐底泵出口注氮阀门注入氮气，充压至氮气管网压力。从进料缓冲罐V-201顶放空处放空。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。操作人员做好记录。

8、关闭进料泵P-201A/B至进料保护床（V-202A/B）出口阀，关闭界区来的C3原料入口阀，关闭相连支路阀门，打开进料保护床底部氮气阀门，充压至氮气管网压力。从进料保护床顶放空处放空。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。操作人员做好记录。

9、关闭进料保护床进入进料干燥器（D-201）入口阀门，开车线上的入口阀门。干燥器顶部出口阀门，再生剂汽化器（E-201）入口阀门以及进料干燥器再生剂泵（P-202A/B）出入口阀门。再生剂聚结器（V-203）底部去废碱脱气罐阀门。打开进料干燥器底部氮气阀门，充压至氮气管网压力。从再生剂聚结器顶放空处放空。重复两到三次后取样分析，如果不合格则重复这一气密直至氧含量小于0.5％mol。操作人员做好记录。

3.6、产物分离单元氮气置换流程(责任人：艾晨)

向系统内充入氮气到氮气总管压力，使氮气充满本岗位装置，排出装置内的空气。

本岗位装置内共有4个注氮口。

分别为：SHP反应器（R-201）出口注氮口；脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）罐顶注氮口；C3/C4分离塔（T-203）热旁路注氮口；热泵压缩机一级出口、二级出口注氮口。

将分离系统与外界隔离，打通分离系统流程。开启注氮口阀门向分离系统内注氮，升至氮气管网内压力。

（1）SHP反应器：

液体产品自冷箱来调节阀关闭；

二烯烃循环泵（P-206）出口阀关闭；

补充氢压缩机（C-601）来联锁阀关闭；

热氢汽提线在流量计后8字盲板盲死；

不合格产品自罐区来手阀关闭，充压完成后打开手阀，由此处泄压（泄压至罐区）。

（2）脱乙烷系统：

进料干燥器再生气聚结器（V-203）法兰处加盲板；

脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）尾气去燃料气制备联锁阀关闭；

脱乙烷稳定塔回流罐（V-204）尾气去低温火炬联锁阀关闭；

此系统可向燃料气和火炬泄压置换（泄压点）。

（3）C3/C4分离塔系统：

C4产品去MTBE单元调节阀关闭；

C4产品去罐区调节阀关闭，充压完成后打开阀门，可由此处泄压置换（泄压点）；

（4）丙烷-丙烯分离塔系统：

循环丙烷去C3/C4联合进料过滤器入口阀门关闭；

循环丙烷去不合格罐区手阀关闭；

二烯烃循环泵出口手阀关闭；充压完成后打开阀门，可由此处泄压置换（泄压点）；

丙烯产品外送去罐区手阀关闭；充压完成后打开阀门，可由此处泄压置换（泄压点）；

丙烯去不合格罐区手阀关闭；充压完成后打开阀门，可由此处泄压置换（泄压点）。

产物分离单元氮气置换流程

1、反应器内件安装完毕恢复法兰时即可从催化剂收集罐氢气线阀组导淋给工业风，从催化剂收集罐顶部导淋排出给催化剂收集罐置换。置换一天后取样分析，如果不合格则继续置换直至氧含量测定为低于0.5％mol（不少于3次）。

2、反应器吹扫氢气阀组导淋给氮气，从反应器顶部滤网前导淋排出给反应器顶部置换。置换一天后取样分析，如果不合格则继续置换直至氧含量测定为低于0.5％mol（不少于3次）。

3、反应器置换合格后投用微量氮气保证反应器为微正压，将检修前加的盲板全部恢复。

4、反应器盲板全部恢复后按照开工方案进行开工。

四、各系统气密方案

4.1、目的

为了进一步检查系统内的阀门、法兰、管线、设备、焊缝的质量。为了检验管道设备与连接法兰是否有外漏，阀门、安全阀等是否有泄漏，通过使用N2在规定的压力下，对系统内所有密封点用肥皂水进行试漏，并通过考察系统的压降情况，判断系统的密封性，以避免正常生产时工艺介质发生泄漏，确保开工安全进行。

4.2、准备工作

联系生产计划部，落实气密用氮气，确保有充足的氮气供应；在装置气密期间，联系仪表对仪表引压管线、浮筒、控制阀等进行气密；联系保运单位，做好气密保运准备。

4.3、检查内容及方法

1、气密检查装置中设备、管线上全部法兰、阀门、低点放空、压力表、液面计、流量计、流量孔板、活接头、仪表及其引压线、热电偶、换热器头盖等。

2、检查气密点是否泄漏，用喷壶喷肥皂水于气密点上，观察是否有鼓泡，若有，则说明该点是泄漏点，需标上记号，并及时联系处理。

4.4、注意事项

1、气密性必须在吹扫合格后进行。

2、系统各设备内的塔板、填料、除沫网、过滤网以及各连接管、阀门、仪表等部件必须全部按要求安装好，除设计和本气密所需隔离的各系统的盲板外，其余盲板必须拆除。

3、系统各处的积水要排净。

4、气密应根据各部分操作压力的不同分区进行，各区之间如采用盲板隔离，所用盲板应登记好。高压、低压各系统应通过关闭阀门隔离，各系统单独气密。

5、升压速度要缓慢，气密压力严格按要求的压力进行，不得超压。

6、发现漏点，应及时做好记号，记录并及时联系保运人员处理。

7、严密监视系统压力，防止设备超压，特别要防止高压窜低压。另外要密切注意监视由于环境气温变化引起系统内气体膨胀而使设备超压。

8、气密过程中，要统一指挥，各区域气密人员要相互联系，密切配合，按规定进行，合理分配气密用氮气（时间应错开）。

9、分等级升压与保压

（1）缓慢开启介质进阀，按低压→中压→高压逐级升压，每级升压速率≤0.1MPa/min，避免系统冲击；

（2）每级升至指定压力后，稳压15~30min，期间对所有密封点进行初次检漏，无泄漏、压力无明显下降后，方可继续提压；

（3）升至目标试验压力后，关闭介质进阀，正式进入保压阶段，保压时长按设计文件要求执行（常规≥1h，高压系统≥2h）。

10、安全阀的前后截止阀打开。

11、气密时要先吹通、排凝，再憋压。

12、高压系统气密要采取分段升压，发现问题及时处理，避免浪费氮气。

13、查漏用的喷壶、肥皂水等工具应准备齐全。用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压半小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复气密。

4.5、原料预处理单元气密

4.5.1、 ORU单元气密流程

（1）DME汽提塔（T-501）底部公用工程口注氮气，V-501顶部至燃料气界区阀处、P-501出入口、醚后C4进料管线阀、脱氧吸附器（V-502A/B/C）入口阀加盲板，充压至1.24MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（2）脱氧吸附器（V-502A/B/C）通入氮气，出入口处加盲板，充压至0.8MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（3）ORU再生气蒸发器（E-505）注入氮气，ORU再生气蒸发器（E-505）入口、脱氧吸附器（V-501A/B/C）出入口加盲板、ORU再生水冷器（E-503AB）入口加盲板，充压至0.5MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（4）V-503顶部放空线注氮气，ORU再生剂空冷器（EA-502）出口、P-502A/B入口加盲板，充压至0.45MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

4.5.2 、CSP单元气密流程

（1）向进料缓冲罐（V-601）注氮气，脱氧吸附器（V-502A/B/C）出口、进料泵（P-601A/B）入口加盲板，压力充至0.9MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（2）进料泵（P-601A/B）出口导淋处注氮气，进料泵（P-601A/B）出口、R-601出入口、CSP汽提塔（T-601）入口加盲板，压力充至3.6MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成。若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（3）CSP汽提塔（T-601）底部公用工程口注氮气，CSP汽提塔顶水冷器（E-604）入口、P-602出口、脱异丁烷塔塔（T-701）入口、ORU再生气蒸发器（E-505）、ORU再生剂空冷器（EA-502）入口、进料缓冲罐（V-601）入口、罐区法兰加盲板，压力充至1.95MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（4）CSP汽提塔回流罐（V-602）顶放空线注氮气，CSP汽提塔顶水冷器（E-604）出口、P-602入口、V-105入口、出界区阀（盲板隔离），压力充至2.1MPa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压2小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

4.5.3、脱异丁烷塔气密

（1）脱异丁烷塔（T-701）底部注入氮气，E-701出入口、P-701入口、V-701顶至原料出冷箱处、脱异丁烷塔（T-701）底部外送界区阀处加盲板，充压至0.9Mpa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压8小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（2）P-701出口导淋处注氮气，P-702出口、异丁烷至罐区线罐区前、E-703入口、其他相关线加盲板，充压至0.79Mpa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压8小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

4.5.4、进料保护床气密

（1）进料缓冲罐（V-201）底部放空注氮气，脱异丁烷塔回流泵（P-701A/B）出口、进料泵P-201A/B入口进料缓冲罐顶压控阀加盲板，充压至1.30Mpa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压8小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（2）进料泵（P-201A/B）出口导淋处注氮气，进料泵（P-201A/B）出口、进料保护床（V-201）出口加盲板，充压至3.1Mpa，用肥皂水对全部法兰和接口检查泄漏点，并予以消除，系统保压8小时，如果压力无明显下降，则气密完成，若压力有明显下降，需找出漏点，并予以消除，然后重复这一气密。

（3）新鲜丙烷进料界区至与C4汇合单向阀前。给气点：进料调节阀导淋处给气，进料保护床出口导淋处给气。盲板：与C4汇合单向阀处、界区处。试压压力：2.37MPa。压力表：进料保护床V-201出口处。

4.5.5、进料干燥器气密

（1）进料干燥再生气蒸发器入口至进料干燥器D-201物料管线调节阀前。给气点：自制盲板处。盲板：电加热器出口、进料干燥器D201物料管线处。气密压力：0.90MPa。压力表：自制盲板处。

（2）进料干燥器D-201物料管线出口至再生气空冷器EA-201前。给气点：自制盲板处。盲板：进料干燥器V-201物料管线出口、再生气空冷器EA-201手阀前。气密压力：0.90MPa。压力表：自制盲板处。

（3）进料干燥器再生气空冷器EA-201至再生气聚结器V-203前。给气点：自制盲板。盲板：再生气空冷器EA-201出口、再生剂聚结器V-203入口处加盲板、至P-204出口调节阀处。气密压力：0.84MPa。压力表：自制盲板处。

（4）再生气凝液泵P-202A/B至进料干燥器D-201、进料干燥器再生气空冷器EA-201、进料干燥器再生气聚结器V-203。注气点：再生气凝液泵P-202A/B出口调节阀放空处。盲板：再生气凝液泵P-202A/B出口处、进料干燥器D-201入口处、至进料干燥器再生气空冷器EA-201处、至进料干燥器再生气聚结器V-203处，各相连管线加盲板。气密压力：2.0MPa。压力表：再生气凝液泵P-202出口处。

4.6、反应及再生单元气密

4.6.1、反应部分气密

（1）产品气压缩机出口处和冷箱产物入口处加盲板。

（2）从V-105导淋处注入空气/氮气流程如下。

（3）流程C-101出口→V-105→V-106→冷箱产物入口。

（4）充压至1.17MPa，关闭空气/氮气注入阀，对设备各人孔、法兰、阀门处进行气密。

备注：与其相邻低压管线根部阀门关闭，后路放空泄压，防止阀门泄露，低压系统超压。

（5）REC出口至冷箱入口气密完成后，泄压至冷箱干气系统，压力均衡后关产品至干气跨线手阀。视干气系统压力升高情况适当补压至0.47MPa，补气点干气至E-103调节阀导淋处，对以下系统进行气密。

冷箱出干气→E-302→V-301、V-302、V-303、V-304、V-305前的手阀关闭。对以上流程上的法兰、阀门连接处进行气密。

（6）打开E-302至E-301干气跨线阀门。

从干气入E-301前导淋处注入氮气。

对以上管线上的法兰、阀门连接处进行气密。

备注：与其相邻低压管线根部阀门关闭，后路放空泄压，防止阀门泄漏，低压系统超压。

干气系统气密结束后打开产物跨冷箱、产物跨干气阀门。对以下流程均压，待压力均衡后关闭产物跨冷箱、产物跨干气阀门，视压力情况补压至0.3MPa，补气点一反、二反、三反入口导淋处，对以下系统气密。

在冷箱原料出口处和产品气压缩机入口处加盲板。

从原料出冷箱导淋处和反应器入口导淋处注入空气/氮气。

原料出冷箱→E-102(壳程)→H-101→R-101→H-102→R-102→H-103→R-103→E-102(管程)→V-103→产品气压缩机入口。

对设备各人孔、法兰、阀门连接进行气密。（紧固法兰时由专人负责）

备注：与其相邻低压管线根部阀门关闭，后路放空泄压，防止阀门泄漏，低压系统超压。

- 产品气压缩机系统分段进行气密，产品气压缩机一级入口、一级出口、二级入口、二级出口处加盲板。

- 自产品气压缩机氢/氮结合线处注入氮气气密。

一级出口充压0.312MPa，二级出口充压至1.237MPa。

对以上空冷、级间分离罐、各人孔、法兰、阀门连接处进行气密。

4.6.2、再生部分气密

打通再生器部分流程，4#提升器顶部手阀、吹扫尾气进1#中间加热炉手阀及3#提升器顶B型阀关闭，ME-303采用进出口盲板隔离，自ME-302注风。

将系统压力升至0.035MPa，维持压力。 用肥皂水对各法兰、焊缝进行气密。

5、产物分离单元垫料干燥方案

5.1、分离系统的垫料

本章节的目的是对分离单元中的所有容器进行垫料及干燥，以便去除分离系统中的水分，因为该系统中的水分输送至反应单元会在冷箱中冻结。

当向管线和容器注入丙烷时，缓慢地打开入口阀门，避免管线和容器结冰，当液态丙烷闪蒸时，其将自动冷冻，导致管线和设备结冻。

分离系统垫料开车:

罐区进料保护床进料干燥器混合进料过滤器冷箱旁路SHP反应器旁路脱乙烷汽提塔脱乙烷稳定塔脱乙烷稳定塔回流罐

C3/C4分离塔C3/C4分离塔回流罐丙烯/丙烷分离塔热泵压缩机入口罐。

与反再岗位联系，氮气置换已完毕，准备引料：

5.1.1、进料保护床（V-202）引入进料

- （1）每一个保护床的压力升到氮气总管压力。一次向一个保护床引入进料。

（2）缓慢打开前置进料保护床的球阀。关闭主进料阀，通过HV旁路引入丙烷。

（3）床层升压大约到2MPa，缓慢打开压力安全阀旁路，并且从进料保护床排放氮气，将压力降到大约1MPa，多次重复进行，直到脱除氮气并且在出口管线观察到结霜现象时为止。

5.1.2、进料干燥器（D-201）引入进料

（1）每一个保护床的压力升到氮气总管压力。一次只能向一个干燥器引入进料。

（2）打开自动阀，缓慢打开进料阀。将每一个干燥器压力升到大约2MPa。缓慢打开压力安全阀旁路，排放干燥器中的氮气。将压力降到大约1MPa。

（3）多次重复进行，直到氮气被脱除，能通过现场视镜观察到液位为止。

5.1.3、脱乙烷系统垫料

（1）通过下列设备和流程，开始向脱乙烷汽提塔（T-201）垫料：罐区来丙烷经原料预处理单元→混合进料过滤器（F-103A/B）→冷箱旁路→SHP反应器旁路→脱乙烷汽提塔（T-201）。

注意：此阶段冷箱及SHP反应器走旁路，只用丙烷垫料。

（2）缓慢地打开脱乙烷汽提塔（T-201）入口调节阀。根据压力的变化，塔顶稍微放空，主要在脱乙烷塔精馏塔回流罐（V-204）罐顶放空，建立脱乙烷塔汽提塔（T-201）塔底液位至40%～60%。

注意：（适当加热，再沸器的蒸汽手阀稍微打开即可）在充注期间监测各部位温度，防止管线结霜、冻结，常温下丙烷进入塔器后汽化，当气相充满塔器且塔压升高后才会抑制丙烷汽化，形成液相丙烷。

（3）当脱乙烷汽提塔压力升高时（下游温度明显降低），投用脱乙烷汽提塔空冷器（EA-202）稳定塔顶压力，脱乙烷精馏塔（T-202）收集液相丙烷，根据实际情况，自脱乙烷精馏塔塔顶及回流罐顶PSV副线将氮气排出为脱乙烷塔系统泄压。

（4）一旦脱乙烷汽提塔（T-201）底部建立液位，则进行调整并投用塔底再沸器（E-204A/B）对物料加热（投用加热蒸汽时应偏小控制），使丙烷气体送至塔顶提高塔顶压力。

（5）当脱乙烷精馏塔（T-202）建立液位后，将脱乙烷汽提塔回流泵（P-203A/B）投运，以全回流的方式，稳定脱乙烷汽提塔的操作，一旦达到稳定运行，则稍开热旁路控制阀（FV-22101）。稍开热旁路，置换氮气，用空冷变频控制稳定塔压力。向脱乙烷精馏塔进料，使系统达到所需压力。

（6）通过脱乙烷精馏塔冷凝器（E-205）向脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）送料。氮气向火炬排放，由E-205后压控阀控制。如果系统氮气排放完成后，系统超压时可向燃料气排放。在排放氮气期间可稍微打开罐顶PSV旁路，排出氮气维持压力。

（7）一旦确认脱乙烷精馏塔排净氮气（氮气排放到5%，若压力控制不住，再继续排放），投运脱乙烷精馏塔制冷系统（PA-201），将脱乙烷精馏塔冷凝器（E-205）投运，在脱乙烷精馏塔冷凝器（E-205）内循环并使脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）建立液位。将出口温度保持在10℃以上直到系统干燥完成为止，避免冻结。

（8）当脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）置氮气，氮气含量降至5%以下时，停止向火炬排放，改为通过向燃料气系统排放。

（9）一旦脱乙烷精馏塔回流罐（V-204）建立液位，则启动脱乙烷精馏塔回流泵（P-204A/B），将物料返回到脱乙烷精馏塔。

（10）在运行稳定后，将物料经脱乙烷精馏塔回流泵（P-204A/B）出口开工旁路管线输送至混合进料干燥器（D-201A/B）。这将建立一个循环回路，在该回路中水分在流经干燥器时被排除。

注意：在分馏单元干燥期间，混合进料干燥器再生将持续运行，直到完成干燥为止，在垫料过程中注意检查系统中是否有泄漏，发现泄漏及时处理。

5.1.4、C3/C4分离塔系统垫料

（1）物料缓慢地自脱乙烷汽提塔底部送入C3/C4分离塔（T-203），使C3/C4分离塔（T-203）建立液位至40%-60%。

注意：（适当加热，再沸器的蒸汽手阀稍微打开即可）在充注期间监测各部位温度，防止管线结霜、冻结，常温下丙烷进入塔器后汽化，当气相充满塔器且塔压升高后才会抑制丙烷汽化，形成液相丙烷。

（2）启动C3/C4分离塔再沸器（E-208）对物料加热，使丙烷气体送至塔顶提高塔顶压力，通过塔顶和C3/C4分离塔塔顶回流罐（V-205）PSV副线排放氮气。

（3）投用再沸器后，投用C3/C4分离塔塔顶水冷器（E-209A/B/C），使C3/C4分离塔塔顶回流罐（V-205）建立液位，继续通过热旁路向C3/C4分离塔塔顶回流罐（V-205）进料，将C3/C4分离塔系统内氮气经回流罐PSV副线排放。

注意：当C3/C4分离塔（T-203）塔顶压力得到控制且氮气排净后（氮气排放到5%，若压力控制不住，再继续排放），关闭塔顶PSV副线并使C3/C4分离塔（T-203）塔顶压力达到所需要压力。

（4）一旦C3/C4分离塔塔顶回流罐（V-205）建立液位，则投运C3/C4分离塔塔顶回流泵（P-205A/B），将丙烷回流至C3/C4分离塔（T-203），此时C3/C4分离塔（T-203）处于全回流状态，通过热旁路调整回流罐压力达到所需要压力。

注意：当C3/C4分离塔塔顶回流（V-205）得到控制且氮气排净后，关闭回流罐顶PSV副线，在垫料过程中注意检查系统中是否有泄漏，发现泄漏及时处理。

5.1.5、丙烯-丙烷分离塔系统垫料

（1）缓慢地自C3/C4分离塔塔顶回流罐（V-205）自压通过开工线向丙烯-丙烷分离塔（T-204）底垫料，监测丙烯-丙烷分离塔及配套设备的温度及压力，防止丙烷在塔内闪蒸，冻坏管道及设备。

（2）丙烯-丙烷分离塔（T-204）建立液位。

（3）通过丙烯-丙烷分离塔（T-204）底部的开工线向热泵压缩机吸入罐（V-206）垫料。

（4）随着丙烷的注入，自热泵压缩机缓冲罐（V-206）顶部PSV（安全阀）旁路向火炬排放氮气。（适当的热泵操作会消除一定的氮气）

注意：氮气不会在丙烯-丙烷分离塔的工作条作下凝结，不会通过凝结和蒸发传热；在启动热泵压缩机前，丙烯-丙烷分离塔系统应不含氮气；缓冲罐顶的氮气含量应达到5%的目标值，若压力控制不住，再继续排放。

（5）继续注入丙烷并排出氮气，当排放阀出现结霜现象时，表明氮气已完全排出。

（6）丙烯-丙烷分离塔以及热泵压缩机缓冲罐至少达到50%的液位。

注意：原始开工丙烯-丙烷分离塔及热泵压缩机缓冲罐内压力低，为了保证热泵压缩机入口罐的压力需向罐内垫丙烷料，使其汽化升压，而带料开工因丙烯-丙烷分离塔压力正常，热泵压缩机缓冲罐不用垫料，直接启动热泵压缩机通过二级出口空冷为热泵压缩机缓冲罐建立液位。

（7）投运丙烯后冷器（EA-203）。

（8）一旦确认氮气已从系统中排空，则按照供货商的建议投运热泵压缩机（C-201），在启动的这一阶段，所有C-201物料均应通过丙烯后冷器（EA-203）送至热泵压缩机吸入罐，不得将C-201物料送至丙烯-丙烷分离塔再沸器（E-210A/B）。

注意：此方案为UOP提供资料，正常开工一级出口缓慢送至丙烯-丙烷分离塔底再沸器做热源。

（9）一旦C-201投运且运行稳定，则慢慢地把C-201物料送至再沸器（E-210）来加热丙烯-丙烷分离塔（T-204）底物料，注意丙烯-丙烷分离塔和C-201入口罐底部的料位，根据需要，从C3/C4分离塔（T-203）塔顶回流罐向丙烯-丙烷分离塔补充丙烷。

（10）一旦丙烷开始从丙烯-丙烷分离塔塔顶向C-201入口罐进料，则投运丙烯-丙烷分离塔回流泵（P-208A/B）和塔顶压力控制器向丙烯-丙烷分离塔打回流。

（11）丙烯-丙烷分离各参数正常稳定后，投运丙烷循环泵（P-207A/B）并开始将丙烯-丙烷分离器底部的循环丙烷送至混合进料过滤器启动开工大循环流程。

注意：开工大循环自丙烷循环泵经冷箱跨线和SHP跨线送至脱乙烷汽提塔。

（12）在热泵压缩机运行之后，将建立丙烯-丙烷分离塔顶回流和再沸器热源，并对C-201入口罐进行自动压力控制，可对丙烯-丙烷分离塔的运行进行微调。

（13）检查系统中是否有泄漏，发现泄漏及时处理。

5.2、干燥循环方案

系统干燥前，各个低点排净水，减轻系统干燥负荷。及时检测干燥器水含量并及时再生，确保干燥效果。在干燥期间及时检测各点水含量，视情况调整各循环回路的比例。

1、丙烷在多个循环回路内进行循环干燥，混合进料干燥器将连续再生，直到将水分排出分馏单元为止。干燥标准水含量小于1ppm（浓度比），取样地点各塔罐低点。

2、第一个回路为分离系统（一旦脱乙烷系统稳定下来，则立即启动）：分两路，一路从C3/C4分离塔→丙烯丙烷分离塔→丙烯丙烷分离塔底部物料→混合进料干燥器→冷箱跨线（原料至SHP系统）→SHP系统跨线→脱乙烷汽提塔，主要为液相部分，另一路脱乙烷汽提塔的气相部分→脱乙烷精馏塔脱乙烷精馏塔回流罐→返回混合进料干燥器。来自分馏系统中水分将通过C3/C4分离塔通过底部开工线到丙烯丙烷分离塔底部循环泵输送至混合进料干燥器入口，气相凝液将积聚在脱乙烷精馏塔回流罐内，并与丙烷一起循环进入混合进料干燥器。为了节约能耗，塔底重沸器蒸汽尽量少用，尽量多通过开工线去丙烷循环泵入口（视情况也可去丙烯泵入口），空冷转速应尽量低并少量通过，热泵压缩机转速应尽量低，少消耗4.8MPa蒸汽。

3、第二个回路丙烷至罐区长循环：脱乙烷塔系统→C3/C4分离塔系统→丙烯丙烷分离塔系统→丙烷罐区→DME汽提塔系统→ORU跨线→CSP跨线→脱异丁烷系统→进料保护床跨线→混合进料干燥器→跨过冷箱→SHP跨线→脱乙烷塔系统，贯通整个原料部分、丙烷罐区和产品分离部分的长循环。

当进入干燥器的进料中的水分低于1ppm（浓度比）时，即认为干燥已完成。

6、原料预处理单元开工

打通烷基化装置至脱异丁烷塔流程，引烷基化C4至装置，待DME汽提塔具备进料条件时，开始向DME汽提塔引烷基化C4。

6.1、引烷基化C4至脱异丁烷塔（T-701）

1、确认塔已置换出空气且处于氮气总管压力。

2、通过边界给塔垫烷基化C4。

3、通过脱异丁烷塔回流罐气体出口线慢慢放空氮气。

4、建立塔底液位60%-80%。

6.2、投用DME汽提塔（T-501）

1、用氮气增压/泄压的方式对DME汽提塔进行氮气置换。

2、从脱异丁烷塔向DME汽提塔引烷基化C4。

3、通过DME汽提塔顶放空线逐渐放空氮气。

4、在塔底建立约60-80%的液位。

5、投用塔顶冷凝器冷却水。

6、投用塔底重沸器，开始加热。

7、使用蒸汽入口管线上副线阀进行暖管。

8、从重沸器蒸汽端放空不凝气，冷凝水出口导淋处排放凝水。

9、按需向湿火炬总管放空氮气。

10、在回流罐建立液位，开启塔顶回流泵（P-501A/B）建立塔的回流。

11、投用塔顶压力控制器。

12、刚开始时烷基化C4中仅有极少的不凝物，可能很难维持稳定的压力。

13、必要时在回流罐注入少量的氢气。

14、在设计速率下，开始建立至塔的全回流，投用水包。—旦DME汽提塔稳定下来，改通DME汽提塔底经DME塔底冷却器（E-502）至氧化物吸附器的流程。投用混合C4进料冷却器的冷却水。

6.3、投用氧化物吸附床（V-502A/B/C）

1、保持氧化物吸附床隔离，直到做好垫油准备。

2、氧化物吸附床已装完剂，置于约15-20kPaG的氮封压力下，气密测试，用氮气置换，氧含量<0.5mol%。

3、用氮气增压到氮气总管压力。

4、通过DME汽提塔底产物流量控制阀和ORU入口充液阀控制充液速率。

5、引入饱和物降低聚合的可能性。

6、初期充液期间，吸附剂浸在饱和烃里，会释放吸附热。

7、控制充液速率以便控制快速升温。

8、引烷基化C4（烯烃含量<1000ppm，压力0.8MPa，温度<50℃），一个接一个逐渐向三个吸附罐充液。

9、ORU从底部引入烷基化C4，从安全阀旁路泄压，关注安全阀旁路，当出现结霜现象时，充液完成，关闭旁路阀。

10、时刻关注温度变化，大于60℃，减少引入量，大于100℃，停止引入，开放火炬泄压。时刻保证ORU床层温度不大于100℃。

11、ORU吸附器己投运正常，ORU再生控制系统已完成测试且可操作，继续引烷基化C4至CSP进料缓冲罐（V-601）。

6.4、投用CSP进料缓冲罐（V-601）

CSP进料缓冲罐已氮气吹扫完成，并置于15-20kPaG的氮封压力下。

通过入口线上的导淋阀注入氮气增压至氮气总管压力。关闭导淋阀，断开供氮软管。慢慢打开氧化物吸附床出口的阀门，开始给进料缓冲罐垫料，通过罐顶调节阀排出氮气。

当进料缓冲罐到达50%的液位时，以正常操作压力投用压控调节阀。引烷基化C4至进料泵（P-601A/B），开启其中一个进料泵，将泵的回流流量控制设置到设计速率，打开反应器的旁路线引物料经汽提塔进出料换热器（E-602）至CSP汽提塔（T-601）。

6.5、投用汽提塔（T-601）

确认塔已置换出空气且处于氮气总管压力。通过CSP进料泵经反应器旁路线给塔垫上烷基化C4物料。通过汽提塔回流罐气体出口线慢慢放空氮气。

1、建立塔底液位60%-80%。

2、垫油过程中要尽量减少ORU和CSP进料缓冲罐的波动。

3、一旦建立塔底液位，就开始汽提塔的操作。

4、投用汽提塔塔顶冷凝器和塔底开工冷却器冷却水。

5、投用塔底重沸器，开始加热：

6、使用蒸汽入口管线上副线阀进行暖管。

7、从重沸器蒸汽端放空不凝气，冷凝水出口导淋处排放凝水。

8、启动冷凝液流量控制器并开始将冷凝液送往冷凝液总管。

9、继续按需补充C4物料来维持液位。

10、一旦汽提塔回流罐开始有物料，就开启回流泵建立回流。

11、塔维持全回流直到做好循环回到ORU保护床的准备。

6.6、建立长循环回路

1、将烷基化C4物料引至氧化物吸附床入口，循环烷基化C4物料。

2、循环流程：

CSP汽提塔底→ORU再生气蒸发器（E-505）→ORU再生气过热器（E-504）→ORU再生气电加热器（EH-501）→ORU氧化物吸附床（V-502）→再生气空冷器（EA-502）→再生气回流罐（V-503）→MTBE→DME汽提塔（T-501）→ORU氧化物吸附床（V-502）→CSP进料缓冲罐（V-601）→CSP反应器旁路→CSP汽提塔（T-601）。

继续长循环操作直到CSP进料泵出口的采样中显示硫＜0.1wtppm。所有其他的污染物含量需满足进料要求，如：一氧化物、金属等。初期采样频率：3-4小时一次。

6.7、投用CSP反应器（R-601）

1、反应器进饱和烃前，确保进料不含污染物，尤其是硫、水。

2、开启进料烯烃分析器，关注进料中烯烃含量。

3、反应器进饱和烃：打开反应器入口的充压阀，开始对反应器慢慢垫料。

4、维持压力高于蒸汽压，来尽量减少低温。

通过安全阀旁路排出氮气。继续进料直到安全阀旁路观察到结霜。一旦反应器垫好料，将反应器压力提升到设计值。关闭充压阀并打开入口闸阀。

5、慢慢打通流经反应器的流程，按需关闭开工旁路阀。初期，饱和物进料速率为设计值的60%。开启反应器压力控制调节阀，设定值为设计值。一旦建立流经CSP反应器的流量，彻底关闭开工旁路。

6、开始升溫，初期温度目标值40℃，开始投用CSP进料加热器。稳定反应器入/出口温度。

7、—旦建立饱和烃的循环，准备注入氢气。

8、打通氢气至反应器的流程。

9、控制氢气速率为设计值的约60%，控制氢气和烯烃的比例为0.75。

10、注入氢气时注意观察床层的温度，在开始阶段，通过反应器的温差应该小于20℃。如果温差小于20℃，缓慢增加氢气的流量。这个阶段，不要超过设计流量的70%，氢气与烯经比例约为1时，温差可能会高于20℃。如果温度上升太快，降低氢气流量。温度稳定后，缓慢增加氢气流量至氢气与烯烃比例为1.5。

6.8、开始监控CSP反应器产品的质量

1、使用CSP产品采样器来检查出口烯烃浓度是否达标。

2、通常<40wtppm。维持长循环操作，待产品合格后根据需要把物料送至下游单元。

6.9、引饱和液化气投用脱异丁烷塔（T-701）

1、通知生产计划部，引饱和液化气进脱异丁烷塔。

2、开始脱异丁烷塔的正常操作。

3、启动塔底再沸器给脱异丁烷塔升温，投用塔顶冷凝器冷却水。

4、建立回流罐液位50%，启动回流泵建立回流。

5、塔维持全回流直到做好进料的准备。

7、反应、分离及再生单元开工方案

7.1、反应单元引料升温

7.1.1、投料升温

确认反应系统N2置换主流程如下：

REC反应产物压缩机C-101→REC反应产物压缩机排出罐V105→脱氯罐V-106→RED反应产物干燥器D-101→冷箱旁路线→热联合进料换热器壳程E-102A/B→进料加热炉H-101→—号反应器R-101→一号中间加热炉H-102→二号反应器R-102→二号中间加热炉H-103→三号反应器R-103→热联合进料换热器管程E-102A/B→反应产物接触冷却塔V-103→REC反应产物压缩机C-101，关闭反应产物压缩机C-101入口电动蝶阀。

反应系统使用C-101入口氢氮结合线、冷箱原料出口放空、1#反应器R-101、2#反应器R-102、3#反应器R-103处入口放空加临时法兰、冷箱CCR干气出口放空、E-301、E-302入口放空等处接氮气为系统充压至40kPa。为产品压缩机C-101启机做好准备。

投用反应产物接触冷却塔，开启溶剂循环，投用溶剂再生。

在反应循环之前，将溶剂注入反应产物接触冷却塔循环回路。由于需要使用循环溶剂来冷却反应产物，因此反应产物接触冷却塔应在反应循环之前投入运行。

检查引溶剂管线具备引油条件，联系生产计划部准备引入新鲜溶剂。

通过反应产物接触冷却塔液位控制，将新鲜溶剂通过填料单元上方的管线引入反应产物接触冷却塔V-103。

将反应产物接触冷却塔V-103注溶剂至98%的油位。（切勿注油至100%以上，因为这会干扰圆形和环形塔盘）

当达到接近98%液位时，联系外操检查溶剂循环管线，准备启动溶剂循环泵。

启动溶剂循环泵P-103A/B。

当泵启动后，密切观察反应产物接触冷却塔V-103底部的油位，防止泵抽空损坏设备。

投用溶剂循环冷却器EA-101及溶剂循环调温冷却器E-103。

保持反应产物接触冷却塔V-103的液位维持在50%/左右，稳定循环量至设计流量180t/h。

注意：严禁引溶剂和启泵循环过程中出现跑油事故。

开启反应产物压缩机C-101，建立气体循环，干气跨线投用，进CCR氢气加热器E-301、CCR干气加热器E-302，返反应器，建立正常流程。

反应循环建立后，循环气经过反应产物接触冷却塔V-103可能夹带溶剂到反应产物压缩机入口，应加强巡检及时对C-101入口集油包进行切油工作。

投用还原区与缓冲区的吹扫气时，必须慢开慢关，保证各压差正常，维持5〜15kPa，控制好压差，严禁大幅度波动。对系统进行低温干燥。

7.1.2、蒸汽发生系统投用

点燃加热炉，缓慢升温，控制炉膛负压-50〜-20Pa，升温速率控制15~20℃/h，严禁升温速度过快。

联系生产计划部为再生气洗涤塔V-108引10%新鲜碱液，将再生气洗涤塔V-108液位引至70%，开启循环碱液泵，建立碱液循环。水洗段引除盐水，建立水循环，将水洗段液位控制在60%。根据碱洗、水洗段液位适当补充。

7.1.3、升温步骤

通过反应产物溶剂洗涤冷却并放火炬降低反应系统压力至微正压，通过反应产物压缩机C-101入口氢氮结合线中的氢气升压至30kPa，然后通过V105泄压至微正压，反复充压泄压，氮气含量小于10%，为置换合格。

引C3/C4分离塔顶气相至反应产物接触冷却塔V-103前。

使用反应产物压缩机C-101入口氢氮结合线中的氢气，按照氢气40%、丙烷60%的比例引料为系统充压至40kPa或REC设备供货厂家建议压力。

再次按照开机步骤启动REC，调整氮气与丙烷的比例使REC入口比重在正常范围内，控制REC出口压力达到0.6MPa，关闭氢气和C3的补入阀。在此过程中调节进炉燃料气量，增点长明灯或次火嘴按照20℃/h的升温速率升温至260℃，维持炉出口温度基本不变。

根据反应产物压缩机C-101入口压力及比重，适当向系统内部补气相物料。调整压机负荷，防止压机喘振。

7.2、投用冷箱

检测产物干燥器D-101后含水量，至1ppm以下时对冷箱进行置换。

（1）冷箱内部流程打通，产物进冷箱、原料进冷箱、原料出冷箱、干气出冷箱、闪蒸汽出冷箱阀门确认关闭。冷箱内部各分离罐液控阀确认关闭。

（2）稍开产物进冷箱阀门，将冷箱内压力升至合适压力后关闭。注意严防各低压罐，尤其是闪蒸罐超压。

（3）通过各分液罐放火炬副线进行泄压，泄压至30kPa。

（4）打开闪蒸气放火炬阀，稍开一级分离器液控阀，对闪蒸罐进行置换。

（5）反复充压、泄压3次，取样分析冷箱内氮气含量。若氮气含量<10%，说明冷箱置换完成；若>10%，继续置换。

冷箱置换完成，产物干燥器D-101A/B出口水含量小于1ppm，缓慢将冷箱并入系统。注意，此时应保证一台RED完成再生。

（1）冷箱内部流程打通，高、低压膨胀机跨线阀分别开80%、75%，循环氢进原料线阀门全开，原料出冷箱气动阀全开。干气出口阀关、原料出口阀关。

（2）打开产物进冷箱手阀，将冷箱内压力缓慢升至系统压力。

（3）缓慢开启原料出冷箱阀门，同时关小冷箱跨线，直至原料出冷箱阀门全开，冷箱跨线阀全关。

（4）产物跨干气线阀门缓慢关闭，打开干气出冷箱阀门。

（5）提高C-101转速从而升高压缩机出口压力至1.0MPa，调节反喘振阀控制压缩机入口力稳定。向压缩机入口补入气相C3和氢气，控制压缩机入口比重。

（6）进行上一步骤的同时，调整高压膨胀机TV-17425B节流阀组开度，使高压膨胀机出口分离器V-124X压力稳定在0.53MPa，调整低压膨胀机FV-13602B，使低压膨胀机出口分离器V-125X压力稳定在0.31MPa。

（7）持续监测REC入口气体比重（0.85～1.0），根据需要进行调整气相补料。

（8）通过控制高、低压膨胀机的跨线，对冷箱进行初步降温，控制降温速率不超过10℃/h。

（9）待冷箱温度稳定时，落实新鲜原料进冷箱流程，确认原料进冷箱至原料进反应器的各调节阀、节流膨胀阀及手阀关闭，原料进冷箱手阀关闭。

（10）先投用新鲜进料进冷箱自保阀，然后缓慢开手阀，稍过量即可，防止后路管线结霜。

（11）保证原料进冷箱手阀后路碳钢管绕线无结霜现象，缓慢给进料冷却器充压，保障降温速率不超过10℃/h，严禁碳钢管线大量结霜。

（12）充压完成之后，缓慢开启原料入口手阀，保证温度无大幅度变化，全开入口手阀。

（13）将混合分离罐相进冷联合换热器的阀关小至30%，稍开新鲜原料节流膨胀阀，控制冷箱进行降温。节流膨胀阀开启速率≯0.2%/5min。降温速率控制≯10℃/h。液体进料速率必须稳定控制，防止板换内积液。

（14）随着新鲜原料进冷箱的流量增加、压力提高，冷箱内分离、换热系统慢慢建立；反应产物出一级换热器E-121X冷端的温度TI-17201也逐步降低，当其出口压力约等于1.0MPa（G）、温度低于2℃时，会有液体出现。当一级分离器E-121X液体产生时，可稍打开一级分离器E-121X液体出口排放阀组LV-17201，稍开产品泵回流阀PV-17402，将产品泵缓慢投入气态预冷，稍开闪蒸气出冷箱PV-17401A阀，这样在建立冷箱分离系统循环过程中，也慢慢预冷闪蒸罐、产品泵及其管路，随着闪蒸罐液位建立，将闪蒸气出冷箱压力PIC-17401A设定为0.05MPa（G）自动控制PV17401A阀，加速闪蒸罐的冷却积液。

（15）在新鲜进料达到50%之前，往二级换热器E-122X去新鲜原料处于切断状态，只向混合器通入新鲜原料。

（16）开启产品泵P-121AX入口管UV-17401阀，冷却产品泵；当产品泵冷却至-30℃，并经厂家确认后，其闪蒸罐的液位计LT-17401显示40%以上的液位，可启动产品系，将液体产品引出冷箱，送入脱乙烷塔汽提段；一旦闪蒸罐建立起稳定液位和外送量后，逐步关闭开车旁路循环，并通过正常流程从进料干燥器（D-201）和循环丙烷线进料，缓慢调节丙烷进料量最大值63t/h。

（17）开启膨胀机油箱加热器，油温加热有35～45℃，调整各控制阀门达到备用状态，投用工艺气及氮气。

（18）当冷箱温度降低至-40℃时，开启高压膨胀机，注意控制冷箱降温速率不宜过快。

（19）当冷箱温度维持不再降低且冷箱中所有设备的液位处于稳定状态（启动低压膨胀机根据实际情况而定），启动低压膨胀机，缓慢增加低压膨胀机的流量以控制的系统温度和液位；调整流入低压膨胀机的进料量维持H2/CH比为0.8～0.9。

（20）高、低压膨胀机旁路停机强制打开设定投用，高压膨胀机设置80%，低压膨胀机设置70%。

（21）随着高、低压膨胀机组的相继投运，冷箱内分离、换热系统更进一步建立；所有分离器内液体积累加速，当各分离罐液位达到正常值的，可将各分离罐投入液位自动控制，向闪蒸罐排放液体；

（22）冷箱产生液相时，间歇补充氢气和丙烷，观察冷箱系统运行状况，是否冻结，操作人员要密切监视冷箱内部压差变化，当压差增大冷箱可能出现冻结迹象。

（23）冷箱一旦出现冻结现象，应及时切出，使用氮气置换，待水含量降低至1ppm以下时，再重新投用。

新鲜进料量缓慢提升至总进料量的60%（当丙烷达不到60%时，引入异丁烷补充），根据闪蒸罐V-123X液位适当调整液体产品外送量。

将异丁烷引至异丁烷进料缓冲罐V-201建立液位、压力，启异丁烷进料泵P-201A/B，通过泵出口返回阀返回至异丁烷进料缓冲罐V-201，为异丁烷进料做好准备。

加热炉升温至350℃，升温速率为10~15℃/h。

加强巡检并记录弹簧支吊架位移情况，进行关键部位热紧工作。

新鲜进料（丙烷）提至60t/h时，开始向系统里面引新鲜异丁烷。缓慢向冷箱进料，观察P-201A/B出口压力，调整返回量。新鲜进料调整时务必要慢，防止冷箱板换积液。

引入C4后，控制H/HC比、C3与C4比例，根据冷箱和产品压缩机工况，调整进料量按H2、丙烷、异丁烷比例：50%、35%，15%。

反应器升温至400℃，根据升温曲线将次火嘴改为主火嘴，控制升温速率15~20℃/h。同时，落实DMDS液位，开始注硫。

提前将DMDS引至E-102A/B入口处放空，将DMDS管线内液相充满。

①开启P-102A/B/C，每台泵的流量设置为要求流量的33%。

②注硫初期，利用玻璃板进行标定DMDS的注入量及流量计是否准确，并记

录每一厘米玻璃板DMDS量。

③400℃时注硫分别E-102A/B入口1/3，出口2/3。控制50wt ppm，反应温

度以20~25℃/h速率升至475℃。

④注硫过程中每2h检测一次H-101入口及C-101入口硫化氢含量，确定硫

化氢是否反应、穿透。

⑤在475℃，稳定注硫量在总液相进料的50～60wt ppm。保持此状态12小

时，或检测反应器出口的H2S含量，达到30～40mol ppm，稳定6小时。（两条件后出现者为此阶段结束标志）

⑥以20~25℃/h速度升反应器入口温度至500℃，提DMDS注入量，使硫含量在总液相进料的60～70wt ppm。保持此状态12小时，或检测反应器出口的H2S含量，达到40～50mol ppm，稳定6小时。（两条件后出现者为此阶段结束标志）

⑦以20~25℃/h速度升反应器入口温度至550℃，提DMDS注入量，使硫含量在总液相进料的75～85wt ppm。保持此状态32小时，或检测反应器出口的H2S含量，达到50～60mol ppm。

注意：

①每2小时使用检测管对反应出口的H2S含量进行检测。

②尽量保持较高H2/CH比（1：1.1），有助于H2S生成。

打通PSA流程，开启PSA，投用PSA提纯单元吸附塔。将PSA氢气切入反应器系统。

PSA至C-601管路及容器进行置换，C-601润滑油循环、循环水水冷器投用，确保C-601达到开机条件。

干气纯度达到92.5%（暂定）以上时，再次落实好C-601开机措施，准备开启C-601。

C-601开机，自装置外氢气管网引部分氢气，满足压机需求，PSA运行正常后，及时检测氢气质量，在满足自用需求后，如有剩余及时联系生产计划部，进行氢气外送。

落实CCR氢气加热器E-301入口流程，控制各吹扫器流量，调至设计需求。

当E-301改为PSA氢气，可以投用各电加热器，按40~50℃/h的升温速率将温度升至与反应器入口温度相差50℃。根据反应升温情况，最后将还原区电加热器温度升至550℃，缓冲段电加热器温度升至与反应温度一致。

开启再生系统，催化剂循环的开始，循环速率设定为60%，每4h对1#、2#、3#提升器、流量控制料斗处催化剂进行取样检测。

根据对流段温度，调整汽包压力及过热后温度，满足汽轮机使用后，将4.8MPa蒸汽引至管网，关闭现场放空。

加热炉次火嘴向主火嘴切换，全部切至主火嘴后，关次火嘴总管手阀，待次火嘴内燃料气排净后联锁阀关闭，关燃料气次火嘴手阀。

根据RED再生时间，控制合适再生气流量。

反应温度以10~15℃/h速率升至600℃。升温过程中，反应器平台专人进行监护。出现膨胀异常或着火泄漏现象立即汇报。

每4h检测一次1～3号提升器管催化剂定碳，3号提升器焦炭含量达到1～1.5wt%时开始黑烧操作。

缓慢提反应温度至605℃、610℃、615℃。升温速率控制≯2℃/h，调整氢烃比为0.6，加工量提至目标负荷。稳定运行24h，做样分析1～3号提升器催化剂定碳。适当调整催化剂循环速率。

合理控制催化剂循环速率，氢烃比控制0.5。3号提升器焦炭含量控制2～4%。

7.3、分离单元调整操作

7.3.1、SHP单元的投用步骤

将烃导入SHP反应器之前，应检查以下项目：

（1）SHP进料加热器关闭，所有的冷凝液已从管中排除。

（2）氢气和氧气的浓度均低于0.5％mol（摩尔比）。

（3）SHP进料气流可以做全实验室分析，实验室分析符合要求。

检查完毕,SHP投用步骤：

（4）加压SHP反应器至氮气总管压力。

（5）通过位于SHP进料加热器下游的加注阀缓慢的导入烃，当SHP反应器压力达到入口压力时，停止进料通过顶部放火炬阀将压力降至约1.5MPa，慢慢加入更多的烃，重复此步骤，直至反应器顶部的液位仪显示有液位，且在反应器排气口的下游出现结霜，关闭反应器排气阀。

（6）缓慢打开反应器的入口阀和出口阀，同时慢慢的关闭旁路阀使气流流入SHP反应器。

（7）按照供应商的建议并联系机组岗位投运补充氢压缩机，通入氢气。

（8）氢气吹扫管路，以去除氮气。

（9）计算能够在进料中占1000 mol ppm含量的氢气流量，启动流向SHP反应器的氢气量。

（10）投运SHP进料加热器并调节进料温度，使所有的二烯烃和炔烃转化为单烯烃。

注意：（1）在进料和运行过程中应检测SHP床层温度，如发现过高的温升，应停止加注氢气并停止加热。（2）当SHP反应器投运在线后，开始将二烯烃和炔烃从丙烯-丙烷分离塔中抽出，送往SHP反应器，除去丙烯-丙烷分离塔中的甲基乙炔、丙二烯。

7.3.2、产物分离单元带料开工

开工前状态：除T-204及V-206无液位外，其余塔、罐均为满液位，SHP在反应系统温度升至反应温度产生二烯烃前不投用，走跨线跨过SHP反应器。

建立各塔循环

打通新鲜丙烷→混合进料过滤器→冷箱跨线→SHP跨线→T-201流程。

（1）启P-205A/B，投E-209，投T-203再沸器（投再沸器先排冷凝水防止水击，蒸汽先走小副线好控量，冷凝水直接外排，等冷凝水温度升高后再并入管网），T-203单塔回流。

（2）C-201投隔离气，开油站油泵，通知生产计划部，C-201引蒸汽暖管。

（3）开启P-203回流泵向脱乙烷汽提塔打回流。开T-201空冷，T-201缓慢

引蒸汽升温，脱乙烷塔系统循环，T-201塔升温升压，控制升温速率20℃/h，塔底取样分析，控制T-201底C2含量小于50ppm，并提压力至所需压力。

（4）打通T-203顶→E-209→V-205→P-205A/B→T-203流程，开E-206重沸器，投空冷E-209。建立T-203单塔闭路循环，缓慢升温，控制升温速率20℃/h，T-203塔底温升至85℃，顶压升至所需压力，塔顶底取样分析，重点控制塔顶异丁烷含量低于1000ppm。C-201置换采样氧含量。

（5）装置状态：各塔开空冷及再沸器单塔回流，PA-201、P-204、C-201、PSA未开启，V-206满液位。

（6）改通大循环流程，开新鲜丙烷向T-201补料，SHP全T-201阀位15%（各塔全回流的目的是让塔内产品循环分馏，提纯产品，保证产品质量）。

（7）等待T-203顶产品化验合格后才能向T-204进料。

（8）V-205至T-204进料阀稍开开始缓慢进料，注意T-204塔顶压力，压力高时及时泄压（确认分离大循环流程打通）。

（9）通知外操将P-207出口至反应调节阀前后手阀打开，至不合格线手阀关闭，P-206至不合格线手阀检查关闭，确认EA-203上水完成，为C-201开机及开机后分离系统大循环做好准备。

（10）开大V-205至T-204进料阀。

（11）T-204压力上涨至0.78MPa左右时，自V-206安全阀副线放火炬泄压，防止丙烯-丙烷分离塔超压。

（12）T-204压差（塔顶、塔底）至1.5kPa以下时塔底液位才开始明显上涨（因原料进入丙烯-丙烷分离塔后发生汽化，等气相充满塔器后才会遏制进料汽化）。

（13）C-201转速高高联锁投用，3取2联锁，EA-203空冷投用，上水手阀均打开，开大EA-203A/B/C后进V-206调节阀。

（14）外操开压缩机一、二级出口阀，关一级出口处机组放空阀。

（15）P-207、P-208A/B泵排气灌泵，备用完好（离心泵）。

（16）V-205至T-204进料阀全关。

（17）若V-205压力高则稍开罐顶尾气至火炬阀。

（18）确认T-204流程打通，确认EA-203水阀全开。

（19）确认公共蒸汽温度、压力正常。

（20）开启热泵压缩机.

（21）T-204建立液位稳定运行后启动P-207，开始建立产物分离大循环，调整丙烷至混合进料过滤器流量，现场确认P-207至反应流品是否畅通。

（22）全开P-207至反应调节阀。

（23）调整P-208A/B至T-204流量，控制V-206液位，维持稳定，P-207微调变频，使大循环各塔液位保持平衡。

（24）T-203顶，T-204底取样，看循环丙烷及新鲜丙烷是否合格，及时调整达到向反应进料的条件。

（25）（建议正常情况下待汽轮机启动前关闭V-206顶放空阀）

（26）产物继续大循环，需要时用新鲜丙烷向系统内补料，调整压缩机（根据丙烯-丙烷分离塔参数调整缓慢提转速）调整丙烯-丙烷分离塔各参数达到正常值。

（27）产物继续大循环调整产品至循环丙烷合格，达到向反应进料条件。

（28）调整空冷、再沸器，泵变频信号等，保证各塔液面平衡，控制产品质量。

（29）反应部分稍开丙烷进冷箱阀进行充压（用量极少），分离部分继续大循环流程。

（30）准备新鲜丙烷进料量

（31）产物分离循环丙烷进冷箱

（32）反应液体产品至产物分离后。启动PA-201空冷，此时E-204A/B物料进出口全关（T-202至E-204A/B手阀全关，PA-201入口手阀全关）

（33）P-206全回流返塔，外送关C-201负荷50%，分离单元稳定操作，调整产品质量。

（34）投用SHP选择性加氢，密切观察T-203在线分析，丙烯转化率，丙炔、二烯烃等各项指标的含量，及时调整SHP反应器注氢量。

（35）开T-203底至罐区阀门，反应引入碳四后T-203底取样合格后。将T-203底物料送至MTBE单元。

（36）取丙烯样化验合格：连续两个点99.6%以上，联系生产调度合格丙烯外送。

关闭不合格丙烯线手阀，改通外送流程，化验合格后丙烯产品改外送。

7.4、再生单元开工方案

7.4.1、黑烧模式启动

在催化剂循环通过反应器的过程中，在3号提升器处监控催化剂表面的焦炭量。随着反应的逐渐进行，焦炭量将逐渐增高。当焦炭量达到催化剂颗粒重量的1～1.5wt%后，便可启动“黑烧模式”运行。再生器原始开车以及所有后续的再生器开车必须遵循“黑烧模式”的操作过程。再生器一旦采用“黑烧模式”启动，操作人员需随后转入“双区燃烧”模式。

确认催化剂表面的焦炭量达到1～1.5wt%。

停止催化剂循环，准备开启黑烧模式。

确认至少有一个氯气罐在电子秤上，并连接在注氯管线上。

打开向氯气喷射器提供氮气或仪表气源的闸阀，让足够的气体流入喷射器。

确认上燃烧区补空气流量控制阀（注射在上再生风机入口的仪表风）已关闭。

确认下部燃烧区补空气流量控制阀已关闭。

确认下部燃烧区氧分析仅设置为“双区燃烧和黑烧”运行模式。这意味着分析仅控制器的输出信号与去下部燃烧区的空气流量控制器串级操作。

将“下燃烧区空气”按钮按到“ON”位置。

设置下部烧焦区空气补入流量控制为0。

打开从空气干燥器至再生的空气注入阀。

逐渐打开至下部燃烧区的空气注入阀。

开始向下部燃烧区注入空气。监控下燃区的O2含量。

监控氧含量和峰值温度。逐渐增加至0.6mol%O2。

确认下部燃烧区的氧气浓度稳定。

设置上部烧焦区空气补入流量控制为0。

一旦下部燃烧区建立稳定的O2含量，开始向上部烧焦区往入空气将“上燃烧区空气”按钮按到“ON”位置。

逐渐打开至上部烧焦区的空气注入阀。

开始向上部燃烧区注入空气。监控上燃区的O2含量。

监控床层温度。

当燃烧开始时，温度会开始升高，控制峰值不超过590℃。

调整O2含量，把AIC40702、AIC40703和上部及下部烧焦区的空气注入FIC41101、FIC41301投串级。

确认上部和下部烧焦区再生气温度为自动控制。

此时，空气流至再生区域，氮气流至氯化区。

刚开始所有注入的氧气可能会被燃烧消耗。监控氧穿透。

缓慢提高下部再生电加热器出口温度至527℃。提高下部再生电加热器温度的同时，调整冷却区冷却器的冷空气流量，将温度保持在477℃。当冷空气阀门开度大于15%时，将冷却区温度控制器调到自动控制模式，设定值为477℃。当下部再生电加热器温度达到设定值，将控制器调到自动控制模式。

等到氧穿透后，上燃烧区氧含量稳定在0.6%、下燃烧区氧含量稳定在1.0%，按下催化剂“START”按钮，开始催化剂循环，催化剂循环速率从60%逐渐增加至100%（催化剂循环速率视再生器烧焦温度而定）。同时按下相关的“START”按钮，投用两个闭锁料斗和各个催化剂提升器。

以循环速率的0.6～0.8%开始向氯化区注氯。

等再生器内的催化剂完成一次循环后，即流量控制料斗V-402大约需要运行500个周期循环才能将再生器内催化剂更新一遍（此值需要在调试过程中加以确认）。继续保持循环，每两小时采集催化剂样，分析检测焦炭含量。

当连续两次采样的再生催化剂的焦炭含量小于0.2wt%时，就切换成双区烧焦模式。

7.4.2、双区燃烧模式和白烧模式

双区燃烧模式是利用空气干燥器下游的两个调节阀，允许操作人员控制通往注氯区的仪表风量，以此将氧浓度保持在0.1至21mol%氧气。两个调节阀中较小的一个调节阀允许操作人员将氧浓度控制在0.1至2mol%，而较大的一个调节阀则允许操作人员将氧浓度控制在2至21mol%。这两个阀门被用来将再生器以可控的方式由黑烧模式过渡到白烧模式，尽量减少把结焦催化剂暴露于高浓度的氧气中，随着送往注氯区的仪表风量的增加，氯气流量将自动减少，这样，供给空气加热器的气体流量就会保持恒定。双区燃烧模式应在再生器以黑烧模式启动之后实施。

随着仪表风调节阀的打开以及再生器由黑烧过渡到白烧模式，应对过渡区和注氯区温度进行密切监测。如果空气电加热器出口温度与这8个热电偶中的任意一个之间的温差超过15℃，导致再生器冷停车。再生器过渡到白烧模式的速度，将取决于再生催化剂表面的结焦量。

当连续2次采样焦炭含量小于0.2%，开始转双烧模式：

确认氯化区两个空气流量控制阀FV40902，FV40908都关闭。

按下“氯化区空气打开”按钮。

慢慢打开空气控制阀FV40908，使氯化区内氧含量达到0.1mol%。

开始向氯化区引入空气后，监控过渡区（再生区的底部）的温度和氯化区的6个测温点。

如果60min过后，过渡区和氯化区的8个测温点都没有任何温升迹象，增加氧含量的20%（即从0.1mol%增加到0.12mol%）

如果在过渡区和氯化区的8个测温点任何一个显示温度逐渐上升，逐渐减少空气流量直到这些温度点稳定。保持这个空气流量直到氯化区域内催化剂被全部替换出去，以设计的催化剂循环速度，这大约会持续7.5个小时。

随着通往注氯区仪表风流量的增加，下燃烧区的供氧主要来自于氯化区向下燃烧区转移的氧气。随着这种情况的发生，下燃烧区注入空气阀将逐渐关闭。当基本关闭后，建议将下燃烧区氧气分析仪切换到“白烧”运行模式。这意味着氧分析仪的控制输出信号将会调整下燃烧区放空阀的开度，这将会里稳定地控制烧焦区的氧含量。

一旦去氯化区的N2停止供应，仅有仪表风进入氯化区，再生器就是在白烧模式下运行了。N2按钮可以按下来关闭N2阀。下燃烧区空气阀按钮也可以按下来关闭下部空气阀，此时，下燃烧区氧含量是由至尾气处理系统放空阀控制。

7.5、废碱氧化单元开工

废碱氧化单元条件具备可开始进行投料开车。反应系统投料开车包括系统引入空气升压建立气相环境、引入低温除盐水建立液相环境、系统升温升压、废碱液原料切入、装置调整、正常运行几个部分。

为防止反应过程中有酸性物质生成，加快设备腐蚀，必须控制废碱氧化单元 产水pH保持在10~13范围。首先确认废碱液进水碱度（NaOH%）控制在约 6.2±0.3%,受水质波动影响。同时检测废碱液的其它指标，例如COD、PH值、 Na2S、 NaHS、NaOH、游离油等。

1、建立气相环境

投料开车建立气相环境步骤如下：

（1）E-912X投用：缓慢打开冷却水上水阀门，逐个打开冷却器（E-912X）顶部的排气阀，直至有冷却水从各个排气阀处溢出，逐个关闭排气阀，打开冷却水 出口阀（开度50±5%）；

（2）单元设定:设定气液分离器（V-912X）顶部排气管线压力控制阀（PV91815） 的设定压力为3.0MPa,设定气液分离器液相岀口液位控制阀（LV91811）的液位设定值为50±5%；

（3）空压机启机：启 动空压机润滑油泵，观察出口压力并运行正常；启动空气压缩机（C-911X）,空负荷运转20min后，打开空气进系统管线上手阀，缓慢开启压缩空气流量调节阀（FV91813）为系统升压，升压速度控制在0.2MPa/min之内,控制系统压力稳定在3.0±0.1MPa,当空压机流量达到60±5Nm3/h时，由手动切换至自动控制。

2、 建立液相环境

（1）过滤器投用：打开过滤器进出口阀门，确认过滤器属于投用状态；

（2）低温除盐水引入：打开低温除盐水管线上手阀、升压泵（P-911AX/BX） 进出口阀门、升压泵出口管路阀，阀开度100%;现场开启升压泵（P-911X）；

（3）单元调整：缓慢调节脱盐水流量为满负荷0.31t/h,给气液分离器（V-911X）逐步建立液位，控制液位稳定在50±5%。

3、单元升温、升压

（1）次高压蒸汽投用：打开反应器（R-911X）底部的高压蒸汽入口阀门，设定 TI91811控制值215±5℃,远程逐步开启次高压蒸汽流量调节阀（FV91811）,控制 反应器（R-911X）顶部温度指示仪表TI91817的升温速度控制40~50℃/h,同时注意管道和设备的振动及冷却器冷却水出口温度；

（2）反应器升温：严格控制升温速度，待反应器（R-911X）顶部的温度计（TI91817） 的指示值达到200±5℃时，次高压蒸汽流量切至自动控制；

（3）系统升压：利用压力控制阀（PV91815）阀，缓慢调节气液分离器（V-911X）顶部排气管路上的的压力值，逐步升压至正常操作压力3.0~4.0MPa；

4、引入原料废碱液

（1）空压机调整:增大空压机负荷，缓慢提高压缩空气流量至正常110±5Nm3/h；

（2）废碱液引入：废碱液进水碱度（NaOH%）控制在约6.2±0.3%,缓慢打开废碱液管线手阀，同步缓慢关小低温除氧水管线手阀，将废碱液引入系统；

（3）通过PV91815阀开度控制反应器（R-911X）压力，通过次高 压蒸汽流量调节阀（FV91811）控制和维持反应器顶部（TI91817）维持在200±5℃。

5、负荷调整

逐步减小低温除盐水流量至全关状态,同时调整废碱液流量达到满0.31t/h, 测定取样点A91801处样品的COD值、碱度（NaOH%）、硫化钠、硫氢化钠、 CT、悬浮物SS、TOC、游离油；2h后测定取样点A91804所取样品的COD值， pH值。装置达到满负荷后，维持正常运转，保证各工艺参数稳定运行。