20万吨/年烷基化装置

停工方案

单位：轻烃中心

编制：封杰 常剑

审核：

二Ｏ二六年七月

| 延安石油化工厂方案审批表 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 生产计划部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 技术质量部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 机动设备部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 安全环保部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 专业主管领导审批意见 | 领导签字： 年 月 日 |
| 备注：方案和预案可同步审批，开、停工及新建项目的方案、预案由总工程师负责审批，跑冒滴漏监护运行的方案、预案由生产副厂长负责审批；现场检修、临时性施工的方案、预案由设备副厂长负责审批；现场演练、动火作业的方案、预案由安全副厂长负责审批。 |  |

20万吨/年烷基化装置停工方案

- 停工原因：

- 根据厂里按排20万吨/年烷基化装置进行大检修。

- 停工时间安排：

- 烷基化装置：7月18日— 9月8日

- 停工前的准备工作：

- 联系生产调度，确定停工的具体时间，并统一协调，确保装置火炬线、排酸线等系统管线畅通，同时保证有充足的氮气、工业风、蒸汽等停工所需介质的供给。

- 贮够下次开工用的异丁烷、新酸。

- 注意公用工程的操作平稳，特别是蒸汽管网、氮气管网。

- 将必要的仪表联锁控制切至手动位置，切除有关联锁。

- 检查确认各检修材料齐全到位。

- 停工要求

装置停工要达到安全、平稳、文明、卫生的要求，做到统一指挥，各岗位要密切配合，有条不紊，忙而不乱。

参加停工的所有人员，必须严格按方案工作，工作认真细致，每项工作都预先考虑好、联系好、准备好。要保证做到：不冒罐、不串油、不超压、不超温、不损坏设备、不着火、不爆炸、不伤人、不跑油、不出次品。

将需检修的法兰、人孔的螺栓用油点浸，以便于拆卸。

退油时，各塔和容器内存油尽量送往罐区，严禁大量排入污油井。各种油品出装置线必须保持畅通。

电缆沟、仪表引线沟不得进油，沟内有油时，要用水赶走，若需动火则要作气体分析。

- 瓦斯放空要伴以蒸汽掩护；液化气不许放入污油井，应放入低压瓦斯管线。

- 要处理的设备管线一律要吹扫干净，符合动火要求，动火要加的盲板一定要挂牌并作表登记，动火结束后拆除；塔人孔要自上而下打开。

- 检修中清除出的硫化亚铁要及时送往指定地点，统一集中处理。

- 停工扫线期间，装置内严禁动火。

- 装置停工要求做到：停得稳、放得空、扫得净，一次分析合格达到动火检修条件。

- 对外要加强联系，对内要加强配合。

- 装置具体停工步骤：

- 1：降低进料

- 2：停止进料

- 3：反应系统停酸循环、退酸、烃洗

- 4：停烃循环和制冷缩机

- 5：反应系统退烃

- 6：停分馏系统

- 7：停化学处理

5.1第一步　烷基化反应器降量1～2小时内降低50%的总进料（FIC-20101）：

- 降量前先通生产调度，控制好蒸汽系统的压力，避免超压。

- 预加氢碳四降低50%处理量（～15t/h）同时减小混合碳四进料量50%，控制好V-101液位，减小P-101出口流量及时调整E-104管程三通阀开度控制好R-101进料温度在正常生产指标内。

- 减少E-103蒸汽用量，关小PV-10303减少V-102不凝气去火炬管网排放量，控制好T-101塔底液位温度，塔顶温度压力及V-102液位在正常操作指标内。

- 内外操提前沟通配合，保证压缩机运行参数正常的前提下，才能再进行降量处理：①压缩机根据反应器压力、温度、压缩机入口压力、流量降转速，调整防喘振阀开度；②用V-303淬冷液防喘振阀控制压缩机入口压力≮15Kpa；③打开淬冷线调节阀，控制防喘振线TIC-30201的温度≯10℃，V-301液位上升过快时，可减少淬冷量，开大P-302出口阀将残液送至R-201。

- 在降处理量的同时，停P-701，反应器停止进新鲜酸，关闭相关手阀。

- 将V-202、V-203的酸抽回V-501，控制R-201酸液位20～25% 。注意：加大退酸量时，①要及时调整EH-501的出口温度；②V-501和V-502的液位要控制在正常范围；③退酸量大时注意TK-703液位。

- 分馏系统调节：①如反应器降1t/h处理量， P-401出口循环异丁烷量可提大1t/h，尽量保持分馏系统的物料平衡；②同时根据V-302的液位，缓慢减少进T-401的进料量，并及时控制好塔底温度T-401平衡好塔底液位在（40～50%）；保证产品出装置合格。

- P-303出口流量降2～3吨，V-303的液位可适当提高至70%，停压缩机使用（压缩机防喘振淬冷使用）；注意：P-303低于最小流量时，要打开泵的副线，避免损坏机泵。

5.2第二步　原料停止进料（1～2小时完成此步骤）：

- 关闭FIC-20101阀门手阀，XV-20101（不用关闭等压力降低后再关），停止烷基化反应器烯烃进料；停R-101氢气。

- 投用FV-10303调节阀，通过不合格碳四线至V-101流程建立T-101→V-101循环。调节V-101、T-101液位保持液位平稳。

- 逐渐减少E-103蒸汽至停止，降低T-101塔底温度控制塔底液位降至40～50%时，用P-102打回流将T-101塔底以（10～20℃/h）降温；塔底温度降至70℃，V-102液位降至（40～50%）停P-102，关闭FIC-10304回流调节阀，T-101自然降温。

- 在停止进料的同时，机组内操调整好压缩机的操作，控制好防喘振阀、淬冷阀开度。

- 分馏系统根据V-302液位，减少进料量和产品出装置量；如流量过小，则改走开工循环线返回V-302，待反应系统烃洗、退完酸后，再处理R-201、V-202、V-203退出的烃物料。

- 提前安排人员将V-202、V-203至P-204的盲板调至通位。

5.3第三步　反应系统停酸循环、退酸及烃洗（约用48小时）：

- 停止原料进料后，打开一级和二级聚结器底部抽出阀至滤后酸循环泵P-202AB管线上的阀门，将聚结器中剩余的所有酸抽送至废酸系统。

- (先停用酸泵流量SIS联锁)P-201机泵先停用一台，用P-202进行退酸，关闭一、二级聚结器底部抽出阀至滤后酸循环泵P-202AB管线上的阀门，打开R-201连接P-202手阀，启动P-202A，将废酸通过EH-501，送至V-501罐，退酸量在10m3/h（退酸量过大废酸罐存在冒罐风险）左右。同时控制好EH-501出口温度36℃，待反应器退酸液位低至20%时再停用第二台P-201机泵同上步骤退废酸。

- 注意：P-501控制好V-501和V-502的液位在40～50%，液位上升过快时，内操要通知外操关小P-202退酸手阀；当液位下降过快时，可以适当开大P-202退酸手阀。

- 酸循环泵P-201AB停车后，AlkyPak填料中存留的液体将落入反应器底部，R-201酸和烃液位会上升，用P-202将酸退出装置，避免酸液位下降过快，控制烃的液位3000m左右，保证P-203正常循环对填料层进行烃洗。

- 再反应器烃洗过程中反应器顶部压力会从0.5降至0.1MPa左右，内操要及时调整保证反应器正压。对反应器填料中的硫酸进行烃洗，反应器顶部温度控3℃；烃洗时间控制在48小时，停烃循环泵，完成烃洗工作。注意：烃洗停泵后，要求反应器顶部不能进酸和任何其它物料。

- 待反应器退完酸后用P-202抽V-202烃对P-201进出口管线进行烃洗将酸冲洗至R-201反应器。再根据V-501和V-502液位控制情况，逐步将退酸量提至20m3/h，在保证退酸温度及储罐液位的情况下，加快退酸速度。注意：当反应器低部沉积下酸后用P-202机泵反复抽几次酸至V-501。

- 反应器完成退酸后，V-501酸侧液位降至0%，关闭去V-502调节阀LV-50101；烃侧液位退至R-201反应器降至0%（防止氮气压入反应器）关闭烃相至反应器调节阀FIC-50101和手阀。

- V-502液位降至0%，关闭调节阀FIC-50201；停用机泵关闭P-501出口手阀。

- V-502停止抽气相，关闭J-501A/B调节阀FIC-50303。

- 10）反应器填料和死角的酸，经过一段时间，会沉降在P-201（P-201是低点），安排专人负责：从P-201A/B进出口排放至中和池。

5.4第四步　停烃循环和制冷压缩机：

- 烃洗结束后，停用机泵P-203机泵。

- 内操将SIS系统压缩机联锁切除，压缩机停机；压缩机完全停下来后，内操关闭淬冷线调节阀TV-30201。

- 停P-303，关闭出口；用P-304将V-303的烃，抽至罐区，抽空后，停P-304。

- 内操将PIC-20201A/B、PV-30102、XV-30301、XV-30302关闭。

5.5第五步  反应系统退烃（约10～12小时）：

- 烃洗结束后，停用机泵P-203，通过调节P-204机泵出口流量降低R-201反应器烃液位至P-204机泵抽空后停泵。

- 检查系统：反应器底部抽出至虑后酸循环泵P-202A/B入口的手阀关闭，将V-202、V-203底部至P-204的盲板改为通位。

- 打开一、二级聚结器底部抽出至烃输送泵P-204A/B入口停车管线的阀门，控制流量30～40吨/时；将一、二级聚结器中的所有物料泵送至精制聚结器V-204，再送至V-302，最后去分馏系统，在进行此操作时确认烷基化反应器酸已退完，V-202、V-203抽空后，关闭相应阀门。

- 注意：退烃过程中要密切关注以下问题：

- 退烃前分馏系统要达到循环收料的准备，以确保产品质量的合格，退烃工作的平稳操作，分馏系统正常将烷基化油送出装置，注意烷基化油产品硫含量稍高。

- 密切监视V-204 DCS及现埸酸界位变化情况，烃夹带酸严重，界位上涨较快，做好酸烃的分离，如有必要可减少退烃量，以确保酸烃分离的效果。

- 退烃过程中，V-204聚结器分离酸的效果，要密切关注烃物料硫含量和带酸量的变化，要求退烃期间每小时采样分析其微量酸和硫含量的分析，分析数据跟不上的话，要做好留样工作，要求退烃过程中要严防带酸至分馏系统，发现异常要停止退烃并立即汇报上级领导。（联系化验室确认样品分析时间）。

- 退烃过程中要密切注意反应系统压力变化，可微开氮气阀始终保持系统为正压状态。

- 最终把好产品质量关，采烷基化碳四、正丁烷及烷基化油产品做硫含量分析，做好数据记录。

- V-202、V-203退完烃后，关闭来自一、二级聚结器底部抽出至烃输送泵P-204A/B入口管线的阀门，打开R-201反应器底部抽出至聚结器相连通的手阀，持续将反应器内的物料退出，期间仍要加强物料中硫含量及微量酸的监测，同上。

- 关阀反应器至P-204手阀，通过P-202机泵将V-204酸退至V-501罐后再打开V-204至P-202入口阀将烃退至V-604，期间控制好退烃量，防止V-604满罐溢流，抽空后停运机泵。

5.6第六步　停分馏系统（约用2～3小时）：

- 反应系统退烃完成后，分馏系统开始降温，通知调度烷基化油改次品罐。

- 关阀脱异丁烷塔正丁烷线器壁阀，将正丁烷全部送至罐区，当P-403机泵抽空后停用机泵。

- 分馏系统降温前，改通烷基化油，异丁烷至V-302流程，减少烷基化油外送量，控制液位30%；以30～40℃/h进行降温，同时减小塔顶回流量，T-401塔底温降至110℃，停塔底重沸器蒸汽；当T-401塔底温降至70℃，停P-402烷基化油循环、P-401冷回流，T-401塔自然冷却。

5.7第七步　停化学处理：

- T-501保持启动P-502碱液循环；用FIC-50303控制V-502的压力在-10kPa；待装置全部退酸结束后关FIC-50303调节阀及手阀，当装置吹扫全面完成后，再停P-502。

- V-501在PV-50101B给氮气充压，控制酸烃的两侧液位。

- 观察V-502酸液位变化情况，确认酸含油情况，在确保安全的情况下将酸压至TK-703。

- V-502烃回收流程：V-502→P-501A/B→关闭进TK-703的手阀→改通至V-601流程排完后关闭沉降30分钟后→抽酸进V-501→V-502→TK-703。

- V-703、V-704酸雾碱洗系统保持运行，等装置全面吹扫结束后，再停该系统。

- 停工期间要做好中和池pH值的监测，发现pH值和其它异常要立即查找原因；停工期间中和池液位控制35～60%之间，做好雨、污水系统的操作和管理。

- 装置退料

6.1原料预处理退料。

- 先将V-101→P-101经DN100停工碳四出装线→延化罐区流程改通，关闭调节阀FV-10103，调节外送量20～30t/h。

- 投用P-102出口→停工退料线至V-101。

- T-101塔底、V-102罐退空后，停用机泵P-102，关闭调节阀FV-10103手阀，开低压氮气手阀将管线内液化气吹扫至T-101、V-101，当T-101有液位后关闭FV-10303及手阀改通T-101至P-102流程后启动P-102泵将塔底残液送至V-101，机泵抽空后停泵。

- 关闭P-102机泵其它入口阀，改通R-101至P-102机泵入口，关闭PV10203及手阀，启动泵将残液送至V-101。

- 当V-101液位空后，P-101机泵抽空后停泵。

- 给氮气将设备管线里的残液赶至V-101后再启动P-101机泵送一次。

6.2反应部分退料

- 确认酸已退净。

- R-201、V-202、V-203、用P-204A/B经分馏系统退至罐区。

- V-204用P-202机泵退至V-604。

- 在出口给氮气吹扫E-301A/B（管）和E-201A/B（管）内的物料到V-302。

6.3压缩机部分退料

- V-301经P-302机泵至R-201。

- V-303用P-304A/B退至罐区。

- V-302→P-301A/B→T-401。

6.4精馏系统退料

- 确认P-301A/B抽空V-302液位至T-401处理。

- T-401用P-402A/B退料至罐区，当机泵抽空后停泵。

- V-401→FV-40205→P-304→延练罐区。

6.7化学处理系统

- V-501烃侧排至V－604。

- V-604酸侧→P-606→V-601。

- V-601烃侧→V-604；V-601酸侧→P-601→V-501→V-502→TK-703。

- V-604烃侧→P-604送至罐区。

- V-501酸侧排至中和池；V-502酸排至中和池。

- T-501碱液排至中和池。

- V-603→P-603送至污水。

- V-602→P-602→送至污水。

2万吨/年废酸再生单元停工方案

- 1.组织机构

- 组  长：王  煜

- 副组长：朱文君   李  松   吴龙辉   加  勇

- 成  员：常  剑   封  杰   马  骏   柯  品   党渊博   张  帆

- 杨  东   侯赛赛   王东普及各班组岗位员工

- 1.1组长全面负责停工期间的组织协调，对外联系工作。

- 1.2副组长具体负责停工期间实施过程控制及安全管理工作。

- 1.3各专业分别负责停工期间本专业的安全、产品质量、进度。

- 2.停工前准备工作

- 2.1完成2万吨/年废酸再生单元开停工方案的编写、审批工作。

- 2.2对岗位职工进行2万吨/年废酸再生单元开停工方案的培训。

- 3.停工

- 停工具备条件，向生产计划部提出申请废酸再生单元的停工，待同意后，装置进入停工阶段。

- 4.停车程序

- 4.1切酸，切换到新风模式运行，系统新风置换。关闭酸阀XV-81202、FV81203、XV-81212、FV81213。

- 4.2系统高温置换，新风模式运行。

- 4.3停燃料气系统。当系统温度降至一定后，分别依次关闭焚烧炉主火嘴和长明灯燃料气阀门，加盲板隔离系统。

- 4.4停静电除雾器。观察一、二冷底部再无酸产出，停运一、二级静电除雾器F-830、F-850，并关闭端子电伴热，联系电仪车间F-830、F-850断电。特别注意：降温过程中，静电除雾器如果出现非正常跳停的状况，内操严禁私自强行启动设备，必须联系设备、电器等专业部门，查清原因、排除隐患后，方可再次启动静电除雾器。

- 4.5停止熔盐系统。当一反顶部温度＜300℃，新风模式运行过程中，一反底部温度无论如何≯300℃，停运熔盐泵P-860，一反内部、焚烧炉内部蒸汽发生器和过热器各路盐阀全开，熔盐退至熔盐罐V-860。

- 4.6停止蒸汽系统。联系生产调度，停用除氧水。

- 4.7停高温除尘器电伴热。根据系统降温的情况，可选择合适的时间停运高温除尘器F-814/815/816/817电伴热。

- 4.8停止硫酸系统。系统不再产酸，停运酸泵P-871和P-870，关闭酸循环线阀门。

- 4.9停止系统风机。当焚烧炉内部温度降至一定后，可停运系统风机C-853、C-820、C-830、C-850。

- 5.降温

- 装置高温新风模式运行，V-830、V-850不再产出硫酸，焚烧炉（H-810）开始降温，降温速度≯50℃/h。

- 6.退酸

- 6.1退V-870、P-870、P-871及E-870酸

- 酸泵P-870抽空后，其进口导淋阀接氮气吹扫线，将泵、换热器及管道内积存的酸液吹扫至烷基化PK-701内。

- 6.2退V-850集酸管酸

- 在V-850集酸管导淋阀接内衬金属软管，将酸液接至特定桶内移至硫酸放置指定点。

- 6.3退V-855酸

- 打开V-855密闭排污阀，将积存酸液排至酸碱中和池。

- 7.停运风机

- 7.1停运系统风机

- 按照系统保持负压的原则，首先停风机C-853，再停风机C-820，其次停风机C-830，最后停风机C-850。

- 7.2停冷却风机

- 停运一级冷凝器冷却风机C-831、C-832。

停运二级冷凝器冷却风机C-851、C-852。

- 8.盲板隔离台账

| 序号 | 设备管道名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除氧水进装置界区阀 | 2ʺ 600LB |
| 2 | 丙烷进装置界区阀 | 2ʺ 150LB |
| 3 | 燃料气进装置界区阀 | 3ʺ 150LB |
| 4 | H-810主火嘴燃料气线 | 3ʺ 300LB |
| 5 | H-810长明灯燃料气线 | 1ʺ 300LB |
| 6 | P-855A进口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 7 | P-855A出口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 8 | P-855A泵体密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 9 | P-855B进口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 10 | P-855B出口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 11 | P-855B泵体密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 12 | P-870A进口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 13 | P-870A出口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 14 | P-870A泵体密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 15 | P-870B进口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 16 | P-870B出口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 17 | P-870B泵体密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 18 | P-871A进口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 19 | P-871A出口密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 20 | P-871A泵体密闭排污 | ½ʺ 150LB |
| 21 | P-871B进口密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 22 | P-871B出口密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 23 | P-871B泵体密闭排污 | ½ʺ 150LB |
| 24 | V-855密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 25 | V-855液位计密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 26 | V-901密闭排污 | 1½ʺ 150LB |
| 27 | V-901放火炬线 | 1½ʺ 150LB |
| 28 | E-870A介质密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 29 | E-870B介质密闭排污 | 1ʺ 150LB |
| 30 | V-850返回酸密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 31 | V-830返回酸密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 32 | C-820废液密闭排污 | 1ʺ 300LB |
| 33 | H-810废酸进料1密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 34 | H-810废酸进料2密闭排污 | ¾ʺ 150LB |
| 35 | H-810废酸进料过滤器密闭排污 | ¾ʺ 150LB |