20万吨/年烷基化装置

大检修开工方案

单位：轻烃中心

编制：封杰 常剑

审核：

二Ｏ二六年七月

| 延安石油化工厂方案审批表 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 生产计划部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 技术质量部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 机动设备部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 安全环保部 领导审批意见 | 签/章： 年 月 日 |
| 专业主管领导审批意见 | 领导签字： 年 月 日 |
| 备注：方案和预案可同步审批，开、停工及新建项目的方案、预案由总工程师负责审批，跑冒滴漏监护运行的方案、预案由生产副厂长负责审批；现场检修、临时性施工的方案、预案由设备副厂长负责审批；现场演练、动火作业的方案、预案由安全副厂长负责审批。 |  |

20万吨/年烷基化装置开工方案

一、 开工准备

1.1、检查阶段

- 1)、开工前检查检修项目已全部完工，安检合格。

- 2)、检查盲板抽堵、试压、氮气置换和气密记录。

- 3)、装置道路通畅，施工器具全部撤离现场，脚手架、钢丝绳全部拆除，地面平整无杂物。

- 4)、紧急放空、污水和废水确保畅通，所有下水井、明沟、阀井、电缆沟、管沟盖板齐全。

- 5)、塔、容器等设备封闭前有专人检查，并有记录。

- 6)、各设备接地装置的检查，确保齐全好用。

- 7)、电流表、压力表等标识界限完整。

- 8)、压力容器安全附件齐全并经校验合格，铅封安装到位，记录在案。

9)、内外部隔离措施明确，有专人负责，记录在册；设备、阀门等操作标识醒目，管线、容器、泵等介质流向标识清晰。

10)、全面检查装置的消防设施，确保完整好用并按规定就位。

11)、确认系统氮气置换合格，氧含量小于0.3％

1.2、准备阶段

- 1)、开工前做好全员练兵，熟悉开工方案，掌握装置的详细情况，熟知本次开工的特点要求，并对开工风险进行评估。

- 2)、检查事故预案、工艺卡片、操作记录和劳动防护用品等已准备。

- 3)、严格工艺纪律，严守开工方案，统一指挥，不盲目抢进度，按开工方案步骤进行，并加强与生产调度及有关单位的联系工作。

1.3、开工物料准备

开工所需烷基化油、异丁烷、98%浓硫酸、氢氧化钠已经全部按照工艺要求准备到位。

1.4、开工投料阶段

- 1)、开工时要做到认真巡检，需全员掌握设备运行状态，发现问题及时汇报并处理。

- 2)、开工中要做到不随意排放污油、污水和瓦斯。

- 3)、开工引物料前先确认低点排空是否关闭，阀门有无内漏，进装置时先排空置换氧含量≯0.3%。

- 4)、装置升、降温阶段，要注意泵的运转情况，防止抽空，备用泵要切换使用；加强现场设备的检查，防止泄漏事故的发生。

- 5)、装置污水禁止随意排放，确实需要就地排放时，要站在上风向，一人操作一人监护，同时佩戴好防毒面具。

- 6)、装置开工过程中，如遇堵漏、换垫片、换阀等工作，必须经工艺主任、安全总监同意并落实好安全措施后方可进行。

1.5、开工操作注意事项

- 1)、严守操作规程，严格按照工艺卡片控制各部分参数，禁止超温、超压、超负荷。

- 2)、阀门操作不可用力过猛、过大，防止阀门卡死，冬季冻凝的阀门要加温后再开关，防止造成阀门损坏。

- 3)、防止各塔压空、满塔或超压运行。

- 4)、禁止用阀门扳手、套筒、铁锤等器具敲打高压管线或设备，需要检修时待卸压置换干净检查合格后方可进行。

- 5)、设备泄漏时严禁用铁器碰撞以免发生火花造成事故，必须在危险区域作业时要使用防爆工具。

- 6)、设备安全附件（压力表、温度计、液面计、安全阀等）不得擅自停用或拆除。

- 7)、所有安全阀（一开一备）不准私自停用，安全阀起跳后要尽快查出原因，如压力正常安全阀仍不能复位，方可切换、隔断故障安全阀并及时修复投用。

- 8)、改流程操作应按照先开投用流程阀门，后关停用流程阀门的原则，防止造成憋压或物料中断。

- 9)、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断处理，并如实向上级报告，保护现场，同时做好记录。

二、公用工程引用

对公用系统（蒸汽、循环水、仪表风、工业风、和氮气）进行检查，确认装置全部投用正常。

2.1、引用蒸汽（责任人：封杰）

- 1)、引蒸汽，班长要做好外操安排，界区蒸汽总阀、装置各个服务点，换热器前排凝点均需有人负责

- 2)、首先界区排凝暖管引进蒸汽，蒸汽阀门开1/3，引进装置总管各服务点排凝暖管，换热器前和各个低点暖管排凝。

- 3)、低点排凝，见蒸汽后，通过疏水阀将凝结水改回管网。

- 4)、检查装置蒸汽管线没有水击声音，蒸汽手阀继续开大，将管网压力升至0.4MPa。

- 5)、检查装置蒸汽系统管线泄漏情况，如正常，系统缓慢升压至0.80MPa。

- 6)、再次对蒸汽系统管线进行检查，如正常，蒸汽界区阀门全开。

注意事项：

- 1)、引蒸汽过程中，防止水击损坏管线和设备。

- 2)、防止升压过快，使管线预热过快膨胀，造成管线移位和损坏设备。

- 3)、防止蒸汽管线和凝结水对人烫伤。

2.2、引循环水（责任人：封杰）

1)、先关闭循环水进冷却器、机泵等冷换设备手阀。

2)、引循环冷却水进装置，先冲洗循环水车间领导在末端排干净后，再冲洗各分支管。循环水总管，在压缩机和润滑油冷却水处理拆开排污，干净后回装；冲洗各分支时将进冷换设备、机泵阀兰打开，排净后回装，分支总管上将空气排出。然后用循环水冲洗每一台换热器和机泵，冲洗中打开排液阀和排气孔，冲刷换热器。冲洗后建立冷却水循环，关闭所有排液阀和排气孔。水洗干净后，进行化学清洗与预膜。

2.3、工业风（责任人：封杰）

接通整个单元内的工业风，确保工业风只流经所需位置，慢慢向系统内通入工业风，直至达到设计总管压力。全开所有隔离阀，排放总管中低点和末端的水，用就地软管吹扫所有管线，清除水垢和残余物。

2.4、仪表风（责任人：封杰）

接通仪表风，仅流入主总管，关闭至所有分支管线的隔离阀，慢慢进入仪表风，将总管升压至设计压力然后排空，吹扫所有主总管清除残余物，注意不得干扰装置其他部分可能正在投用的仪表。接入沿主总管上的每一分支管线，断开调压器上游的每根仪表管线，吹扫单元，清除残余物并吹干。恢复每个调压阀处的仪表风管线。

2.5、氮气（责任人：封杰）

打开氮气进装置手阀，在低点和服务站进行排空，使用的设备前进行排空，检测氮气浓度＞99.9%，直至清洁干燥，然后引入氮气设备。

三、开车程序

装置开工设计系统较多，故分为8个部分，这几个部分可以单独运行，各个部分运行正常后，衔接位系统大循环。进料后即系统运行，开工生产。开工采用倒开车，具体回路步骤详见下图

装置开工回路启动顺序

  - 回路1：化学处理系统循环；

  - 回路2：分馏系统循环；

  - 回路3：反应器建立酸循环；

  - 回路4：反应器建立烃循环；

  - 回路5：制冷压缩循环；

  - 回路6：原料预处理循环；

  - 回路7：丙烷碱水洗开工；

  - 回路8：系统联合调整操作。

3.1、化学处理系统循环（回路1）（责任人：封杰）

（1）碱洗塔开工

- 1)、V-701已库存足够33%碱液，并在V-702A/B中用除盐水将碱液浓度调至6%左右；

- 2)、启动P-705A/B抽V-702A/B碱液进T-501，用FIC-50304控制补碱流量411kg/小时，并投用FQI-50304累积量；

- 3)、当塔底液位60%后，启动P-502A/B建立碱洗塔顶循环，投用FIC-50302、FIC50303，分别控制塔顶回流15.3t/h，低压喷射器的流量7.3t/h；

- 4)、投用T-501底液位显示控制报警LICA-50301，塔底液位控制至50%左右。当LIA-50302出现液位高高报警时，联锁	I50003将切断进入T-501碱液的流量；

- 5)、待装置开工后分别将要处理的气体引入碱洗塔进行处理，塔顶尾气改入火炬焚烧；

- 6)、当碱洗塔底部液位高于65%或PH值分析仪接近低浓度报警时，打通P-502A/B去中和池的流程，投用FIC-50301将废碱引入中和池。当碱洗塔液位低于30%时应启动FIC-50304及时补入碱液，保证其浓度；

- 7)、按要求每天在碱洗塔底部采碱液样2次（开工时按需频次采样），当碱液浓度低于2%时应及时加入新鲜碱液；

- 8)、当T-501填料压差PDIA-50307接近报警值时，说明碱洗塔内循环液中盐类的浓度偏高，盐类在填料上结晶造成填料堵塞，需降低塔底液位向碱洗塔补入除盐水，以降低盐类的浓度或提高溶液的溶解度，继续用P-502A/B进行循环，并增加废碱FIC-50301的排出量，直到PDIA-50307压差恢复正常。

（2）中和池（V-602）开工

- 1)、中和池接收装置内排出的含酸、含碱、含盐污水，当其液位淹没循环泵P-602入口约200mm左右，打通中和池至P-602返回中和池的流程；

- 2)、启动P-602循环，关闭HV-60201，打开HV-60202。投用在线PH计AI-60201观察池内的PH值，投用FIC-60201和FIC-60202，随着PH值的变化，自动向酸碱中和池补充酸或碱，调整合适的PH控制范围，外排时通过手动采样进一步分析，合格后外排；

（3）酸气碱洗单元开工

1)、启动新鲜碱液泵P-705A/B从酸气洗涤罐V-703中部注入6%的碱液，至V-703液位50%，停泵；

2)、接到酸气碱洗单元开工的指令后，打通V-703→酸气碱洗流程；

3)、打通酸罐TK-701、TK-702、TK-703顶部到酸气碱洗流程，通过调整PCV-70101、PCV-70201、PCV-70202控制进入TK-701、TK-702、TK-703压力，打通V-703顶部经过V-704至顶部放空的流程；

4)、保持V-703的液位在50%左右，液位高于70%从罐底向中和池退含盐污水，液位低于30%时补除盐水和碱液；

5)、定期从V-703底部导淋处采样分析其氢氧化钠浓度，低于2%要补入新鲜碱液；

6)、当在V-704顶部放空处周围空气中闻到比较浓烈的酸味时，说明V-704中活性炭已穿透，及时再生或更换。

3.2、分馏系统建立循环（回路2）（责任人：封杰）

脱异丁烷塔工段由脱异丁烷塔进料罐V-302、脱异丁烷塔T-401、重沸器E-401、脱异丁烷塔顶回流罐V-401、脱异丁烷塔顶回流泵P-401、正丁烷产品冷却器E-402、正丁烷产品缓冲罐V-402、正丁烷产品泵P-403、脱异丁烷塔顶进料/烷基化油换热器E-403、烷基化油冷却器E-404、脱异丁烷塔底泵P-402等相关设备构成。

1）向分馏系统注入烷基化油

a）确认罐区烷基化油至装置的管线干净，分析开工烷基化油质量合格；

b）烷基化油自罐区→利用烷基化油出装置线→烷基化油出装置集合管→先进T-401进行脱水（目的：将管线存水先顶完）；

c）当T-401液位升至60%，停至进烷基化油，关闭手阀；

d）改通集合管至V-302流程，注入烷基化油，液位控制15%，关闭手阀。（引入异丁烷后液位控制在55-60%）

- 向分馏系统注入异丁烷

a）确认罐区异丁烷至装置的管线干净，分析开工异丁烷质量合格（不能含有烯烃）；

b）异丁烷自球罐→异丁烷开工线→V-401建立液位65%；

c）改通V-401→V-302流程建立液位55-60%，注意对V-401补液位；

d）改通T-401底部→P-402→E-403壳程→E-404→集合管去V-302→P-301→E-403管程→T-401流程，建立冷态循环，使T-401，V-302液位均衡，物料均匀；

e）待液位平衡后，将分馏系统T-401底部烷基化油流程改为T-401→P-401→最小回流线至T-401，顶部V-401异丁烷不再返回V-302，将V-302切出系统；

f）引蒸汽进E-401，对T-401升温，冷凝水返回管网；根据塔底液位，调整升温度速度（约30～40℃/h），如不能平衡液位，则先暂停升温，联系罐区补充烷基化油。及时投用EA-401A/B/C/D/E/F，启动空冷器风机和管道泵；

g）启动脱丁烷塔顶回流泵P-401A/B，通过P-401最小回流线建立V-401→P-401→V-401循环，根据塔顶温度、压力及时投用塔顶回流控制阀FV-40201建立塔顶回流，并改部分至V-302建立循环；

h）投用脱异丁烷塔54层塔板中段抽出线，抽出至E-402冷凝，液相收集至V-402，待液位上升至50-60%，启动正丁烷产品泵P-403A/B，返回V-302循环。

3.3、反应器建立酸循环（回路3）（责任人：封杰）

（1）向反应器底部加入酸,具体步骤如下：

a）检查强酸系统和废酸系统达到备用运行条件；

b）检查并确保新鲜硫酸罐内可供装置使用的98%的硫酸达到450吨硫酸，P-703能正常使用（温度、压力和流量）；

c）检查P-703补酸流程。TK-701→P-703→FIC-20304→FIC-20301→过滤器→进反应器，建立反应器底部液位。补酸量控制在70-90吨/时；

d）R-201液位30%时，对酸循环泵P-201A/B的吸入管线及回收酸循环泵P-202A/B的入口管线灌泵（进酸时必须先把泵的入口阀打开）；

e）反应器底部液位LIC-20201补至40%后，将R-201底→P-202 A/B→F-202→R-201底部的流程改通；

f）启动滤后酸循环泵P-202A/B，以30-40t/h往F-202将酸送至反应器底部进行循环30分钟，进行过滤杂物；

g）加大新鲜酸的补充量，保持反应器底部液位；

h）监控酸过滤器F-202压差，压差大时需要及时清理滤芯；

i）改通P-202→反应器顶部酸循环流程，通过FIC-20402/20401调整，酸流量（约30-40t/h）至反应器顶部；

j）因填料吸收大量的酸，反应器底部液位下降，继续注入新鲜酸，保持反应器底部液位在40-50%。

（2） P-201建立酸循环

a）打开酸循环泵P-201A/B/C入口和出口阀，使泵内充满硫酸；

b）电仪现场对P-201A/B/C进行启泵前的检查工作；

c）内操在SIS系统确认P-201A/B已经具备启动条件；

d）外操打开P-201A/B出口手阀3-4扣，启动；

e）待出口压力达到1.0MPa时，逐步打开泵出口阀，内操打开P-201至F-202调节阀FV-20301和泵的最小流量线调节阀FV-20306、FV-20307、FV-20308调节，保证反应器底部液位；

f）用调节阀FV-20303控制循环量为500～700t/h，待酸经过反应层床，反应器酸液位上升后，将循环量提至1300t/h；液位稳定后，流量提至1800t/h；液位稳定后提至2400t/h；液位稳定后，最终提至2500t/h，每次提量分4-5次提量（控制每次提量200吨/时）。（注：P-201启动后流量过大，反应器酸液位会瞬间下降，泵抽空导致密封会损坏）。

g）当R-201酸液位稳定后，慢慢将最小流量线调节阀FV-20306、FV-20307、FV-20308关闭，调节F-202入口的调节阀FV-20301控制进反应器底部的循环流量约170t/h左右；

h）内操监视反应器内酸的液位，若液位低于20%，需重新启动P-703向反应器补入新鲜硫酸，保持反应器底酸液位达到30%左右；

i）检查酸过滤器F-202压差（PDI-20301）是否增大，视酸过滤器压差情况对过滤器的滤芯进行清理；

j）酸循环建立后，每2小时联系化验室采循环酸样分析浓度；

k）注意事项：操作过程中，注意酸泄漏伤人；流程投用后，操作人员对管线进行检查，防止管线泄漏。

3.4、反应器建立烃循环（回路4）（责任人：封杰）

（1）向反应器系统注入烷基化油、异丁烷 具体步骤如下：

a）烷基化油经开工线，经过FIC-20202控制流量进入烃循环管线，注入反应器；

b）异丁烷自V-401经P-401→E-301→P-203出口烃循环管线→异丁烷与烷基化油混合进入反应器建立液位。（注意联系罐区补充V-401液位）；

c） 控制P-401出口FIC-40207与烷基化油进料线FIC-20202流量比例为3：1；

d）通过进料系统连续接收烷基化油和异丁烷，自流进入V-202再流入二级聚结器V-203，并建立液位90%。

（2）P-203建立烃循环

a）改通R-201→V-202→P-203A/B→R-201的流程；

b）外操投用P-203A/B入口切断阀XV-20501、XV-20502确认允许启动，同时联系电工送电；

c）打开P-203A/B出口最小流量线调节阀FV-20501输出20%阀位，联系外操启动P-203A/B，建立反应器烃循环，注意FIC-20501最小流量（约100t/h）期间液位下降，通过进料系统连续接收异丁烷，维持液位平稳后，通过出口调节阀FIC-20504将循环量提至正常量350 t/h；

d）打开烃加压泵P-204A/B入口切断阀XV-20503、 XV-20504，最小流量线阀门FV-20502开度给20%，外操启动泵。根据出口压力，开大出口阀门，内操通过最小流量线返回V-203，建立循环；待V-203液位稳定或上升，投用泵出口的调节阀FV-20503，将烃类送至精制聚结器V-204，当V-204内注满液态烃，压力缓慢上升，关闭V-204顶出口的切断阀XV-20601，利用FV-20502调整返回V-203循环流量。

至此，反应器处于完全的酸和烃循环。

（3）建立反应、分馏系统大循环

a）改通P-301出口→P-203出口DN100开工线流程，启动P-301，内操通过FV-30102控制返回量防止泵憋压，内外操配合开大返回R-201流量，通过V-302液位观察，及时打开V-204出口XV-20601，通过FV-20503控制调整V-302液位平稳。建立循环。

b）确认V-302→T-401流程贯通、P-402→E-403→E-404→集合管回R-201流程贯通，通过FV-40505缓慢进料，同时逐渐打开P-402出口FV-40502、关小最小流量线FV-40501；

c）确认P-401→E-301流程改通、P-402→V-302流程改通，控制回流比约为1：2，控制正丁烷全部返回V-302，根据分析纯度，及烯烃进料时间确定各组分外送；

注意：此过程内操注意调节控制各个部分的物料平衡防止出现液位过高或过低情况，特别注意T-401进出料的平衡。

- 3.5、制冷压缩机循环（回路5）（责任人：马骏）

（1）制冷系统循环要具备如下的条件：

a）碱洗塔T-501已投用正常；

b）确定各系统氮气置换合格，测得氧含量＜0.01%；

c）压缩机投用干气密封后，启动润滑油泵建立压机润滑油系统的循环，并投用电加热器对润滑油升温至40℃，高位油箱上油。根据润滑油系统温度，投用润滑油冷却器控制油温；

d）改通R-201→V-301→C-301→EA-301→V-303→P-303→E-301壳程→R-201的工艺流程，投用EA-301A/B/C/D。

e）R-201顶调节阀PIC-20201A关闭，PIC-20201B打开10%；

f）压缩机二级先不投用，PV-30102关闭，待反应产物进V-302，再进行投用；避免二级流量过小或不稳定造成喘振；

g）SIS系统确认压缩机的开机条件；

h）机、电、仪现场检查和签名确认。

i）现场投用蒸汽暖机；

j）停盘车电机，压缩机启动，根据压缩机操作规程升转速，跨过喘振区，待转速升至指定转速后根据负荷调整；

k）按需用来自冷冻液收集罐的制冷剂来冷却压缩机防喘振管线，启用TIC-30201，降低压缩机入口温度；

l）根据V-303液位启动P-303A/B向反应系统输送异丁烷，投用LICA-30401和FIC-30403串级调节控制V-303的液位和制冷剂剂循环泵P-303A/B的出口流量，通过循环异丁烷冷却器E-301A/B的壳程进入反应器。

m）根据V-303压力情况，进行放空；并控制压缩机转速来控制压缩机负荷，缓慢关小防喘振阀；根据压缩机入口温度，调整淬冷调节阀的开度（全开）；

n）随着压缩机入口压力降低，投用反应器顶部气相管线上的“A阀”压力控制阀（PIC-20201A），使异丁烷气相进入V-301，随着进入压缩机的流量FT-32301增加，密切监控压缩机回流量，根据V-301的压力情况，缓慢降低压缩机出口返V-301的流量；

o）压缩机出口压力正常后，将密封气由氮气改为工艺气；

p）待反应进料后，防喘振喘阀关完，要注意压缩机出口压力和反应器的烃液位。

q）随着制冷剂罐液位LIC-30401增加，加大冷冻剂循环泵P-303A/B出口制冷剂返反应器的流量，随着制冷剂罐液位上升情况，逐步降低来自P-401补充异丁烷，以平衡好冷冻剂的循环流量和V-303的液位。

注意：系统进烯烃前将反应器分布器出口温度TI-20106调节至9～10°C。

3.6、原料预处理开工（回路6）（责任人：封杰）

（1）加氢催化剂还原

- 1)、确认加氢催化剂装填完毕，系统气密合格；

- 2)、由延安石油化工厂重整氢气经过增压2.0MPa已经引进装置；

- 3)、确认R-101顶部放空打开，引氮气经过E-101加热催化剂床层，温升控制10℃/h，升温至120℃，还原氢气由还原流程引进至E-101加热后进入R-101，逐渐关闭氮气。注意控制床层温度；

- 4)、床层降温明显时可将氮气混入，提高载热，在120℃、空速≥300h-1条件下还原8小时，通过测量尾气中水分含量来确定催化剂还原深度。

- 5)、还原结束后，通过冷氢气流，对催化剂床层进行降温，降至常温后，充入氮气，系统保持0.4MPa压力，关闭R-101进出口阀门，系统静置待料。

（2）脱轻组分塔工段

- 1)、引入界区外的混合碳四原料，投用FV-10101调节，将液化气改进碳四原料缓冲罐V-101，液位控制至正常操作液位（约60%）；

- 2)、改通V-101→加氢反应进料泵P-101A/B→V-101流程；启动P-101A/B，由最小流量线返回V-101，建立自循环；

- 3)、改通P-101A/B出口→F-101A/B→V-103→T-101流程（R-101走跨线）。

- 4)、由出口阀FV-10103控制泵出口流量，经过聚结水过滤器F-101A/B脱水后，进入V-103。

- 5)、T-101进料40%后，投用塔底重沸器E-103，用FV-10302控制蒸汽量，塔底以约20～30℃/h速度升温，投用塔顶空冷器EA-101，根据塔顶压力情况，投用回流罐V-102的PV-10303压力控制阀。随着温度上升，塔底液位下降，回流罐液位上升。

- 6)、改通T-101→E-104管程→E-102壳程→V-101流程，控制塔底温度逐渐达到正常操作温度103℃；

- 7)、以FIC-10103、FV-10303控制循环量，以便维持T-101底50%液位，循环量控制在30吨/小时。

- 8)、当V-102液位达到正常操作液位（约40%-60%）时，开始启动脱轻塔回流泵P-102A/B，投用T-102塔顶回流调节阀FIC-10304向T-102顶部打回流，根据V-102液位控制回流量，采用全回流；

- 9)、根据反应工段开工情况，改通V-103来→R-101流程。R-101冷态进料，现场观察直至反应器出口结霜，说明反应器充满液相，将反应器压力通过PV-10203控制在2.0MPa。

- 10)、R-101压力稳定后，开始进氢气，氢气与二烯烃摩尔比控制在3.0，经过E-104、E-101换热后温度控制在50℃，进入R-101，通过PV-10203进入T-101；

- 11)、在E-102循环返回线采碳四取样分析，不合格继续循环，合格后准备送至反应系统，进反应进料聚结器V-201；

- 12)、反应进料聚结器满液位后，待反应上段层床温度在9～10℃，分馏系统和其他系统达到条件后,再往反应器进料。

3.7、丙烷碱水洗工段开车（回路7）（责任人：封杰）

（1）丙烷/碱液聚结器V-304开车：

- 、改通V-702A/B→P-308A/B→V-304→P-305→V-304流程；

- 、用P-308A/B抽V-702A/B罐中的新鲜碱液，将6%碱液注入V-304至液位达40%-50%左右；

- 、改通V-304至C3/C4碱液循环泵P-305A/B返回V-304的流程。

- 、启动P-305A/B，开始碱液循环至V-304，投用FIC-30501调节流量；

- 、注意V-304的压力变化情况，如发生超压的情况，可手动放空至放空管网。

（2）丙烷/水洗聚结器V-305开车

- 、将系统管网的除盐水引入V-306，投用液位控制阀LV-30701。

- 、改通V-306至P-307A/B流程，并启动泵，将除盐水注入V-305至液位达40%-50%左右。

- 、改通V-305至P-306A/B返回V-305的流程。

- 、启动P-306A/B，开始水洗循环V-305，投用FIC-30603调节流量。

- 、注意V-305压力变化情况，如发生超压的情况，可手动放空至放空管网。

3.8、系统联合调整操作（回路8）（责任人：封杰）

- 1)、随着醚后碳四原料进反应器流量增加的同时，检查酸循环泵P-201A/B和烃循环泵P-203A/B，调节流量至正常流量。

- 2)、反应进料与酸混合，向下流经AlkyPak, 监控温度7～10℃。

- 3)、来自二级聚结器的流量自循环模式切换至精制聚结器V-204。

- 4)、投用V-302顶部压控阀PV-30102，将脱异丁烷塔进料罐V-302顶的气相引至冷冻压缩机二段入口。

- 5)、出自精制聚结器V-204的物料分两路：第一部分送至碳四原料换热器E-201A/B冷却进料，注意V-201底部排水。第二部分送至制冷剂冷却器E-301冷却返回的制冷剂和循环异丁烷。

- 6)、进料后，控制酸循流量3000t/h和烃循环流量600t/h；原料进R-201后，根据反应温度和分馏系统的情况，调整反应进料量，烯烃量由8t/h缓慢提至提至15t/h；

- 7)、随着反应进料，压缩机入口流量亦会增大，反应温度上升，关闭完防喘振阀；

- 8)、V-303液位通过调节P-303出口FV-30402和FV-30403控制；

- 9)、随着烯烃和异丁烷的反应，R-201烃液位上升，V-203液位90%～92%时, 慢慢开大P-204出口至V-204的调节阀(FV-20503)，慢慢关闭P-204最小回流线FV-20502，物料进入V-302；

- 10)、V-302的压力升高，打开V-303顶至C-301二段入口的压控阀PV-30102，控制V-302的压力为0.199MPa左右，将V-302顶的气相引至冷冻压缩机系统。

- 11)、提前联系调度确认正丁烷和烷基化油进罐的流程，根据分馏系统各产品的液位，V-401异丁烷返回R-201的流量控40～50t/h，正丁烷和烷基化油根据产品化验分析合格后改出装置。

- 12)、反应烯烃进料后，V-302液位上升，缓慢关闭自分馏系统循环返回V-302的V-401、V-402和T-401底的各产品循环；V-302的液位控制在40%～50%左右。

- 13)、当完全关闭自分馏系统循环后，如V-302的液位下降较快，可以通过加大异丁烷循环量或加大原料进料量，控制V-202的液位在40～50%；P-301出口流量调节应缓慢，避免对分馏系统造成较大的波动；

- 14)、各系统运行正常后，原料烯烃进料量提至40t/h；微调原料烯烃进料量，保持烷基化油产量有20t/h；同时将补98%酸量调至2t/h，控制循环酸浓度在92%～94%；根据酸液位，调整退酸量，控制R-201液位在20%～30%。

- 15)、对流量和工艺参数进行连续监控和调节，以满足变化的工况。

2万吨/年废酸再生单元开工方案

- 1.组织机构

- 组  长：王  煜

- 副组长：朱文君   李  松   吴龙辉   加  勇

- 成  员：常  剑   封  杰   马  骏   柯  品   党渊博   张  帆

- 杨  东   侯赛赛   王东普及各班组岗位员工

- 1.1组长全面负责开工期间的组织协调，对外联系工作。

- 1.2副组长具体负责开工期间实施过程控制及安全管理工作。

1.3各专业分别负责开工期间本专业的安全、产品质量、进度。

2.开车前的准备工作

2.1开车前操作要求配备如下公用设施：启动蒸汽、锅炉给水、软水、燃料气、仪表气源、氮气、电力等。

2.2 A-811是配备带有辅助气的焚烧炉，火种燃烧器是用来点燃料气燃烧器，对应1m3/h的燃料气及18m3/h的预热空气。供应导流空气的压力是减压为30KPa的仪表风，长明灯燃料气压力30KPa、燃烧空气压力是2.5KPa（C-853风压）更多的资料可参阅燃烧炉手册。

2.3点火燃料气具备：调整好燃料气的调节阀，至300KPa的供应压力，并打开管线上的手阀。

2.4导流空气具备：打开导流空气的调节阀至压力30KPa。

3.废酸再生装置用空气运行（启动新风模式）

3.1建立两转两凝流程。

3.2打开工艺气出焚烧炉（H-810）顶温控阀TV-81020，打开活性炭反应器（R-855）跨线阀XV-85509，关闭活性炭反应器（R-855）进口阀XV-85501，出口阀XV-85505。

3.3切换预热空气进焚烧炉火嘴（A-811）调节阀FV-81143、雾化风至废酸喷嘴A(A-812A)调节阀PV-81206、雾化风至废酸喷嘴B(A-812B)调节阀PV-81216到手动模式，打开长明灯（A-813）工厂压缩空气管线所有阀门HV-81111、HV-81112控制好风量。

3.4切换助燃空气风机（C-853）变频电机EIC-85030到手动模式，启动C-853至一定风量。

3.5切换烟气风机（C-850）变频电机EIC-85000到手动模式，启动C-850，调整进口压力-2.0KPa左右。

3.6系统稳定后全部置于自动。

3.7打开所有焚烧炉冷却风手动阀。

3.8启动静电除雾器和加热器，投自动。

3.9启动过程中在装置还未达到热备份条件时严禁引废酸入焚烧炉。

4.点火

4.1点炉前焚烧炉必须进行空气置换，防止燃料气积聚，点炉时发生闪爆。

4.2点炉，调整好燃料气压力300KPa，调整好长明灯天然气和仪表风压力30KPa，一切准备就绪，准备点火。

4.3开火嘴A-811至OPEN吹扫（约20秒），预吹扫程序自动开始，燃烧室通过助燃空气风机C-853以其体积15m3 10倍的燃烧风进行吹扫，按钮不闪后，开A-811至Pilot。

4.4启动长明灯按钮点火（对火花塞激发高压互感器），五秒钟内,电离棒须侦测到一个火焰，否则焚烧炉会自动关闭。

4.5火种燃烧器工作后经过30-60秒，长明灯按钮灯不闪点火正常后，打开燃料气按钮。

4.6这时燃烧风预热空气进焚烧炉火嘴（A-811）调节阀FV-81143、雾化风至废酸喷嘴A(A-812A)调节阀PV-81206、雾化风至废酸喷嘴B(A-812B)调节阀PV-81216通过DCS置于开启位置，切断阀XV-81123、XV-81125、控制阀FV-81126打开，从而开启燃料气燃烧器。

4.7 3秒钟内火焰应检测到燃料气燃烧器的火焰，否则燃料气燃烧器会自动关闭，重新启动需要操作员确认报警。

4.8火焰稳定后（10秒），燃烧器的能量控制通过燃料气控制阀FV-81126开始工作。

4.9按系统正常升温速度升温。

4.10注意当燃烧室温度增温过程中，在一级反应器温控点TI-82019、TI-82020达到220-250℃之间时，熔盐系统必须运行。

5.系统升温

5.1逐步提升焚烧炉（H-810）前段温度和后段温度，以后段温度TI81010/81011/81012为主，升温速度≯50℃。

5.2燃烧室内的温度上升至正常的设定操作温度约900℃，在温度达750℃以上时，焚烧炉开始自点火模式（只要温度停留在750℃以上，火焰监测眼的火焰信号不再需要）。

5.3注意当燃烧室温度提升、熔盐循环时，蒸汽将开始产生，必须确保锅炉给水正常。

5.4检查锅炉给水管线的手动阀是开着，同时排放阀是关着。

5.5切换锅炉给水压力控制回路PI-88003到手动模式，操作人员根据DCS显示实际操作。

5.6压力控制回路PI-88003是控制到汽包的锅炉给水压力，切换PI-88003到自动模式。

6.蒸汽系统

6.1引系统外除氧水进蒸汽发生器E-880，打开排污手动阀，排净管线内污水。

6.2待除氧水管线内污水排干净后，通过调节LV-88004，补水使蒸汽发生器（E-880）液位至正常。

5.3设置PI-88011A/B/C至压力，投蒸汽控制阀PV-88021至手动模式。

6.4根据蒸汽发生器（E-880）的压力变化控制熔盐阀TV-88061，至蒸汽发生器（E-880）的压力为正常。

6.5切换液位控制器LV-88004至自动模式，设定蒸汽发生器（E-880）的液位的为正常操作液位。

6.6打开蒸汽发生器（E-880）蒸汽回流线，以最小流量返回蒸汽发生器（E-880），开启蒸汽发生器（E-880）冲洗模式。

6.7打开蒸汽发生器（E-880）至排污排污冷却回收装置所有手阀，以及调节阀XV-88030以冲洗蒸汽发生器（E-880），直到合格为止。

7.熔盐系统

7.1用1.0MPa的蒸汽持续对熔盐加热。

7.2检查确认所有熔盐系统的阀门是否都开启。

7.3熔盐泵（P-860A/B）运转前必须确保熔盐经过的管道和盐换热器＞160℃，否则泵不允许运行。

8.启动热熔盐系统

8.1在热熔盐系统的所有温度都必须高于160℃检查所有盐是熔化的，温度是高于160℃，所有热熔盐换热器E-810、E-811、E-820、E-821、E-822、E-840、E-841、E-842、E-880、E-882和E-853的温度必须高于160℃。

8.2熔盐泵P-860A/B为液下泵，操作员须选择哪一台泵运行，哪一台泵打成自动。

8.3按压在DCS系统的盐模式按钮，以启动盐循环选择运行的盐泵必须启动，盐经过热交换器再回到V-860盐罐。

8.4切换熔盐泵出口管线压力到自动模式，并且调整设定到0.65MPa。

8.5切换温度控制回路到自动模式，并设定至260℃，控制熔盐调节TV-88064和TV-88061的开度。

7.6此时废酸再生系统可以切换为废酸进料模式。

9.以下最小限制需要保证

9.1工艺气体（环境空气）的流量必须大于规定值。

9.2焚烧炉H-810燃烧室的温度必须大于自动点火温度750℃。

9.3燃烧炉系统工作正常。

9.4一级反应器R-820的进口温度必须≮370℃。

9.5热熔盐储罐V-860内的温度必须268-273℃之间。

9.6二级电除雾器F-850进口温度必须低于75℃。

9.7一级反应器R-820内的催化剂温度必须高于370℃。

10.废酸模式（系统具备切换至废酸进料模式）

10.1废酸控制说明（废酸进料正常投入运行）

10.1.1 将雾化控制阀XV-81205、XV-81215打入自动外部（设定压力15KPa），XV-81202、FV-81203、XV-81212、FV-81213自动做废酸管道气密性检测。

10.1.2 废酸管线雾化风气密性检测完成后，确保管道压力稳定15KPa，打开废酸运行开关。

10.1.3 在废酸压力升高过程中关闭雾化风检测控制阀，保证废酸全部引入。

10.1.4 引废酸进入焚烧炉正常燃烧后，把XV-81202、FV-81203、XV-81212、FV-81213投入到自动模式。

11.2切换至废酸模式后以下需保证

11.2.1缓慢增加焚烧炉（H-810）温度控制器TI-81001、TI-81002、TI-81003输出值，至1200℃以下就可。

11.2.2缓慢增加焚烧炉（H-810）温度控制器TI-81004、TI-81005、TI-81006输出值，至1000℃以下就可。

11.2.3缓慢增加焚烧炉（H-810）温度控制器TI-81007、TI-81008、TI-81009输出值，至800℃以下就可。

11.2.4缓慢增加一级反应器进料温控TI-82002、TI-82003控制器输出值，至370℃就可。

11.2.5检查所有控制器正常工作。

11.2.6有硫燃烧时，检查冷凝器、静电除雾器、酸系统运行情况。

11.2.7检查新酸流到硫酸槽V-870内的情况。

11.2.8启动凉水塔循环水泵P-875、硫酸泵P-870及硫酸产品泵P-871。

11.2.9检查系统的温度、压力、液位是否在控制范围内。